## Informações (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
INFORMAÇÕES GERAIS
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0
AGOSTO DE 2021
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
______________________________________
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

## capa (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
1
1
1
1
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  |  |  |  | 1
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA |  |  |  |  | 1
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás |  |  |  |  | 1
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU |  |  |  |  | 1
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  |  |  | 1
AGOSTO DE 2021 |  |  |  |  | 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | TOTAL | % | 1
1
1 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  | 4520540.8 | 100% | 1
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
1
|  | TOTAL DA OBRA | 4520540.8 | 100% | 1
1
1
____________________________________________________ |  |  |  |  | 1
PATRIK MALTA VIANA |  |  |  |  | 1
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0 |  |  |  |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Resumo OrçaFascio (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
AGOSTO DE 2021
RESUMO FINANCEIRO
Item |  | Descrição |  |  | Total | Peso (%)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  | 192626.2 | 4.26%
1.1 |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  | 172341.54 | 3.81%
1.2 |  | MOBILIZAÇÃO |  |  | 573.6 | 0.01%
1.3 |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  | 573.6 | 0.01%
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 3182474.54 | 70.4%
2 |  | BAIRRO LATICÍNIO |  |  | 3182474.54 | 70.4%
2.1 |  | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  | 21745.9 | 0.48%
2.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  | 293051.06 | 6.48%
2.3 |  | PREPARO DE VALAS |  |  | 103438.79 | 2.29%
2.4 |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  | 1834391.49 | 40.58%
2.5 |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  | 763284.3 | 16.88%
2.6 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 151865.52 | 3.36%
2.7 |  | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  | 14697.48 | 0.33%
3 |  | BAIRRO BELA VISTA |  |  | 1136714.7 | 25.15%
3.1 |  | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  | 7253.04 | 0.16%
3.2 |  | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  | 62307.55 | 1.38%
3.3 |  | PREPARO DE VALAS |  |  | 24436.3 | 0.54%
3.4 |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  | 592677.92 | 13.11%
3.5 |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  | 222879.89 | 4.93%
3.6 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 207102.16 | 4.58%
3.7 |  | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  | 20057.84 | 0.44%
4 |  | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  | 8725.36 | 0.19%
|  |  | Total sem BDI | 3477313.88
|  |  | Total do BDI | 1043226.92
|  |  | Total Geral | 4520540.8
______________________________________
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

## orçamento orçaFascio (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
AGOSTO DE 2021
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 192626.2 | 4.26%
1.0 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12622.32 | 16409.02 | 16409.02 | 0.36%
1.0.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 | 174.9 | 227.37 | 2728.44 | 0.06%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 172341.54 | 3.81%
1.1.1 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 | 273.42 | 355.45 | 12796.2 | 0.28%
1.1.2 | B-14 | Próprio | Administração da Obra | Mês | 3 | 14143.2 | 18386.16 | 55158.48 | 1.22%
1.1.3 | 101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 | 29.5 | 38.35 | 11731.27 | 0.26%
1.1.4 | 101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 | 32.31 | 42 | 61233.48 | 1.35%
1.1.5 | 101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 | 18.97 | 24.66 | 30310.1 | 0.67%
1.1.6 | 101467 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 | 12.91 | 16.78 | 1112.01 | 0.02%
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 573.6 | 0.01%
1.2.1 | C4992 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 | 3.68 | 4.78 | 573.6 | 0.01%
1.3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 573.6 | 0.01%
1.3.1 | C4993 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 | 3.68 | 4.78 | 573.6 | 0.01%
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 3182474.54 | 70.4%
2 |  |  | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 3182474.54 | 70.4%
2.1 |  |  | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 21745.9 | 0.48%
2.1.1 | 97053 | SINAPI | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 | 9.45 | 12.29 | 1229 | 0.03%
2.1.2 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 2 | 42.52 | 55.28 | 110.56 | 0%
2.1.3 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 | 4.14 | 5.38 | 20406.34 | 0.45%
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 293051.06 | 6.48%
2.2.1 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 | 4.8 | 6.24 | 62823.88 | 1.39%
2.2.1 | 020382 | SBC | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 | 70.29 | 91.38 | 110089.14 | 2.44%
2.2.1 | 176046 | SIURB | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 | 11.61 | 15.09 | 21322.17 | 0.47%
2.2.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 | 6.66 | 8.66 | 19133.75 | 0.42%
2.2.6 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 | 8.45 | 10.99 | 79682.12 | 1.76%
2.3 |  |  | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 103438.79 | 2.29%
2.3.1 | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 | 130.85 | 170.11 | 103438.79 | 2.29%
2.4 |  |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 1834391.49 | 40.58%
2.4.1 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 | 153.75 | 199.88 | 188286.96 | 4.17%
2.4.2 | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 | 271.99 | 353.59 | 928527.34 | 20.54%
2.4.3 | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 | 427.88 | 556.24 | 676944.08 | 14.97%
2.4.4 | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 | 496.13 | 644.97 | 40633.11 | 0.9%
2.5 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 763284.3 | 16.88%
2.5.2 | 83659 | SINAPI | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 | 999.16 | 1298.91 | 192238.68 | 4.25%
2.5.3 | 11539 | ORSE | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 | 10864.69 | 14124.1 | 70620.5 | 1.56%
2.5.4 | 11525 | ORSE | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 | 6398.91 | 8318.58 | 499114.8 | 11.04%
2.5.5 | 12661 | ORSE | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 | 503.97 | 655.16 | 1310.32 | 0.03%
2.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 151865.52 | 3.36%
2.6.1 | 72943 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 | 2.4 | 3.12 | 3758.79 | 0.08%
2.6.2 | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 | 1.2 | 1.56 | 187.2 | 0%
2.6.3 | 72847 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 | 8.06 | 10.48 | 896.88 | 0.02%
2.6.4 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 | 80.04 | 104.05 | 147022.65 | 3.25%
2.7 |  |  | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 14697.48 | 0.33%
2.7.1 | 41330 | AGETOP RODOVIARIA | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 | 51.94 | 67.52 | 3376 | 0.07%
2.7.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 | 105.56 | 137.23 | 11321.48 | 0.25%
3 |  |  | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 1136714.7 | 25.15%
3.1 |  |  | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 7253.04 | 0.16%
3.1.1 | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 | 9.45 | 12.29 | 1229 | 0.03%
3.1.2 | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | UN | 2 | 42.52 | 55.28 | 110.56 | 0%
3.1.3 | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 | 4.14 | 5.38 | 5913.48 | 0.13%
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 62307.55 | 1.38%
3.2.1 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 | 4.8 | 6.24 | 12636.87 | 0.28%
3.2.1 | 176046 | SIURB | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 | 11.61 | 15.09 | 30035.29 | 0.66%
3.2.2 | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 | 6.66 | 8.66 | 3873.53 | 0.09%
3.2.3 | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 | 8.45 | 10.99 | 15761.86 | 0.35%
3.3 |  |  | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 24436.3 | 0.54%
3.3.1 | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 | 130.85 | 170.11 | 24436.3 | 0.54%
3.4 |  |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 592677.92 | 13.11%
3.4.1 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 | 153.75 | 199.88 | 77553.44 | 1.72%
3.4.2 | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 | 271.99 | 353.59 | 168308.84 | 3.72%
3.4.3 | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 | 427.88 | 556.24 | 346815.64 | 7.67%
3.5 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 222879.89 | 4.93%
3.5.2 | 83659 | SINAPI | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 | 999.16 | 1298.91 | 55853.13 | 1.24%
3.5.4 | 11525 | ORSE | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 | 6398.91 | 8318.58 | 166371.6 | 3.68%
3.5.5 | 12661 | ORSE | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 | 503.97 | 655.16 | 655.16 | 0.01%
3.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 207102.16 | 4.58%
3.6.1 | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 | 80.04 | 104.05 | 207102.16 | 4.58%
3.7 |  |  | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 20057.84 | 0.44%
3.7.1 | 41330 | AGETOP RODOVIARIA | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 | 51.94 | 67.52 | 7089.6 | 0.16%
3.7.2 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 | 105.56 | 137.23 | 12968.24 | 0.29%
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 8725.36 | 0.19%
4.1 | 000056 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 | 3355.91 | 4362.68 | 8725.36 | 0.19%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3477313.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 1043226.92
[5 empty] | Total Geral |  | 4520540.8
______________________________________
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

## orçamento analítico-composições (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
AGOSTO DE 2021
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) | [5 empty] | 192626.2
1.0 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) |  |  | CJ | 1 | 12622.32 | 12622.32
Insumo | D00322 | SEDOP | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1 | 204.68 | 204.68
Insumo | D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Material |  | UN | 1 | 967.26 | 967.26
Insumo | D00321 | SEDOP | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1 | 432.1 | 432.1
Insumo | D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Material |  | CJ | 1 | 9881.85 | 9881.85
Insumo | D00343 | SEDOP | Taxa de Incêndio | Material |  | UN | 1 | 1136.43 | 1136.43
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3786.7 |  | Valor com BDI => |  | 16409.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16409.02
1.0.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) |  |  | m² | 1 | 174.9 | 174.9
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 20.82 | 8.32
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 16.59 | 6.63
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 97 | 97
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 14.5 | 1.45
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
|  |  |  | MO sem LS => | 10.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.47 |  | Valor com BDI => |  | 227.37
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2728.44
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 172341.54
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado |  |  | m² | 1 | 273.42 | 273.42
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 20.82 | 62.46
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 16.59 | 99.54
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.17 | 150 | 25.5
Insumo | D00062 | SEDOP | Dobradiça 3"x3" com parafuso | Material |  | UN | 0.19 | 14.65 | 2.78
Insumo | D00002 | SEDOP | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.042 | 12.5 | 0.52
Insumo | 00005085 | SINAPI | CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES | Material |  | UN | 0.02 | 27.17 | 0.54
Insumo | D00049 | SEDOP | Telha fibrotex (1.22x0.55m) e=4mm | Material |  | UN | 0.82 | 14.5 | 11.89
Insumo | D00060 | SEDOP | Aldrava p/ cadeado (4x1/2") | Material |  | UN | 0.02 | 6.09 | 0.12
Insumo | D00081 | SEDOP | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0.5 | 11 | 5.5
Insumo | D00016 | SEDOP | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.38 | 75 | 28.5
Insumo | D00015 | SEDOP | Tábua de madeira forte 4m | Material |  | Dz | 0.14 | 160 | 22.4
Insumo | D00061 | SEDOP | Fechadura de sobrepor comum | Material |  | UN | 0.02 | 52.5 | 1.05
Insumo | D00001 | SEDOP | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 0.04 | 1.43 | 0.05
Insumo | D00344 | SEDOP | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 0.5 | 0.65 | 0.32
Insumo | D00019 | SEDOP | Régua 3"x1" 4 m apar. | Material |  | Dz | 0.05 | 245 | 12.25
|  |  |  | MO sem LS => | 114.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 114.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 82.03 |  | Valor com BDI => |  | 355.45
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 12796.2
1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | B-14 | Próprio | Administração da Obra | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Mês | 1 | 14143.2 | 14143.2
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 40 | 106.89 | 4275.6
Composição Auxiliar | 88326 | SINAPI | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 80 | 21.24 | 1699.2
Composição Auxiliar | 90781 | SINAPI | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 180 | 18.31 | 3295.8
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 180 | 8.17 | 1470.6
Composição Auxiliar | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 180 | 18.9 | 3402
|  |  |  | MO sem LS => | 12949 | LS => | 0 | MO com LS => | 12949
|  |  |  | Valor do BDI => | 4242.96 |  | Valor com BDI => |  | 18386.16
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 55158.48
1.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101014 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 1 | 29.5 | 29.5
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1126 | 198.38 | 22.33
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0483 | 38.23 | 1.84
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3218 | 16.59 | 5.33
|  |  |  | MO sem LS => | 5.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.99
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.85 |  | Valor com BDI => |  | 38.35
[6 empty] | Quant. => | 305.9 | Preço Total => | 11731.27
1.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101463 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 1 | 32.31 | 32.31
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1233 | 198.38 | 24.46
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0528 | 38.23 | 2.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3522 | 16.59 | 5.84
|  |  |  | MO sem LS => | 6.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.69 |  | Valor com BDI => |  | 42
[6 empty] | Quant. => | 1457.94 | Preço Total => | 61233.48
1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101465 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 1 | 18.97 | 18.97
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0724 | 198.38 | 14.36
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.031 | 38.23 | 1.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2069 | 16.59 | 3.43
|  |  |  | MO sem LS => | 3.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 24.66
[6 empty] | Quant. => | 1229.12 | Preço Total => | 30310.1
1.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101467 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | T | 1 | 12.91 | 12.91
Composição Auxiliar | 5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0493 | 198.38 | 9.78
Composição Auxiliar | 5930 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0211 | 38.23 | 0.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 16.59 | 2.33
|  |  |  | MO sem LS => | 2.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.61
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 16.78
[6 empty] | Quant. => | 66.27 | Preço Total => | 1112.01
1.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 573.6
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4992 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | KM | 1 | 3.68 | 3.68
Insumo | I0716 | SEINFRA | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | Equipamento |  | H | 0.0125 | 294.87 | 3.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 4.78
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 573.6
1.3 |  |  | DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 573.6
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4993 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | KM | 1 | 3.68 | 3.68
Insumo | I0716 | SEINFRA | CAVALO MECÂNICO C/PRANC. 3 EIXOS (CHP) | Equipamento |  | H | 0.0125 | 294.87 | 3.68
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.1 |  | Valor com BDI => |  | 4.78
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 573.6
2 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 3182474.54
2 |  |  | BAIRRO LATICÍNIO | [5 empty] | 3182474.54
2.1 |  |  | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 21745.9
2.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97053 | SINAPI | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 9.45 | 9.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 20.8 | 2.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 17.54 | 1.9
Insumo | 00034498 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | Material |  | UN | 0.0219 | 121.16 | 2.65
Insumo | 00042015 | SINAPI | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1.1 | 1.85 | 2.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1229
2.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica |  |  | UN | 1 | 42.52 | 42.52
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 16.63 | 3.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 21.01 | 4.2
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | UN | 1 | 35 | 35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.76 |  | Valor com BDI => |  | 55.28
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 110.56
2.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 4.14 | 4.14
Composição Auxiliar | 99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 82.81 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 1.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 5.38
[6 empty] | Quant. => | 3793 | Preço Total => | 20406.34
2.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [5 empty] | 293051.06
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0248 | 107.75 | 2.67
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0299 | 41.34 | 1.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0547 | 16.59 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.44 |  | Valor com BDI => |  | 6.24
[6 empty] | Quant. => | 10067.93 | Preço Total => | 62823.88
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020382 | SBC | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | 20 |  | m² | 1 | 70.29 | 70.29
Composição Auxiliar | 88292 | SINAPI | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 19.32 | 3.47
Composição Auxiliar | 88298 | SINAPI | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.387 | 17.8 | 6.88
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.757 | 16.59 | 45.73
Insumo | M00011 | SEDOP | Compressor de ar (80 a 85 HP) | Equipamento |  | H | 0.172 | 29 | 4.98
Insumo | 032486 | SBC | MARTELETE ROMPEDOR AR COMPRIMIDO ATLAS TEX-32PS | Material |  | H | 0.368 | 25.1 | 9.23
|  |  |  | MO sem LS => | 38.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 38.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.09 |  | Valor com BDI => |  | 91.38
[6 empty] | Quant. => | 1204.74 | Preço Total => | 110089.14
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 176046 | SIURB | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | Edificações |  | m² | 1 | 11.61 | 11.61
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 16.59 | 11.61
|  |  |  | MO sem LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 15.09
[6 empty] | Quant. => | 1413 | Preço Total => | 21322.17
2.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 6.66 | 6.66
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 203.15 | 4.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 170.51 | 1.41
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 59.3 | 0.62
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 44.42 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 8.66
[6 empty] | Quant. => | 2209.44 | Preço Total => | 19133.75
2.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.022 | 107.75 | 2.37
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 28.51 | 1.73
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 41.34 | 1.15
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 21.57 | 1.22
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.69 | 1.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018 | 16.59 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 10.99
[6 empty] | Quant. => | 7250.42 | Preço Total => | 79682.12
2.3 |  |  | PREPARO DE VALAS | [5 empty] | 103438.79
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 130.85 | 130.85
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1037 | 107.75 | 11.17
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 28.51 | 2.04
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5187 | 41.34 | 21.44
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 21.57 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1204 | 16.59 | 18.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.747 | 21.01 | 15.69
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 55 | 60.5
|  |  |  | MO sem LS => | 37.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.26 |  | Valor com BDI => |  | 170.11
[6 empty] | Quant. => | 608.07 | Preço Total => | 103438.79
2.4 |  |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [5 empty] | 1834391.49
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 153.75 | 153.75
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 181.29 | 15.95
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.186 | 71.93 | 13.37
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 655 | 1.31
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.415 | 21.08 | 8.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.831 | 16.59 | 13.78
Insumo | 00007745 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | Material |  | M | 1.03 | 97.67 | 100.6
|  |  |  | MO sem LS => | 21.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.13 |  | Valor com BDI => |  | 199.88
[6 empty] | Quant. => | 942 | Preço Total => | 188286.96
2.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 271.99 | 271.99
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.126 | 181.29 | 22.84
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.265 | 71.93 | 19.06
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.005 | 655 | 3.27
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.593 | 21.08 | 12.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.185 | 16.59 | 19.65
Insumo | 00007725 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | Material |  | M | 1.03 | 189 | 194.67
|  |  |  | MO sem LS => | 30.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.6 |  | Valor com BDI => |  | 353.59
[6 empty] | Quant. => | 2626 | Preço Total => | 928527.34
2.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 427.88 | 427.88
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.163 | 181.29 | 29.55
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.345 | 71.93 | 24.81
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 655 | 7.86
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 21.08 | 16.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.539 | 16.59 | 25.53
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material |  | M | 1.03 | 314.47 | 323.9
|  |  |  | MO sem LS => | 39.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.36 |  | Valor com BDI => |  | 556.24
[6 empty] | Quant. => | 1217 | Preço Total => | 676944.08
2.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92216 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 496.13 | 496.13
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.167 | 181.29 | 30.27
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.352 | 71.93 | 25.31
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.028 | 655 | 18.34
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.787 | 21.08 | 16.58
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.574 | 16.59 | 26.11
Insumo | 00007753 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM | Material |  | M | 1.03 | 368.47 | 379.52
|  |  |  | MO sem LS => | 42.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 42.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 148.84 |  | Valor com BDI => |  | 644.97
[6 empty] | Quant. => | 63 | Preço Total => | 40633.11
2.5 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 763284.3
2.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83659 | SINAPI | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 999.16 | 999.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.413 | 20.9 | 8.63
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.96 | 20.8 | 40.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.211 | 21.01 | 172.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.211 | 16.59 | 302.12
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 4.26 | 8.66 | 36.89
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.072 | 13.5 | 0.97
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.369 | 55 | 20.29
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 24.888 | 1.8 | 44.79
Insumo | 00001350 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material |  | UN | 0.13388 | 60 | 8.03
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 87.186 | 0.94 | 81.95
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.032 | 100.61 | 3.21
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.126 | 101.14 | 12.74
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.30749 | 22.09 | 6.79
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 381.6 | 0.68 | 259.48
|  |  |  | MO sem LS => | 369.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 369.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 299.75 |  | Valor com BDI => |  | 1298.91
[6 empty] | Quant. => | 148 | Preço Total => | 192238.68
2.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11539 | ORSE | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | Poços de Visita para Redes de Drenagem |  | un | 1 | 10864.69 | 10864.69
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 39.78 | 82.19 | 3269.51
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 318.24 | 13.11 | 4172.12
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 3.978 | 522.13 | 2077.03
Composição Auxiliar | 2642 | ORSE | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 2 | 275.81 | 551.62
Insumo | 2557 | ORSE | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas | Material |  | un | 1 | 794.41 | 794.41
|  |  |  | MO sem LS => | 2614.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 2614.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 3259.41 |  | Valor com BDI => |  | 14124.1
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 70620.5
2.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11525 | ORSE | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | Poços de Visita para Redes de Drenagem |  | un | 1 | 6398.91 | 6398.91
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 22.5 | 82.19 | 1849.27
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 2.25 | 522.13 | 1174.79
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 180 | 13.11 | 2359.8
Composição Auxiliar | 2642 | ORSE | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.8 | 275.81 | 220.64
Insumo | 2557 | ORSE | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas | Material |  | un | 1 | 794.41 | 794.41
|  |  |  | MO sem LS => | 1438.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1438.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1919.67 |  | Valor com BDI => |  | 8318.58
[6 empty] | Quant. => | 60 | Preço Total => | 499114.8
2.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12661 | ORSE | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | Estruturas Complementares |  | un | 1 | 503.97 | 503.97
Composição Auxiliar | 82 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 2.71 | 84.02 | 227.69
Composição Auxiliar | 2498 | ORSE | Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.67 | 59.12 | 39.61
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.28 | 2.03 | 0.56
Composição Auxiliar | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 0.42 | 507.5 | 213.15
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.21 | 94.56 | 19.85
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 11.11 | 3.11
|  |  |  | MO sem LS => | 144.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.19 |  | Valor com BDI => |  | 655.16
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1310.32
2.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 151865.52
2.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72943 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 2.4 | 2.4
Composição Auxiliar | 83362 | SINAPI | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0018 | 239.12 | 0.43
Composição Auxiliar | 96013 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0004 | 203.82 | 0.08
Composição Auxiliar | 96014 | SINAPI | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0015 | 39.69 | 0.05
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0109 | 16.59 | 0.18
Insumo | 00041903 | SINAPI | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | Material |  | KG | 0.5 | 3.33 | 1.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.72 |  | Valor com BDI => |  | 3.12
[6 empty] | Quant. => | 1204.74 | Preço Total => | 3758.79
2.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95303 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | M3XKM | 1 | 1.2 | 1.2
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0059172 | 203.15 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.07 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.07
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.36 |  | Valor com BDI => |  | 1.56
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 187.2
2.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72847 | SINAPI | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | T | 1 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | 5811 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 161.36 | 8.06
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.42 |  | Valor com BDI => |  | 10.48
[6 empty] | Quant. => | 85.58 | Preço Total => | 896.88
2.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 80.04 | 80.04
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 9.5 | 0.06
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 21.94 | 0.29
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1326 | 0.52 | 0.06
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.126 | 0.87 | 0.1
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2789 | 21.16 | 5.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2789 | 16.59 | 4.62
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 55 | 3.12
Insumo | 00000679 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0174 | 64.18 | 65.29
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 95.03 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.01 |  | Valor com BDI => |  | 104.05
[6 empty] | Quant. => | 1413 | Preço Total => | 147022.65
2.7 |  |  | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [5 empty] | 14697.48
2.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41330 | AGETOP RODOVIARIA | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | 41 |  | m | 1 | 51.94 | 51.94
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 17.48 | 17.48
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 17.48
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 21.04
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 30.37
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.69
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | AGETOP RODOVIARIA | 47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.0975 | m³ | 61.44 |  |  | 5.9904
Atividade Auxiliar | AGETOP RODOVIARIA | 42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 0.103 | m³ | 421.29 |  |  | 43.3929
Atividade Auxiliar | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.032927 | H | 18.9 |  |  | 0.6223
Atividade Auxiliar | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0082318 | H | 18.9 |  |  | 0.1556
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.065854 | H | 16.59 |  |  | 1.0925
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 51.2537
|  |  |  | MO sem LS => | 9.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.58 |  | Valor com BDI => |  | 67.52
[6 empty] | Quant. => | 50 | Preço Total => | 3376
2.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 105.56 | 105.56
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 20.8 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3193 | 16.59 | 5.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1388 | 21.01 | 2.91
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.097 | 440 | 42.68
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.24 | 1.39
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 7.56 | 1.89
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.2 | 2.89 | 0.57
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 41.95 | 47.08
|  |  |  | MO sem LS => | 8.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.67 |  | Valor com BDI => |  | 137.23
[6 empty] | Quant. => | 82.5 | Preço Total => | 11321.48
3 |  |  | BAIRRO BELA VISTA | [5 empty] | 1136714.7
3.1 |  |  | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 7253.04
3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97053 | SINAPI | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M | 1 | 9.45 | 9.45
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1384 | 20.8 | 2.87
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1088 | 17.54 | 1.9
Insumo | 00034498 | SINAPI | CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071) | Material |  | UN | 0.0219 | 121.16 | 2.65
Insumo | 00042015 | SINAPI | FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) | Material |  | M | 1.1 | 1.85 | 2.03
|  |  |  | MO sem LS => | 3.46 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.46
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.84 |  | Valor com BDI => |  | 12.29
[6 empty] | Quant. => | 100 | Preço Total => | 1229
3.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 240843 | SEDOP | Placa de sinalização metálica |  |  | UN | 1 | 42.52 | 42.52
Composição Auxiliar | 280004 | SEDOP | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 16.63 | 3.32
Composição Auxiliar | 280023 | SEDOP | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.2 | 21.01 | 4.2
Insumo | D00391 | SEDOP | Placa de sinalização metálica | Material |  | UN | 1 | 35 | 35
|  |  |  | MO sem LS => | 5.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.76 |  | Valor com BDI => |  | 55.28
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 110.56
3.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99063 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 4.14 | 4.14
Composição Auxiliar | 99061 | SINAPI | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 0.05 | 82.81 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 1.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 5.38
[6 empty] | Quant. => | 1099.16 | Preço Total => | 5913.48
3.2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [5 empty] | 62307.55
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0248 | 107.75 | 2.67
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0299 | 41.34 | 1.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0547 | 16.59 | 0.9
|  |  |  | MO sem LS => | 1.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.44 |  | Valor com BDI => |  | 6.24
[6 empty] | Quant. => | 2025.14 | Preço Total => | 12636.87
3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 176046 | SIURB | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | Edificações |  | m² | 1 | 11.61 | 11.61
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 16.59 | 11.61
|  |  |  | MO sem LS => | 7.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.48 |  | Valor com BDI => |  | 15.09
[6 empty] | Quant. => | 1990.41 | Preço Total => | 30035.29
3.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100974 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | m³ | 1 | 6.66 | 6.66
Composição Auxiliar | 91386 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0198 | 203.15 | 4.02
Composição Auxiliar | 5940 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0083 | 170.51 | 1.41
Composição Auxiliar | 5942 | SINAPI | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0105 | 59.3 | 0.62
Composição Auxiliar | 91387 | SINAPI | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0138 | 44.42 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 0.71 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.71
|  |  |  | Valor do BDI => | 2 |  | Valor com BDI => |  | 8.66
[6 empty] | Quant. => | 447.29 | Preço Total => | 3873.53
3.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93377 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 8.45 | 8.45
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.022 | 107.75 | 2.37
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.061 | 28.51 | 1.73
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.028 | 41.34 | 1.15
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.057 | 21.57 | 1.22
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.69 | 1.69
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.018 | 16.59 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.54 |  | Valor com BDI => |  | 10.99
[6 empty] | Quant. => | 1434.2 | Preço Total => | 15761.86
3.3 |  |  | PREPARO DE VALAS | [5 empty] | 24436.3
3.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 101622 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 130.85 | 130.85
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.1037 | 107.75 | 11.17
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0718 | 28.51 | 2.04
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.5187 | 41.34 | 21.44
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0666 | 21.57 | 1.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1204 | 16.59 | 18.58
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.747 | 21.01 | 15.69
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.1 | 55 | 60.5
|  |  |  | MO sem LS => | 37.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 37.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.26 |  | Valor com BDI => |  | 170.11
[6 empty] | Quant. => | 143.65 | Preço Total => | 24436.3
3.4 |  |  | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [5 empty] | 592677.92
3.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 153.75 | 153.75
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.088 | 181.29 | 15.95
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.186 | 71.93 | 13.37
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.002 | 655 | 1.31
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.415 | 21.08 | 8.74
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.831 | 16.59 | 13.78
Insumo | 00007745 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM | Material |  | M | 1.03 | 97.67 | 100.6
|  |  |  | MO sem LS => | 21.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 46.13 |  | Valor com BDI => |  | 199.88
[6 empty] | Quant. => | 388 | Preço Total => | 77553.44
3.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92221 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 271.99 | 271.99
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.126 | 181.29 | 22.84
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.265 | 71.93 | 19.06
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.005 | 655 | 3.27
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.593 | 21.08 | 12.5
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.185 | 16.59 | 19.65
Insumo | 00007725 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM | Material |  | M | 1.03 | 189 | 194.67
|  |  |  | MO sem LS => | 30.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 81.6 |  | Valor com BDI => |  | 353.59
[6 empty] | Quant. => | 476 | Preço Total => | 168308.84
3.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92223 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 427.88 | 427.88
Composição Auxiliar | 5631 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.163 | 181.29 | 29.55
Composição Auxiliar | 5632 | SINAPI | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.345 | 71.93 | 24.81
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.012 | 655 | 7.86
Composição Auxiliar | 88246 | SINAPI | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 21.08 | 16.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.539 | 16.59 | 25.53
Insumo | 00007750 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 800 MM | Material |  | M | 1.03 | 314.47 | 323.9
|  |  |  | MO sem LS => | 39.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.92
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.36 |  | Valor com BDI => |  | 556.24
[6 empty] | Quant. => | 623.5 | Preço Total => | 346815.64
3.5 |  |  | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [5 empty] | 222879.89
3.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 83659 | SINAPI | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | UN | 1 | 999.16 | 999.16
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.413 | 20.9 | 8.63
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.96 | 20.8 | 40.76
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 8.211 | 21.01 | 172.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 18.211 | 16.59 | 302.12
Insumo | 00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 4.26 | 8.66 | 36.89
Insumo | D00043 | SEDOP | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.072 | 13.5 | 0.97
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.369 | 55 | 20.29
Insumo | 00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material |  | KG | 24.888 | 1.8 | 44.79
Insumo | 00001350 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM | Material |  | UN | 0.13388 | 60 | 8.03
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 87.186 | 0.94 | 81.95
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.032 | 100.61 | 3.21
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.126 | 101.14 | 12.74
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.30749 | 22.09 | 6.79
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Material |  | UN | 381.6 | 0.68 | 259.48
|  |  |  | MO sem LS => | 369.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 369.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 299.75 |  | Valor com BDI => |  | 1298.91
[6 empty] | Quant. => | 43 | Preço Total => | 55853.13
3.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 11525 | ORSE | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | Poços de Visita para Redes de Drenagem |  | un | 1 | 6398.91 | 6398.91
Composição Auxiliar | 80 | ORSE | Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos | Formas para Fundações |  | m² | 22.5 | 82.19 | 1849.27
Composição Auxiliar | 127 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 2.25 | 522.13 | 1174.79
Composição Auxiliar | 140 | ORSE | Ao CA - 50 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundaes - R1 | Armaduras Convencionais |  | kg | 180 | 13.11 | 2359.8
Composição Auxiliar | 2642 | ORSE | Escada marinheiro em barra chata de ferro 2" x 5/16" | Serviços de Proteção e Segurança |  | m | 0.8 | 275.81 | 220.64
Insumo | 2557 | ORSE | Tampão ferro fundido articulado TDA-600mm, 300kg/cm², p/poço de visitas e caixas | Material |  | un | 1 | 794.41 | 794.41
|  |  |  | MO sem LS => | 1438.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 1438.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 1919.67 |  | Valor com BDI => |  | 8318.58
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 166371.6
3.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12661 | ORSE | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | Estruturas Complementares |  | un | 1 | 503.97 | 503.97
Composição Auxiliar | 82 | ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 03 usos | Formas para Fundações |  | m² | 2.71 | 84.02 | 227.69
Composição Auxiliar | 2498 | ORSE | Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 0.67 | 59.12 | 39.61
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.28 | 2.03 | 0.56
Composição Auxiliar | 11484 | ORSE | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura | Concreto Simples |  | m³ | 0.42 | 507.5 | 213.15
Insumo | 00004730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.21 | 94.56 | 19.85
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.28 | 11.11 | 3.11
|  |  |  | MO sem LS => | 144.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 144.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 151.19 |  | Valor com BDI => |  | 655.16
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 655.16
3.6 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 207102.16
3.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92395 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 80.04 | 80.04
Composição Auxiliar | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0069 | 9.5 | 0.06
Composição Auxiliar | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0135 | 21.94 | 0.29
Composição Auxiliar | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.1326 | 0.52 | 0.06
Composição Auxiliar | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.126 | 0.87 | 0.1
Composição Auxiliar | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2789 | 21.16 | 5.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2789 | 16.59 | 4.62
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.0568 | 55 | 3.12
Insumo | 00000679 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | Material |  | m² | 1.0174 | 64.18 | 65.29
Insumo | 00004741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | Material |  | m³ | 0.0064 | 95.03 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 7.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.52
|  |  |  | Valor do BDI => | 24.01 |  | Valor com BDI => |  | 104.05
[6 empty] | Quant. => | 1990.41 | Preço Total => | 207102.16
3.7 |  |  | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [5 empty] | 20057.84
3.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 41330 | AGETOP RODOVIARIA | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | 41 |  | m | 1 | 51.94 | 51.94
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | 20017 | AGETOP RODOVIARIA | PEDREIRO | 1 |  |  |  | 17.48 | 17.48
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 17.48
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 21.04
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 30.37
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 0.69
D | Banco | Código | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Atividade Auxiliar | AGETOP RODOVIARIA | 47027 | ESCAVAÇÃO MANUAL | 0.0975 | m³ | 61.44 |  |  | 5.9904
Atividade Auxiliar | AGETOP RODOVIARIA | 42836 | CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM | 0.103 | m³ | 421.29 |  |  | 43.3929
Atividade Auxiliar | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.032927 | H | 18.9 |  |  | 0.6223
Atividade Auxiliar | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.0082318 | H | 18.9 |  |  | 0.1556
Atividade Auxiliar | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.065854 | H | 16.59 |  |  | 1.0925
[6 empty] | Custo Total das Atividades => |  |  | 51.2537
|  |  |  | MO sem LS => | 9.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.34
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.58 |  | Valor com BDI => |  | 67.52
[6 empty] | Quant. => | 105 | Preço Total => | 7089.6
3.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 105.56 | 105.56
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 20.8 | 3.75
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3193 | 16.59 | 5.29
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1388 | 21.01 | 2.91
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.097 | 440 | 42.68
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.24 | 1.39
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.25 | 7.56 | 1.89
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.2 | 2.89 | 0.57
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 41.95 | 47.08
|  |  |  | MO sem LS => | 8.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.54
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.67 |  | Valor com BDI => |  | 137.23
[6 empty] | Quant. => | 94.5 | Preço Total => | 12968.24
4 |  |  | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [5 empty] | 8725.36
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 000056 | SBC | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | 0 |  | UN | 1 | 3355.91 | 3355.91
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12.628 | 106.89 | 1349.8
Composição Auxiliar | 88597 | SINAPI | DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 67.092 | 29.67 | 1990.61
Insumo | 008824 | SBC | COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 | Material |  | UN | 1 | 15.5 | 15.5
|  |  |  | MO sem LS => | 3245.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 3245.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1006.77 |  | Valor com BDI => |  | 4362.68
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 8725.36
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3477313.88
[5 empty] | Total do BDI |  | 1043226.92
[5 empty] | Total Geral |  | 4520540.8
______________________________________
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

## Cronograma Orçafascio (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2021 - Pará; SBC - 08/2021 - Pará; ORSE - 06/2021 - Sergipe; SEDOP - 03/2021 - Pará; SEINFRA - 027 - Ceará; SIURB - 01/2021 - São Paulo; AGETOP RODOVIARIA - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
AGOSTO DE 2021
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) | 100,00% 192.626,20 | 100,00% 192.626,20
2 | BAIRRO LATICÍNIO | 100,00% 3.182.474,54 | 25,00% 795.618,64 | 25,00% 795.618,64 | 25,00% 795.618,64 | 25,00% 795.618,64
3 | BAIRRO BELA VISTA | 100,00% 1.136.714,70 |  | 25,00% 284.178,68 | 25,00% 284.178,68 | 25,00% 284.178,68 | 25,00% 284.178,68 |  | 25,00% 284.178,68
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | 100,00% 8.725,36 | [5 empty] | 100,00% 8.725,36 |  | 100,00% 8.725,36
Porcentagem |  |  | 21,86% | 23,89% | 23,89% | 23,89% | 6,29% | 0,19% | 6,29% | 0,19%
Custo |  |  | 988.244,84 | 1.079.797,31 | 1.079.797,31 | 1.079.797,31 | 284.178,68 | 8.725,36 | 284.178,68 | 8.725,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 21,86% | 45,75% | 69,63% | 93,52% | 99,81% | 100,0% | 99,81% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 988.244,83 | 2.068.042,14 | 3.147.839,45 | 4.227.636,76 | 4.511.815,44 | 4.520.540,80 | 4.511.815,44 | 4.520.540,80
______________________________________
PATRIK MALTA VIANA
Eng.º Civil CREA-PA 151954913-0

## Medição 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  |  | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  |  | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 12 | 2728.44 | 2728.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  |  | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 |  |  |  | 0
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  |  | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 3 | 55158.48 | 55158.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  |  | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 305.9 | 11731.27 | 11731.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  |  | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 |  |  |  | 0
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  |  | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 |  |  |  | 0
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  |  | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 66.27 | 1112.01 | 1112.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  | 40 |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 33.33% | 33.33% | 191.2 | 191.2 | 191.2 | 191.2
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  |  | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 3793 | 20406.34 | 20406.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  |  | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 |  |  |  | 0
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  |  | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 1413 | 21322.17 | 21322.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  |  | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 2209.44 | 19133.75 | 19133.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  |  | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 7250.42 | 79682.12 | 79682.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  |  | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 608.07 | 103438.79 | 103438.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 0 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 942 | 188286.96 | 188286.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 90 |  | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 2626 | 928527.34 | 928527.34 | 3.43% | 3.43% | 31823.1 | 31823.1 | 31823.1 | 31823.1
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 50 |  | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 1217 | 652859.65 | 652859.65 | 4.11% | 4.11% | 26822.5 | 26822.5 | 26822.5 | 26822.5
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  | 63 |  | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 100% | 100% | 40633.11 | 40633.11 | 40633.11 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [15 empty] | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  |  | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 148 | 192238.68 | 192238.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  |  | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  |  | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  |  | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [15 empty] | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  |  | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  |  | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  |  | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [15 empty] | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  |  | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [15 empty] | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 4484117.31 | 2.22% | 2.22% | 99469.91 | 99469.91 | 99469.91 | 99469.91
01 de junho de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
CREA 151954913-0

## Medição 02 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  |  | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  |  | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 12 | 2728.44 | 2728.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  |  | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 |  |  |  | 0
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  |  | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 3 | 55158.48 | 55158.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  |  | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 305.9 | 11731.27 | 11731.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  |  | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 |  |  |  | 0
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  |  | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 |  |  |  | 0
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  |  | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 66.27 | 1112.01 | 1112.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  | 40 | 80 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 33.33% | 33.33% | 191.2 | 191.2 | 191.2 | 191.2
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  |  | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 3793 | 20406.34 | 20406.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  |  | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 |  |  |  | 0
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  |  | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 1413 | 21322.17 | 21322.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  |  | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 2209.44 | 19133.75 | 19133.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  |  | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 7250.42 | 79682.12 | 79682.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  |  | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 608.07 | 103438.79 | 103438.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 0 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 942 | 188286.96 | 188286.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 150 | 240 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 2386 | 843665.74 | 843665.74 | 6.29% | 6.29% | 53038.5 | 53038.5 | 53038.5 | 53038.5
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 80 | 130 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 1087 | 583121.15 | 583121.15 | 7.36% | 7.36% | 42916 | 42916 | 42916 | 42916
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [15 empty] | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  |  | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 148 | 192238.68 | 192238.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  |  | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  |  | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  |  | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [15 empty] | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  |  | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  |  | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  |  | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [15 empty] | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  |  | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [15 empty] | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4329517.21 | 4329517.21 | 2.22% | 2.22% | 96145.7 | 96145.7 | 96145.7 | 96145.7
01 de junho de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7

## Medição 03 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  |  | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  |  | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 12 | 2728.44 | 2728.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  |  | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 |  |  |  | 0
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  |  | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 3 | 55158.48 | 55158.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  |  | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 305.9 | 11731.27 | 11731.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  |  | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 |  |  |  | 0
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  |  | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 |  |  |  | 0
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  |  | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 66.27 | 1112.01 | 1112.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  | 40 | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 33.33% | 33.33% | 191.2 | 191.2 | 191.2 | 191.2
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  |  | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 3793 | 20406.34 | 20406.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  |  | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 |  |  |  | 0
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  |  | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 1413 | 21322.17 | 21322.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  |  | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 2209.44 | 19133.75 | 19133.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  |  | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 7250.42 | 79682.12 | 79682.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  |  | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 608.07 | 103438.79 | 103438.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 0 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 942 | 188286.96 | 188286.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 160 | 400 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 2226 | 787091.34 | 787091.34 | 7.19% | 7.19% | 56574.4 | 56574.4 | 56574.4 | 56574.4
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 85 | 215 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 1002 | 537522.9 | 537522.9 | 8.48% | 8.48% | 45598.25 | 45598.25 | 45598.25 | 45598.25
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [15 empty] | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  |  | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 148 | 192238.68 | 192238.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  |  | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  |  | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  |  | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [15 empty] | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  |  | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  |  | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  |  | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [15 empty] | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  |  | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [15 empty] | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4227344.56 | 4227344.56 | 2.42% | 2.42% | 102363.85 | 102363.85 | 102363.85 | 102363.85
01 de junho de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85

## Medição 04 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 1 |  | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 100% | 100% | 16409.02 | 16409.02 | 16409.02 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  | 12 |  | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 12 | 2728.44 | 2728.44 | 100% | 100% | 2728.44 | 2728.44 | 2728.44 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  | 36 |  | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 100% | 100% | 12796.2 | 12796.2 | 12796.2 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  | 1 |  | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 3 | 55158.48 | 55158.48 | 33.33% | 33.33% | 18386.16 | 18386.16 | 18386.16 | 18386.16
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  |  | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 305.9 | 11731.27 | 11731.27 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  | 444.14 |  | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 30.46% | 30.46% | 18653.88 | 18653.88 | 18653.88 | 18653.88
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  | 434.28 |  | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 35.33% | 35.33% | 10709.34 | 10709.34 | 10709.34 | 10709.34
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  | 66.27 |  | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 66.27 | 1112.01 | 1112.01 | 100% | 100% | 1112.01 | 1112.01 | 1112.01 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  | 1293 |  | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 3793 | 20406.34 | 20406.34 | 34.09% | 34.09% | 6956.34 | 6956.34 | 6956.34 | 6956.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  |  | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 |  |  |  | 0
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  |  | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 1413 | 21322.17 | 21322.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  |  | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 2209.44 | 19133.75 | 19133.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  |  | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 7250.42 | 79682.12 | 79682.12 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  |  | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 608.07 | 103438.79 | 103438.79 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 0 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 942 | 188286.96 | 188286.96 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 400 | 400 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 2226 | 787091.34 | 787091.34 | 17.97% | 17.97% | 141436 | 141436 | 141436 | 141436
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 215 | 215 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 1002 | 537522.9 | 537522.9 | 21.46% | 21.46% | 115336.75 | 115336.75 | 115336.75 | 115336.75
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [15 empty] | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  |  | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 148 | 192238.68 | 192238.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  |  | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  |  | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 |  |  | 0 | 0 | 0
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  |  | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [15 empty] | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  |  | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  |  | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  |  | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [15 empty] | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  |  | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [15 empty] | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4227344.56 | 4227344.56 | 8.15% | 8.15% | 344524.14 | 344524.14 | 344524.14 | 344524.14
05 de julho de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14

## Medição 05 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  | 1 | 2 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 1 | 18386.16 | 18386.16 | 100% | 100% | 18386.16 | 18386.16 | 18386.16 | 18386.16
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  | 130.76 |  | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 305.9 | 11731.27 | 11731.27 | 42.75% | 42.75% | 5014.65 | 5014.65 | 5014.65 | 5014.65
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 444.14 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  | 100.47 | 534.75 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 8.17% | 8.17% | 2477.59 | 2477.59 | 2477.59 | 2477.59
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  | 553 | 1846 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 1947 | 10474.86 | 10474.86 | 28.4% | 28.4% | 2975.14 | 2975.14 | 2975.14 | 2975.14
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  | 3550.94 |  | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 35.27% | 35.27% | 22157.87 | 22157.87 | 22157.87 | 22157.87
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  | 447.8 | 447.8 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 965.2 | 14564.87 | 14564.87 | 46.39% | 46.39% | 6757.3 | 6757.3 | 6757.3 | 6757.3
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  | 657.08 |  | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 2209.44 | 19133.75 | 19133.75 | 29.74% | 29.74% | 5690.31 | 5690.31 | 5690.31 | 5690.31
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  | 1712.77 |  | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 7250.42 | 79682.12 | 79682.12 | 23.62% | 23.62% | 18823.34 | 18823.34 | 18823.34 | 18823.34
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  | 195.24 |  | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 608.07 | 103438.79 | 103438.79 | 32.11% | 32.11% | 33212.28 | 33212.28 | 33212.28 | 33212.28
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  | 400 | 400 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 542 | 108334.96 | 108334.96 |  |  | 79952 | 79952 | 79952 | 79952
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 800 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 1826 | 645655.34 | 645655.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 63 | 543 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 674 | 361567.3 | 361567.3 | 9.35% | 9.35% | 33796.35 | 33796.35 | 33796.35 | 33796.35
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [15 empty] | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  | 8 |  | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 148 | 192238.68 | 192238.68 | 5.41% | 5.41% | 10391.28 | 10391.28 | 10391.28 | 10391.28
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  | 1 |  | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 20% | 20% | 14124.1 | 14124.1 | 14124.1 | 14124.1
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  | 6 |  | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 10% | 10% | 49911.48 | 49911.48 | 49911.48 | 49911.48
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  |  | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [15 empty] | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  |  | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  |  | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  |  | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [15 empty] | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  |  | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [15 empty] | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 3756290.39 | 3756290.39 | 8.08% | 8.08% | 303669.85 | 303669.85 | 303669.85 | 303669.85
28 de julho de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85

## Medição 06 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 2 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 1 | 18386.16 | 18386.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  | 100 | 230.76 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 75.14 | 2881.62 | 2881.62 | 133.1% | 133.1% | 3835 | 3835 | 3835 | 3835
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 444.14 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  | 90 | 624.75 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 7.32% | 7.32% | 2219.4 | 2219.4 | 2219.4 | 2219.4
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [15 empty] | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  | 1000 | 2846 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 947 | 5094.86 | 5094.86 | 105.6% | 105.6% | 5380 | 5380 | 5380 | 5380
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [15 empty] | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  | 4000 | 7550.94 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 39.73% | 39.73% | 24960 | 24960 | 24960 | 24960
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  |  | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  | 400 | 847.8 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 565.2 | 8528.87 | 8528.87 | 70.77% | 70.77% | 6036 | 6036 | 6036 | 6036
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  | 1000 | 1657.08 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 552.36 | 4783.44 | 4783.44 | 181% | 181% | 8660 | 8660 | 8660 | 8660
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  | 3000 | 4712.77 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 2537.65 | 27888.77 | 27888.77 | 118.2% | 118.2% | 32970 | 32970 | 32970 | 32970
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  | 200 | 395.24 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 212.83 | 36204.51 | 36204.51 | 93.97% | 93.97% | 34022 | 34022 | 34022 | 34022
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  | 385 | 785 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 157 | 31381.16 | 31381.16 |  |  | 76953.8 | 76953.8 | 76953.8 | 76953.8
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 800 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 1826 | 645655.34 | 645655.34 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 50 | 593 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 624 | 334744.8 | 334744.8 | 8.01% | 8.01% | 26822.5 | 26822.5 | 26822.5 | 26822.5
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [15 empty] | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  | 8 | 16 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 132 | 171456.12 | 171456.12 | 6.06% | 6.06% | 10391.28 | 10391.28 | 10391.28 | 10391.28
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  | 1 | 2 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 20% | 20% | 14124.1 | 14124.1 | 14124.1 | 14124.1
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  | 6 | 12 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 10% | 10% | 49911.48 | 49911.48 | 49911.48 | 49911.48
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  |  | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [15 empty] | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  |  | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  |  | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  |  | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  |  | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  |  | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [15 empty] | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [15 empty] | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  |  | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  |  | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [15 empty] | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 3478087.94 | 3478087.94 | 8.52% | 8.52% | 296285.56 | 296285.56 | 296285.56 | 296285.56
28 de julho de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56

## Medição 07 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  | 1 | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18386.16 | 55158.48 | 18386.16 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  | 45.14 | 275.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 30 | 1150.5 | 1150.5 | 150.5% | 919.7% | 1731.12 | 10580.77 | 1731.12 | 10580.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  | 791.65 | 1235.79 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 54.3% | 54.3% | 33249.3 | 51903.18 | 33249.3 | 51903.18
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  | 504.22 | 1038.97 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 41.02% | 41.02% | 12434.07 | 25621 | 12434.07 | 25621
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  |  | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  | 100 | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 1229 | 1229 | 1229 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  | 2 | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  | 947 | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 5094.86 | 20406.34 | 5094.86 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  | 2516.99 | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 25% | 25% | 15706.02 | 62823.88 | 15706.02 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  |  | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  | 565.2 | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8528.87 | 21322.17 | 8528.87 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  | 552.36 | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4783.44 | 19133.75 | 4783.44 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  | 2537.65 | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 27888.77 | 79682.12 | 27888.77 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  | 212.83 | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 36204.51 | 103438.79 | 36204.51 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  | 126 | 911 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 31 | 6196.28 | 6196.28 |  |  | 25184.88 | 182090.68 | 25184.88 | 182090.68
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 250 | 1050 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 1576 | 557257.84 | 557257.84 | 15.86% | 66.62% | 88397.5 | 371269.5 | 88397.5 | 371269.5
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 200 | 743 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 474 | 254277.3 | 254277.3 | 42.19% | 156.8% | 107290 | 398582.35 | 107290 | 398582.35
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  | 12 | 28 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 120 | 155869.2 | 155869.2 | 10% | 23.33% | 15586.92 | 36369.48 | 15586.92 | 36369.48
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  | 2 | 4 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 40% | 40% | 28248.2 | 56496.4 | 28248.2 | 56496.4
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  | 13 | 25 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 21.67% | 21.67% | 108141.54 | 207964.5 | 108141.54 | 207964.5
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  |  | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  |  | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  |  | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  |  | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  |  | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  |  | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  |  | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  |  | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  |  | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  |  | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  |  | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  |  | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  |  | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  |  | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  |  | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  |  | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  |  | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  |  | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  |  | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  |  | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  |  | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  |  | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  |  | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  |  | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 3165833.41 | 3165833.41 | 17% | 56.18% | 538195.72 | 1778435.33 | 538195.72 | 1778435.33
30 de agosto de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72

## Medição 08 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 275.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 30 | 1150.5 | 1150.5 | 0% | 919.7% | 0 | 10580.77 | 0 | 10580.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 1235.79 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 0% | 0% | 0 | 51903.18 | 0 | 51903.18
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1038.97 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 0% | 0% | 0 | 25621 | 0 | 25621
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 0 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 0% | 0% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  | 1100 | 1100 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  | 100518 | 100518 | 100518 | 100518
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 911 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 31 | 6196.28 | 6196.28 |  |  | 0 | 182090.68 | 0 | 182090.68
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 1050 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 1576 | 557257.84 | 557257.84 | 0% | 66.62% | 0 | 371269.5 | 0 | 371269.5
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  |  | 743 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 474 | 254277.3 | 254277.3 | 0% | 156.8% | 0 | 398582.35 | 0 | 398582.35
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 28 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 120 | 155869.2 | 155869.2 | 0% | 23.33% | 0 | 36369.48 | 0 | 36369.48
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 4 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 0% | 0% | 0 | 56496.4 | 0 | 56496.4
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 25 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 0% | 0% | 0 | 207964.5 | 0 | 207964.5
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 0 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 0 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 0 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 0 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 0 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 0 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 0 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 0 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 0 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  | 0 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  | 0 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  | 0 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  | 0 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  | 0 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 0 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 3165833.41 | 3165833.41 | 3.18% | 59.35% | 100518 | 1878953.33 | 100518 | 1878953.33
25 de outubro de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72

## Medição 09 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 7835133.62
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 7835133.62
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 275.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 30 | 1150.5 | 1150.5 | 0% | 919.7% | 0 | 10580.77 | 0 | 10580.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 1235.79 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 0% | 0% | 0 | 51903.18 | 0 | 51903.18
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1038.97 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 0% | 0% | 0 | 25621 | 0 | 25621
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 0 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 0% | 0% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1100 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  | 0 | 100518 | 0 | 100518
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 911 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 31 | 6196.28 | 6196.28 |  |  | 0 | 182090.68 | 0 | 182090.68
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 130 | 1180 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 1446 | 511291.14 | 511291.14 | 8.99% | 81.6% | 45966.7 | 417236.2 | 45966.7 | 417236.2
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 400 | 1143 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 74 | 39697.3 | 39697.3 | 540.5% | 1545% | 214580 | 613162.35 | 214580 | 613162.35
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  | 32 | 60 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 88 | 114304.08 | 114304.08 | 36.36% | 68.18% | 41565.12 | 77934.6 | 41565.12 | 77934.6
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 4 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 0% | 0% | 0 | 56496.4 | 0 | 56496.4
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  | 14 | 39 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 23.33% | 23.33% | 116460.12 | 324424.62 | 116460.12 | 324424.62
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  | 1 | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 655.16 | 655.16 | 655.16 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 0 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 0 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 0 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 0 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 0 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 0 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  | 3351016.31 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 0 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 0 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  | 0 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  | 0 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  | 0 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  | 0 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  | 0 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 0 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  |  | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 7835133.62 | 0 |  |  | 2863721.59 | 2863721.59 | 14.64% | 80.25% | 419227.1 | 2298180.43 | 419227.1 | 2298180.43
20 de dezembro de 2022
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 |  | 2300399.83
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72

## Medição 10 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  | 5 | 280.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 25 | 958.75 | 958.75 | 20% | 1124% | 191.75 | 10772.52 | 191.75 | 10772.52
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  | 50 | 1285.79 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 3.43% | 3.43% | 2100 | 54003.18 | 2100 | 54003.18
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  | 49.979 | 1088.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 4.07% | 4.07% | 1232.48 | 26853.51 | 1232.48 | 26853.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 0 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 0% | 0% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1100 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  | 0 | 100518 | 0 | 100518
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  | 16 | 927 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 15 | 2998.2 | 2998.2 |  |  | 3198.08 | 185288.76 | 3198.08 | 185288.76
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 723 | 1903 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 723 | 255645.57 | 255645.57 | 100% | 263.2% | 255645.57 | 672881.77 | 255645.57 | 672881.77
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 10 | 1153 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 64 | 34332.8 | 34332.8 | 15.63% | 1802% | 5364.5 | 618526.85 | 5364.5 | 618526.85
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 60 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 88 | 114304.08 | 114304.08 | 0% | 68.18% | 0 | 77934.6 | 0 | 77934.6
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 4 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 0% | 0% | 0 | 56496.4 | 0 | 56496.4
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 39 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 0% | 0% | 0 | 324424.62 | 0 | 324424.62
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 0 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 0 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 0 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 0 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 0 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 0 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 0 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 0 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  | 0 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  | 0 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  | 0 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  | 0 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  | 0 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 0 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 2599321.69 | 2599321.69 | 10.3% | 98.71% | 267732.39 | 2565912.84 | 267732.39 | 2565912.84
02 de fevereiro de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 |  | 2568132.22
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72

## Medição 11 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 12796.2 | 0% | 0% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  | 5 | 285.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 20 | 767 | 767 | 25% | 1430% | 191.75 | 10964.27 | 191.75 | 10964.27
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  | 50 | 1335.79 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 61233.48 | 3.43% | 3.43% | 2100 | 56103.18 | 2100 | 56103.18
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  | 50 | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 | 30310.1 | 4.07% | 4.07% | 1233 | 28086.51 | 1233 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 0 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 573.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 62823.88 | 0% | 0% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1100 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 110089.14 |  |  | 0 | 100518 | 0 | 100518
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  | 15 | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2998.2 | 188286.96 | 2998.2 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 600 | 2503 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 123 | 43491.57 | 43491.57 | 487.8% | 2035% | 212154 | 885035.77 | 212154 | 885035.77
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 37 | 1190 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 27 | 14484.15 | 14484.15 | 137% | 4407% | 19848.65 | 638375.5 | 19848.65 | 638375.5
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 40633.11 | 0% | 0% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 60 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 88 | 114304.08 | 114304.08 | 0% | 68.18% | 0 | 77934.6 | 0 | 77934.6
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 4 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 70620.5 | 0% | 0% | 0 | 56496.4 | 0 | 56496.4
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 39 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 499114.8 | 0% | 0% | 0 | 324424.62 | 0 | 324424.62
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 1310.32 |  |  | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 0 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 3758.79 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 0 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 120 | 187.2 | 187.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 0 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 896.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 0 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 1413 | 147022.65 | 147022.65 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 0 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 3376 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 0 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 11321.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 0 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 0 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  | 0 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  | 0 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  | 0 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  | 0 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  | 0 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 0 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 2364129.09 | 2364129.09 | 10.09% | 118.6% | 238525.6 | 2804438.44 | 238525.6 | 2804438.44
1133101
02 de fevereiro de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [7 empty] | 544358.49 | 1677459.49 |  |  | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 |  | 2806657.82
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72

## Medição 12 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 16409.02 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 2728.44 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 55158.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  | 10 | 295.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 10 | 11731.27 | 383.5 | 3.27% | 96.73% | 383.5 | 11347.77 | 383.5 | 11347.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  | 61.15 | 1396.94 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 2562 | 4.19% | 95.82% | 2568.3 | 58671.48 | 2568.3 | 58671.48
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 |  | 0% | 92.66% | 0 | 28086.51 | 0 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 1112.01 |  | 0% | 100% | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  | 60 | 60 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 286.8 | 50% | 50% | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 286.8
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 20406.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  | 52.74 | 1152.74 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | 4751.76 | 4.38% | 95.68% | 4819.38 | 105337.38 | 4819.38 | 105337.38
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 21322.17 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 19133.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 79682.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 103438.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 188286.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 188286.96 | 0 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 63 | 2566 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | 60 | 928527.34 | 21215.4 | 2.4% | 97.72% | 22276.17 | 907311.94 | 22276.17 | 907311.94
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 14 | 1204 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 13 | 652859.65 | 6973.85 | 1.15% | 98.93% | 7510.3 | 645885.8 | 7510.3 | 645885.8
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  | 44 | 104 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 44 | 192238.68 | 57152.04 | 29.73% | 70.27% | 57152.04 | 135086.64 | 57152.04 | 135086.64
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  | 1 | 5 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 0 | 20% | 100% | 14124.1 | 70620.5 | 14124.1 | 70620.5
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  | 10 | 49 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 91504.38 | 16.67% | 81.67% | 83185.8 | 407610.42 | 83185.8 | 407610.42
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 655.16 | 0% | 50% | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  | 602.74 | 602.74 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 1878.24 | 50.03% | 50.03% | 1880.55 | 1880.55 | 1880.55 | 1880.55
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  | 60 | 60 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 60 | 187.2 | 93.6 | 50% | 50% | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  | 42.58 | 42.58 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 450.64 | 49.75% | 49.75% | 446.24 | 446.24 | 446.24 | 446.24
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  | 713 | 713 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 700 | 147022.65 |  | 50.46% | 50.46% | 74187.65 | 74187.65 | 74187.65 | 74187.65
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  | 25 | 25 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 1688 | 50% | 50% | 1688 | 1688 | 1688 | 1688
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  | 40.5 | 40.5 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 5763.66 | 49.09% | 49.09% | 5557.82 | 5557.82 | 5557.82 | 5557.82
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 0 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 0 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  | 0 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  | 0 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  | 0 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  | 0 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  | 0 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 0 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 1328460.03 | 6.16% | 68.7% | 276160.25 | 3080598.69 | 276160.25 | 3080598.69
28 de março de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85 | Medição 12: | 276160.25
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 | Total Pago: | 3082818.07
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72

## Medição 13 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 16409.02 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 2728.44 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 55158.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 295.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 10 | 11731.27 | 383.5 | 0% | 96.73% | 0 | 11347.77 | 0 | 11347.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  | 61 | 1457.94 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 0 | 4.18% | 100% | 2562 | 61233.48 | 2562 | 61233.48
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 |  | 0% | 92.66% | 0 | 28086.51 | 0 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 1112.01 |  | 0% | 100% | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  | 42.1 | 102.1 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 85.56 | 35.08% | 85.08% | 201.24 | 488.04 | 201.24 | 488.04
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 20406.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  | 52.74 | 1205.48 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | -67.62 | 4.38% | 100.1% | 4819.38 | 110156.76 | 4819.38 | 110156.76
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 21322.17 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 19133.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 79682.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 103438.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 188286.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 188286.96 | 0 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  | 63 | 2629 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | -3 | 928527.34 | -1060.77 | 2.4% | 100.1% | 22276.17 | 929588.11 | 22276.17 | 929588.11
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  | 13 | 1217 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 0 | 652859.65 | 0 | 1.07% | 100% | 6973.85 | 652859.65 | 6973.85 | 652859.65
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  | 44 | 148 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 0 | 192238.68 | 0 | 29.73% | 100% | 57152.04 | 192238.68 | 57152.04 | 192238.68
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 5 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 0 | 0% | 100% | 0 | 70620.5 | 0 | 70620.5
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  | 11 | 60 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 0 | 18.33% | 100% | 91504.38 | 499114.8 | 91504.38 | 499114.8
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 655.16 | 0% | 50% | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  | 602 | 1204.74 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 0 | 49.97% | 100% | 1878.24 | 3758.79 | 1878.24 | 3758.79
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  | 60 | 120 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 0 | 187.2 | 0 | 50% | 100% | 93.6 | 187.2 | 93.6 | 187.2
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  | 43 | 85.58 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 0 | 50.25% | 100% | 450.64 | 896.88 | 450.64 | 896.88
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  | 700 | 1413 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 0 | 147022.65 |  | 49.54% | 100% | 72835 | 147022.65 | 72835 | 147022.65
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  | 25 | 50 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 0 | 50% | 100% | 1688 | 3376 | 1688 | 3376
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  | 42 | 82.5 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 0 | 50.91% | 100% | 5763.66 | 11321.48 | 5763.66 | 11321.48
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 0 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 2025.14 | 12636.87 | 12636.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 30035.29 | 30035.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 0 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 15761.86 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  |  | 0 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 24436.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  |  | 0 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 388 | 77553.44 | 77553.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  |  | 0 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 476 | 168308.84 | 168308.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  |  | 0 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 623.5 | 334476.58 | 334476.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  |  | 0 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 43 | 55853.13 | 55853.13 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 0 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 20 | 166371.6 | 166371.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 1133096.83 | 5.98% | 74.68% | 268198.2 | 3348796.89 | 268198.2 | 3348796.89
28 de março de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85 | Medição 12: | 276160.25
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 | Medição 13: | 268198.2
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72 | Total Pago: | 3351016.27

## Medição 14 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 16409.02 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 2728.44 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 55158.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 295.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 10 | 11731.27 | 383.5 | 0% | 96.73% | 0 | 11347.77 | 0 | 11347.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 1457.94 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 61233.48 | 0 | 61233.48
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 |  | 0% | 92.66% | 0 | 28086.51 | 0 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 1112.01 |  | 0% | 100% | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 102.1 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 85.56 | 0% | 85.08% | 0 | 488.04 | 0 | 488.04
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 20406.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1205.48 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | -67.62 | 0% | 100.1% | 0 | 110156.76 | 0 | 110156.76
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 21322.17 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 19133.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 79682.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 103438.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 188286.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 188286.96 | 0 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 2629 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | -3 | 928527.34 | -1060.77 | 0% | 100.1% | 0 | 929588.11 | 0 | 929588.11
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  |  | 1217 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 0 | 652859.65 | 0 | 0% | 100% | 0 | 652859.65 | 0 | 652859.65
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 148 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 0 | 192238.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 192238.68 | 0 | 192238.68
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 5 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 0 | 0% | 100% | 0 | 70620.5 | 0 | 70620.5
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 60 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 499114.8 | 0 | 499114.8
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 655.16 | 0% | 50% | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 1204.74 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3758.79 | 0 | 3758.79
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 120 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 0 | 187.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 187.2 | 0 | 187.2
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 85.58 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 896.88 | 0 | 896.88
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 1413 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 0 | 147022.65 |  | 0% | 100% | 0 | 147022.65 | 0 | 147022.65
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 50 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3376 | 0 | 3376
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 82.5 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11321.48 | 0 | 11321.48
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 0 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 1229 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 0 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 110.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  | 1000 | 1000 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 1025.14 | 12636.87 | 6396.87 | 49.38% | 49.38% | 6240 | 6240 | 6240 | 6240
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  | 900 | 900 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 1090.41 | 30035.29 | 16454.29 | 45.22% | 45.22% | 13581 | 13581 | 13581 | 13581
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 0 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 3873.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  | 500 | 500 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 10266.86 | 34.86% | 34.86% | 5495 | 5495 | 5495 | 5495
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  | 50 | 50 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 15930.8 | 34.81% | 34.81% | 8505.5 | 8505.5 | 8505.5 | 8505.5
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  | 150 | 150 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 238 | 77553.44 | 47571.44 | 38.66% | 38.66% | 29982 | 29982 | 29982 | 29982
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  | 200 | 200 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 276 | 168308.84 | 97590.84 | 42.02% | 42.02% | 70718 | 70718 | 70718 | 70718
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  | 250 | 250 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 373.5 | 334476.58 | 200364.08 | 40.1% | 40.1% | 134112.5 | 134112.5 | 134112.5 | 134112.5
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  | 3 | 3 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 40 | 55853.13 | 51956.4 | 6.98% | 6.98% | 3896.73 | 3896.73 | 3896.73 | 3896.73
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  | 3 | 3 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 17 | 166371.6 | 141415.86 | 15% | 15% | 24955.74 | 24955.74 | 24955.74 | 24955.74
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 835610.36 | 6.63% | 81.32% | 297486.47 | 3646283.36 | 297486.47 | 3646283.36
03 de julho de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85 | Medição 12: | 276160.25
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 | Medição 13: | 268198.2
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72 | Medição 14: | 297486.47
1881172.73
150000
150700
267732.39
238525.6
546870.37
147000.47
150486
[16 empty] | 3532487.56 |  | 3648502.74 | -116015.18
[15 empty] | saldo | 951629.75

## Medição 15
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 16409.02 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 2728.44 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 55158.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 295.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 10 | 11731.27 | 383.5 | 0% | 96.73% | 0 | 11347.77 | 0 | 11347.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 1457.94 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 61233.48 | 0 | 61233.48
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 |  | 0% | 92.66% | 0 | 28086.51 | 0 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 1112.01 |  | 0% | 100% | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 102.1 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 85.56 | 0% | 85.08% | 0 | 488.04 | 0 | 488.04
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 20406.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1205.48 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | -67.62 | 0% | 100.1% | 0 | 110156.76 | 0 | 110156.76
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 21322.17 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 19133.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 79682.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 103438.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 188286.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 188286.96 | 0 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 2629 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | -3 | 928527.34 | -1060.77 | 0% | 100.1% | 0 | 929588.11 | 0 | 929588.11
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  |  | 1217 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 0 | 652859.65 | 0 | 0% | 100% | 0 | 652859.65 | 0 | 652859.65
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 148 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 0 | 192238.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 192238.68 | 0 | 192238.68
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 5 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 0 | 0% | 100% | 0 | 70620.5 | 0 | 70620.5
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 60 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 499114.8 | 0 | 499114.8
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 655.16 | 0% | 50% | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 1204.74 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3758.79 | 0 | 3758.79
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 120 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 0 | 187.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 187.2 | 0 | 187.2
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 85.58 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 896.88 | 0 | 896.88
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 1413 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 0 | 147022.65 |  | 0% | 100% | 0 | 147022.65 | 0 | 147022.65
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 50 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3376 | 0 | 3376
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 82.5 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11321.48 | 0 | 11321.48
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 100 | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 100% | 100% | 1229 | 1229 | 1229 | 1229
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  | 2 | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 100% | 100% | 110.56 | 110.56 | 110.56 | 110.56
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 0 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 1099.16 | 5913.48 | 5913.48 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  | 1000 | 2000 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 25.14 | 12636.87 | 156.87 | 49.38% | 98.76% | 6240 | 12480 | 6240 | 12480
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  | 1000 | 1900 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 90.41 | 30035.29 | 1364.29 | 50.24% | 95.46% | 15090 | 28671 | 15090 | 28671
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  | 447.29 | 447.29 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 0 | 100% | 100% | 3873.53 | 3873.53 | 3873.53 | 3873.53
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  | 934.2 | 1434.2 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 0 | 65.14% | 100% | 10266.86 | 15761.86 | 10266.86 | 15761.86
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  | 50 | 100 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 7425.3 | 34.81% | 69.61% | 8505.5 | 17011 | 8505.5 | 17011
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  | 100 | 250 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 138 | 77553.44 | 27583.44 | 25.77% | 64.43% | 19988 | 49970 | 19988 | 49970
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  | 100 | 300 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 176 | 168308.84 | 62231.84 | 21.01% | 63.03% | 35359 | 106077 | 35359 | 106077
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  | 200 | 450 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 173.5 | 334476.58 | 93074.08 | 32.08% | 72.17% | 107290 | 241402.5 | 107290 | 241402.5
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  | 10 | 13 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 30 | 55853.13 | 38967.3 | 23.26% | 30.23% | 12989.1 | 16885.83 | 12989.1 | 16885.83
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  | 10 | 13 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 7 | 166371.6 | 58230.06 | 50% | 65% | 83185.8 | 108141.54 | 83185.8 | 108141.54
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 531483.01 | 6.78% | 88.1% | 304127.35 | 3950410.71 | 304127.35 | 3950410.71
01 de agosto de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85 | Medição 12: | 276160.25
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 | Medição 13: | 268198.2
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72 | Medição 14: | 297486.47
[18 empty] | Medição 15: | 304127.35

## Medição 16 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 16409.02 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 2728.44 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 55158.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 295.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 10 | 11731.27 | 383.5 | 0% | 96.73% | 0 | 11347.77 | 0 | 11347.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 1457.94 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 61233.48 | 0 | 61233.48
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 |  | 0% | 92.66% | 0 | 28086.51 | 0 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 1112.01 |  | 0% | 100% | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 102.1 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 85.56 | 0% | 85.08% | 0 | 488.04 | 0 | 488.04
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 20406.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1205.48 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | -67.62 | 0% | 100.1% | 0 | 110156.76 | 0 | 110156.76
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 21322.17 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 19133.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 79682.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 103438.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 188286.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 188286.96 | 0 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 2629 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | -3 | 928527.34 | -1060.77 | 0% | 100.1% | 0 | 929588.11 | 0 | 929588.11
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  |  | 1217 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 0 | 652859.65 | 0 | 0% | 100% | 0 | 652859.65 | 0 | 652859.65
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 148 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 0 | 192238.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 192238.68 | 0 | 192238.68
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 5 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 0 | 0% | 100% | 0 | 70620.5 | 0 | 70620.5
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 60 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 499114.8 | 0 | 499114.8
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 655.16 | 0% | 50% | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 1204.74 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3758.79 | 0 | 3758.79
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 120 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 0 | 187.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 187.2 | 0 | 187.2
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 85.58 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 896.88 | 0 | 896.88
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 1413 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 0 | 147022.65 |  | 0% | 100% | 0 | 147022.65 | 0 | 147022.65
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 50 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3376 | 0 | 3376
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 82.5 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11321.48 | 0 | 11321.48
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  | 1099.16 | 1099.16 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 0 | 5913.48 | 0 | 100% | 100% | 5913.48 | 5913.48 | 5913.48 | 5913.48
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  | 25.14 | 2025.14 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 0 | 12636.87 | 0 | 1.24% | 100% | 156.87 | 12636.87 | 156.87 | 12636.87
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  | 90.41 | 1990.41 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 0 | 30035.29 | 0 | 4.54% | 100% | 1364.29 | 30035.29 | 1364.29 | 30035.29
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 447.29 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3873.53 | 0 | 3873.53
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 1434.2 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 0 | 0% | 100% | 0 | 15761.86 | 0 | 15761.86
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  | 40 | 140 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 620.9 | 27.85% | 97.46% | 6804.4 | 23815.4 | 6804.4 | 23815.4
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  | 100 | 350 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 38 | 77553.44 | 7595.44 | 25.77% | 90.21% | 19988 | 69958 | 19988 | 69958
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  | 100 | 400 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 76 | 168308.84 | 26872.84 | 21.01% | 84.03% | 35359 | 141436 | 35359 | 141436
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  | 170 | 620 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 3.5 | 334476.58 | 1877.58 | 27.27% | 99.44% | 91196.5 | 332599 | 91196.5 | 332599
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  | 20 | 33 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 10 | 55853.13 | 12989.1 | 46.51% | 76.74% | 25978.2 | 42864.03 | 25978.2 | 42864.03
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  | 7 | 20 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 0 | 166371.6 | 0 | 35% | 100% | 58230.06 | 166371.6 | 58230.06 | 166371.6
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  |  | 0 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1990.41 | 207102.16 | 207102.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  |  | 0 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 7089.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  |  | 0 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 12968.24 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  |  | 0 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 2 | 8725.36 | 8725.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 286492.21 | 5.46% | 93.56% | 244990.8 | 4195401.51 | 244990.8 | 4195401.51
01 de agosto de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85 | Medição 12: | 276160.25
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 | Medição 13: | 268198.2
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72 | Medição 14: | 297486.47
[18 empty] | Medição 15: | 304127.35
[18 empty] | Medição 16: | 244990.8
1881172.73
150000
150700
267732.39
238525.6
546870.37
147000.47
150486
[16 empty] | 3532487.56 |  | 4197620.89 | -665133.33
[15 empty] | saldo | 951629.75

## Medição 17 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NOS BAIRROS BELA VISTA E LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 4484117.31
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2021-003 CONTRATO N° 20220151 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-04-18 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-18 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 4484117.31
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES (GERAL) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.02 | 16409.02 | 0 | 1 | 0 | 16409.02 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16409.02 | 0 | 16409.02
1.0.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (2 UN. de 2,00x3,00 metros) | m² | 12 |  |  | 12 | 227.37 | 2728.44 | 0 | 12 | 0 | 2728.44 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2728.44 | 0 | 2728.44
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 36 |  |  | 36 | 355.45 | 12796.2 |  | 36 |  | 12796.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12796.2 | 0 | 12796.2
1.1.2 | Administração da Obra | Mês | 3 |  |  | 3 | 18386.16 | 55158.48 | 0 | 3 | 0 | 55158.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 55158.48 | 0 | 55158.48
1.1.3 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 305.9 |  |  | 295.9 | 38.35 | 11731.27 | 0 | 305.9 | 10 | 11731.27 | 383.5 | 0% | 96.73% | 0 | 11347.77 | 0 | 11347.77
1.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1457.94 |  |  | 1457.94 | 42 | 61233.48 |  | 1457.94 |  | 61233.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 61233.48 | 0 | 61233.48
1.1.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 1229.12 |  |  | 1138.95 | 24.66 | 30310.1 |  | 1229.12 |  | 30310.1 |  | 0% | 92.66% | 0 | 28086.51 | 0 | 28086.51
1.1.6 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 66.27 |  |  | 66.27 | 16.78 | 1112.01 | 0 | 66.27 | 0 | 1112.01 |  | 0% | 100% | 0 | 1112.01 | 0 | 1112.01
1.2 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 120 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 573.6 | 0 | 573.6
1.3 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS | KM | 120 |  |  | 102.1 | 4.78 | 573.6 |  | 120 |  | 573.6 | 85.56 | 0% | 85.08% | 0 | 488.04 | 0 | 488.04
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | BAIRRO LATICÍNIO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. Af_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
2.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
2.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 3793 |  |  | 3793 | 5.38 | 20406.34 | 0 | 3793 | 0 | 20406.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 20406.34 | 0 | 20406.34
2.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA | m³ | 10067.93 |  |  | 10067.93 | 6.24 | 62823.88 |  | 10067.93 |  | 62823.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 62823.88 | 0 | 62823.88
2.2.1 | REMOCAO DE CAMADA EM ASFALTO INCLUSIVE BASE | m² | 1204.74 |  |  | 1205.48 | 91.38 | 110089.14 |  | 1204.74 |  | 110089.14 | -67.62 | 0% | 100.1% | 0 | 110156.76 | 0 | 110156.76
2.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1413 |  |  | 1413 | 15.09 | 21322.17 | 0 | 1413 | 0 | 21322.17 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21322.17 | 0 | 21322.17
2.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2209.44 |  |  | 2209.44 | 8.66 | 19133.75 | 0 | 2209.44 | 0 | 19133.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19133.75 | 0 | 19133.75
2.2.6 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria | m³ | 7250.42 |  |  | 7250.42 | 10.99 | 79682.12 | 0 | 7250.42 | 0 | 79682.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 79682.12 | 0 | 79682.12
2.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 608.07 |  |  | 608.07 | 170.11 | 103438.79 | 0 | 608.07 | 0 | 103438.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 103438.79 | 0 | 103438.79
2.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 942 |  |  | 942 | 199.88 | 188286.96 | 0 | 942 | 0 | 188286.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 188286.96 | 0 | 188286.96
2.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 2626 |  |  | 2629 | 353.59 | 928527.34 | 0 | 2626 | -3 | 928527.34 | -1060.77 | 0% | 100.1% | 0 | 929588.11 | 0 | 929588.11
2.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 1217 |  |  | 1217 | 536.45 | 652859.65 | 0 | 1217 | 0 | 652859.65 | 0 | 0% | 100% | 0 | 652859.65 | 0 | 652859.65
2.4.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 63 |  |  | 63 | 644.97 | 40633.11 | 0 | 63 |  | 40633.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 40633.11 | 0 | 40633.11
2.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 148 |  |  | 148 | 1298.91 | 192238.68 | 0 | 148 | 0 | 192238.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 192238.68 | 0 | 192238.68
2.5.3 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 2.20 m | un | 5 |  |  | 5 | 14124.1 | 70620.5 | 0 | 5 |  | 70620.5 | 0 | 0% | 100% | 0 | 70620.5 | 0 | 70620.5
2.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 60 |  |  | 60 | 8318.58 | 499114.8 | 0 | 60 |  | 499114.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 499114.8 | 0 | 499114.8
2.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 2 |  |  | 1 | 655.16 | 1310.32 | 0 | 2 |  | 1310.32 | 655.16 | 0% | 50% | 0 | 655.16 | 0 | 655.16
2.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C | m² | 1204.74 |  |  | 1204.74 | 3.12 | 3758.79 | 0 | 1204.74 |  | 3758.79 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3758.79 | 0 | 3758.79
2.6.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA | M3XKM | 120 |  |  | 120 | 1.56 | 187.2 | 0 | 120 | 0 | 187.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 187.2 | 0 | 187.2
2.6.3 | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | T | 85.58 |  |  | 85.58 | 10.48 | 896.88 | 0 | 85.58 |  | 896.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 896.88 | 0 | 896.88
2.6.4 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1413 |  |  | 1413 | 104.05 | 147022.65 | 0 | 1413 | 0 | 147022.65 |  | 0% | 100% | 0 | 147022.65 | 0 | 147022.65
2.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 50 |  |  | 50 | 67.52 | 3376 |  | 50 |  | 3376 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3376 | 0 | 3376
2.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 82.5 |  |  | 82.5 | 137.23 | 11321.48 |  | 82.5 |  | 11321.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11321.48 | 0 | 11321.48
3 | BAIRRO BELA VISTA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | LOCAÇÃO E SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 12.29 | 1229 |  | 100 |  | 1229 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1229 | 0 | 1229
3.1.2 | Placa de sinalização metálica | UN | 2 |  |  | 2 | 55.28 | 110.56 |  | 2 |  | 110.56 | 0 | 0% | 100% | 0 | 110.56 | 0 | 110.56
3.1.3 | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 | M | 1099.16 |  |  | 1099.16 | 5.38 | 5913.48 | 0 | 1099.16 | 0 | 5913.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 5913.48 | 0 | 5913.48
3.2 | MOVIMENTO DE TERRA E REMOÇÕES NECESSÁRIAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 2025.14 |  |  | 2025.14 | 6.24 | 12636.87 | 0 | 2025.14 | 0 | 12636.87 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12636.87 | 0 | 12636.87
3.2.1 | RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO | m² | 1990.41 |  |  | 1990.41 | 15.09 | 30035.29 | 0 | 1990.41 | 0 | 30035.29 | 0 | 0% | 100% | 0 | 30035.29 | 0 | 30035.29
3.2.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 447.29 |  |  | 447.29 | 8.66 | 3873.53 | 0 | 447.29 |  | 3873.53 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3873.53 | 0 | 3873.53
3.2.3 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência. af_04/2016 | m³ | 1434.2 |  |  | 1434.2 | 10.99 | 15761.86 | 0 | 1434.2 |  | 15761.86 | 0 | 0% | 100% | 0 | 15761.86 | 0 | 15761.86
3.3 | PREPARO DE VALAS |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.1 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | m³ | 143.65 |  | 3.65 | 143.65 | 170.11 | 24436.3 | 0 | 143.65 |  | 24436.3 | 0 | 2.54% | 100% | 620.9 | 24436.3 | 620.9 | 24436.3
3.4 | TUBULAÇÃO DE CONCRETO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.4.1 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 388 |  | 38 | 388 | 199.88 | 77553.44 | 0 | 388 | 0 | 77553.44 | 0 | 9.79% | 100% | 7595.44 | 77553.44 | 7595.44 | 77553.44
3.4.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 476 |  | 76 | 476 | 353.59 | 168308.84 | 0 | 476 | 0 | 168308.84 | 0 | 15.97% | 100% | 26872.84 | 168308.84 | 26872.84 | 168308.84
3.4.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 623.5 |  | 3.5 | 623.5 | 536.45 | 334476.58 | 0 | 623.5 | 0 | 334476.58 | 0 | 0.56% | 100% | 1877.58 | 334476.58 | 1877.58 | 334476.58
3.5 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.5.2 | Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado | UN | 43 |  | 10 | 43 | 1298.91 | 55853.13 | 0 | 43 | 0 | 55853.13 | 0 | 23.26% | 100% | 12989.1 | 55853.13 | 12989.1 | 55853.13
3.5.4 | Caixa de passagem / poço de visita em concreto armado fck=21 mpa, inclusive tampa em ferro fundido TDA-600mm, dimensões internas 1.40 x 1.40 x 1.00 m | un | 20 |  |  | 20 | 8318.58 | 166371.6 | 0 | 20 | 0 | 166371.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 166371.6 | 0 | 166371.6
3.5.5 | Dissipador de energia - deb 01 (Padrão DNIT) | un | 1 |  |  | 0 | 655.16 | 655.16 | 0 | 1 |  | 655.16 | 655.16 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 1990.41 |  | 900 | 900 | 104.05 | 207102.16 | 0 | 1990.41 | 1090.41 | 207102.16 | 113457.16 | 45.22% | 45.22% | 93645 | 93645 | 93645 | 93645
3.7 | MEIO-FIO E PASSEIO - CALÇADA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.7.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 105 |  | 50 | 50 | 67.52 | 7089.6 | 0 | 105 |  | 7089.6 | 3713.6 | 47.62% | 47.62% | 3376 | 3376 | 3376 | 3376
3.7.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 94.5 |  | 40 | 40 | 137.23 | 12968.24 |  | 94.5 |  | 12968.24 | 7479.04 | 42.33% | 42.33% | 5489.2 | 5489.2 | 5489.2 | 5489.2
4 | SERVIÇOS FINAIS - PROJETOS "AS BUILT" |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA GERAL FORMATO A0 | UN | 2 |  | 1 | 1 | 4362.68 | 8725.36 | 0 | 2 | 1 | 8725.36 | 4362.68 | 50% | 50% | 4362.68 | 4362.68 | 4362.68 | 4362.68
[6 empty] | 0 |  | 4484117.31 | 0 |  |  | 4484117.31 | 129663.47 | 3.5% | 97.06% | 156828.74 | 4352230.25 | 156828.74 | 4352230.25
01 de agosto de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 99469.91 | Medição 08: | 100518
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 96145.7 | Medição 09: | 419227.1
[16 empty] | Medição 03: | 102363.85 | Medição 10: | 267732.39
[16 empty] | Medição 04: | 344524.14 | Medição 11: | 238525.6
[16 empty] | Medição 05: | 303669.85 | Medição 12: | 276160.25
[16 empty] | Medição 06: | 296285.56 | Medição 13: | 268198.2
[16 empty] | Medição 07: | 538195.72 | Medição 14: | 297486.47
[18 empty] | Medição 15: | 304127.35
[18 empty] | Medição 16: | 244990.8
[18 empty] | Medição 17: | 156828.74