## INFROMAÇÕES MEDIÇÃO (hidden)
INFORMAÇÕES BOLETIM DE MEDIÇÃO
EMPRESA | CONSTRUTORA DELCO EIRELI
MUNICÍPIO | VITORIA DO XINGU
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA N° 3/2022-003-PMVX
LOCALIZAÇÃO | PA - 415 km 20
FISCALIZAÇÃO | ENG. CIVIL DANIEL SANTANA GOMES
DATA ASS CONTRATO | 25 de maio de 2022
PRAZO DA OBRA | 360 (trezentos e sessenta) dias
CONCLUSÃO PREVISTA | 12 - Meses
AÇÃO: | Construção do ponto de apoio ciclístico, arquibancadas, vestiários, áreas de estacionamento e reforma da praça, do campo de futebol, da quadra de areia no km - 20 do Município de Vitória do Xingu/PA, que entre si celebram o Município de Vitória do Xingu – PA

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - Nº01
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO |  |  | ADITIVO DE UMA QUADRA DE FUTSAL E PARQUINHO NA CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO CICLISTICO, ARQUIBANCADAS, VESTIÁRIOS, ÁREA DE ESTACIONAMENTO E ROFORMA DA PRAÇA, DO CAMPO DE FUTEBOL, DA QUADRA DE AREIA NO KM-20 DO MUNICIPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA. | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | PA - 415 km 20 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 287899.23
MODALIDADE |  |  | CONCORRÊNCIA N° 3/2022-003-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2021-08-09 |  | PRAZO DA OBRA: | 12 - Meses |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-05-31 | VALOR ADITADO :
EMPRESA |  |  | CONSTRUTORA DELCO EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | ENG. CIVIL DANIEL SANTANA GOMES | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 287899.23
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | QUADRA KM-20 DE FUTSAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 92526 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 25.95 |  | 25.95 | 25.95 | 56.17 | 1457.61 | 0 | 25.95 | 0 | 1457.61 | 0 | 100% | 100% | 1457.61 | 1457.61 | 1457.61 | 1457.61
1.2 | 6514 | SINAPI | FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4 | m³ | 64.45 |  | 64.45 | 64.45 | 305.89 | 19714.61 | 0 | 64.45 | 0 | 19714.61 | 0 | 100% | 100% | 19714.61 | 19714.61 | 19714.61 | 19714.61
1.3 | 68053 | SINAPI | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 1289 |  | 1289 | 1289 | 7.83 | 10092.87 | 0 | 1289 | 0 | 10092.87 | 0 | 100% | 100% | 10092.87 | 10092.87 | 10092.87 | 10092.87
1.4 | 85662 | SINAPI | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | m² | 1289 |  | 1289 | 1289 | 22.15 | 28551.35 | 0 | 1289 | 0 | 28551.35 | 0 | 100% | 100% | 28551.35 | 28551.35 | 28551.35 | 28551.35
1.5 | 68333 | SINAPI | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA | m² | 1289 |  | 1289 | 1289 | 102.05 | 131542.45 | 0 | 1289 | 0 | 131542.45 | 0 | 100% | 100% | 131542.45 | 131542.45 | 131542.45 | 131542.45
1.6 | 41595 | SINAPI | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 200 |  |  | 0 | 18.35 | 3670 | 0 | 200 | 200 | 3670 | 3670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | MURO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 45.68 |  | 45.68 | 45.68 | 6.99 | 319.3 | 0 | 45.68 | 0 | 319.3 | 0 | 100% | 100% | 319.3 | 319.3 | 319.3 | 319.3
2.2 | 090636 | SBC | MURO h=1,0mx10cm TIJOLO furado 10x20x30cm-REVEST.CIM/CAL/AREIA | m² | 40 |  | 40 | 40 | 121.35 | 4854 | 0 | 40 | 0 | 4854 | 0 | 100% | 100% | 4854 | 4854 | 4854 | 4854
3 |  |  | PARQUINHO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 13090 | ORSE | Brinquedo - Caverna do Dragão, modelo M217, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 41080.88 | 41080.88 | 0 | 1 | 1 | 41080.88 | 41080.88 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | un | 1 |  |  | 0 | 15805.5 | 15805.5 | 0 | 1 | 1 | 15805.5 | 15805.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 13091 | ORSE | Brinquedo - Forte Apache, modelo M218, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar | un | 1 |  |  | 0 | 30810.66 | 30810.66 | 0 | 1 | 1 | 30810.66 | 30810.66 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  | 287899.23 | 0 |  |  | 287899.27 | 91367.04 | 68.26% | 68.26% | 196532.19 | 196532.19 | 196532.19 | 196532.19
Vitória do Xingu - 18/07/2023 |  |  |  |  | ____________________________________________________________ | [6 empty] | ____________________________________________________________ | [5 empty] | 1º MEDIÇÃO | 196532.19
[5 empty] | PATRIK MALTA VIANA | [6 empty] | CONSTRUTORA DELCO EIRELI
[5 empty] | ENGENHEIRO CIVIL | [6 empty] | VANESSA GUIMARÃES DE SENA
[5 empty] | CREA-PA 151954913-0 | [6 empty] | CNPJ n° 21.035.072/0001-44
Fiscal da PMVX