## Medição 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 469432.35
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 469432.35
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO BELA VISTA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 12 |  | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 100% | 0% | 2722.8 | 0 | 2722.8 | 0
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 1 |  | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 100% | 0% | 16409.01 | 0 | 16409.01 | 0
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 48 |  | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 |  |  | 16742.4 | 0 | 16742.4 | 0
1.1.4 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 2 |  | 1157 | 6942 |  | 6 | 1157 | 6942 | 6942 |  |  | 2314 | 0 | 2314 | 0
1.2 | CALÇAMENTO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE MATÉRIAS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 30 |  |  |  | 23.68 | 710.4 |  | 30 | 23.68 | 710.4 | 710.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente | m | 100 |  | 50 |  | 226.07 | 22607 |  | 100 | 226.07 | 22607 | 22607 |  |  | 11303.5 | 0 | 11303.5 | 0
1.2.1.3 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 15 |  |  |  | 584.4 | 8766 | 0 | 15 | 584.4 | 8766 | 8766 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.4 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 15 |  |  |  | 468.7 | 7030.5 | 0 | 15 | 468.7 | 7030.5 | 7030.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | LIMPEZA E CAPINA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 3228.96 |  | 1000 |  | 1.95 | 6296.47 |  | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 | 6296.47 |  |  | 1950 | 0 | 1950 | 0
1.2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | m³ | 322.89 |  | 50 |  | 39.81 | 12854.25 | 0 | 322.89 | 39.81 | 12854.25 | 12854.25 | 15.49% | 0% | 1990.5 | 0 | 1990.5 | 0
1.2.3.2 | Escavação mecanizada | m³ | 322.89 |  | 50 |  | 11.36 | 3668.03 | 0 | 322.89 | 11.36 | 3668.03 | 3668.03 | 15.49% | 0% | 568 | 0 | 568 | 0
1.2.3.3 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 419.76 |  | 50 |  | 129.93 | 54539.41 | 0 | 419.76 | 129.93 | 54539.41 | 54539.41 | 11.91% | 0% | 6496.5 | 0 | 6496.5 | 0
1.2.4 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA) | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 258.31 |  | 88 |  | 896.4 | 231549.08 |  | 258.31 | 896.4 | 231549.08 | 231549.08 |  |  | 78883.2 | 0 | 78883.2 | 0
1.2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 500 |  |  |  | 157.19 | 78595 | 0 | 500 | 157.19 | 78595 | 78595 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 469432.35 | 0 |  |  | 469432.35 | 469432.35 | 29.69% | 0% | 139379.91 | 0 | 139379.91 | 0
21 de julho de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 139379.91
CREA 151954913-0

## Medição 02
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 469432.35
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 469432.35
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO BELA VISTA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 |  |  | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 2 | 1157 | 6942 |  | 6 | 1157 | 6942 | 6942 |  |  | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.2 | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE MATÉRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 30 |  | 10 | 10 | 23.68 | 710.4 |  | 30 | 23.68 | 710.4 | 710.4 |  |  | 236.8 | 236.8 | 236.8 | 236.8
1.2.1.2 | Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente | m | 100 |  | 50 | 100 | 226.07 | 22607 |  | 100 | 226.07 | 22607 | 22607 |  |  | 11303.5 | 22607 | 11303.5 | 22607
1.2.1.3 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 15 |  | 5 | 5 | 584.4 | 8766 | 0 | 15 | 584.4 | 8766 | 8766 | 33.33% | 33.33% | 2922 | 2922 | 2922 | 2922
1.2.1.4 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 15 |  | 5 | 5 | 468.7 | 7030.5 | 0 | 15 | 468.7 | 7030.5 | 7030.5 | 33.33% | 33.33% | 2343.5 | 2343.5 | 2343.5 | 2343.5
1.2.2 | LIMPEZA E CAPINA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 3228.96 |  | 1000 | 2000 | 1.95 | 6296.47 |  | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 | 6296.47 |  |  | 1950 | 3900 | 1950 | 3900
1.2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | m³ | 322.89 |  | 80 | 130 | 39.81 | 12854.25 | 0 | 322.89 | 39.81 | 12854.25 | 12854.25 | 24.78% | 40.26% | 3184.8 | 5175.3 | 3184.8 | 5175.3
1.2.3.2 | Escavação mecanizada | m³ | 322.89 |  | 80 | 130 | 11.36 | 3668.03 | 0 | 322.89 | 11.36 | 3668.03 | 3668.03 | 24.78% | 40.26% | 908.8 | 1476.8 | 908.8 | 1476.8
1.2.3.3 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 419.76 |  | 80 | 130 | 129.93 | 54539.41 | 0 | 419.76 | 129.93 | 54539.41 | 54539.41 | 19.06% | 30.97% | 10394.4 | 16890.9 | 10394.4 | 16890.9
1.2.4 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 258.31 |  | 60 | 148 | 896.4 | 231549.08 |  | 258.31 | 896.4 | 231549.08 | 231549.08 |  |  | 53784 | 132667.2 | 53784 | 132667.2
1.2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 500 |  |  | 0 | 157.19 | 78595 | 0 | 500 | 157.19 | 78595 | 78595 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 469432.35 | 0 |  |  | 469432.35 | 469432.35 | 18.54% | 48.23% | 87027.8 | 226407.71 | 87027.8 | 226407.71
03 de agosto de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 139379.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | MEDIÇÃO 02: | 87027.8

## Medição 03 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 469432.35
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 469432.35
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO BELA VISTA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 |  |  | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 2 | 1157 | 6942 |  | 6 | 1157 | 6942 | 6942 |  |  | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.2 | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE MATÉRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 30 |  | 10 | 20 | 23.68 | 710.4 |  | 30 | 23.68 | 710.4 | 710.4 |  |  | 236.8 | 473.6 | 236.8 | 473.6
1.2.1.2 | Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente | m | 100 |  |  | 100 | 226.07 | 22607 |  | 100 | 226.07 | 22607 | 22607 |  |  | 0 | 22607 | 0 | 22607
1.2.1.3 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 15 |  | 5 | 10 | 584.4 | 8766 | 0 | 15 | 584.4 | 8766 | 8766 | 33.33% | 66.67% | 2922 | 5844 | 2922 | 5844
1.2.1.4 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 15 |  | 5 | 10 | 468.7 | 7030.5 | 0 | 15 | 468.7 | 7030.5 | 7030.5 | 33.33% | 66.67% | 2343.5 | 4687 | 2343.5 | 4687
1.2.2 | LIMPEZA E CAPINA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 3228.96 |  | 1000 | 3000 | 1.95 | 6296.47 |  | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 | 6296.47 |  |  | 1950 | 5850 | 1950 | 5850
1.2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | m³ | 322.89 |  | 80 | 210 | 39.81 | 12854.25 | 0 | 322.89 | 39.81 | 12854.25 | 12854.25 | 24.78% | 65.04% | 3184.8 | 8360.1 | 3184.8 | 8360.1
1.2.3.2 | Escavação mecanizada | m³ | 322.89 |  | 80 | 210 | 11.36 | 3668.03 | 0 | 322.89 | 11.36 | 3668.03 | 3668.03 | 24.78% | 65.04% | 908.8 | 2385.6 | 908.8 | 2385.6
1.2.3.3 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 419.76 |  | 80 | 210 | 129.93 | 54539.41 | 0 | 419.76 | 129.93 | 54539.41 | 54539.41 | 19.06% | 50.03% | 10394.4 | 27285.3 | 10394.4 | 27285.3
1.2.4 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 258.31 |  | 23.95 | 171.95 | 896.4 | 231549.08 |  | 258.31 | 896.4 | 231549.08 | 231549.08 |  |  | 21468.78 | 154135.98 | 21468.78 | 154135.98
1.2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 500 |  |  | 0 | 157.19 | 78595 | 0 | 500 | 157.19 | 78595 | 78595 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 469432.35 | 0 |  |  | 469432.35 | 469432.35 | 9.25% | 57.48% | 43409.08 | 269816.79 | 43409.08 | 269816.79
21 de agosto de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | MEDIÇÃO 01: | 139379.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | MEDIÇÃO 02: | 87027.8
[16 empty] | MEDIÇÃO 03: | 43409.08

## Medição 04 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 469432.35
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 469432.35
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO BELA VISTA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 |  |  | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 2 | 1157 | 6942 |  | 6 | 1157 | 6942 | 6942 |  |  | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.2 | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE MATÉRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 30 |  | 10 | 30 | 23.68 | 710.4 |  | 30 | 23.68 | 710.4 | 710.4 |  |  | 236.8 | 710.4 | 236.8 | 710.4
1.2.1.2 | Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente | m | 100 |  |  | 100 | 226.07 | 22607 |  | 100 | 226.07 | 22607 | 22607 |  |  | 0 | 22607 | 0 | 22607
1.2.1.3 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 15 |  | 5 | 15 | 584.4 | 8766 | 0 | 15 | 584.4 | 8766 | 8766 | 33.33% | 100% | 2922 | 8766 | 2922 | 8766
1.2.1.4 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 15 |  | 5 | 15 | 468.7 | 7030.5 | 0 | 15 | 468.7 | 7030.5 | 7030.5 | 33.33% | 100% | 2343.5 | 7030.5 | 2343.5 | 7030.5
1.2.2 | LIMPEZA E CAPINA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 3228.96 |  | 228.96 | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 |  | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 | 6296.47 |  |  | 446.47 | 6296.47 | 446.47 | 6296.47
1.2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | m³ | 322.89 |  | 80 | 290 | 39.81 | 12854.25 | 0 | 322.89 | 39.81 | 12854.25 | 12854.25 | 24.78% | 89.81% | 3184.8 | 11544.9 | 3184.8 | 11544.9
1.2.3.2 | Escavação mecanizada | m³ | 322.89 |  | 80 | 290 | 11.36 | 3668.03 | 0 | 322.89 | 11.36 | 3668.03 | 3668.03 | 24.78% | 89.81% | 908.8 | 3294.4 | 908.8 | 3294.4
1.2.3.3 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 419.76 |  | 80 | 290 | 129.93 | 54539.41 | 0 | 419.76 | 129.93 | 54539.41 | 54539.41 | 19.06% | 69.09% | 10394.4 | 37679.7 | 10394.4 | 37679.7
1.2.4 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 258.31 |  | 30 | 201.95 | 896.4 | 231549.08 |  | 258.31 | 896.4 | 231549.08 | 231549.08 |  |  | 26892 | 181027.98 | 26892 | 181027.98
1.2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 500 |  | 208 | 208 | 157.19 | 78595 | 0 | 500 | 157.19 | 78595 | 78595 | 41.6% | 41.6% | 32695.52 | 32695.52 | 32695.52 | 32695.52
[6 empty] | 0 |  | 469432.35 | 0 |  |  | 469432.35 | 469432.35 | 17.05% | 74.52% | 80024.29 | 349841.08 | 80024.29 | 349841.08
21 de agosto de 2023
| km-20 |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | MEDIÇÃO 01: | 139379.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | MEDIÇÃO 02: | 87027.8
[16 empty] | MEDIÇÃO 03: | 43409.08
[16 empty] | MEDIÇÃO 04: | 80024.29
[15 empty] | -119591.27 |  | 349841.08

## Medição 05 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 469432.35
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 469432.35
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO BELA VISTA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 |  |  | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 2 | 1157 | 6942 |  | 6 | 1157 | 6942 | 6942 |  |  | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.2 | CALÇAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | DEMOLIÇÃO, RETIRADAS E RECOLOCAÇÃO DE MATÉRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Retirada de ponto de água/esgoto | PT | 30 |  |  | 30 | 23.68 | 710.4 |  | 30 | 23.68 | 710.4 | 710.4 |  |  | 0 | 710.4 | 0 | 710.4
1.2.1.2 | Remoção e reassentamento de cerca para curral em mourões de madeira 7,5x10 a cada metro, h=2,00m, e 7 réguas madeira 2,5x10cm, inclusive bloco de fundação, c/reaproveitamento material existente | m | 100 |  |  | 100 | 226.07 | 22607 |  | 100 | 226.07 | 22607 | 22607 |  |  | 0 | 22607 | 0 | 22607
1.2.1.3 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 15 |  |  | 15 | 584.4 | 8766 | 0 | 15 | 584.4 | 8766 | 8766 | 0% | 100% | 0 | 8766 | 0 | 8766
1.2.1.4 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 15 |  |  | 15 | 468.7 | 7030.5 | 0 | 15 | 468.7 | 7030.5 | 7030.5 | 0% | 100% | 0 | 7030.5 | 0 | 7030.5
1.2.2 | LIMPEZA E CAPINA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 3228.96 |  |  | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 |  | 3228.96 | 1.95 | 6296.47 | 6296.47 |  |  | 0 | 6296.47 | 0 | 6296.47
1.2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | REMOCAO E RETIRADA INCLUSIVE BOTA-FORA DE ATERRO | m³ | 322.89 |  | 10 | 300 | 39.81 | 12854.25 | 0 | 322.89 | 39.81 | 12854.25 | 12854.25 | 3.1% | 92.91% | 398.1 | 11943 | 398.1 | 11943
1.2.3.2 | Escavação mecanizada | m³ | 322.89 |  | 10 | 300 | 11.36 | 3668.03 | 0 | 322.89 | 11.36 | 3668.03 | 3668.03 | 3.1% | 92.91% | 113.6 | 3408 | 113.6 | 3408
1.2.3.3 | Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento | m³ | 419.76 |  | 10 | 300 | 129.93 | 54539.41 | 0 | 419.76 | 129.93 | 54539.41 | 54539.41 | 2.38% | 71.47% | 1299.3 | 38979 | 1299.3 | 38979
1.2.4 | PASSEIO COM ACESSIBILIDADE (CALÇADA) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 258.31 |  | 44 | 245.95 | 896.4 | 231549.08 |  | 258.31 | 896.4 | 231549.08 | 231549.08 |  |  | 39441.6 | 220469.58 | 39441.6 | 220469.58
1.2.4.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 500 |  |  | 208 | 157.19 | 78595 | 0 | 500 | 157.19 | 78595 | 78595 | 0% | 41.6% | 0 | 32695.52 | 0 | 32695.52
[6 empty] | 0 |  | 469432.35 | 0 |  |  | 469432.35 | 469432.35 | 8.79% | 83.31% | 41252.6 | 391093.68 | 41252.6 | 391093.68
29 de agosto de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | MEDIÇÃO 01: | 139379.91
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | MEDIÇÃO 02: | 87027.8
[16 empty] | MEDIÇÃO 03: | 43409.08
[16 empty] | MEDIÇÃO 04: | 80024.29
[16 empty] | MEDIÇÃO 05: | 41252.6