## Informações (hidden)
INFORMAÇÕES GERAIS
AÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA

## capa (hidden)
AÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  |  |  | 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | TOTAL | % | 1
1
1 | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  | 1203281.3 | 100% | 1
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
1
|  | TOTAL DA OBRA | 1203281.3 | 100% | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Resumo Orçafascio (hidden)
AÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
Planilha Orçamentária Resumida
Item |  | Descrição |  | Total | Peso (%)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 86645.02 | 7.2%
2 |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS |  | 6851.52 | 0.57%
3 |  | FUNDAÇÕES |  | 54514.82 | 4.53%
4 |  | ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO |  | 64839.68 | 5.39%
5 |  | PAREDES E PAINÉIS |  | 200830.03 | 16.68%
6 |  | COBERTURA |  | 105022.84 | 8.73%
7 |  | ESQUADRIAS |  | 61882.96 | 5.66%
7.5 |  | FERRAGENS |  | 6238.2 | 0.52%
8 |  | REVESTIMENTO |  | 197659.8 | 16.42%
9 |  | PISOS |  | 74097.43 | 6.16%
10 |  | FORRO |  | 50604.75 | 4.2%
11 |  | PINTURA |  | 47579.33 | 3.96%
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 140512.4 | 11.67%
12.1 |  | ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS |  | 50081.9 | 4.16%
12.2 |  | ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS |  | 90430.5 | 7.51%
13 |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  | 18618.36 | 1.55%
14 |  | ELÉTRICO |  | 81060.7 | 6.75%
15 |  | SEVIÇOS FINAIS |  | 6323.46 | 0.53%
|  |  | Total sem BDI |  | 925689.3
|  |  | Total do BDI |  | 277592
|  |  | Total Geral |  | 1203281.3

## orçamento Orçafascio (hidden)
AÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 86645.02 | 7.2%
1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 173.56 | 225.62 | 1353.72 | 0.11% | 1041.36
1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 12432.96 | 16162.84 | 16162.84 | 1.34% | 12432.96
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 835.82 | 1086.56 | 27164 | 2.26% | 20895.5
1.4 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 25 | 986.53 | 1282.48 | 32062 | 2.66% | 24663.25
1.5 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 698.06 | 907.47 | 5444.82 | 0.45% | 4188.36
1.6 | Locação da obra a trena | m² | 726 | 4.73 | 6.14 | 4457.64 | 0.37% | 3433.98
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS |  |  |  |  | 6851.52 | 0.57% | 0
2.1 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 33.3 | 50.35 | 65.45 | 2179.48 | 0.18% | 1676.65
2.2 | Reaterro compactado | m³ | 23.17 | 53.61 | 69.69 | 1614.71 | 0.13% | 1242.14
2.3 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 70.87 | 33.19 | 43.14 | 3057.33 | 0.25% | 2352.17
3 | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 54514.82 | 4.53% | 0
3.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 331.28 | 18.12 | 23.55 | 7801.64 | 0.65% | 6002.79
3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 918.3 | 15.52 | 20.17 | 18522.11 | 1.54% | 14252.01
3.3 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 19.17 | 772.96 | 1004.84 | 19262.78 | 1.6% | 14817.64
3.4 | Forma c/ madeira branca reaproveitado 2x | m² | 70.68 | 97.17 | 126.32 | 8928.29 | 0.74% | 6867.97
4 | ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO |  |  |  |  | 64839.68 | 5.39% | 0
4.1 | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 42.2 | 100.65 | 130.84 | 5521.44 | 0.46% | 4247.43
4.2 | ACO CA-60 4,2mm (0,109 kg/m) COM CORTE E DOBRA-COLOCADO FORMAS | KG | 310.36 | 14.69 | 19.09 | 5924.77 | 0.49% | 4559.18
4.3 | ACO CA-50 8mm (5/16"") CORTE,DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | KG | 1225.92 | 16 | 20.8 | 25499.13 | 2.12% | 19614.72
4.4 | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 15.36 | 772.96 | 1004.84 | 15434.34 | 1.28% | 11872.66
4.5 | VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m | M | 178 | 53.85 | 70 | 12460 | 1.04% | 9585.3
5 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 200830.03 | 16.68% | 0
5.1 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 1651.5 | 90.47 | 117.61 | 194232.91 | 16.14% | 149411.2
5.2 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 76.03 | 66.75 | 86.77 | 6597.12 | 0.55% | 5075
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 105022.84 | 8.73% | 0
6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 728 | 19.67 | 25.57 | 18614.96 | 1.55% | 14319.76
6.2 | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m² | 728 | 51.45 | 66.88 | 48688.64 | 4.05% | 37455.6
6.3 | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 48 | 65.76 | 85.48 | 4103.04 | 0.34% | 3156.48
6.4 | Calha em chapa galvanizada | M | 25.3 | 82.31 | 107 | 2707.1 | 0.22% | 2082.44
6.5 | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm | M | 10 | 44.38 | 57.69 | 576.9 | 0.05% | 443.8
6.6 | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | M | 51.3 | 68.84 | 89.49 | 4590.83 | 0.38% | 3531.49
6.7 | Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado | m | 373.6 | 37.49 | 48.73 | 18205.52 | 1.51% | 14006.26
6.8 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 79.4 | 73.01 | 94.91 | 7535.85 | 0.63% | 5796.99
7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 61882.96 | 5.66% | 0
7.1 | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m² | 48 | 310.74 | 403.96 | 19390.08 | 1.61% | 14915.52
7.2 | JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO | m² | 4 | 171.32 | 222.71 | 890.84 | 0.07% | 685.28
7.3 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 40 | 642.57 | 835.34 | 33413.6 | 2.78% | 25702.8
7.4 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.23 | 476.1 | 618.93 | 8188.44 | 0.68% | 6298.8
7.5 | FERRAGENS |  |  |  |  | 6238.2 | 0.52% | 0
7.5.1 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 92.08 | 119.7 | 1197 | 0.1% | 920.8
7.5.2 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 78.43 | 101.95 | 2039 | 0.17% | 1568.6
7.5.3 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DEACABAMENTO POPULAR | UN | 20 | 115.47 | 150.11 | 3002.2 | 0.25% | 2309.4
8 | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 197659.8 | 16.42% | 0
8.1 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 3303 | 10.61 | 13.79 | 45548.37 | 3.79% | 35044.83
8.2 | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 200.2 | 36.81 | 47.85 | 9579.57 | 0.8% | 7369.36
8.3 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2252.9 | 43.22 | 56.18 | 126567.92 | 10.51% | 97370.33
8.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 200.2 | 61.34 | 79.74 | 15963.94 | 1.33% | 12280.26
9 | PISOS |  |  |  |  | 74097.43 | 6.16% | 0
9.1 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 472.5 | 34.9 | 45.37 | 21437.32 | 1.78% | 16490.25
9.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 472.5 | 54.41 | 70.73 | 33419.92 | 2.78% | 25708.72
9.3 | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO | m² | 188.5 | 78.52 | 102.07 | 19240.19 | 1.6% | 14801.02
10 | FORRO |  |  |  |  | 50604.75 | 4.2% | 0
10.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 472.5 | 82.39 | 107.1 | 50604.75 | 4.2% | 38929.27
11 | PINTURA |  |  |  |  | 47579.33 | 3.96% | 0
11.1 | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL | m² | 2252.9 | 2.49 | 3.23 | 7276.86 | 0.61% | 5609.72
11.2 | PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS | m² | 1015.1 | 8.78 | 11.41 | 11582.29 | 0.96% | 8912.57
11.3 | PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA | m² | 1237.8 | 14.85 | 19.3 | 23889.54 | 1.98% | 18381.33
11.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 186.8 | 13.43 | 17.45 | 3259.66 | 0.27% | 2508.72
11.5 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m² | 93.4 | 12.94 | 16.82 | 1570.98 | 0.13% | 1208.59
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 140512.4 | 11.67% | 0
12.1 | ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS |  |  |  |  | 50081.9 | 4.16% | 0
12.1.1 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 70 | 458.57 | 596.14 | 41729.8 | 3.47% | 32099.9
12.1.2 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA | UN | 10 | 402.42 | 523.14 | 5231.4 | 0.43% | 4024.2
12.1.3 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 32.94 | 42.82 | 428.2 | 0.04% | 329.4
12.1.4 | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 10 | 129.74 | 168.66 | 1686.6 | 0.14% | 1297.4
12.1.5 | Registro de pressao s/ canopla - 3/4" | UN | 10 | 77.38 | 100.59 | 1005.9 | 0.08% | 773.8
12.2 | ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS |  |  |  |  | 90430.5 | 7.51% | 0
12.2.1 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 40 | 381.91 | 496.48 | 19859.2 | 1.65% | 15276.4
12.2.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 10 | 113.54 | 147.6 | 1476 | 0.12% | 1135.4
12.2.3 | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | un | 10 | 707.23 | 919.39 | 9193.9 | 0.76% | 7072.3
12.2.4 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10 | 1711.55 | 2225.01 | 22250.1 | 1.85% | 17115.5
12.2.5 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10 | 2743.3 | 3566.29 | 35662.9 | 2.96% | 27433
12.2.6 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 152.96 | 198.84 | 1988.4 | 0.17% | 1529.6
13 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 18618.36 | 1.55% | 0
13.1 | Chuveiro em PVC | UN | 10 | 31.89 | 41.45 | 414.5 | 0.03% | 318.9
13.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 401.74 | 522.26 | 5222.6 | 0.43% | 4017.4
13.3 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 34.4 | 44.72 | 447.2 | 0.04% | 344
13.4 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 301.85 | 392.4 | 3924 | 0.33% | 3018.5
13.5 | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada. | un | 10 | 257.77 | 335.1 | 3351 | 0.28% | 2577.7
13.6 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 207.74 | 270.06 | 270.06 | 0.02% | 207.74
13.7 | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 157.75 | 205.07 | 2050.7 | 0.17% | 1577.5
13.8 | Armario de embutir c/ espelho p/ lavatorio | UN | 10 | 226.03 | 293.83 | 2938.3 | 0.24% | 2260.3
14 | ELÉTRICO |  |  |  |  | 81060.7 | 6.75% | 0
14.1 | Cabo multiplex 2 x 10mm² | M | 100 | 4.8 | 6.24 | 624 | 0.05% | 480
14.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 12.41 | 16.13 | 3226 | 0.27% | 2482
14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 4.25 | 5.52 | 16560 | 1.38% | 12750
14.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 7.01 | 9.11 | 18220 | 1.52% | 14020
14.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 | 14.74 | 19.16 | 2395 | 0.2% | 1842.5
14.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 10.01 | 13.01 | 6505 | 0.54% | 5005
14.7 | Caixa plástica 4"x2" | UN | 170 | 2.99 | 3.88 | 659.6 | 0.06% | 508.3
14.8 | Caixa plástica 4"x4" | UN | 100 | 3.41 | 4.43 | 443 | 0.04% | 341
14.9 | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 10 | 234.21 | 304.47 | 3044.7 | 0.25% | 2342.1
14.10 | Plafon E-27 | un | 80 | 7.99 | 10.38 | 830.4 | 0.07% | 639.2
14.11 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 28.9 | 37.57 | 1127.1 | 0.09% | 867
14.12 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 48.03 | 62.43 | 1248.6 | 0.1% | 960.6
14.13 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 67.17 | 87.32 | 873.2 | 0.07% | 671.7
14.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 170 | 27.8 | 36.14 | 6143.8 | 0.51% | 4726
14.15 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 22.01 | 28.61 | 572.2 | 0.05% | 440.2
14.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | 11.58 | 15.05 | 752.5 | 0.06% | 579
14.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 12.62 | 16.4 | 328 | 0.03% | 252.4
14.18 | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 10 | 134.23 | 174.49 | 1744.9 | 0.14% | 1342.3
14.19 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 10 | 149.16 | 193.9 | 1939 | 0.16% | 1491.6
14.20 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 100.94 | 131.22 | 1312.2 | 0.11% | 1009.4
14.21 | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UN | 10 | 327.09 | 425.21 | 4252.1 | 0.35% | 3270.9
14.22 | Pontalete quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m | UN | 10 | 513.37 | 667.38 | 6673.8 | 0.55% | 5133.7
14.23 | LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA | UN | 80 | 15.25 | 19.82 | 1585.6 | 0.13% | 1220
15 | SEVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 6323.46 | 0.53% | 0
15.1 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 726 | 6.7 | 8.71 | 6323.46 | 0.53% | 4864.2
925689.3
|  |  | Total sem BDI |  |  |  | 925689.3
|  |  | Total do BDI |  |  |  | 277592
|  |  | Total Geral |  |  |  | 1203281.3

## Orçamento Analítico (hidden)
AÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
Planilha Orçamentária Analítica
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 86645.02
1.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 173.56 | 173.56
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 20.73 | 8.29 | 8.29
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 16.75 | 6.7 | 6.7
Insumo | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 149.71 | 61.38 | 61.38
Insumo | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 95.54 | 95.54 | 95.54
Insumo | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 16.5 | 1.65 | 1.65
|  | MO sem LS => | 10.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.17 | 10.01
|  | Valor do BDI => | 52.06 |  | Valor com BDI => |  | 225.62 | 225.65
|  |  |  | Quant. => | 6 | Preço Total => | 1353.72 | 1353.92
0
1.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) |  |  | CJ | 1 | 12432.96 | 12432.96 | 12432.98
Insumo | Taxa de Incêndio | Material |  | UN | 1 | 1119.38 | 1119.38 | 1119.38
Insumo | Taxas da PMB (I) | Material |  | CJ | 1 | 9733.62 | 9733.62 | 9733.62
Insumo | Ligação provisória - luz | Material |  | UN | 1 | 201.6 | 201.6 | 201.6
Insumo | Ligação provisoria - agua/esgoto | Material |  | UN | 1 | 425.61 | 425.61 | 425.61
Insumo | Taxa do CREA (I) | Material |  | UN | 1 | 952.75 | 952.75 | 952.75
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0 | 0
|  | Valor do BDI => | 3729.88 |  | Valor com BDI => |  | 16162.84 | 16162.87
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 16162.84 | 16162.87
0
1.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 835.82 | 835.82 | 835.91
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.63 | 192.27 | 121.13 | 121.13
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.51 | 126 | 64.26 | 64.26
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.59 | 128.2 | 75.64 | 75.64
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.8 | 151.09 | 120.87 | 120.87
Composição Auxiliar | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.72 | 18.95 | 32.59 | 32.59
Composição Auxiliar | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.72 | 71.28 | 122.61 | 122.61
Composição Auxiliar | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.07 | 683.57 | 47.85 | 47.85
Composição Auxiliar | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.15 | 485.6 | 72.84 | 72.84
Composição Auxiliar | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.01 | 15 | 0.15 | 0.15
Composição Auxiliar | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.51 | 29.5 | 44.54 | 44.54
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.04 | 882 | 35.28 | 35.28
Composição Auxiliar | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.13 | 23.08 | 3 | 3
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.17 | 10.47 | 1.78 | 1.78
Composição Auxiliar | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.07 | 7.29 | 0.51 | 0.51
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.13 | 9.54 | 1.24 | 1.24
Composição Auxiliar | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.68 | 2.88 | 1.96 | 1.96
Composição Auxiliar | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.07 | 186.86 | 13.08 | 13.08
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.07 | 39 | 2.73 | 2.73
Composição Auxiliar | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.13 | 2.62 | 0.34 | 0.34
Composição Auxiliar | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.17 | 1.29 | 0.22 | 0.22
Composição Auxiliar | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.04 | 73.75 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.01 | 46 | 0.46 | 0.46
Composição Auxiliar | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 5.06 | 13.58 | 68.74 | 68.74
Insumo | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | Material |  | UN | 0.07 | 15 | 1.05 | 1.05
|  | MO sem LS => | 137.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 137.64 | 135.57
|  | Valor do BDI => | 250.74 |  | Valor com BDI => |  | 1086.56 | 1086.68
|  |  |  | Quant. => | 25 | Preço Total => | 27164 | 27167.03
0
1.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 986.53 | 986.53 | 986.92
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.32 | 192.56 | 61.62 | 61.62
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.26 | 125.69 | 32.68 | 32.68
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1 | 106 | 10.6 | 10.6
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.3 | 128.27 | 38.48 | 38.48
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.41 | 149.95 | 61.48 | 61.48
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.1 | 163.2 | 16.32 | 16.32
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.08 | 113 | 9.04 | 9.04
Composição Auxiliar | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 0.13 | 127.92 | 16.63 | 16.63
Composição Auxiliar | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.36 | 18.9 | 25.71 | 25.71
Composição Auxiliar | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1.36 | 71.14 | 96.75 | 96.75
Composição Auxiliar | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.05 | 96 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 0.03 | 370.33 | 11.11 | 11.11
Composição Auxiliar | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 0.09 | 726.89 | 65.42 | 65.42
Composição Auxiliar | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.01 | 10 | 0.1 | 0.1
Composição Auxiliar | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1.33 | 29.54 | 39.29 | 39.29
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.03 | 806.67 | 24.2 | 24.2
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.13 | 11 | 1.43 | 1.43
Composição Auxiliar | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.05 | 15.4 | 0.77 | 0.77
Composição Auxiliar | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.03 | 6.33 | 0.19 | 0.19
Composição Auxiliar | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.47 | 4.23 | 1.99 | 1.99
Composição Auxiliar | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.02 | 58 | 1.16 | 1.16
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.02 | 43.5 | 0.87 | 0.87
Composição Auxiliar | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.02 | 19.5 | 0.39 | 0.39
Composição Auxiliar | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.05 | 181.2 | 9.06 | 9.06
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.16 | 10.13 | 1.62 | 1.62
Composição Auxiliar | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.02 | 7.5 | 0.15 | 0.15
Composição Auxiliar | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.1 | 27.2 | 2.72 | 2.72
Composição Auxiliar | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.03 | 7.67 | 0.23 | 0.23
Composição Auxiliar | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.26 | 17.65 | 4.59 | 4.59
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.03 | 10.33 | 0.31 | 0.31
Composição Auxiliar | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.07 | 11.43 | 0.8 | 0.8
Composição Auxiliar | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.14 | 10.07 | 1.41 | 1.41
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.02 | 32 | 0.64 | 0.64
Composição Auxiliar | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 0.33 | 9.36 | 3.09 | 3.09
Composição Auxiliar | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.25 | 2.9 | 3.63 | 3.63
Composição Auxiliar | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1.04 | 7.06 | 7.34 | 7.34
Composição Auxiliar | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.03 | 28.33 | 0.85 | 0.85
Composição Auxiliar | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.14 | 196.5 | 27.51 | 27.51
Composição Auxiliar | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 0.05 | 105.2 | 5.26 | 5.26
Composição Auxiliar | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.16 | 18.44 | 2.95 | 2.95
Composição Auxiliar | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.22 | 27.68 | 6.09 | 6.09
Composição Auxiliar | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.05 | 49.4 | 2.47 | 2.47
Composição Auxiliar | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.17 | 9.71 | 1.65 | 1.65
Composição Auxiliar | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.02 | 8.5 | 0.17 | 0.17
Composição Auxiliar | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.05 | 39.4 | 1.97 | 1.97
Composição Auxiliar | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.02 | 16 | 0.32 | 0.32
Composição Auxiliar | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.05 | 419.4 | 20.97 | 20.97
Composição Auxiliar | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.07 | 14.86 | 1.04 | 1.04
Composição Auxiliar | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.05 | 216.8 | 10.84 | 10.84
Composição Auxiliar | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.03 | 504.67 | 15.14 | 15.14
Composição Auxiliar | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.07 | 89 | 6.23 | 6.23
Composição Auxiliar | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.17 | 130.94 | 22.26 | 22.26
Composição Auxiliar | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 0.07 | 43.29 | 3.03 | 3.03
Composição Auxiliar | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.07 | 11.57 | 0.81 | 0.81
Composição Auxiliar | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.46 | 2.65 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.18 | 1.28 | 0.23 | 0.23
Composição Auxiliar | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 0.07 | 12 | 0.84 | 0.84
Composição Auxiliar | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.03 | 67.67 | 2.03 | 2.03
Composição Auxiliar | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.01 | 31 | 0.31 | 0.31
Composição Auxiliar | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 0.47 | 83.43 | 39.21 | 39.21
Composição Auxiliar | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | PISO - PISOS |  | m² | 0.51 | 35.49 | 18.1 | 18.1
Composição Auxiliar | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 2.44 | 13.59 | 33.17 | 33.17
Composição Auxiliar | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 0.46 | 57.22 | 26.32 | 26.32
Composição Auxiliar | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.17 | 10.41 | 1.77 | 1.77
Composição Auxiliar | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.77 | 8.06 | 6.21 | 6.21
Composição Auxiliar | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.17 | 60.06 | 10.21 | 10.21
Composição Auxiliar | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.19 | 27.53 | 5.23 | 5.23
Composição Auxiliar | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 0.77 | 40.3 | 31.03 | 31.03
Insumo | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | Material |  | UN | 0.03 | 49.33 | 1.48 | 1.48
Insumo | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 0.03 | 69.33 | 2.08 | 2.08
Insumo | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | Material |  | m² | 0.98 | 98.29 | 96.32 | 96.32
Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.03 | 26.33 | 0.79 | 0.79
Insumo | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 0.02 | 14.5 | 0.29 | 0.29
Insumo | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | Material |  | UN | 0.02 | 530 | 10.6 | 10.6
Insumo | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | Material |  | UN | 0.04 | 208.5 | 8.34 | 8.34
Insumo | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | Material |  | UN | 0.02 | 228.5 | 4.57 | 4.57
|  | MO sem LS => | 178.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 178.98 | 176.29
|  | Valor do BDI => | 295.95 |  | Valor com BDI => |  | 1282.48 | 1282.99
|  |  |  | Quant. => | 25 | Preço Total => | 32062 | 32074.8
0
1.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | MES | 1 | 698.06 | 698.06 | 698.08
Insumo | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 0.1 | 166.3 | 16.63 | 16.63
Insumo | DUCHA / CHUVEIRO PLASTICO SIMPLES, 5 '', BRANCO, PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA | Material |  | UN | 0.4 | 11.7 | 4.68 | 4.68
Insumo | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | Material |  | UN | 0.1 | 75.3 | 7.53 | 7.53
Insumo | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento |  | MES | 1 | 640.25 | 640.25 | 640.25
Insumo | MICTORIO INDICUDUAL, SIFONADO, LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | Material |  | UN | 0.1 | 289.7 | 28.97 | 28.97
|  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0 | 0
|  | Valor do BDI => | 209.41 |  | Valor com BDI => |  | 907.47 | 907.51
|  |  |  | Quant. => | 6 | Preço Total => | 5444.82 | 5445.06
0
1.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Locação da obra a trena |  |  | m² | 1 | 4.73 | 4.73 | 4.78
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.05 | 16.6 | 0.83 | 0.83
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.07 | 20.57 | 1.44 | 1.44
Insumo | Prego 2 1/2"x10 | Material |  | KG | 0 | #DIV/0! | 0.04 | 0.04
Insumo | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.01 | 149 | 1.49 | 1.49
Insumo | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.01 | 83 | 0.83 | 0.83
Insumo | Linha de nylon no. 80 | Material |  | Rl | 0.01 | 7 | 0.07 | 0.07
Insumo | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0 | #DIV/0! | 0.03 | 0.03
|  | MO sem LS => | 1.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.56 | 1.53
|  | Valor do BDI => | 1.41 |  | Valor com BDI => |  | 6.14 | 6.21
|  |  |  | Quant. => | 726 | Preço Total => | 4457.64 | 4512.34
0
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS | [5 empty] | 6851.52 | 6852.5
2.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Escavação manual ate 1.50m de profundidade |  |  | m³ | 1 | 50.35 | 50.35 | 50.35
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 16.78 | 50.35 | 50.35
|  | MO sem LS => | 32.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.16 | 31.67
|  | Valor do BDI => | 15.1 |  | Valor com BDI => |  | 65.45 | 65.45
|  |  |  | Quant. => | 33.3 | Preço Total => | 2179.48 | 2179.58
0
2.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Reaterro compactado |  |  | m³ | 1 | 53.61 | 53.61 | 53.61
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 3 | 16.78 | 50.35 | 50.35
Insumo | Compactador de solo CM-13 | Equipamento |  | Hp | 0.3 | 10.87 | 3.26 | 3.26
|  | MO sem LS => | 32.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 32.16 | 31.67
|  | Valor do BDI => | 16.08 |  | Valor com BDI => |  | 69.69 | 69.68
|  |  |  | Quant. => | 23.17 | Preço Total => | 1614.71 | 1614.68
0
2.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Recomposição manual de aterro com material de jazida |  |  | m³ | 1 | 33.19 | 33.19 | 33.19
A | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Operacional |  | Custo Horário | #VALUE!
|  |  | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva |  | 0
Insumo | Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW | 1 | 1 | 0 | 9.83 | 0.96 | 9.68 | 9.68
|  |  |  | Custo Horário de Equipamentos => |  |  | 9.68 | 9.68
B | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário | #VALUE!
Insumo | Servente | 4 |  |  |  | 17.53 | 69.07 | 69.07
|  |  |  | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 69.07 | 69.07
|  |  |  | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Custo Horário de Execução => |  |  | 78.76 | 78.76
|  |  |  | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0.04 | 0.04
|  |  |  | Custo do FIC => |  |  | 1.31 | 1.31
|  |  |  | Produção de Equipe => |  |  | 2.76 | 2.76
|  |  |  | Custo Unitário de Execução => |  |  | 28.02 | 28.02
D | Atividades Auxiliares | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário | #VALUE!
Atividade Auxiliar | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | 1.1 | m³ | 1.19 |  |  | 1.29 | 1.29
|  |  |  | Custo Total das Atividades => |  |  | 1.29 | 1.29
E | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário | #VALUE!
Tempo Fixo | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre | 5914353 | 2.06 | t | 1.26 |  | 2.56 | 2.56
|  |  |  | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 2.56 | 2.56
|  | MO sem LS => | 25.04 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.04 | 24.66
|  | Valor do BDI => | 9.95 |  | Valor com BDI => |  | 43.14 | 43.15
|  |  |  | Quant. => | 70.87 | Preço Total => | 3057.33 | 3058.23
0
3 | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 54514.82 | 54554.61
3.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 18.12 | 18.12 | 18.13
Composição Auxiliar | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.49 | 11.49 | 11.49
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 19.5 | 1.17 | 1.17
Composição Auxiliar | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 23.68 | 4.5 | 4.5
Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.03 | 18 | 0.54 | 0.54
Insumo | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.97 | 0.21 | 0.42 | 0.42
|  | MO sem LS => | 5.54 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.54 | 5.45
|  | Valor do BDI => | 5.43 |  | Valor com BDI => |  | 23.55 | 23.57
|  |  |  | Quant. => | 331.28 | Preço Total => | 7801.64 | 7808.61
0
3.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 15.52 | 15.52 | 15.54
Composição Auxiliar | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.64 | 11.64 | 11.64
Composição Auxiliar | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 22.17 | 2.66 | 2.66
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 17 | 0.68 | 0.68
Insumo | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.03 | 18 | 0.54 | 0.54
|  | MO sem LS => | 2.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.84 | 2.79
|  | Valor do BDI => | 4.65 |  | Valor com BDI => |  | 20.17 | 20.2
|  |  |  | Quant. => | 918.3 | Preço Total => | 18522.11 | 18551.81
0
3.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 772.96 | 772.96 | 773
Composição Auxiliar | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 19.72 | 29.58 | 29.58
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 20.93 | 104.65 | 104.65
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 16.84 | 134.74 | 134.74
Insumo | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 4 | 2.88 | 2.88
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.91 | 64.38 | 58.59 | 58.59
Insumo | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 144.33 | 121.24 | 121.24
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 7.33 | 43.83 | 321.28 | 321.28
|  | MO sem LS => | 181.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 181.3 | 178.58
|  | Valor do BDI => | 231.88 |  | Valor com BDI => |  | 1004.84 | 1004.9
|  |  |  | Quant. => | 19.17 | Preço Total => | 19262.78 | 19264.05
0
3.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Forma c/ madeira branca reaproveitado 2x |  |  | m² | 1 | 97.17 | 97.17 | 97.18
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.94 | 20.72 | 19.48 | 19.48
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.09 | 16.78 | 18.29 | 18.29
Insumo | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.1 | 149.7 | 14.97 | 14.97
Insumo | Tábua de madeira branca 4m | Material |  | Dz | 0.3 | 83.7 | 25.11 | 25.11
Insumo | Prego 2"x11 | Material |  | KG | 0.25 | 18.12 | 4.53 | 4.53
Insumo | Arame recozido No. 18 | Material |  | KG | 0.03 | 20.33 | 0.61 | 0.61
Insumo | Ripão em madeira de lei 2"x1" serr. | Material |  | Dz | 0.1 | 141.8 | 14.18 | 14.18
|  | MO sem LS => | 25.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.52 | 25.13
|  | Valor do BDI => | 29.15 |  | Valor com BDI => |  | 126.32 | 126.34
|  |  |  | Quant. => | 70.68 | Preço Total => | 8928.29 | 8930.12
0
4 | ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO | [5 empty] | 64839.68 | 64881.08
4.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Laje pré-moldada (incl. capeamento) |  |  | m² | 1 | 100.65 | 100.65 | 100.66
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20.92 | 10.46 | 10.46
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 16.78 | 8.39 | 8.39
Composição Auxiliar | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 0.05 | 749.6 | 37.48 | 37.48
Insumo | Laje pré-moldada (incl. ferragem) | Material |  | m² | 1 | 44.32 | 44.32 | 44.32
|  | MO sem LS => | 21.84 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.84 | 21.51
|  | Valor do BDI => | 30.19 |  | Valor com BDI => |  | 130.84 | 130.86
|  |  |  | Quant. => | 42.2 | Preço Total => | 5521.44 | 5522.58
0
4.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ACO CA-60 4,2mm (0,109 kg/m) COM CORTE E DOBRA-COLOCADO FORMAS | 40 |  | KG | 1 | 14.69 | 14.69 | 14.71
Composição Auxiliar | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 23.56 | 2.12 | 2.12
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 18.78 | 1.69 | 1.69
Insumo | ACO CA 60 4,2mm (0,109 kg/m) | Material |  | KG | 1.05 | 10 | 10.5 | 10.5
Insumo | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | Material |  | KG | 0.02 | 19 | 0.38 | 0.38
|  | MO sem LS => | 2.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.7 | 2.65
|  | Valor do BDI => | 4.4 |  | Valor com BDI => |  | 19.09 | 19.12
|  |  |  | Quant. => | 310.36 | Preço Total => | 5924.77 | 5936.78
0
4.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ACO CA-50 8mm (5/16"") CORTE,DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | 40 |  | KG | 1 | 16 | 16 | 16.01
Composição Auxiliar | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 23.6 | 2.36 | 2.36
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 18.8 | 1.88 | 1.88
Insumo | ACO CA 50 8,0mm (5/16") (0,395 kg/m) | Material |  | KG | 1.05 | 10.71 | 11.25 | 11.25
Insumo | ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M | Material |  | KG | 0.02 | 25.5 | 0.51 | 0.51
|  | MO sem LS => | 3 | LS => | 0 | MO com LS => | 3 | 2.95
|  | Valor do BDI => | 4.8 |  | Valor com BDI => |  | 20.8 | 20.81
|  |  |  | Quant. => | 1225.92 | Preço Total => | 25499.13 | 25515.12
0
4.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  |  | m³ | 1 | 772.96 | 772.96 | 773
Composição Auxiliar | OPERADOR DE BETONEIRA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.5 | 19.72 | 29.58 | 29.58
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 5 | 20.93 | 104.65 | 104.65
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 16.84 | 134.74 | 134.74
Insumo | Betoneira eletrica - 320l | Equipamento |  | H | 0.72 | 4 | 2.88 | 2.88
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.91 | 64.38 | 58.59 | 58.59
Insumo | Seixo lavado | Material |  | m³ | 0.84 | 144.33 | 121.24 | 121.24
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 7.33 | 43.83 | 321.28 | 321.28
|  | MO sem LS => | 181.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 181.3 | 178.58
|  | Valor do BDI => | 231.88 |  | Valor com BDI => |  | 1004.84 | 1004.9
|  |  |  | Quant. => | 15.36 | Preço Total => | 15434.34 | 15435.36
0
4.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m | 90 |  | M | 1 | 53.85 | 53.85 | 53.89
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 18 | 1.08 | 1.08
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.91 | 18.53 | 16.86 | 16.86
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.37 | 23.05 | 8.53 | 8.53
Composição Auxiliar | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 22.5 | 1.35 | 1.35
Insumo | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material |  | KG | 0.25 | 9.88 | 2.47 | 2.47
Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.01 | 55 | 0.55 | 0.55
Insumo | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Material |  | KG | 3.11 | 0.89 | 2.78 | 2.78
Insumo | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 0.42 | 0.42
Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 0.42 | 0.42
Insumo | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.4 | 9.33 | 3.73 | 3.73
Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0 | #DIV/0! | 0.03 | 0.03
Insumo | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 2.1 | 7.44 | 15.63 | 15.63
|  | MO sem LS => | 19.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.38 | 19.08
|  | Valor do BDI => | 16.15 |  | Valor com BDI => |  | 70 | 70.06
|  |  |  | Quant. => | 178 | Preço Total => | 12460 | 12471.22
0
5 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 200830.03 | 200878.57
5.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Alvenaria tijolo de barro a singelo |  |  | m² | 1 | 90.47 | 90.47 | 90.49
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 16.77 | 10.06 | 10.06
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 20.93 | 25.11 | 25.11
Composição Auxiliar | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 415.33 | 12.46 | 12.46
Insumo | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 50 | 0.86 | 42.84 | 42.84
|  | MO sem LS => | 26.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 26.77 | 26.36
|  | Valor do BDI => | 27.14 |  | Valor com BDI => |  | 117.61 | 117.63
|  |  |  | Quant. => | 1651.5 | Preço Total => | 194232.91 | 194280.06
0
5.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Alvenaria tijolo de barro a cutelo |  |  | m² | 1 | 66.75 | 66.75 | 66.76
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1 | 20.93 | 20.93 | 20.93
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 16.78 | 8.39 | 8.39
Composição Auxiliar | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.02 | 415 | 8.3 | 8.3
Insumo | Tijolo de barro 14x19x9 | Material |  | UN | 34 | 0.86 | 29.13 | 29.13
|  | MO sem LS => | 21.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.88 | 21.55
|  | Valor do BDI => | 20.02 |  | Valor com BDI => |  | 86.77 | 86.78
|  |  |  | Quant. => | 76.03 | Preço Total => | 6597.12 | 6598.51
0
6 | COBERTURA | [5 empty] | 105022.84 | 105108.72
6.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 19.67 | 19.67 | 19.71
Composição Auxiliar | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.01 | 12 | 0.12 | 0.12
Composição Auxiliar | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.01 | 17 | 0.17 | 0.17
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 20.14 | 1.41 | 1.41
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 22.17 | 2.66 | 2.66
Insumo | CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.56 | 10.46 | 5.86 | 5.86
Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.12 | 20.5 | 2.46 | 2.46
Insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.07 | 29.29 | 2.05 | 2.05
Insumo | VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.22 | 22.45 | 4.94 | 4.94
|  | MO sem LS => | 3.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.18 | 3.13
|  | Valor do BDI => | 5.9 |  | Valor com BDI => |  | 25.57 | 25.62
|  |  |  | Quant. => | 728 | Preço Total => | 18614.96 | 18658.42
0
6.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm |  |  | m² | 1 | 51.45 | 51.45 | 51.47
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 16.78 | 8.39 | 8.39
Composição Auxiliar | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20.68 | 10.34 | 10.34
Insumo | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 1.4 | 1.41 | 1.97 | 1.97
Insumo | Massa de vedação | Material |  | KG | 0.01 | 11 | 0.11 | 0.11
Insumo | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 1.4 | 0.64 | 0.89 | 0.89
Insumo | Telha Brasilit ondulada (2,44x0,50) e=4mm | Material |  | UN | 0.83 | 32 | 26.56 | 26.56
Insumo | Gancho chato p/ telha fibrocimento | Material |  | UN | 1.4 | 2.28 | 3.19 | 3.19
|  | MO sem LS => | 12.7 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.7 | 12.5
|  | Valor do BDI => | 15.43 |  | Valor com BDI => |  | 66.88 | 66.91
|  |  |  | Quant. => | 728 | Preço Total => | 48688.64 | 48711.24
0
6.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Cumeeira em fibrocimento e=6mm |  |  | M | 1 | 65.76 | 65.76 | 65.77
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 16.73 | 2.51 | 2.51
Composição Auxiliar | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.15 | 20.67 | 3.1 | 3.1
Insumo | Parafuso fo go 5/16" c= 110mm | Material |  | UN | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4
Insumo | Arruela concava em PVC d=5/16" | Material |  | UN | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64
Insumo | Cumeeira normal em fibrocimento 6mm | Material |  | UN | 1 | 58.11 | 58.11 | 58.11
|  | MO sem LS => | 3.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.8 | 3.74
|  | Valor do BDI => | 19.72 |  | Valor com BDI => |  | 85.48 | 85.5
|  |  |  | Quant. => | 48 | Preço Total => | 4103.04 | 4104.37
0
6.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Calha em chapa galvanizada |  |  | M | 1 | 82.31 | 82.31 | 82.32
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 20.9 | 6.27 | 6.27
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 16.78 | 13.42 | 13.42
Composição Auxiliar | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20.8 | 10.4 | 10.4
Insumo | Chapa de fo go no 26 (1,00x2,00m) | Material |  | Ch | 0.5 | 104.44 | 52.22 | 52.22
|  | MO sem LS => | 20.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.35 | 20.04
|  | Valor do BDI => | 24.69 |  | Valor com BDI => |  | 107 | 107.02
|  |  |  | Quant. => | 25.3 | Preço Total => | 2707.1 | 2707.6
0
6.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm | 100 |  | M | 1 | 44.38 | 44.38 | 44.39
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.72 | 22.54 | 16.23 | 16.23
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61 | 17.85 | 10.89 | 10.89
Insumo | Tubo em PVC - 75mm (LS) | Material |  | M | 1.05 | 16.44 | 17.26 | 17.26
|  | MO sem LS => | 19.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.75 | 19.45
|  | Valor do BDI => | 13.31 |  | Valor com BDI => |  | 57.69 | 57.71
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 576.9 | 577.11
0
6.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | 100 |  | M | 1 | 68.84 | 68.84 | 68.87
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.84 | 19.44 | 16.33 | 16.33
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.33 | 23.26 | 30.94 | 30.94
Composição Auxiliar | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61 | 23.15 | 14.12 | 14.12
Insumo | AREIA MEDIA LAVADA | Material |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 0.2 | 0.2
Insumo | CHAPA GALVANIZADA #20 600mm x 0,95mm (7,60kg/m2) | Material |  | KG | 0.57 | 8.39 | 4.78 | 4.78
Insumo | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Material |  | KG | 2.76 | 0.89 | 2.47 | 2.47
|  | MO sem LS => | 44.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.63 | 43.96
|  | Valor do BDI => | 20.65 |  | Valor com BDI => |  | 89.49 | 89.52
|  |  |  | Quant. => | 51.3 | Preço Total => | 4590.83 | 4592.71
0
6.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado | Madeiramento |  | m | 1 | 37.49 | 37.49 | 37.51
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.1 | 2.2 | 0.22 | 0.22
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Carpinteiro | Provisórios |  | h | 0.1 | 2.3 | 0.23 | 0.23
Insumo | Faixa de madeira de lei (muiracatiara) aparelhada 15 x 2,5cm | Material |  | m | 1 | 32 | 32 | 32
Insumo | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 16.6 | 1.66 | 1.66
Insumo | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | Material |  | KG | 0.1 | 21.8 | 2.18 | 2.18
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.1 | 12 | 1.2 | 1.2
|  | MO sem LS => | 2.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.91 | 2.86
|  | Valor do BDI => | 11.24 |  | Valor com BDI => |  | 48.73 | 48.76
|  |  |  | Quant. => | 373.6 | Preço Total => | 18205.52 | 18219.47
0
6.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM |  |  | M | 1 | 73.01 | 73.01 | 73.02
Composição Auxiliar | ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO |  |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 0.78 | 0.78
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 29.96 | 29.96 | 29.96
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 1 | 24.85 | 24.85 | 24.85
Insumo | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | Material |  | m | 1 | 17.42 | 17.42 | 17.42
|  | MO sem LS => | 29.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.97 | 29.52
|  | Valor do BDI => | 21.9 |  | Valor com BDI => |  | 94.91 | 94.93
|  |  |  | Quant. => | 79.4 | Preço Total => | 7535.85 | 7537.78
0
7 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 61882.96 | 61886.2
7.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | Esquadrias de Alumínio |  | m² | 1 | 310.74 | 310.74 | 310.76
Composição Auxiliar | Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte | Argamassas |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 1.62 | 1.62
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1 | 2.28 | 2.28 | 2.28
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 1 | 2.27 | 2.27 | 2.27
Insumo | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | Material |  | m² | 1 | 275.8 | 275.8 | 275.8
Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.69 | 16.69 | 16.69
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1 | 12.08 | 12.08 | 12.08
|  | MO sem LS => | 29.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.36 | 28.91
|  | Valor do BDI => | 93.22 |  | Valor com BDI => |  | 403.96 | 403.99
|  |  |  | Quant. => | 48 | Preço Total => | 19390.08 | 19391.89
0
7.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO | 112 |  | m² | 1 | 171.32 | 171.32 | 171.36
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.09 | 18.94 | 20.65 | 20.65
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 18.32 | 8.06 | 8.06
Composição Auxiliar | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.09 | 23.16 | 25.24 | 25.24
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.89 | 23.18 | 20.63 | 20.63
Insumo | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 0.23 | 0.23
Insumo | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Material |  | KG | 1.2 | 0.89 | 1.07 | 1.07
Insumo | JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO 60XL 60 131 ALUVID | Material |  | m² | 1 | 95.44 | 95.44 | 95.44
|  | MO sem LS => | 53.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 53.27 | 52.47
|  | Valor do BDI => | 51.39 |  | Valor com BDI => |  | 222.71 | 222.76
|  |  |  | Quant. => | 4 | Preço Total => | 890.84 | 891.07
0
7.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 642.57 | 642.57 | 642.58
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.48 | 18.65 | 8.95 | 8.95
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.97 | 23.27 | 22.57 | 22.57
Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 8.8 | 0.96 | 8.49 | 8.49
Insumo | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | Material |  | UN | 1 | 539.78 | 539.78 | 539.78
Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 1.61 | 38.99 | 62.78 | 62.78
|  | MO sem LS => | 22.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.72 | 22.37
|  | Valor do BDI => | 192.77 |  | Valor com BDI => |  | 835.34 | 835.35
|  |  |  | Quant. => | 40 | Preço Total => | 33413.6 | 33414.35
0
7.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | m² | 1 | 476.1 | 476.1 | 476.12
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 18.58 | 3.53 | 3.53
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 23.45 | 8.91 | 8.91
Insumo | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 4.82 | 0.96 | 4.64 | 4.64
Insumo | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | Material |  | M | 6.85 | 15.5 | 106.2 | 106.2
Insumo | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | Material |  | UN | 0.55 | 579.02 | 318.46 | 318.46
Insumo | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.88 | 39.05 | 34.36 | 34.36
|  | MO sem LS => | 8.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.97 | 8.83
|  | Valor do BDI => | 142.83 |  | Valor com BDI => |  | 618.93 | 618.96
|  |  |  | Quant. => | 13.23 | Preço Total => | 8188.44 | 8188.88
0
7.5 | FERRAGENS | [5 empty] | 6238.2 | 6238.69
7.5.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 92.08 | 92.08 | 92.08
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 18.68 | 7.1 | 7.1
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 23 | 17.71 | 17.71
Insumo | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | Material |  | CJ | 1 | 67.27 | 67.27 | 67.27
|  | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92 | 17.65
|  | Valor do BDI => | 27.62 |  | Valor com BDI => |  | 119.7 | 119.7
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1197 | 1197.07
0
7.5.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 78.43 | 78.43 | 78.43
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.77 | 23 | 17.71 | 17.71
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 18.68 | 7.1 | 7.1
Insumo | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA | Material |  | CJ | 1 | 53.62 | 53.62 | 53.62
|  | MO sem LS => | 17.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.92 | 17.65
|  | Valor do BDI => | 23.52 |  | Valor com BDI => |  | 101.95 | 101.95
|  |  |  | Quant. => | 20 | Preço Total => | 2039 | 2039.14
0
7.5.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DEACABAMENTO POPULAR | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 115.47 | 115.47 | 115.48
Composição Auxiliar | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 23.09 | 30.02 | 30.02
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.3 | 19.52 | 25.37 | 25.37
Insumo | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | Material |  | CJ | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.08
|  | MO sem LS => | 39.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 39.81 | 39.21
|  | Valor do BDI => | 34.64 |  | Valor com BDI => |  | 150.11 | 150.12
|  |  |  | Quant. => | 20 | Preço Total => | 3002.2 | 3002.47
0
8 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 197659.8 | 197733.69
8.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m² | 1 | 10.61 | 10.61 | 10.61
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.23 | 20.87 | 4.8 | 4.8
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.23 | 16.74 | 3.85 | 3.85
Composição Auxiliar | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 |  |  | m³ | 0 | #DIV/0! | 1.96 | 1.96
|  | MO sem LS => | 6.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.18 | 6.08
|  | Valor do BDI => | 3.18 |  | Valor com BDI => |  | 13.79 | 13.79
|  |  |  | Quant. => | 3303 | Preço Total => | 45548.37 | 45580.9
0
8.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 36.81 | 36.81 | 36.81
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 20.91 | 14.64 | 14.64
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.7 | 16.84 | 11.79 | 11.79
Composição Auxiliar | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 346 | 10.38 | 10.38
|  | MO sem LS => | 19.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.96 | 19.66
|  | Valor do BDI => | 11.04 |  | Valor com BDI => |  | 47.85 | 47.86
|  |  |  | Quant. => | 200.2 | Preço Total => | 9579.57 | 9581.79
0
8.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. |  |  | m² | 1 | 43.22 | 43.22 | 43.23
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.87 | 20.92 | 18.2 | 18.2
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.87 | 16.83 | 14.64 | 14.64
Composição Auxiliar | Argamassa de cimento,areia e adit. plast. 1:6 |  |  | m³ | 0.03 | 346 | 10.38 | 10.38
|  | MO sem LS => | 24.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.29 | 23.92
|  | Valor do BDI => | 12.96 |  | Valor com BDI => |  | 56.18 | 56.19
|  |  |  | Quant. => | 2252.9 | Preço Total => | 126567.92 | 126600.02
0
8.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 61.34 | 61.34 | 61.36
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.42 | 18.5 | 7.77 | 7.77
Composição Auxiliar | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 23.23 | 18.58 | 18.58
Insumo | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.71 | 3.43 | 3.43
Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.42 | 4.14 | 1.74 | 1.74
Insumo | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 28.13 | 29.82 | 29.82
|  | MO sem LS => | 18.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.96 | 18.67
|  | Valor do BDI => | 18.4 |  | Valor com BDI => |  | 79.74 | 79.77
|  |  |  | Quant. => | 200.2 | Preço Total => | 15963.94 | 15970.97
0
9 | PISOS | [5 empty] | 74097.43 | 74139.4
9.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Camada regularizadora no traço 1:4 |  |  | m² | 1 | 34.9 | 34.9 | 34.92
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.8 | 16.78 | 13.42 | 13.42
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.6 | 20.92 | 12.55 | 12.55
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.04 | 59.25 | 2.37 | 2.37
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 0.15 | 43.73 | 6.56 | 6.56
|  | MO sem LS => | 17.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.45 | 17.18
|  | Valor do BDI => | 10.47 |  | Valor com BDI => |  | 45.37 | 45.39
|  |  |  | Quant. => | 472.5 | Preço Total => | 21437.32 | 21450.85
0
9.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 54.41 | 54.41 | 54.44
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 18.47 | 2.77 | 2.77
Composição Auxiliar | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.24 | 23.21 | 5.57 | 5.57
Insumo | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.71 | 3.43 | 3.43
Insumo | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.06 | 39.29 | 41.65 | 41.65
Insumo | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.24 | 4.13 | 0.99 | 0.99
|  | MO sem LS => | 5.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.98 | 5.89
|  | Valor do BDI => | 16.32 |  | Valor com BDI => |  | 70.73 | 70.77
|  |  |  | Quant. => | 472.5 | Preço Total => | 33419.92 | 33439.88
0
9.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO | URBA - URBANIZAÇÃO |  | m² | 1 | 78.52 | 78.52 | 78.55
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.57 | 18.47 | 29 | 29
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.87 | 23.3 | 20.27 | 20.27
Insumo | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.05 | 78.8 | 3.94 | 3.94
Insumo | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 21.15 | 0.89 | 18.74 | 18.74
Insumo | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.02 | 128.5 | 2.57 | 2.57
Insumo | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.02 | 129 | 2.58 | 2.58
Insumo | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material |  | M | 0.07 | 20.29 | 1.42 | 1.42
|  | MO sem LS => | 34.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.53 | 34.01
|  | Valor do BDI => | 23.55 |  | Valor com BDI => |  | 102.07 | 102.11
|  |  |  | Quant. => | 188.5 | Preço Total => | 19240.19 | 19248.66
0
10 | FORRO | [5 empty] | 50604.75 | 50627.57
10.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 82.39 | 82.39 | 82.42
Composição Auxiliar | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.57 | 19.3 | 11 | 11
Insumo | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.07 | 25.57 | 1.79 | 1.79
Insumo | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.03 | 40.17 | 41.38 | 41.38
Insumo | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 2.21 | 3.03 | 6.7 | 6.7
Insumo | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.03 | 53 | 1.59 | 1.59
Insumo | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 2.4 | 8.05 | 19.32 | 19.32
Insumo | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.02 | 30.5 | 0.61 | 0.61
|  | MO sem LS => | 8.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.12 | 7.99
|  | Valor do BDI => | 24.71 |  | Valor com BDI => |  | 107.1 | 107.14
|  |  |  | Quant. => | 472.5 | Preço Total => | 50604.75 | 50627.57
0
11 | PINTURA | [5 empty] | 47579.33 | 47649.52
11.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL | 180 |  | m² | 1 | 2.49 | 2.49 | 2.5
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 21 | 0.21 | 0.21
Composição Auxiliar | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 22.8 | 1.14 | 1.14
Insumo | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | L | 0.16 | 7.13 | 1.14 | 1.14
|  | MO sem LS => | 0.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.94 | 0.92
|  | Valor do BDI => | 0.74 |  | Valor com BDI => |  | 3.23 | 3.25
|  |  |  | Quant. => | 2252.9 | Preço Total => | 7276.86 | 7323.05
0
11.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS | 180 |  | m² | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.78
Composição Auxiliar | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 24.2 | 4.84 | 4.84
Insumo | TINTA LATEX PVA PREMIUN BRANCO NEVE SUVINIL (18 L) | Material |  | L | 0.2 | 19.7 | 3.94 | 3.94
|  | MO sem LS => | 3.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.41 | 3.35
|  | Valor do BDI => | 2.63 |  | Valor com BDI => |  | 11.41 | 11.41
|  |  |  | Quant. => | 1015.1 | Preço Total => | 11582.29 | 11588.52
0
11.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA | 180 |  | m² | 1 | 14.85 | 14.85 | 14.85
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 17.86 | 1.25 | 1.25
Composição Auxiliar | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 23.68 | 4.5 | 4.5
Insumo | TINTA PVA BRANCO SUVINIL (18 L) | Material |  | L | 0.34 | 26.76 | 9.1 | 9.1
|  | MO sem LS => | 4.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.01 | 3.94
|  | Valor do BDI => | 4.45 |  | Valor com BDI => |  | 19.3 | 19.3
|  |  |  | Quant. => | 1237.8 | Preço Total => | 23889.54 | 23896.96
0
11.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.43 | 13.43 | 13.45
Composição Auxiliar | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 24.37 | 9.26 | 9.26
Insumo | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.01 | 22 | 0.22 | 0.22
Insumo | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | Material |  | L | 0.14 | 28.21 | 3.95 | 3.95
|  | MO sem LS => | 6.52 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.52 | 6.42
|  | Valor do BDI => | 4.02 |  | Valor com BDI => |  | 17.45 | 17.48
|  |  |  | Quant. => | 186.8 | Preço Total => | 3259.66 | 3265.96
0
11.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | Outras Pinturas |  | m² | 1 | 12.94 | 12.94 | 12.97
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.15 | 2.2 | 0.33 | 0.33
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Pintor | Provisórios |  | h | 0.3 | 2.33 | 0.7 | 0.7
Insumo | Verniz poliuretano Verniz poliuretano - galão de 3,6 l | Material |  | l | 0.18 | 26.56 | 4.78 | 4.78
Insumo | DILUENTE AGUARRAS | Material |  | L | 0.02 | 16 | 0.32 | 0.32
Insumo | PINTOR | Mão de Obra |  | H | 0.3 | 16.67 | 5 | 5
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.15 | 12.07 | 1.81 | 1.81
|  | MO sem LS => | 6.92 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.92 | 6.81
|  | Valor do BDI => | 3.88 |  | Valor com BDI => |  | 16.82 | 16.86
|  |  |  | Quant. => | 93.4 | Preço Total => | 1570.98 | 1575.01
0
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 140512.4 | 140521.28
12.1 | ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS | [5 empty] | 50081.9 | 50086.06
12.1.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) |  |  | PT | 1 | 458.57 | 458.57 | 458.6
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 16.31 | 130.49 | 130.49
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 6 | 20.33 | 121.98 | 121.98
Insumo | Tubo em PVC 3/4" (LH) | Material |  | M | 9 | 8.84 | 79.6 | 79.6
Insumo | Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 4.67 | 3.5 | 3.5
Insumo | Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) | Material |  | UN | 1 | 1.97 | 1.97 | 1.97
Insumo | Cotovelo em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material |  | UN | 2 | 3.4 | 6.79 | 6.79
Insumo | Te em PVC 3/4" x 3/4" (LH) | Material |  | UN | 0.75 | 5.4 | 4.05 | 4.05
Insumo | Tubo em PVC 1 1/2" (LH) | Material |  | M | 3 | 36.73 | 110.19 | 110.19
|  | MO sem LS => | 174.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 174.14 | 171.52
|  | Valor do BDI => | 137.57 |  | Valor com BDI => |  | 596.14 | 596.18
|  |  |  | Quant. => | 70 | Preço Total => | 41729.8 | 41732.67
0
12.1.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA | 52 |  | UN | 1 | 402.42 | 402.42 | 402.46
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.84 | 22.75 | 19.11 | 19.11
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.68 | 17.82 | 29.93 | 29.93
Insumo | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA FORTLEV | Material |  | UN | 1 | 276.01 | 276.01 | 276.01
Insumo | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 5.4 | 8.06 | 43.55 | 43.55
Insumo | FLANGE ROSCAVEL PVC SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" | Material |  | UN | 2 | 9.06 | 18.12 | 18.12
Insumo | JOELHO 90 PVC ROSCAVEL 3/4" | Material |  | UN | 1 | 3.75 | 3.75 | 3.75
Insumo | NIPLE PVC ROSCA 3/4" | Material |  | UN | 2 | 2.49 | 4.98 | 4.98
Insumo | TE 90 PVC ROSCAVEL 3/4" | Material |  | UN | 1 | 6.97 | 6.97 | 6.97
|  | MO sem LS => | 34.98 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.98 | 34.45
|  | Valor do BDI => | 120.72 |  | Valor com BDI => |  | 523.14 | 523.19
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 5231.4 | 5231.92
0
12.1.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 32.94 | 32.94 | 32.96
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 23.42 | 2.81 | 2.81
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 18.33 | 2.2 | 2.2
Insumo | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0 | #DIV/0! | 0.04 | 0.04
Insumo | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 27.89 | 27.89 | 27.89
|  | MO sem LS => | 3.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.64 | 3.58
|  | Valor do BDI => | 9.88 |  | Valor com BDI => |  | 42.82 | 42.85
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 428.2 | 428.57
0
12.1.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" |  |  | UN | 1 | 129.74 | 129.74 | 129.75
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 16.3 | 8.8 | 8.8
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 20.31 | 10.97 | 10.97
Insumo | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.7 | 10.9 | 7.63 | 7.63
Insumo | Registro de gaveta c/ canopla 3/4" | Material |  | UN | 1 | 102.34 | 102.34 | 102.34
|  | MO sem LS => | 13.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.74 | 13.53
|  | Valor do BDI => | 38.92 |  | Valor com BDI => |  | 168.66 | 168.67
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1686.6 | 1686.71
0
12.1.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Registro de pressao s/ canopla - 3/4" |  |  | UN | 1 | 77.38 | 77.38 | 77.4
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 16.3 | 8.8 | 8.8
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.54 | 20.31 | 10.97 | 10.97
Insumo | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.7 | 10.9 | 7.63 | 7.63
Insumo | Registro de pressao s/ canopla 3/4" | Material |  | UN | 1 | 49.98 | 49.98 | 49.98
|  | MO sem LS => | 13.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.74 | 13.53
|  | Valor do BDI => | 23.21 |  | Valor com BDI => |  | 100.59 | 100.61
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1005.9 | 1006.17
0
12.2 | ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS | [5 empty] | 90430.5 | 90435.21
12.2.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) |  |  | PT | 1 | 381.91 | 381.91 | 381.95
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 16.31 | 130.49 | 130.49
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 8 | 20.33 | 162.64 | 162.64
Insumo | Ralo PVC c/ saída 100x53x40mm | Material |  | UN | 0.25 | 11 | 2.75 | 2.75
Insumo | Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 40mm-LH | Material |  | UN | 0.5 | 5.8 | 2.9 | 2.9
Insumo | Junção simples inv.45 em PVC - JS - 75x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 24.28 | 6.07 | 6.07
Insumo | Tubo em PVC - 50mm (LS) | Material |  | M | 1.5 | 12.11 | 18.17 | 18.17
Insumo | Tubo em PVC - 40mm (LS) | Material |  | M | 4 | 7.99 | 31.95 | 31.95
Insumo | Te longo em PVC - JS - 100x75mm (LS) | Material |  | UN | 0.25 | 12.56 | 3.14 | 3.14
Insumo | Curva 45 em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | UN | 0.5 | 34.66 | 17.33 | 17.33
Insumo | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | Material |  | UN | 0.25 | 25.88 | 6.47 | 6.47
|  | MO sem LS => | 203.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 203.68 | 200.62
|  | Valor do BDI => | 114.57 |  | Valor com BDI => |  | 496.48 | 496.53
|  |  |  | Quant. => | 40 | Preço Total => | 19859.2 | 19861.54
0
12.2.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | pt | 1 | 113.54 | 113.54 | 113.59
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.4 | 2.25 | 0.9 | 0.9
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.4 | 2.25 | 0.9 | 0.9
Insumo | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material |  | UN | 0.02 | 44 | 0.88 | 0.88
Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 16.68 | 6.67 | 6.67
Insumo | ESTOPA | Material |  | KG | 0.05 | 17.8 | 0.89 | 0.89
Insumo | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 2 | 8.85 | 17.69 | 17.69
Insumo | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 18.54 | 18.54 | 18.54
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.4 | 12.05 | 4.82 | 4.82
Insumo | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 4 | 15.56 | 62.25 | 62.25
|  | MO sem LS => | 11.68 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.68 | 11.5
|  | Valor do BDI => | 34.06 |  | Valor com BDI => |  | 147.6 | 147.66
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1476 | 1476.61
0
12.2.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | Fossas Sépticas |  | un | 1 | 707.23 | 707.23 | 707.23
Composição Auxiliar | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | Aterros / Reaterros / Compactações |  | m³ | 0.99 | 14.21 | 14.07 | 14.07
Composição Auxiliar | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | Escavação Manual em Área Urbana |  | m³ | 1.59 | 43.19 | 68.67 | 68.67
Insumo | Fossa septica cap= 10 pessoas | Material |  | UN | 1 | 624.49 | 624.49 | 624.49
|  | MO sem LS => | 67.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 67.76 | 66.74
|  | Valor do BDI => | 212.16 |  | Valor com BDI => |  | 919.39 | 919.4
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 9193.9 | 9194.08
0
12.2.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 1711.55 | 1711.55 | 1711.6
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4 | 119.98 | 47.99 | 47.99
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.35 | 46.11 | 62.25 | 62.25
Composição Auxiliar | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.02 | 3662 | 73.24 | 73.24
Composição Auxiliar | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.12 | 2671.5 | 320.58 | 320.58
Composição Auxiliar | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.15 | 136 | 20.4 | 20.4
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.15 | 728.27 | 109.24 | 109.24
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 18.5 | 42.55 | 42.55
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3 | 23.3 | 53.59 | 53.59
Insumo | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 1 | 108.89 | 108.89 | 108.89
Insumo | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 3 | 260.89 | 782.66 | 782.66
Insumo | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.73 | 123.51 | 90.16 | 90.16
|  | MO sem LS => | 254.06 | LS => | 0 | MO com LS => | 254.06 | 250.24
|  | Valor do BDI => | 513.46 |  | Valor com BDI => |  | 2225.01 | 2225.08
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 22250.1 | 22250.85
0
12.2.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2743.3 | 2743.3 | 2743.34
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.4 | 120.03 | 48.01 | 48.01
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.35 | 46.13 | 62.28 | 62.28
Composição Auxiliar | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.24 | 2056.42 | 493.54 | 493.54
Composição Auxiliar | PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³. AF_01/2018_P | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.02 | 3662 | 73.24 | 73.24
Composição Auxiliar | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.37 | 133.81 | 49.51 | 49.51
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.06 | 562.67 | 33.76 | 33.76
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.59 | 18.49 | 29.4 | 29.4
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.59 | 23.29 | 37.03 | 37.03
Insumo | ANEL EM CONCRETO ARMADO, PERFURADO, PARA FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 2,00 M E ALTURA DE 0,50 M | Material |  | UN | 4 | 479.13 | 1916.53 | 1916.53
|  | MO sem LS => | 236.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 236.33 | 232.78
|  | Valor do BDI => | 822.99 |  | Valor com BDI => |  | 3566.29 | 3566.34
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 35662.9 | 35663.4
0
12.2.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 152.96 | 152.96 | 152.98
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.02 | 92.5 | 1.85 | 1.85
Composição Auxiliar | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.05 | 47.8 | 2.39 | 2.39
Composição Auxiliar | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.02 | 158 | 3.16 | 3.16
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 19.67 | 1.18 | 1.18
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 24.83 | 1.49 | 1.49
Insumo | CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES, PRE-MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 142.89 | 142.89 | 142.89
|  | MO sem LS => | 3.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.95 | 3.89
|  | Valor do BDI => | 45.88 |  | Valor com BDI => |  | 198.84 | 198.87
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1988.4 | 1988.71
0
13 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 18618.36 | 18620.13
13.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Chuveiro em PVC |  |  | UN | 1 | 31.89 | 31.89 | 31.91
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 16.3 | 8.15 | 8.15
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.5 | 20.32 | 10.16 | 10.16
Insumo | Fita de vedacao | Material |  | M | 0.28 | 10.89 | 3.05 | 3.05
Insumo | Chuveiro em PVC | Material |  | UN | 1 | 10.53 | 10.53 | 10.53
|  | MO sem LS => | 12.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.72 | 12.52
|  | Valor do BDI => | 9.56 |  | Valor com BDI => |  | 41.45 | 41.48
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 414.5 | 414.88
0
13.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 401.74 | 401.74 | 401.76
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.78 | 22.68 | 17.69 | 17.69
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 18.43 | 8.11 | 8.11
Insumo | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material |  | UN | 1 | 11.04 | 11.04 | 11.04
Insumo | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | Material |  | UN | 1 | 311.13 | 311.13 | 311.13
Insumo | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material |  | UN | 2 | 23.03 | 46.05 | 46.05
Insumo | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.09 | 85.78 | 7.72 | 7.72
|  | MO sem LS => | 18.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.86 | 18.57
|  | Valor do BDI => | 120.52 |  | Valor com BDI => |  | 522.26 | 522.28
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 5222.6 | 5222.86
0
13.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 34.4 | 34.4 | 34.41
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 17.6 | 0.88 | 0.88
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 23.2 | 3.48 | 3.48
Insumo | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | Material |  | UN | 1 | 30.04 | 30.04 | 30.04
|  | MO sem LS => | 3.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.24 | 3.19
|  | Valor do BDI => | 10.32 |  | Valor com BDI => |  | 44.72 | 44.73
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 447.2 | 447.38
0
13.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 301.85 | 301.85 | 301.87
Composição Auxiliar | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 241.74 | 241.74 | 241.74
Composição Auxiliar | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57 | 11.57
Composição Auxiliar | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.87 | 6.87 | 6.87
Composição Auxiliar | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.67 | 41.67 | 41.67
|  | MO sem LS => | 23.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 23.74 | 23.38
|  | Valor do BDI => | 90.55 |  | Valor com BDI => |  | 392.4 | 392.43
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3924 | 3924.33
0
13.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada. | Louças e Metais Sanitários |  | un | 1 | 257.77 | 257.77 | 257.79
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 2 | 2.29 | 4.57 | 4.57
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 2 | 2.28 | 4.55 | 4.55
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 2 | 2.28 | 4.55 | 4.55
Insumo | Pia de mármore sintético com frontal, dimensões 1,20x0,50 m | Material |  | un | 1 | 87.66 | 87.66 | 87.66
Insumo | Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m) | Material |  | m | 1.2 | 7.32 | 8.78 | 8.78
Insumo | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 2 | 16.7 | 33.39 | 33.39
Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 2 | 16.7 | 33.39 | 33.39
Insumo | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | Material |  | UN | 1 | 14.39 | 14.39 | 14.39
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 2 | 12.09 | 24.17 | 24.17
Insumo | TORNEIRA PLASTICA DE MESA, BICA MOVEL, PARA COZINHA 1/2 " | Material |  | UN | 1 | 39.06 | 39.06 | 39.06
Insumo | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material |  | UN | 1 | 3.26 | 3.26 | 3.26
|  | MO sem LS => | 92.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 92.34 | 90.95
|  | Valor do BDI => | 77.33 |  | Valor com BDI => |  | 335.1 | 335.12
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3351 | 3351.26
0
13.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 207.74 | 207.74 | 207.75
Composição Auxiliar | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.87 | 6.87 | 6.87
Composição Auxiliar | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57 | 11.57
Composição Auxiliar | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.49 | 8.49 | 8.49
Composição Auxiliar | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 124.43 | 124.43 | 124.43
Composição Auxiliar | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.38 | 56.38 | 56.38
|  | MO sem LS => | 18.61 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.61 | 18.33
|  | Valor do BDI => | 62.32 |  | Valor com BDI => |  | 270.06 | 270.07
|  |  |  | Quant. => | 1 | Preço Total => | 270.06 | 270.07
0
13.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 157.75 | 157.75 | 157.75
Composição Auxiliar | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.9 | 22.67 | 43.08 | 43.08
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 18.43 | 11.06 | 11.06
Insumo | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS | Material |  | UN | 1 | 103.61 | 103.61 | 103.61
|  | MO sem LS => | 40.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 40.05 | 39.44
|  | Valor do BDI => | 47.32 |  | Valor com BDI => |  | 205.07 | 205.07
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 2050.7 | 2050.77
0
13.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Armario de embutir c/ espelho p/ lavatorio |  |  | UN | 1 | 226.03 | 226.03 | 226.04
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 20.93 | 25.11 | 25.11
Composição Auxiliar | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 1.2 | 16.84 | 20.21 | 20.21
Insumo | Cimento | Material |  | SC | 0.02 | 43.5 | 0.87 | 0.87
Insumo | Areia | Material |  | m³ | 0.01 | 64 | 0.64 | 0.64
Insumo | Armario 45x60 cm de embutir | Material |  | UN | 1 | 179.2 | 179.2 | 179.2
|  | MO sem LS => | 30.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 30.56 | 30.1
|  | Valor do BDI => | 67.8 |  | Valor com BDI => |  | 293.83 | 293.85
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 2938.3 | 2938.55
0
14 | ELÉTRICO | [5 empty] | 81060.7 | 81292.54
14.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Cabo multiplex 2 x 10mm² | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.81
Insumo | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra |  | H | 0.04 | 13.5 | 0.54 | 0.54
Insumo | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Mão de Obra |  | H | 0.08 | 17.13 | 1.37 | 1.37
Insumo | Cabo multiplex 2 x 10mm² | Material |  | M | 1 | 2.89 | 2.89 | 2.89
|  | MO sem LS => | 1.95 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.95 | 1.92
|  | Valor do BDI => | 1.44 |  | Valor com BDI => |  | 6.24 | 6.25
|  |  |  | Quant. => | 100 | Preço Total => | 624 | 625.47
0
14.2 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 12.41 | 12.41 | 12.44
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 15 | 0.15 | 0.15
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.01 | 20 | 0.2 | 0.2
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 1.03 | 11.67 | 12.02 | 12.02
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 4 | 0.04 | 0.04
|  | MO sem LS => | 0.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.26 | 0.25
|  | Valor do BDI => | 3.72 |  | Valor com BDI => |  | 16.13 | 16.16
|  |  |  | Quant. => | 200 | Preço Total => | 3226 | 3232.77
0
14.3 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.25 | 4.25 | 4.27
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 18.33 | 0.55 | 0.55
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 23 | 0.69 | 0.69
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.5 | 2.98 | 2.98
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.03
|  | MO sem LS => | 0.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.88 | 0.86
|  | Valor do BDI => | 1.27 |  | Valor com BDI => |  | 5.52 | 5.55
|  |  |  | Quant. => | 3000 | Preço Total => | 16560 | 16666.2
0
14.4 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.01 | 7.01 | 7.04
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 18 | 0.72 | 0.72
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 23.25 | 0.93 | 0.93
Insumo | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 4.48 | 5.33 | 5.33
Insumo | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.01 | 3 | 0.03 | 0.03
|  | MO sem LS => | 1.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.18 | 1.16
|  | Valor do BDI => | 2.1 |  | Valor com BDI => |  | 9.11 | 9.15
|  |  |  | Quant. => | 2000 | Preço Total => | 18220 | 18301.3
0
14.5 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.74 | 14.74 | 14.76
Composição Auxiliar | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 2.64 | 2.64 | 2.64
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 18.33 | 1.65 | 1.65
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 23.44 | 2.11 | 2.11
Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.1 | 7.58 | 8.34 | 8.34
|  | MO sem LS => | 3.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.97 | 3.91
|  | Valor do BDI => | 4.42 |  | Valor com BDI => |  | 19.16 | 19.18
|  |  |  | Quant. => | 125 | Preço Total => | 2395 | 2398.47
0
14.6 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.01 | 10.01 | 10.03
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 18.86 | 2.64 | 2.64
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 24.14 | 3.38 | 3.38
Insumo | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.02 | 3.91 | 3.99 | 3.99
|  | MO sem LS => | 4.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.27 | 4.2
|  | Valor do BDI => | 3 |  | Valor com BDI => |  | 13.01 | 13.04
|  |  |  | Quant. => | 500 | Preço Total => | 6505 | 6520.7
0
14.7 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Caixa plástica 4"x2" |  |  | UN | 1 | 2.99 | 2.99 | 3
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 20.75 | 0.83 | 0.83
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.02 | 16.5 | 0.33 | 0.33
Insumo | Caixa plástica 4"x2" | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83 | 1.83
|  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8 | 0.78
|  | Valor do BDI => | 0.89 |  | Valor com BDI => |  | 3.88 | 3.9
|  |  |  | Quant. => | 170 | Preço Total => | 659.6 | 663.1
0
14.8 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Caixa plástica 4"x4" |  |  | UN | 1 | 3.41 | 3.41 | 3.42
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.04 | 20.75 | 0.83 | 0.83
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.02 | 16.5 | 0.33 | 0.33
Insumo | Caixa plástica 4x4" | Material |  | UN | 1 | 2.25 | 2.25 | 2.25
|  | MO sem LS => | 0.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.8 | 0.78
|  | Valor do BDI => | 1.02 |  | Valor com BDI => |  | 4.43 | 4.45
|  |  |  | Quant. => | 100 | Preço Total => | 443 | 445.22
0
14.9 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | Conversão InfoWOrca |  | un | 1 | 234.21 | 234.21 | 234.25
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Pedreiro | Provisórios |  | h | 0.8 | 2.26 | 1.81 | 1.81
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 1.2 | 2.28 | 2.73 | 2.73
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 3.2 | 2.23 | 7.12 | 7.12
Composição Auxiliar | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.01 | 718 | 7.18 | 7.18
Insumo | Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, p/até 16 disjuntores c/barramento, padrão DIN, ref.904311, Cemar ou similar | Material |  | un | 1 | 134.11 | 134.11 | 134.11
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 3.2 | 16.69 | 53.42 | 53.42
Insumo | PEDREIRO (HORISTA) | Mão de Obra |  | H | 0.8 | 16.69 | 13.35 | 13.35
Insumo | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 1.2 | 12.08 | 14.49 | 14.49
|  | MO sem LS => | 83.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 83.09 | 81.84
|  | Valor do BDI => | 70.26 |  | Valor com BDI => |  | 304.47 | 304.52
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 3044.7 | 3045.22
0
14.10 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Plafon E-27 | Luminárias Internas |  | un | 1 | 7.99 | 7.99 | 8
Composição Auxiliar | Encargos Complementares - Eletricista | Provisórios |  | h | 0.2 | 2.2 | 0.44 | 0.44
Insumo | Plafon plastico branco com soquete E-27 | Material |  | un | 1 | 4.22 | 4.22 | 4.22
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.2 | 16.65 | 3.33 | 3.33
|  | MO sem LS => | 3.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.39 | 3.33
|  | Valor do BDI => | 2.39 |  | Valor com BDI => |  | 10.38 | 10.4
|  |  |  | Quant. => | 80 | Preço Total => | 830.4 | 832.12
0
14.11 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 28.9 | 28.9 | 28.91
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23 | 7.23
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21.67 | 21.67 | 21.67
|  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.3 | 11.13
|  | Valor do BDI => | 8.67 |  | Valor com BDI => |  | 37.57 | 37.58
|  |  |  | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1127.1 | 1127.62
0
14.12 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 48.03 | 48.03 | 48.04
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23 | 7.23
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 40.8 | 40.8 | 40.8
|  | MO sem LS => | 18.65 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.65 | 18.37
|  | Valor do BDI => | 14.4 |  | Valor com BDI => |  | 62.43 | 62.45
|  |  |  | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1248.6 | 1249.17
0
14.13 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 67.17 | 67.17 | 67.18
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23 | 7.23
Composição Auxiliar | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 59.94 | 59.94 | 59.94
|  | MO sem LS => | 25.99 | LS => | 0 | MO com LS => | 25.99 | 25.6
|  | Valor do BDI => | 20.15 |  | Valor com BDI => |  | 87.32 | 87.33
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 873.2 | 873.39
0
14.14 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 27.8 | 27.8 | 27.81
Composição Auxiliar | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 7.23 | 7.23 | 7.23
Composição Auxiliar | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.57 | 20.57 | 20.57
|  | MO sem LS => | 11.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.3 | 11.13
|  | Valor do BDI => | 8.34 |  | Valor com BDI => |  | 36.14 | 36.15
|  |  |  | Quant. => | 170 | Preço Total => | 6143.8 | 6147.08
0
14.15 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 22.01 | 22.01 | 22.02
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 22.62 | 2.94 | 2.94
Insumo | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 19.07 | 19.07 | 19.07
|  | MO sem LS => | 2.18 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.18 | 2.14
|  | Valor do BDI => | 6.6 |  | Valor com BDI => |  | 28.61 | 28.62
|  |  |  | Quant. => | 20 | Preço Total => | 572.2 | 572.48
0
14.16 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.58 | 11.58 | 11.6
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 17.4 | 0.87 | 0.87
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 22.2 | 1.11 | 1.11
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.78
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.82 | 0.82 | 0.82
|  | MO sem LS => | 1.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.41 | 1.38
|  | Valor do BDI => | 3.47 |  | Valor com BDI => |  | 15.05 | 15.08
|  |  |  | Quant. => | 50 | Preço Total => | 752.5 | 754.01
0
14.17 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 12.62 | 12.62 | 12.63
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 17.43 | 1.22 | 1.22
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 22.14 | 1.55 | 1.55
Insumo | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 8.78 | 8.78 | 8.78
Insumo | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.07
|  | MO sem LS => | 1.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.96 | 1.93
|  | Valor do BDI => | 3.78 |  | Valor com BDI => |  | 16.4 | 16.41
|  |  |  | Quant. => | 20 | Preço Total => | 328 | 328.39
0
14.18 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | BASES, CHAVES E DISJUNTORES |  | UN | 1 | 134.23 | 134.23 | 134.24
Insumo | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | Material |  | UN | 1 | 113.22 | 113.22 | 113.22
Insumo | AJUDANTE | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 18.33 | 11 | 11
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 16.68 | 10.01 | 10.01
|  | MO sem LS => | 21.34 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.34 | 21.01
|  | Valor do BDI => | 40.26 |  | Valor com BDI => |  | 174.49 | 174.51
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1744.9 | 1745.12
0
14.19 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | 7 |  | Un | 1 | 149.16 | 149.16 | 149.17
Composição Auxiliar | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 18.85 | 18.85 | 18.85
Insumo | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS(DPS) 275V DE 8 A 40KA | Material |  | un | 1 | 113.62 | 113.62 | 113.62
Insumo | ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 1 | 16.69 | 16.69 | 16.69
|  | MO sem LS => | 29.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.77 | 29.32
|  | Valor do BDI => | 44.74 |  | Valor com BDI => |  | 193.9 | 193.92
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1939 | 1939.26
0
14.20 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 100.94 | 100.94 | 100.96
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 18.6 | 4.65 | 4.65
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 23.8 | 5.95 | 5.95
Insumo | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 90.34 | 90.34 | 90.34
|  | MO sem LS => | 7.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.51 | 7.39
|  | Valor do BDI => | 30.28 |  | Valor com BDI => |  | 131.22 | 131.25
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1312.2 | 1312.51
0
14.21 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) |  |  | UN | 1 | 327.09 | 327.09 | 327.12
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 21.13 | 84.51 | 84.51
Composição Auxiliar | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 4 | 17.05 | 68.2 | 68.2
Insumo | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | Material |  | UN | 1 | 3.53 | 3.53 | 3.53
Insumo | Quadro p/ medição monofásico - padrão CELPA | Material |  | UN | 1 | 74.11 | 74.11 | 74.11
Insumo | Curva 90º p/elet. FºGº 3/4" (IE) | Material |  | UN | 1 | 4.82 | 4.82 | 4.82
Insumo | Eletroduto - ferro galvanizado 3/4" | Material |  | M | 3 | 7.22 | 21.66 | 21.66
Insumo | Cabo de cobre 6.0 mm2 - 750V | Material |  | M | 6 | 6.5 | 39 | 39
Insumo | Bucha e arruela de 3/4"-aluminio | Material |  | UN | 3 | 1.65 | 4.96 | 4.96
Insumo | Disjuntor 1P-40A e 50A - PADRÃO DIN | Material |  | UN | 1 | 26.3 | 26.3 | 26.3
|  | MO sem LS => | 103.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 103.36 | 101.8
|  | Valor do BDI => | 98.12 |  | Valor com BDI => |  | 425.21 | 425.26
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 4252.1 | 4252.63
0
14.22 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Pontalete quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 513.37 | 513.37 | 513.38
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 18.5 | 7.4 | 7.4
Composição Auxiliar | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 23.32 | 23.32 | 23.32
Insumo | Pontalete quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m | Material |  | UN | 1 | 482.65 | 482.65 | 482.65
|  | MO sem LS => | 22.23 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.23 | 21.89
|  | Valor do BDI => | 154.01 |  | Valor com BDI => |  | 667.38 | 667.39
|  |  |  | Quant. => | 10 | Preço Total => | 6673.8 | 6673.96
0
14.23 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA | LAMPADAS - 127V/220V |  | UN | 1 | 15.25 | 15.25 | 15.25
Composição Auxiliar | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 23.5 | 3.76 | 3.76
Insumo | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra |  | H | 0.16 | 10.31 | 1.65 | 1.65
Insumo | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | Material |  | UN | 1 | 9.84 | 9.84 | 9.84
|  | MO sem LS => | 4.47 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.47 | 4.4
|  | Valor do BDI => | 4.57 |  | Valor com BDI => |  | 19.82 | 19.82
|  |  |  | Quant. => | 80 | Preço Total => | 1585.6 | 1586.24
0
15 | SEVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 6323.46 | 6328.72
15.1 | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total | #VALUE!
Composição | Limpeza geral e entrega da obra |  |  | m² | 1 | 6.7 | 6.7 | 6.7
Composição Auxiliar | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 16.75 | 6.7 | 6.7
|  | MO sem LS => | 4.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.28
|  | Valor do BDI => | 2.01 |  | Valor com BDI => |  | 8.71
|  |  |  | Quant. => | 726 | Preço Total => | 6323.46
|  |  | Total sem BDI |  |  |  | 925689.3
|  |  | Total do BDI |  |  |  | 277592
|  |  | Total Geral |  |  |  | 1203281.3

## Cronograma Orçafascio (hidden)
AÇÃO: | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 100%
|  | 86645.02 | 86645.02
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 6851.52 | 685.15 | 1027.73 | 1027.73 | 1027.73 | 1027.73 | 1027.73 | 1027.73
3 | FUNDAÇÕES | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 54514.82 | 5451.48 | 8177.22 | 8177.22 | 8177.22 | 8177.22 | 8177.22 | 8177.22
4 | ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 64839.68 | 6483.97 | 9725.95 | 9725.95 | 9725.95 | 9725.95 | 9725.95 | 9725.95
5 | PAREDES E PAINÉIS | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 200830.03 | 20083 | 30124.5 | 30124.5 | 30124.5 | 30124.5 | 30124.5 | 30124.5
6 | COBERTURA | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 105022.84 | 10502.28 | 15753.43 | 15753.43 | 15753.43 | 15753.43 | 15753.43 | 15753.43
7 | ESQUADRIAS | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 68121.16 | 6812.12 | 10218.17 | 10218.17 | 10218.17 | 10218.17 | 10218.17 | 10218.17
8 | REVESTIMENTO | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 197659.8 | 19765.98 | 29648.97 | 29648.97 | 29648.97 | 29648.97 | 29648.97 | 29648.97
9 | PISOS | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 74097.43 | 7409.74 | 11114.61 | 11114.61 | 11114.61 | 11114.61 | 11114.61 | 11114.61
10 | FORRO | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 50604.75 | 5060.48 | 7590.71 | 7590.71 | 7590.71 | 7590.71 | 7590.71 | 7590.71
11 | PINTURA | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 47579.33 | 4757.93 | 7136.9 | 7136.9 | 7136.9 | 7136.9 | 7136.9 | 7136.9
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 140512.4 | 14051.24 | 21076.86 | 21076.86 | 21076.86 | 21076.86 | 21076.86 | 21076.86
13 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 18618.36 | 1861.84 | 2792.75 | 2792.75 | 2792.75 | 2792.75 | 2792.75 | 2792.75
14 | ELÉTRICO | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 81060.7 | 8106.07 | 12159.11 | 12159.11 | 12159.11 | 12159.11 | 12159.11 | 12159.11
15 | SEVIÇOS FINAIS | 100% | [6 empty] | 100%
|  | 6323.46 | [6 empty] | 6323.46
Porcentagem |  |  | 16,43% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 13,84% | 14,37%
Custo |  |  | 197676.3 | 166546.91 | 166546.91 | 166546.91 | 166546.91 | 166546.91 | 172870.37
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,43% | 30,27% | 44,11% | 57,95% | 71,79% | 85,63% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 197676.3 | 364223.21 | 530770.12 | 697317.03 | 863863.94 | 1030410.85 | 1203281.3

## MED - 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RUA RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA S/N, VITÓRIA DO XINGU - PA. | [7 empty] | VALOR INICIAL : | 1203281.3
MODALIDADE: |  |  | CONCORRÊNCIA N° 3/2022-005-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-09-30 |  | PRAZO DA OBRA: |  |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  |  | VALOR ADITADO:
EMPRESA: |  |  | PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Eng. Civil Diego B. Cunha | [7 empty] | VALOR TOTAL : | 0
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTITATIVO |  |  |  | VALOR |  |  | QUANTITATIVO |  | VALOR |  | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | TOTAL | SALDO | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 0 | 6 | 6 | 225.62 | 1353.72 | 0 | 6 | 0 | 1353.72 | 0 | 100% | 100% | 1353.72 | 1353.72 | 1353.72 | 1353.72
1.2 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 16162.84 | 16162.84 | 0 | 1 | 0 | 16162.84 | 0 | 100% | 100% | 16162.84 | 16162.84 | 16162.84 | 16162.84
1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 0 | 25 | 25 | 1086.56 | 27164 | 0 | 25 | 0 | 27164 | 0 | 100% | 100% | 27164 | 27164 | 27164 | 27164
1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 25 | 0 | 25 | 25 | 1282.48 | 32062 | 0 | 25 | 0 | 32062 | 0 | 100% | 100% | 32062 | 32062 | 32062 | 32062
1.5 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 907.47 | 5444.82 | 0 | 6 | 6 | 5444.82 | 5444.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 726 | 0 | 726 | 726 | 6.14 | 4457.64 | 0 | 726 | 0 | 4457.64 | 0 | 100% | 100% | 4457.64 | 4457.64 | 4457.64 | 4457.64
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 33.3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 65.45 | 2179.48 | 0 | 33.3 | 0 | 2179.48 | 0 | 100% | 100% | 2179.49 | 2179.49 | 2179.49 | 2179.49
2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 23.17 | 0 | 23.17 | 23.17 | 69.69 | 1614.71 | 0 | 23.17 | 0 | 1614.71 | 0 | 100% | 100% | 1614.72 | 1614.72 | 1614.72 | 1614.72
2.3 | 4915733 | SICRO3 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 70.87 | 0 | 70.87 | 70.87 | 43.14 | 3057.33 | 0 | 70.87 | 0 | 3057.33 | 0 | 100% | 100% | 3057.33 | 3057.33 | 3057.33 | 3057.33
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 331.28 | 0 | 331.28 | 331.28 | 23.55 | 7801.64 | 0 | 331.28 | 0 | 7801.64 | 0 | 100% | 100% | 7801.64 | 7801.64 | 7801.64 | 7801.64
3.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 918.3 | 0 | 918.3 | 918.3 | 20.17 | 18522.11 | 0 | 918.3 | 0 | 18522.11 | 0 | 100% | 100% | 18522.11 | 18522.11 | 18522.11 | 18522.11
3.3 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 19.17 | 0 | 19.17 | 19.17 | 1004.84 | 19262.78 | 0 | 19.17 | 0 | 19262.78 | 0 | 100% | 100% | 19262.78 | 19262.78 | 19262.78 | 19262.78
3.4 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca reaproveitado 2x | m² | 70.68 | 0 | 70.68 | 70.68 | 126.32 | 8928.29 | 0 | 70.68 | 0 | 8928.29 | 0 | 100% | 100% | 8928.3 | 8928.3 | 8928.3 | 8928.3
4 |  |  | ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO
4.1 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 130.84 | 5521.44 | 0 | 42.2 | 42.2 | 5521.44 | 5521.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 040205 | SBC | ACO CA-60 4,2mm (0,109 kg/m) COM CORTE E DOBRA-COLOCADO FORMAS | KG | 310.36 | 0 | 310.36 | 310.36 | 19.09 | 5924.77 | 0 | 310.36 | 0 | 5924.77 | 0 | 100% | 100% | 5924.77 | 5924.77 | 5924.77 | 5924.77
4.3 | 040206 | SBC | ACO CA-50 8mm (5/16"") CORTE,DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | KG | 1225.92 | 0 | 1225.92 | 1225.92 | 20.8 | 25499.13 | 0 | 1225.92 | 0 | 25499.13 | 0 | 100% | 100% | 25499.14 | 25499.14 | 25499.14 | 25499.14
4.4 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 15.36 | 0 | 15.36 | 15.36 | 1004.84 | 15434.34 | 0 | 15.36 | 0 | 15434.34 | 0 | 100% | 100% | 15434.34 | 15434.34 | 15434.34 | 15434.34
4.5 | 090239 | SBC | VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m | M | 178 | 0 | 178 | 178 | 70 | 12460 | 0 | 178 | 0 | 12460 | 0 | 100% | 100% | 12460 | 12460 | 12460 | 12460
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 1651.5 | 0 | 1651.5 | 1651.5 | 117.61 | 194232.91 | 0 | 1651.5 | 0 | 194232.91 | 0 | 100% | 100% | 194232.92 | 194232.92 | 194232.92 | 194232.92
5.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 76.03 | 0 | 76.03 | 76.03 | 86.77 | 6597.12 | 0 | 76.03 | 0 | 6597.12 | 0 | 100% | 100% | 6597.12 | 6597.12 | 6597.12 | 6597.12
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 728 | 0 | 728 | 728 | 25.57 | 18614.96 | 0 | 728 | 0 | 18614.96 | 0 | 100% | 100% | 18614.96 | 18614.96 | 18614.96 | 18614.96
6.2 | 071498 | SEDOP | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m² | 728 | 0 | 728 | 728 | 66.88 | 48688.64 | 0 | 728 | 0 | 48688.64 | 0 | 100% | 100% | 48688.64 | 48688.64 | 48688.64 | 48688.64
6.3 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 48 | 0 | 48 | 48 | 85.48 | 4103.04 | 0 | 48 | 0 | 4103.04 | 0 | 100% | 100% | 4103.04 | 4103.04 | 4103.04 | 4103.04
6.4 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 25.3 | 0 | 25.3 | 25.3 | 107 | 2707.1 | 0 | 25.3 | 0 | 2707.1 | 0 | 100% | 100% | 2707.1 | 2707.1 | 2707.1 | 2707.1
6.5 | 100005 | SBC | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm | M | 10 | 0 | 10 | 10 | 57.69 | 576.9 | 0 | 10 | 0 | 576.9 | 0 | 100% | 100% | 576.9 | 576.9 | 576.9 | 576.9
6.6 | 100563 | SBC | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | M | 51.3 | 0 | 51.3 | 51.3 | 89.49 | 4590.83 | 0 | 51.3 | 0 | 4590.83 | 0 | 100% | 100% | 4590.84 | 4590.84 | 4590.84 | 4590.84
6.7 | 3784 | ORSE | Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado | m | 373.6 | 0 | 373.6 | 373.6 | 48.73 | 18205.52 | 0 | 373.6 | 0 | 18205.52 | 0 | 100% | 100% | 18205.53 | 18205.53 | 18205.53 | 18205.53
6.8 | PLU-CHA-005 | SETOP | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 79.4 | 0 | 79.4 | 79.4 | 94.91 | 7535.85 | 0 | 79.4 | 0 | 7535.85 | 0 | 100% | 100% | 7535.85 | 7535.85 | 7535.85 | 7535.85
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 11942 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m² | 48 | 0 | 0 | 0 | 403.96 | 19390.08 | 0 | 48 | 48 | 19390.08 | 19390.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 112210 | SBC | JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 222.71 | 890.84 | 0 | 4 | 4 | 890.84 | 890.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 40 | 0 | 0 | 0 | 835.34 | 33413.6 | 0 | 40 | 40 | 33413.6 | 33413.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 618.93 | 8188.44 | 0 | 13.23 | 13.23 | 8188.44 | 8188.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 |  |  | FERRAGENS
7.5.1 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 1197 | 0 | 10 | 10 | 1197 | 1197 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.95 | 2039 | 0 | 20 | 20 | 2039 | 2039 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | 74068/002 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DEACABAMENTO POPULAR | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.11 | 3002.2 | 0 | 20 | 20 | 3002.2 | 3002.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | REVESTIMENTO
8.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 3303 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 45548.37 | 0 | 3303 | 3303 | 45548.37 | 45548.37 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 47.85 | 9579.57 | 0 | 200.2 | 200.2 | 9579.57 | 9579.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2252.9 | 0 | 0 | 0 | 56.18 | 126567.92 | 0 | 2252.9 | 2252.9 | 126567.92 | 126567.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | 93394 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 79.74 | 15963.94 | 0 | 200.2 | 200.2 | 15963.94 | 15963.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | PISOS
9.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 472.5 | 0 | 472.5 | 472.5 | 45.37 | 21437.32 | 0 | 472.5 | 0 | 21437.32 | 0 | 100% | 100% | 21437.33 | 21437.33 | 21437.33 | 21437.33
9.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 70.73 | 33419.92 | 0 | 472.5 | 472.5 | 33419.92 | 33419.93 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 85181 | SINAPI | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO | m² | 188.5 | 0 | 0 | 0 | 102.07 | 19240.19 | 0 | 188.5 | 188.5 | 19240.19 | 19240.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | FORRO |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 50604.75 | 0 | 472.5 | 472.5 | 50604.75 | 50604.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA
11.1 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL | m² | 2252.9 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 7276.86 | 0 | 2252.9 | 2252.9 | 7276.86 | 7276.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 180192 | SBC | PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS | m² | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 11582.29 | 0 | 1015.1 | 1015.1 | 11582.29 | 11582.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 180080 | SBC | PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA | m² | 1237.8 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 23889.54 | 0 | 1237.8 | 1237.8 | 23889.54 | 23889.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 3259.66 | 0 | 186.8 | 186.8 | 3259.66 | 3259.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 2328 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m² | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 1570.98 | 0 | 93.4 | 93.4 | 1570.98 | 1570.99 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS
12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 70 | 0 | 0 | 0 | 596.14 | 41729.8 | 0 | 70 | 70 | 41729.8 | 41729.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | 052026 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 523.14 | 5231.4 | 0 | 10 | 10 | 5231.4 | 5231.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.82 | 428.2 | 0 | 10 | 10 | 428.2 | 428.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 168.66 | 1686.6 | 0 | 10 | 10 | 1686.6 | 1686.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | 180494 | SEDOP | Registro de pressao s/ canopla - 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.59 | 1005.9 | 0 | 10 | 10 | 1005.9 | 1005.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS
12.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 40 | 0 | 0 | 0 | 496.48 | 19859.2 | 0 | 40 | 40 | 19859.2 | 19859.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 1476 | 0 | 10 | 10 | 1476 | 1476 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | 1708 | ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 919.39 | 9193.9 | 0 | 10 | 10 | 9193.9 | 9193.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2225.01 | 22250.1 | 0 | 10 | 10 | 22250.1 | 22250.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 3566.29 | 35662.9 | 0 | 10 | 10 | 35662.9 | 35662.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 198.84 | 1988.4 | 0 | 10 | 10 | 1988.4 | 1988.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
13.1 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 414.5 | 0 | 10 | 10 | 414.5 | 414.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 522.26 | 5222.6 | 0 | 10 | 10 | 5222.6 | 5222.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | 447.2 | 0 | 10 | 10 | 447.2 | 447.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 3924 | 0 | 10 | 10 | 3924 | 3924 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 4890 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada. | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 3351 | 0 | 10 | 10 | 3351 | 3351 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.06 | 270.06 | 0 | 1 | 1 | 270.06 | 270.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 205.07 | 2050.7 | 0 | 10 | 10 | 2050.7 | 2050.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 250086 | SEDOP | Armario de embutir c/ espelho p/ lavatorio | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 293.83 | 2938.3 | 0 | 10 | 10 | 2938.3 | 2938.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | ELÉTRICO
14.1 | 74244/024 | Próprio | Cabo multiplex 2 x 10mm² | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 624 | 0 | 100 | 100 | 624 | 624 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 3226 | 0 | 200 | 200 | 3226 | 3226 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 16560 | 0 | 3000 | 3000 | 16560 | 16560 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 18220 | 0 | 2000 | 2000 | 18220 | 18220 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 2395 | 0 | 125 | 125 | 2395 | 2395 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 6505 | 0 | 500 | 500 | 6505 | 6505 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 170 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 659.6 | 0 | 170 | 170 | 659.6 | 659.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | UN | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 443 | 0 | 100 | 100 | 443 | 443 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | 12224 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 304.47 | 3044.7 | 0 | 10 | 10 | 3044.7 | 3044.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | 8324 | ORSE | Plafon E-27 | un | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 830.4 | 0 | 80 | 80 | 830.4 | 830.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 1127.1 | 0 | 30 | 30 | 1127.1 | 1127.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 1248.6 | 0 | 20 | 20 | 1248.6 | 1248.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.32 | 873.2 | 0 | 10 | 10 | 873.2 | 873.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 170 | 0 | 0 | 0 | 36.14 | 6143.8 | 0 | 170 | 170 | 6143.8 | 6143.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.15 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 572.2 | 0 | 20 | 20 | 572.2 | 572.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.16 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 752.5 | 0 | 50 | 50 | 752.5 | 752.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 328 | 0 | 20 | 20 | 328 | 328 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.18 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.49 | 1744.9 | 0 | 10 | 10 | 1744.9 | 1744.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.19 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 10 | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 1939 | 0 | 10 | 10 | 1939 | 1939 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 131.22 | 1312.2 | 0 | 10 | 10 | 1312.2 | 1312.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.21 | 170072 | SEDOP | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 4252.1 | 0 | 10 | 10 | 4252.1 | 4252.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.22 | 74244/028 | Próprio | Pontalete quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 667.38 | 6673.8 | 0 | 10 | 10 | 6673.8 | 6673.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.23 | 11.60.03 | SUDECAP | LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA | UN | 80 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 1585.6 | 0 | 80 | 80 | 1585.6 | 1585.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | SEVIÇOS FINAIS
15.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 726 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 6323.46 | 0 | 726 | 726 | 6323.46 | 6323.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1203281.3 |  |  |  | 1203281.3 | 674106.39 | 43.98% | 43.98% | 529175.05 | 529175.05 | 529175.05 | 529175.05
VITÓRIA DO XINGU
2023-06-23
[6 empty] | Eng. Civil Diego Barros Cunha | [7 empty] | 1ª MEDIÇÃO: | 529175.05
CREA 211129458-6
FISCAL - SEINFRA/ PMVX

## MED - 02
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO: |  |  | CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) CASAS POPULARES EM ALVENARIA E CONCRETO ARMADO COM DOIS QUARTOS, SALA, COZINHA, SALA DE JANTAR, BANHEIRO E ÁREA DE SERVIÇO – TIPO MODELO II NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RUA RAIMUNDO MOREIRA DA SILVA S/N, VITÓRIA DO XINGU - PA. | [7 empty] | VALOR INICIAL : | 1203281.3
MODALIDADE: |  |  | CONCORRÊNCIA N° 3/2022-005-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-09-30 |  | PRAZO DA OBRA: |  |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  |  | VALOR ADITADO:
EMPRESA: |  |  | PROJETTA ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Eng. Civil Diego B. Cunha | [7 empty] | VALOR TOTAL : | 0
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTITATIVO |  |  |  | VALOR |  |  | QUANTITATIVO |  | VALOR |  | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | TOTAL | SALDO | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 6 | 0 | 0 | 6 | 225.62 | 1353.72 | 0 | 6 | 0 | 1353.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1353.72 | 0 | 1353.72
1.2 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 16162.84 | 16162.84 | 0 | 1 | 0 | 16162.84 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16162.84 | 0 | 16162.84
1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 25 | 0 | 0 | 25 | 1086.56 | 27164 | 0 | 25 | 0 | 27164 | 0 | 0% | 100% | 0 | 27164 | 0 | 27164
1.4 | 93212 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 25 | 0 | 0 | 25 | 1282.48 | 32062 | 0 | 25 | 0 | 32062 | 0 | 0% | 100% | 0 | 32062 | 0 | 32062
1.5 | 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA | MES | 6 | 0 | 0 | 0 | 907.47 | 5444.82 | 0 | 6 | 6 | 5444.82 | 5444.82 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 010009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 726 | 0 | 0 | 726 | 6.14 | 4457.64 | 0 | 726 | 0 | 4457.64 | 0 | 0% | 100% | 0 | 4457.64 | 0 | 4457.64
2 |  |  | MOVIMENTAÇÕES DE TERRAS
2.1 | 030010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 33.3 | 0 | 0 | 33.3 | 65.45 | 2179.48 | 0 | 33.3 | 0 | 2179.48 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2179.49 | 0 | 2179.49
2.2 | 030254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | 23.17 | 0 | 0 | 23.17 | 69.69 | 1614.71 | 0 | 23.17 | 0 | 1614.71 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1614.72 | 0 | 1614.72
2.3 | 4915733 | SICRO3 | Recomposição manual de aterro com material de jazida | m³ | 70.87 | 0 | 0 | 70.87 | 43.14 | 3057.33 | 0 | 70.87 | 0 | 3057.33 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3057.33 | 0 | 3057.33
3 |  |  | FUNDAÇÕES
3.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 331.28 | 0 | 0 | 331.28 | 23.55 | 7801.64 | 0 | 331.28 | 0 | 7801.64 | 0 | 0% | 100% | 0 | 7801.64 | 0 | 7801.64
3.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 918.3 | 0 | 0 | 918.3 | 20.17 | 18522.11 | 0 | 918.3 | 0 | 18522.11 | 0 | 0% | 100% | 0 | 18522.11 | 0 | 18522.11
3.3 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 19.17 | 0 | 0 | 19.17 | 1004.84 | 19262.78 | 0 | 19.17 | 0 | 19262.78 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19262.78 | 0 | 19262.78
3.4 | 050036 | SEDOP | Forma c/ madeira branca reaproveitado 2x | m² | 70.68 | 0 | 0 | 70.68 | 126.32 | 8928.29 | 0 | 70.68 | 0 | 8928.29 | 0 | 0% | 100% | 0 | 8928.3 | 0 | 8928.3
4 |  |  | ESTRUTURA - PILARES, LAGE E SINTA DE AMARRAÇÃO
4.1 | 050713 | SEDOP | Laje pré-moldada (incl. capeamento) | m² | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 130.84 | 5521.44 | 0 | 42.2 | 42.2 | 5521.44 | 5521.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 040205 | SBC | ACO CA-60 4,2mm (0,109 kg/m) COM CORTE E DOBRA-COLOCADO FORMAS | KG | 310.36 | 0 | 0 | 310.36 | 19.09 | 5924.77 | 0 | 310.36 | 0 | 5924.77 | 0 | 0% | 100% | 0 | 5924.77 | 0 | 5924.77
4.3 | 040206 | SBC | ACO CA-50 8mm (5/16"") CORTE,DOBRA E COLOCACAO EM FORMAS | KG | 1225.92 | 0 | 0 | 1225.92 | 20.8 | 25499.13 | 0 | 1225.92 | 0 | 25499.13 | 0 | 0% | 100% | 0 | 25499.14 | 0 | 25499.14
4.4 | 050740 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 15.36 | 0 | 0 | 15.36 | 1004.84 | 15434.34 | 0 | 15.36 | 0 | 15434.34 | 0 | 0% | 100% | 0 | 15434.34 | 0 | 15434.34
4.5 | 090239 | SBC | VERGA E CONTRAVERGA CONCRETO ESTRUTURADO (10x10cm)PARA ALVENARIAS 0,10m | M | 178 | 0 | 0 | 178 | 70 | 12460 | 0 | 178 | 0 | 12460 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12460 | 0 | 12460
5 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | 060045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 1651.5 | 0 | 0 | 1651.5 | 117.61 | 194232.91 | 0 | 1651.5 | 0 | 194232.91 | 0 | 0% | 100% | 0 | 194232.92 | 0 | 194232.92
5.2 | 060046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 76.03 | 0 | 0 | 76.03 | 86.77 | 6597.12 | 0 | 76.03 | 0 | 6597.12 | 0 | 0% | 100% | 0 | 6597.12 | 0 | 6597.12
6 |  |  | COBERTURA
6.1 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 728 | 0 | 0 | 728 | 25.57 | 18614.96 | 0 | 728 | 0 | 18614.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 18614.96 | 0 | 18614.96
6.2 | 071498 | SEDOP | Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm | m² | 728 | 0 | 0 | 728 | 66.88 | 48688.64 | 0 | 728 | 0 | 48688.64 | 0 | 0% | 100% | 0 | 48688.64 | 0 | 48688.64
6.3 | 070029 | SEDOP | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M | 48 | 0 | 0 | 48 | 85.48 | 4103.04 | 0 | 48 | 0 | 4103.04 | 0 | 0% | 100% | 0 | 4103.04 | 0 | 4103.04
6.4 | 070277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 25.3 | 0 | 0 | 25.3 | 107 | 2707.1 | 0 | 25.3 | 0 | 2707.1 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2707.1 | 0 | 2707.1
6.5 | 100005 | SBC | TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm | M | 10 | 0 | 0 | 10 | 57.69 | 576.9 | 0 | 10 | 0 | 576.9 | 0 | 0% | 100% | 0 | 576.9 | 0 | 576.9
6.6 | 100563 | SBC | RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA | M | 51.3 | 0 | 0 | 51.3 | 89.49 | 4590.83 | 0 | 51.3 | 0 | 4590.83 | 0 | 0% | 100% | 0 | 4590.84 | 0 | 4590.84
6.7 | 3784 | ORSE | Faixa em madeira massaranduba/madeira de lei, trabalhada, para beiral de telhado | m | 373.6 | 0 | 0 | 373.6 | 48.73 | 18205.52 | 0 | 373.6 | 0 | 18205.52 | 0 | 0% | 100% | 0 | 18205.53 | 0 | 18205.53
6.8 | PLU-CHA-005 | SETOP | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 79.4 | 0 | 0 | 79.4 | 94.91 | 7535.85 | 0 | 79.4 | 0 | 7535.85 | 0 | 0% | 100% | 0 | 7535.85 | 0 | 7535.85
7 |  |  | ESQUADRIAS
7.1 | 11942 | ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana, de correr, 1F+1M | m² | 48 | 0 | 0 | 0 | 403.96 | 19390.08 | 0 | 48 | 48 | 19390.08 | 19390.08 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | 112210 | SBC | JANELA ALUMINIO NATURAL BASCULANTE COM VIDRO | m² | 4 | 0 | 0 | 0 | 222.71 | 890.84 | 0 | 4 | 4 | 890.84 | 890.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | 94807 | SINAPI | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 40 | 0 | 0 | 0 | 835.34 | 33413.6 | 0 | 40 | 40 | 33413.6 | 33413.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 13.23 | 0 | 0 | 0 | 618.93 | 8188.44 | 0 | 13.23 | 13.23 | 8188.44 | 8188.44 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 |  |  | FERRAGENS
7.5.1 | 91305 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 119.7 | 1197 | 0 | 10 | 10 | 1197 | 1197 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.2 | 91307 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 101.95 | 2039 | 0 | 20 | 20 | 2039 | 2039 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.5.3 | 74068/002 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DEACABAMENTO POPULAR | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 150.11 | 3002.2 | 0 | 20 | 20 | 3002.2 | 3002.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | REVESTIMENTO
8.1 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 3303 | 0 | 3303 | 3303 | 13.79 | 45548.37 | 0 | 3303 | 0 | 45548.37 | 0 | 100% | 100% | 45548.37 | 45548.37 | 45548.37 | 45548.37
8.2 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 200.2 | 0 | 200.2 | 200.2 | 47.85 | 9579.57 | 0 | 200.2 | 0 | 9579.57 | 0 | 100% | 100% | 9579.57 | 9579.57 | 9579.57 | 9579.57
8.3 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 2252.9 | 0 | 2032.61 | 2032.61 | 56.18 | 126567.92 | 0 | 2252.9 | 220.29 | 126567.92 | 12375.89 | 90.22% | 90.22% | 114192.03 | 114192.03 | 114192.03 | 114192.03
8.4 | 93394 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 79.74 | 15963.94 | 0 | 200.2 | 200.2 | 15963.94 | 15963.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | PISOS
9.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 472.5 | 0 | 0 | 472.5 | 45.37 | 21437.32 | 0 | 472.5 | 0 | 21437.32 | 0 | 0% | 100% | 0 | 21437.33 | 0 | 21437.33
9.2 | 87248 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 70.73 | 33419.92 | 0 | 472.5 | 472.5 | 33419.92 | 33419.93 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | 85181 | SINAPI | PASSEIO (CALÇADA) DE CONTORNO DE EDIFICAÇÃO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRAÇO 1:2,5:3,5, ESPESSURA 5 CM, COMPREENDENDO ACABAMENTO DO ESPELHO DE 30* CM, ESCAVAÇÃO, REATERRO, APILOAMENTO E ATERRO INTERNO | m² | 188.5 | 0 | 37.7 | 37.7 | 102.07 | 19240.19 | 0 | 188.5 | 150.8 | 19240.19 | 15392.16 | 20% | 20% | 3848.04 | 3848.04 | 3848.04 | 3848.04
10 |  |  | FORRO
10.1 | 96485 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 472.5 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 50604.75 | 0 | 472.5 | 472.5 | 50604.75 | 50604.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  |  | PINTURA
11.1 | 180589 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM FUNDO PREPARADOR/SELADOR CORAL | m² | 2252.9 | 0 | 0 | 0 | 3.23 | 7276.86 | 0 | 2252.9 | 2252.9 | 7276.86 | 7276.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | 180192 | SBC | PINTURA PVA 2 DEMAOS PAREDES EXTERNAS | m² | 1015.1 | 0 | 0 | 0 | 11.41 | 11582.29 | 0 | 1015.1 | 1015.1 | 11582.29 | 11582.29 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | 180080 | SBC | PINTURA PVA 2 DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SEM MASSA | m² | 1237.8 | 0 | 0 | 0 | 19.3 | 23889.54 | 0 | 1237.8 | 1237.8 | 23889.54 | 23889.54 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 17.45 | 3259.66 | 0 | 186.8 | 186.8 | 3259.66 | 3259.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
11.5 | 2328 | ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira | m² | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 16.82 | 1570.98 | 0 | 93.4 | 93.4 | 1570.98 | 1570.99 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 |  |  | ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS
12.1.1 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 70 | 0 | 0 | 0 | 596.14 | 41729.8 | 0 | 70 | 70 | 41729.8 | 41729.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.2 | 052026 | SBC | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 310 LITROS COM TAMPA | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 523.14 | 5231.4 | 0 | 10 | 10 | 5231.4 | 5231.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.3 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 42.82 | 428.2 | 0 | 10 | 10 | 428.2 | 428.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.4 | 180441 | SEDOP | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 168.66 | 1686.6 | 0 | 10 | 10 | 1686.6 | 1686.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.1.5 | 180494 | SEDOP | Registro de pressao s/ canopla - 3/4" | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 100.59 | 1005.9 | 0 | 10 | 10 | 1005.9 | 1005.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS
12.2.1 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 40 | 0 | 0 | 0 | 496.48 | 19859.2 | 0 | 40 | 40 | 19859.2 | 19859.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.2 | 1683 | ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | pt | 10 | 0 | 0 | 0 | 147.6 | 1476 | 0 | 10 | 10 | 1476 | 1476 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.3 | 1708 | ORSE | Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 10 pessoas (v=600 litros) | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 919.39 | 9193.9 | 0 | 10 | 10 | 9193.9 | 9193.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.4 | 98058 | SINAPI | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 2225.01 | 22250.1 | 0 | 10 | 10 | 22250.1 | 22250.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.5 | 98062 | SINAPI | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 3566.29 | 35662.9 | 0 | 10 | 10 | 35662.9 | 35662.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
12.2.6 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 198.84 | 1988.4 | 0 | 10 | 10 | 1988.4 | 1988.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
13.1 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 41.45 | 414.5 | 0 | 10 | 10 | 414.5 | 414.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 522.26 | 5222.6 | 0 | 10 | 10 | 5222.6 | 5222.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.72 | 447.2 | 0 | 10 | 10 | 447.2 | 447.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | 86929 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 3924 | 0 | 10 | 10 | 3924 | 3924 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | 4890 | ORSE | Pia de cozinha com bancada em mármore sintético, dim 1.20x0.50, com 01 cuba, sifão, válvula e torneira todos de plástico, assentada. | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 3351 | 0 | 10 | 10 | 3351 | 3351 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | 86943 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 0 | 0 | 0 | 270.06 | 270.06 | 0 | 1 | 1 | 270.06 | 270.06 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | 95546 | SINAPI | KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 205.07 | 2050.7 | 0 | 10 | 10 | 2050.7 | 2050.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | 250086 | SEDOP | Armario de embutir c/ espelho p/ lavatorio | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 293.83 | 2938.3 | 0 | 10 | 10 | 2938.3 | 2938.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  |  | ELÉTRICO
14.1 | 74244/024 | Próprio | Cabo multiplex 2 x 10mm² | M | 100 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 624 | 0 | 100 | 100 | 624 | 624 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | 92980 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 200 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 3226 | 0 | 200 | 200 | 3226 | 3226 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3000 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 16560 | 0 | 3000 | 3000 | 16560 | 16560 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2000 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 18220 | 0 | 2000 | 2000 | 18220 | 18220 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.5 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 125 | 0 | 0 | 0 | 19.16 | 2395 | 0 | 125 | 125 | 2395 | 2395 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.6 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 500 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 6505 | 0 | 500 | 500 | 6505 | 6505 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.7 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 170 | 0 | 0 | 0 | 3.88 | 659.6 | 0 | 170 | 170 | 659.6 | 659.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.8 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | UN | 100 | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 443 | 0 | 100 | 100 | 443 | 443 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.9 | 12224 | ORSE | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 10 | 0 | 0 | 0 | 304.47 | 3044.7 | 0 | 10 | 10 | 3044.7 | 3044.7 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.10 | 8324 | ORSE | Plafon E-27 | un | 80 | 0 | 0 | 0 | 10.38 | 830.4 | 0 | 80 | 80 | 830.4 | 830.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.11 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 0 | 0 | 0 | 37.57 | 1127.1 | 0 | 30 | 30 | 1127.1 | 1127.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.12 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 62.43 | 1248.6 | 0 | 20 | 20 | 1248.6 | 1248.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.13 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 87.32 | 873.2 | 0 | 10 | 10 | 873.2 | 873.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.14 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 170 | 0 | 0 | 0 | 36.14 | 6143.8 | 0 | 170 | 170 | 6143.8 | 6143.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.15 | 74130/002 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 28.61 | 572.2 | 0 | 20 | 20 | 572.2 | 572.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.16 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 50 | 0 | 0 | 0 | 15.05 | 752.5 | 0 | 50 | 50 | 752.5 | 752.5 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.17 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 20 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 328 | 0 | 20 | 20 | 328 | 328 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.18 | C4530 | SEINFRA | DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 174.49 | 1744.9 | 0 | 10 | 10 | 1744.9 | 1744.9 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.19 | 071184 | AGETOP CIVIL | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA | Un | 10 | 0 | 0 | 0 | 193.9 | 1939 | 0 | 10 | 10 | 1939 | 1939 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.20 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 131.22 | 1312.2 | 0 | 10 | 10 | 1312.2 | 1312.2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.21 | 170072 | SEDOP | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 425.21 | 4252.1 | 0 | 10 | 10 | 4252.1 | 4252.1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.22 | 74244/028 | Próprio | Pontalete quadrado - aço - 80x80mm - 7,5m | UN | 10 | 0 | 0 | 0 | 667.38 | 6673.8 | 0 | 10 | 10 | 6673.8 | 6673.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
14.23 | 11.60.03 | SUDECAP | LAMPADA LED 9W SOQUETE ROSCA | UN | 80 | 0 | 0 | 0 | 19.82 | 1585.6 | 0 | 80 | 80 | 1585.6 | 1585.6 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  |  | SEVIÇOS FINAIS
15.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 726 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 6323.46 | 0 | 726 | 726 | 6323.46 | 6323.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 1203281.3 |  |  |  | 1203281.3 | 500938.38 | 14.39% | 58.37% | 173168.01 | 702343.06 | 173168.01 | 702343.06
VITÓRIA DO XINGU
2023-07-31
[6 empty] | Eng. Civil Diego Barros Cunha | [7 empty] | 1ª MEDIÇÃO: | 529175.05
[6 empty] | CREA 211129458-6 | [7 empty] | 2ª MEDIÇÃO: | 173168.01
FISCAL - SEINFRA/ PMVX