## RUA L (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 6
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA L | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 |  | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 2034 | 2195.8 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8054.6 | 9.38% | 10.13% | 833.94 | 900.28 | 833.94 | 900.28
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 305.1 | 480.8 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 38282.43 | 7.22% | 11.37% | 2977.78 | 4692.61 | 2977.78 | 4692.61
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 3051 | 2558 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 128654.03 | 7.22% | 6.05% | 10007.28 | 8390.24 | 10007.28 | 8390.24
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 2034 | 2195.8 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 50685.08 | 9.38% | 10.13% | 5247.72 | 5665.16 | 5247.72 | 5665.16
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 203.4 | 353.23 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 173212.29 | 7.22% | 12.53% | 13473.22 | 23397.96 | 13473.22 | 23397.96
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 203.4 | 353.23 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 185214.77 | 7.22% | 12.53% | 14406.82 | 25019.28 | 14406.82 | 25019.28
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 406.8 | 600.56 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 51043.23 | 7.22% | 10.65% | 3970.37 | 5861.47 | 3970.37 | 5861.47
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 1200 | 8706 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 244256.78 | 1.06% | 7.72% | 2628 | 19066.14 | 2628 | 19066.14
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 0 | 1537 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2283111.53 | 0% | 7.09% | 0 | 161861.47 | 0 | 161861.47
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 115 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 5.53% | 0 | 110.4 | 0 | 110.4
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 1402 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 7.59% | 0 | 1345.92 | 0 | 1345.92
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 25 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 19.22% | 0 | 13583.25 | 0 | 13583.25
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 678 | 1912 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 469066.18 | 9.38% | 26.46% | 48565.14 | 136956.56 | 48565.14 | 136956.56
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3832473.64 | 2.6% | 12.44% | 102110.27 | 489436.57 | 102110.27 | 489436.57
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
| Vitória do Xingu Pará -09/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## RUA 05 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 5
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 05 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 |  | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 658.8 | 1537 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8618.43 | 3.04% | 7.09% | 270.11 | 630.17 | 270.11 | 630.17
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 98.82 | 381.98 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40295.72 | 2.34% | 9.04% | 964.48 | 3728.12 | 964.48 | 3728.12
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 988.2 | 1569.8 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 135420.02 | 2.34% | 3.71% | 3241.3 | 5148.94 | 3241.3 | 5148.94
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 658.8 | 1537 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 54233.1 | 3.04% | 7.09% | 1699.7 | 3965.46 | 1699.7 | 3965.46
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 65.88 | 287.35 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 182321.62 | 2.34% | 10.2% | 4363.89 | 19034.06 | 4363.89 | 19034.06
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 65.88 | 287.35 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 194955.32 | 2.34% | 10.2% | 4666.28 | 20353 | 4666.28 | 20353
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 131.76 | 468.8 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 53727.62 | 2.34% | 8.32% | 1285.98 | 4575.49 | 1285.98 | 4575.49
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 550 | 8156 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 245680.28 | 0.49% | 7.23% | 1204.5 | 17861.64 | 1204.5 | 17861.64
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 0 | 1537 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2283111.53 | 0% | 7.09% | 0 | 161861.47 | 0 | 161861.47
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 115 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 5.53% | 0 | 110.4 | 0 | 110.4
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 1402 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 7.59% | 0 | 1345.92 | 0 | 1345.92
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 25 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 19.22% | 0 | 13583.25 | 0 | 13583.25
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 110 | 1802 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 509752.02 | 1.52% | 24.94% | 7879.3 | 129077.26 | 7879.3 | 129077.26
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3909008.38 | 0.65% | 11.79% | 25575.54 | 463861.01 | 25575.54 | 463861.01
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
| Vitória do Xingu Pará -09/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## RUA G (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 4
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA G | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 |  | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 1537 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 7.09% | 0 | 630.17 | 0 | 630.17
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 381.98 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 9.04% | 0 | 3728.12 | 0 | 3728.12
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 1569.8 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 3.71% | 0 | 5148.94 | 0 | 5148.94
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 1537 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 7.09% | 0 | 3965.46 | 0 | 3965.46
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 287.35 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 10.2% | 0 | 19034.06 | 0 | 19034.06
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 287.35 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 10.2% | 0 | 20353 | 0 | 20353
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 468.8 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 8.32% | 0 | 4575.49 | 0 | 4575.49
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 8156 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 7.23% | 0 | 17861.64 | 0 | 17861.64
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 0 | 1537 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2283111.53 | 0% | 7.09% | 0 | 161861.47 | 0 | 161861.47
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 115 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 5.53% | 0 | 110.4 | 0 | 110.4
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 1402 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 7.59% | 0 | 1345.92 | 0 | 1345.92
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 25 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 19.22% | 0 | 13583.25 | 0 | 13583.25
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 244 | 1558 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 500153.6 | 3.38% | 21.56% | 17477.72 | 111599.54 | 17477.72 | 111599.54
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3917106.19 | 0.44% | 11.35% | 17477.72 | 446383.29 | 17477.72 | 446383.29
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
| Vitória do Xingu Pará -09/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## RUA 03 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 3
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 03 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 |  | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 164 | 1373 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8821.3 | 0.76% | 6.33% | 67.24 | 562.93 | 67.24 | 562.93
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 31.98 | 350 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40948.08 | 0.76% | 8.28% | 312.12 | 3416 | 312.12 | 3416
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 319.8 | 1250 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137612.37 | 0.76% | 2.96% | 1048.94 | 4100 | 1048.94 | 4100
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 164 | 1373 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55509.68 | 0.76% | 6.33% | 423.12 | 3542.34 | 423.12 | 3542.34
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 16.4 | 270.95 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 185599.17 | 0.58% | 9.61% | 1086.34 | 17947.73 | 1086.34 | 17947.73
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 16.4 | 270.95 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 198459.98 | 0.58% | 9.61% | 1161.61 | 19191.39 | 1161.61 | 19191.39
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 32.8 | 436 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54693.47 | 0.58% | 7.74% | 320.13 | 4255.36 | 320.13 | 4255.36
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 656 | 7500 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 245448.14 | 0.58% | 6.65% | 1436.64 | 16425 | 1436.64 | 16425
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 164 | 1373 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2265840.69 | 0.76% | 6.33% | 17270.84 | 144590.63 | 17270.84 | 144590.63
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 20 | 95 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1978.77 | 0.96% | 4.56% | 19.2 | 91.2 | 19.2 | 91.2
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 100 | 1302 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17635.99 | 0.54% | 7.05% | 96 | 1249.92 | 96 | 1249.92
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 20 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 15.38% | 2716.65 | 10866.6 | 2716.65 | 10866.6
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 388 | 1170 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 489838.88 | 5.37% | 16.19% | 27792.44 | 83807.1 | 27792.44 | 83807.1
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3880832.63 | 1.37% | 9.98% | 53751.27 | 392632.03 | 53751.27 | 392632.03
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
| Vitória do Xingu Pará -09/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 7º MEDIÇÃO RUA 05 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 7
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 05 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 0 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 4229.8 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 19.51% | 0 | 1734.22 | 0 | 1734.22
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 785.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 18.59% | 0 | 7670.38 | 0 | 7670.38
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 5609 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 13.27% | 0 | 18397.52 | 0 | 18397.52
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 4229.8 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 19.51% | 0 | 10912.88 | 0 | 10912.88
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 556.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 19.75% | 0 | 36871.17 | 0 | 36871.17
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 556.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 19.75% | 0 | 39426.1 | 0 | 39426.1
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 1007.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 17.87% | 0 | 9831.83 | 0 | 9831.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 9906 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 8.79% | 0 | 21694.14 | 0 | 21694.14
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 274.5 | 1537 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2254203.93 | 1.27% | 7.09% | 28907.6 | 161861.47 | 28907.6 | 161861.47
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 20 | 115 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1978.77 | 0.96% | 5.53% | 19.2 | 110.4 | 19.2 | 110.4
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 160 | 1402 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17578.39 | 0.87% | 7.59% | 153.6 | 1345.92 | 153.6 | 1345.92
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 25 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 19.22% | 2716.65 | 13583.25 | 2716.65 | 13583.25
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 6 | 2590 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517201.54 | 0.08% | 35.84% | 429.78 | 185521.7 | 429.78 | 185521.7
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3902357.08 | 0.82% | 15.03% | 32226.83 | 591546.81 | 32226.83 | 591546.81
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
| Vitória do Xingu Pará -17/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 8º MEDIÇÃO RUA L (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 8
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA L | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 0 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 4229.8 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 19.51% | 0 | 1734.22 | 0 | 1734.22
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 785.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 18.59% | 0 | 7670.38 | 0 | 7670.38
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 5609 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 13.27% | 0 | 18397.52 | 0 | 18397.52
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 4229.8 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 19.51% | 0 | 10912.88 | 0 | 10912.88
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 556.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 19.75% | 0 | 36871.17 | 0 | 36871.17
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 556.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 19.75% | 0 | 39426.1 | 0 | 39426.1
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 1007.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 17.87% | 0 | 9831.83 | 0 | 9831.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 9906 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 8.79% | 0 | 21694.14 | 0 | 21694.14
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1695 | 1811.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2104611.08 | 7.82% | 8.36% | 178500.45 | 190769.07 | 178500.45 | 190769.07
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 110 | 135 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1892.37 | 5.29% | 6.49% | 105.6 | 129.6 | 105.6 | 129.6
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 970 | 1562 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 16800.79 | 5.25% | 8.46% | 931.2 | 1499.52 | 931.2 | 1499.52
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 10 | 30 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 65237.63 | 7.69% | 23.06% | 5433.3 | 16299.9 | 5433.3 | 16299.9
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 2590 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 35.84% | 0 | 185521.7 | 0 | 185521.7
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3749613.36 | 4.7% | 15.84% | 184970.55 | 623343.86 | 184970.55 | 623343.86
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
| Vitória do Xingu Pará -17/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 9
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - BECO RUA C | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 0 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 324 | 4229.8 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8755.7 | 1.49% | 19.51% | 132.84 | 1734.22 | 132.84 | 1734.22
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 40 | 785.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40869.8 | 0.95% | 18.59% | 390.4 | 7670.38 | 390.4 | 7670.38
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 350 | 5609 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137513.31 | 0.83% | 13.27% | 1148 | 18397.52 | 1148 | 18397.52
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 324 | 4229.8 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55096.88 | 1.49% | 19.51% | 835.92 | 10912.88 | 835.92 | 10912.88
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 40 | 556.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 184035.91 | 1.42% | 19.75% | 2649.6 | 36871.17 | 2649.6 | 36871.17
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 40 | 556.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196788.4 | 1.42% | 19.75% | 2833.2 | 39426.1 | 2833.2 | 39426.1
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 75 | 1007.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54281.6 | 1.33% | 17.87% | 732 | 9831.83 | 732 | 9831.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 630 | 9906 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 245505.08 | 0.56% | 8.79% | 1379.7 | 21694.14 | 1379.7 | 21694.14
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 324 | 3506.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2248991.09 | 1.49% | 16.17% | 34120.44 | 369269.52 | 34120.44 | 369269.52
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 55 | 245 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1945.17 | 2.64% | 11.77% | 52.8 | 235.2 | 52.8 | 235.2
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 55 | 2532 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17679.19 | 0.3% | 13.71% | 52.8 | 2430.72 | 52.8 | 2430.72
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 40 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 30.75% | 2716.65 | 21733.2 | 2716.65 | 21733.2
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 162 | 2590 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 506027.26 | 2.24% | 35.84% | 11604.06 | 185521.7 | 11604.06 | 185521.7
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3875935.5 | 1.49% | 20.54% | 58648.41 | 808314.41 | 58648.41 | 808314.41
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 10
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - BECO RUA X | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 0 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 320 | 4553.8 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8757.34 | 1.48% | 21.01% | 131.2 | 1867.06 | 131.2 | 1867.06
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 40 | 852.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40869.8 | 0.95% | 20.18% | 390.4 | 8324.3 | 390.4 | 8324.3
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 350 | 5959 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137513.31 | 0.83% | 14.1% | 1148 | 19545.52 | 1148 | 19545.52
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 320 | 4553.8 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55107.2 | 1.48% | 21.01% | 825.6 | 11748.8 | 825.6 | 11748.8
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 40 | 596.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 184035.91 | 1.42% | 21.17% | 2649.6 | 39520.77 | 2649.6 | 39520.77
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 40 | 596.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196788.4 | 1.42% | 21.17% | 2833.2 | 42259.3 | 2833.2 | 42259.3
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 75 | 1082.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54281.6 | 1.33% | 19.2% | 732 | 10563.83 | 732 | 10563.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 650 | 10536 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 245461.28 | 0.58% | 9.35% | 1423.5 | 23073.84 | 1423.5 | 23073.84
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 320 | 3830.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2249412.33 | 1.48% | 17.67% | 33699.2 | 403389.96 | 33699.2 | 403389.96
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 50 | 300 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1949.97 | 2.4% | 14.41% | 48 | 288 | 48 | 288
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 50 | 2587 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17683.99 | 0.27% | 14.01% | 48 | 2483.52 | 48 | 2483.52
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 45 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 34.6% | 2716.65 | 24449.85 | 2716.65 | 24449.85
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 136 | 2752 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 507889.64 | 1.88% | 38.08% | 9741.68 | 197125.76 | 9741.68 | 197125.76
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3878196.88 | 1.43% | 22.04% | 56387.03 | 867226.34 | 56387.03 | 867226.34
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 11º MEDIÇÃO - RUA K (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 11
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA K | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 21679.38 | 0 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | -0.01 | 100% | 0% | 13658.01 | 0 | 13658.01 | 0
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1526.84 | 4873.8 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8262.53 | 7.04% | 22.48% | 626 | 1998.26 | 626 | 1998.26
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 120 | 892.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40089 | 2.84% | 21.12% | 1171.2 | 8714.7 | 1171.2 | 8714.7
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 260 | 6309 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137808.51 | 0.62% | 14.92% | 852.8 | 20693.52 | 852.8 | 20693.52
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1526.84 | 4873.8 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 51993.55 | 7.04% | 22.48% | 3939.25 | 12574.4 | 3939.25 | 12574.4
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 150 | 636.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 176749.51 | 5.32% | 22.59% | 9936 | 42170.37 | 9936 | 42170.37
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 150 | 636.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 188997.1 | 5.32% | 22.59% | 10624.5 | 45092.5 | 10624.5 | 45092.5
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 320 | 1157.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 51890.4 | 5.68% | 20.53% | 3123.2 | 11295.83 | 3123.2 | 11295.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 4350 | 11186 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 237358.28 | 3.86% | 9.92% | 9526.5 | 24497.34 | 9526.5 | 24497.34
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1160 | 4150.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2160951.93 | 5.35% | 19.14% | 122159.6 | 437089.16 | 122159.6 | 437089.16
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 130 | 350 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1873.17 | 6.25% | 16.82% | 124.8 | 336 | 124.8 | 336
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 280 | 2637 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17463.19 | 1.52% | 14.28% | 268.8 | 2531.52 | 268.8 | 2531.52
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 10 | 50 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 65237.63 | 7.69% | 38.44% | 5433.3 | 27166.5 | 5433.3 | 27166.5
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 436.5 | 2888 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 486364.82 | 6.04% | 39.96% | 31266.5 | 206867.44 | 31266.5 | 206867.44
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3721873.44 | 5.41% | 23.47% | 212710.46 | 923613.37 | 212710.46 | 923613.37
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 12º MEDIÇÃO - RUA 06 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 12
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 06 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 392 | 6400.64 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8727.82 | 1.81% | 29.52% | 160.72 | 2624.26 | 160.72 | 2624.26
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 135 | 1012.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 39942.6 | 3.19% | 23.96% | 1317.6 | 9885.9 | 1317.6 | 9885.9
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 230 | 6569 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137906.91 | 0.54% | 15.54% | 754.4 | 21546.32 | 754.4 | 21546.32
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 392 | 6400.64 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 54921.44 | 1.81% | 29.52% | 1011.36 | 16513.65 | 1011.36 | 16513.65
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 130 | 786.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 178074.31 | 4.61% | 27.91% | 8611.2 | 52106.37 | 8611.2 | 52106.37
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 130 | 786.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 190413.7 | 4.61% | 27.91% | 9207.9 | 55717 | 9207.9 | 55717
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 280 | 1477.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 52280.8 | 4.97% | 26.21% | 2732.8 | 14419.03 | 2732.8 | 14419.03
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 2550 | 15536 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 241300.28 | 2.26% | 13.78% | 5584.5 | 34023.84 | 5584.5 | 34023.84
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 308 | 5310.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2250676.05 | 1.42% | 24.5% | 32435.48 | 559248.76 | 32435.48 | 559248.76
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 130 | 480 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1873.17 | 6.25% | 23.06% | 124.8 | 460.8 | 124.8 | 460.8
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 280 | 2917 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17463.19 | 1.52% | 15.79% | 268.8 | 2800.32 | 268.8 | 2800.32
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 60 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 46.13% | 2716.65 | 32599.8 | 2716.65 | 32599.8
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 112 | 3324.5 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 509608.76 | 1.55% | 46% | 8022.56 | 238133.94 | 8022.56 | 238133.94
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3861635.14 | 1.85% | 28.88% | 72948.77 | 1136323.83 | 72948.77 | 1136323.83
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 13
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RAMAL AGUA BOA | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 3000 | 6792.64 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 7658.54 | 13.84% | 31.33% | 1230 | 2784.98 | 1230 | 2784.98
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 650 | 1147.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 34916.2 | 15.38% | 27.15% | 6344 | 11203.5 | 6344 | 11203.5
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 15000 | 6799 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 89461.31 | 35.48% | 16.08% | 49200 | 22300.72 | 49200 | 22300.72
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 3000 | 6792.64 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 48192.8 | 13.84% | 31.33% | 7740 | 17525.01 | 7740 | 17525.01
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 620 | 916.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 145616.71 | 22% | 32.52% | 41068.8 | 60717.57 | 41068.8 | 60717.57
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 620 | 916.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 155707 | 22% | 32.52% | 43914.6 | 64924.9 | 43914.6 | 64924.9
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 1200 | 1757.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 43301.6 | 21.29% | 31.18% | 11712 | 17151.83 | 11712 | 17151.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 50000 | 18085 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 137384.78 | 44.35% | 16.04% | 109500 | 39606.15 | 109500 | 39606.15
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 0 | 5618.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2283111.53 | 0% | 25.92% | 0 | 591684.24 | 0 | 591684.24
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 610 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 29.31% | 0 | 585.6 | 0 | 585.6
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 3197 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 17.31% | 0 | 3069.12 | 0 | 3069.12
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 65 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 49.97% | 0 | 35316.45 | 0 | 35316.45
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 3436.5 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 47.55% | 0 | 246156.5 | 0 | 246156.5
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3663874.51 | 6.88% | 30.73% | 270709.4 | 1209270.41 | 270709.4 | 1209270.41
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 14º MEDIÇÃO - RUA I (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 14
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA I | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1373.2 | 9792.64 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8325.52 | 6.33% | 45.17% | 563.01 | 4014.98 | 563.01 | 4014.98
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 412 | 1797.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 37239.08 | 9.75% | 42.53% | 4021.12 | 17547.5 | 4021.12 | 17547.5
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 4120 | 21799 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 125147.71 | 9.75% | 51.57% | 13513.6 | 71500.72 | 13513.6 | 71500.72
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1373.2 | 9792.64 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 52389.94 | 6.33% | 45.17% | 3542.86 | 25265.01 | 3542.86 | 25265.01
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 206 | 1536.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 173040.07 | 7.31% | 54.52% | 13645.44 | 101786.37 | 13645.44 | 101786.37
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 206 | 1536.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 185030.62 | 7.31% | 54.52% | 14590.98 | 108839.5 | 14590.98 | 108839.5
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 412 | 2957.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 50992.48 | 7.31% | 52.47% | 4021.12 | 28863.83 | 4021.12 | 28863.83
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 4120 | 68085 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 237861.98 | 3.65% | 60.4% | 9022.8 | 149106.15 | 9022.8 | 149106.15
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1267.56 | 5618.5 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2149624.78 | 5.85% | 25.92% | 133486.74 | 591684.24 | 133486.74 | 591684.24
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 76.2 | 610 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1924.82 | 3.66% | 29.31% | 73.15 | 585.6 | 73.15 | 585.6
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 63.2 | 3197 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17671.31 | 0.34% | 17.31% | 60.67 | 3069.12 | 60.67 | 3069.12
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 65 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 49.97% | 2716.65 | 35316.45 | 2716.65 | 35316.45
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 422.52 | 3436.5 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 487366.21 | 5.85% | 47.55% | 30265.11 | 246156.5 | 30265.11 | 246156.5
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3705060.63 | 5.83% | 37.61% | 229523.25 | 1479979.81 | 229523.25 | 1479979.81
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
| Vitória do Xingu Pará -13/09/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 15º MEDIÇÃO - RUA 06 -TRECHO 02 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 15
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 06 (TRECHO 02) | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 15
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 33.33% | 0 | 4810 | 0 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 33.33% | 0 | 2314 | 0 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 594 | 11165.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8645 | 2.74% | 51.5% | 243.54 | 4577.99 | 243.54 | 4577.99
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 178.2 | 2209.9 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 39520.97 | 4.22% | 52.27% | 1739.23 | 21568.62 | 1739.23 | 21568.62
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 1782 | 25919 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 132816.35 | 4.22% | 61.31% | 5844.96 | 85014.32 | 5844.96 | 85014.32
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 594 | 11165.84 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 54400.28 | 2.74% | 51.5% | 1532.52 | 28807.87 | 1532.52 | 28807.87
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 178.2 | 1742.63 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 174881.54 | 6.32% | 61.83% | 11803.97 | 115431.81 | 11803.97 | 115431.81
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 178.2 | 1742.63 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 186999.69 | 6.32% | 61.83% | 12621.91 | 123430.48 | 12621.91 | 123430.48
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 356.4 | 3369.36 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 51535.13 | 6.32% | 59.78% | 3478.46 | 32884.95 | 3478.46 | 32884.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 3564 | 72205 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 239079.62 | 3.16% | 64.05% | 7805.16 | 158128.95 | 7805.16 | 158128.95
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 594 | 6886.06 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2220557.39 | 2.74% | 31.76% | 62554.14 | 725170.98 | 62554.14 | 725170.98
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 35.64 | 686.2 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1963.76 | 1.71% | 32.97% | 34.21 | 658.75 | 34.21 | 658.75
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 29.7 | 3260.2 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17703.47 | 0.16% | 17.65% | 28.51 | 3129.79 | 28.51 | 3129.79
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 70 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 53.82% | 2716.65 | 38033.1 | 2716.65 | 38033.1
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 198 | 3859.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 503448.58 | 2.74% | 53.4% | 14182.74 | 276421.6 | 14182.74 | 276421.6
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3809997.89 | 3.17% | 43.45% | 124586 | 1709503.05 | 124586 | 1709503.05
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
| Vitória do Xingu Pará -13/09/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 16º MEDIÇÃO - RUA J (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 16
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA J | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 16
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 4 | 2 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 4810 | 66.67% | 33.33% | 9620 | 4810 | 9620 | 4810
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 4 | 2 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 2314 | 66.67% | 33.33% | 4628 | 2314 | 4628 | 2314
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 897 | 11759.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8520.77 | 4.14% | 54.24% | 367.77 | 4821.53 | 367.77 | 4821.53
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 222 | 2388.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 39093.48 | 5.25% | 56.49% | 2166.72 | 23307.86 | 2166.72 | 23307.86
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 2220 | 27701 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 131379.71 | 5.25% | 65.53% | 7281.6 | 90859.28 | 7281.6 | 90859.28
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 897 | 11759.84 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 53618.54 | 4.14% | 54.24% | 2314.26 | 30340.39 | 2314.26 | 30340.39
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 165.55 | 1920.83 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 175719.47 | 5.87% | 68.16% | 10966.03 | 127235.78 | 10966.03 | 127235.78
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 165.55 | 1920.83 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 187895.69 | 5.87% | 68.16% | 11725.91 | 136052.39 | 11725.91 | 136052.39
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 331.1 | 3725.76 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 51782.06 | 5.87% | 66.1% | 3231.54 | 36363.42 | 3231.54 | 36363.42
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 3311 | 75769 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 239633.69 | 2.94% | 67.21% | 7251.09 | 165934.11 | 7251.09 | 165934.11
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 878 | 7480.06 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2190649.35 | 4.05% | 34.5% | 92462.18 | 787725.12 | 92462.18 | 787725.12
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 49.68 | 721.84 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1950.28 | 2.39% | 34.68% | 47.69 | 692.97 | 47.69 | 692.97
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 41.4 | 3289.9 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17692.24 | 0.22% | 17.81% | 39.74 | 3158.3 | 39.74 | 3158.3
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 10 | 75 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 65237.63 | 7.69% | 57.66% | 5433.3 | 40749.75 | 5433.3 | 40749.75
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 326 | 4057.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 494279.94 | 4.51% | 56.14% | 23351.38 | 290604.34 | 23351.38 | 290604.34
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3753696.68 | 4.6% | 46.61% | 180887.21 | 1834089.08 | 180887.21 | 1834089.08
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
| Vitória do Xingu Pará -13/09/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 17º MEDIÇÃO - RUA J TRECHO 02 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 17
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA J (TRECHO 02) | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1200 | 12656.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8396.54 | 5.54% | 58.38% | 492 | 5189.3 | 492 | 5189.3
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 300 | 2610.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 38332.2 | 7.1% | 61.74% | 2928 | 25474.58 | 2928 | 25474.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 3000 | 29921 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 128821.31 | 7.1% | 70.78% | 9840 | 98140.88 | 9840 | 98140.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1267.2 | 12656.84 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 52663.42 | 5.85% | 58.38% | 3269.38 | 32654.65 | 3269.38 | 32654.65
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 65 | 2086.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 182379.91 | 2.31% | 74.03% | 4305.6 | 138201.81 | 4305.6 | 138201.81
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 65 | 2086.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 195017.65 | 2.31% | 74.03% | 4603.95 | 147778.3 | 4603.95 | 147778.3
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 300 | 4056.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 52085.6 | 5.32% | 71.97% | 2928 | 39594.95 | 2928 | 39594.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 4000 | 79080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 238124.78 | 3.55% | 70.15% | 8760 | 173185.2 | 8760 | 173185.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 633.6 | 8358.06 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2216387.11 | 2.92% | 38.55% | 66724.42 | 880187.3 | 66724.42 | 880187.3
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 120 | 771.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1882.77 | 5.77% | 37.07% | 115.2 | 740.66 | 115.2 | 740.66
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 1200 | 3331.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 16579.99 | 6.5% | 18.04% | 1152 | 3198.05 | 1152 | 3198.05
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 3 | 85 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69040.94 | 2.31% | 65.35% | 1629.99 | 46183.05 | 1629.99 | 46183.05
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 4383.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 60.65% | 0 | 313955.72 | 0 | 313955.72
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3827835.37 | 2.71% | 51.21% | 106748.54 | 2014976.29 | 106748.54 | 2014976.29
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 18
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA J (TRECHO 02) | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 18
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 13856.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 63.92% | 0 | 5681.3 | 0 | 5681.3
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 2910.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 68.84% | 0 | 28402.58 | 0 | 28402.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 32921 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 77.87% | 0 | 107980.88 | 0 | 107980.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 13924.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 64.23% | 0 | 35924.02 | 0 | 35924.02
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2151.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 76.34% | 0 | 142507.41 | 0 | 142507.41
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2151.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 76.34% | 0 | 152382.25 | 0 | 152382.25
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 4356.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 77.3% | 0 | 42522.95 | 0 | 42522.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 83080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 73.7% | 0 | 181945.2 | 0 | 181945.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 633.6 | 8991.66 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2216387.11 | 2.92% | 41.47% | 66724.42 | 946911.71 | 66724.42 | 946911.71
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 891.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 42.84% | 0 | 855.86 | 0 | 855.86
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 4531.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 24.53% | 0 | 4350.05 | 0 | 4350.05
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 88 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 67.66% | 0 | 47813.04 | 0 | 47813.04
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 396 | 4383.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 489265.84 | 5.48% | 60.65% | 28365.48 | 313955.72 | 28365.48 | 313955.72
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3839494.01 | 2.42% | 53.93% | 95089.9 | 2121724.81 | 95089.9 | 2121724.81
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 19º MEDIÇÃO - RUA G (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 19
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA G | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 19
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1860 | 13856.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8125.94 | 8.58% | 63.92% | 762.6 | 5681.3 | 762.6 | 5681.3
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 400 | 2910.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 37356.2 | 9.46% | 68.84% | 3904 | 28402.58 | 3904 | 28402.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 4000 | 32921 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 125541.31 | 9.46% | 77.87% | 13120 | 107980.88 | 13120 | 107980.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1860 | 13924.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 51134 | 8.58% | 64.23% | 4798.8 | 35924.02 | 4798.8 | 35924.02
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 150 | 2151.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 176749.51 | 5.32% | 76.34% | 9936 | 142507.41 | 9936 | 142507.41
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 150 | 2151.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 188997.1 | 5.32% | 76.34% | 10624.5 | 152382.25 | 10624.5 | 152382.25
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 300 | 4356.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 52085.6 | 5.32% | 77.3% | 2928 | 42522.95 | 2928 | 42522.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 5000 | 83080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 235934.78 | 4.44% | 73.7% | 10950 | 181945.2 | 10950 | 181945.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 700 | 9625.26 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2209394.53 | 3.23% | 44.4% | 73717 | 1013636.13 | 73717 | 1013636.13
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 200 | 891.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1805.97 | 9.61% | 42.84% | 192 | 855.86 | 192 | 855.86
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 2000 | 4531.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 15811.99 | 10.83% | 24.53% | 1920 | 4350.05 | 1920 | 4350.05
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 88 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 67.66% | 2716.65 | 47813.04 | 2716.65 | 47813.04
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 4779.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 66.13% | 0 | 342321.2 | 0 | 342321.2
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3799014.36 | 3.45% | 56.34% | 135569.55 | 2216814.71 | 135569.55 | 2216814.71
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 20º MEDIÇÃO - RUA G (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 20
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 01 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 20
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 15716.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 72.5% | 0 | 6443.9 | 0 | 6443.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 3310.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 78.3% | 0 | 32306.58 | 0 | 32306.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 36921 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 87.34% | 0 | 121100.88 | 0 | 121100.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 15784.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 72.81% | 0 | 40722.82 | 0 | 40722.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2301.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 81.66% | 0 | 152443.41 | 0 | 152443.41
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2301.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 81.66% | 0 | 163006.75 | 0 | 163006.75
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 4656.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 82.62% | 0 | 45450.95 | 0 | 45450.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 88080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 78.13% | 0 | 192895.2 | 0 | 192895.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1160.29 | 10325.26 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2160921.39 | 5.35% | 47.63% | 122190.14 | 1087353.13 | 122190.14 | 1087353.13
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 1091.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 52.45% | 0 | 1047.86 | 0 | 1047.86
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 6531.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 35.36% | 0 | 6270.05 | 0 | 6270.05
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 93 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 71.5% | 0 | 50529.69 | 0 | 50529.69
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 4779.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 66.13% | 0 | 342321.2 | 0 | 342321.2
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3812393.77 | 3.11% | 59.79% | 122190.14 | 2352384.26 | 122190.14 | 2352384.26
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 21º MEDIÇÃO - RUA D (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 21
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA D | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 21
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1200 | 15716.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8396.54 | 5.54% | 72.5% | 492 | 6443.9 | 492 | 6443.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 100 | 3310.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40284.2 | 2.37% | 78.3% | 976 | 32306.58 | 976 | 32306.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 500 | 36921 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137021.31 | 1.18% | 87.34% | 1640 | 121100.88 | 1640 | 121100.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1000 | 15784.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 53352.8 | 4.61% | 72.81% | 2580 | 40722.82 | 2580 | 40722.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 45 | 2301.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 183704.71 | 1.6% | 81.66% | 2980.8 | 152443.41 | 2980.8 | 152443.41
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 45 | 2301.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196434.25 | 1.6% | 81.66% | 3187.35 | 163006.75 | 3187.35 | 163006.75
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 200 | 4656.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 53061.6 | 3.55% | 82.62% | 1952 | 45450.95 | 1952 | 45450.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 3000 | 88080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 240314.78 | 2.66% | 78.13% | 6570 | 192895.2 | 6570 | 192895.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1134.08 | 11485.55 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2163681.56 | 5.23% | 52.98% | 119429.96 | 1209543.27 | 119429.96 | 1209543.27
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 150 | 1091.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1853.97 | 7.21% | 52.45% | 144 | 1047.86 | 144 | 1047.86
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 1500 | 6531.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 16291.99 | 8.12% | 35.36% | 1440 | 6270.05 | 1440 | 6270.05
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 2 | 93 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69584.27 | 1.54% | 71.5% | 1086.66 | 50529.69 | 1086.66 | 50529.69
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 354.4 | 4779.02 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 492245.65 | 4.9% | 66.13% | 25385.67 | 342321.2 | 25385.67 | 342321.2
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3766719.46 | 4.27% | 62.89% | 167864.44 | 2474574.4 | 167864.44 | 2474574.4
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 22º MEDIÇÃO - RUA 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 22
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 01 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 22
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 200 | 16916.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8806.54 | 0.92% | 78.03% | 82 | 6935.9 | 82 | 6935.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 100 | 3410.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40284.2 | 2.37% | 80.67% | 976 | 33282.58 | 976 | 33282.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 200 | 37421 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138005.31 | 0.47% | 88.52% | 656 | 122740.88 | 656 | 122740.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 200 | 16784.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55416.8 | 0.92% | 77.42% | 516 | 43302.82 | 516 | 43302.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 50 | 2346.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 183373.51 | 1.77% | 83.25% | 3312 | 155424.21 | 3312 | 155424.21
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 50 | 2346.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196080.1 | 1.77% | 83.25% | 3541.5 | 166194.1 | 3541.5 | 166194.1
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 50 | 4856.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54525.6 | 0.89% | 86.17% | 488 | 47402.95 | 488 | 47402.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 5000 | 91080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 235934.78 | 4.44% | 80.79% | 10950 | 199465.2 | 10950 | 199465.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 850 | 12619.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2193598.03 | 3.92% | 58.21% | 89513.5 | 1328973.24 | 89513.5 | 1328973.24
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 20 | 1241.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1978.77 | 0.96% | 59.65% | 19.2 | 1191.86 | 19.2 | 1191.86
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 20 | 8031.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17712.79 | 0.11% | 43.48% | 19.2 | 7710.05 | 19.2 | 7710.05
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 2 | 95 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69584.27 | 1.54% | 73.04% | 1086.66 | 51616.35 | 1086.66 | 51616.35
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 5133.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 71.04% | 0 | 367706.87 | 0 | 367706.87
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3823423.85 | 2.83% | 67.16% | 111160.06 | 2642438.85 | 111160.06 | 2642438.85
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 23º MEDIÇÃO - RUA 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 23
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 01 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 23
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 17116.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 78.95% | 0 | 7017.9 | 0 | 7017.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 3510.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 83.03% | 0 | 34258.58 | 0 | 34258.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 37621 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 88.99% | 0 | 123396.88 | 0 | 123396.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 16984.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 78.34% | 0 | 43818.82 | 0 | 43818.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2396.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 85.03% | 0 | 158736.21 | 0 | 158736.21
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2396.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 85.03% | 0 | 169735.6 | 0 | 169735.6
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 4906.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 87.05% | 0 | 47890.95 | 0 | 47890.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 96080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 85.23% | 0 | 210415.2 | 0 | 210415.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1099 | 13469.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2167375.84 | 5.07% | 62.13% | 115735.69 | 1418486.74 | 115735.69 | 1418486.74
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 1261.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 60.61% | 0 | 1211.06 | 0 | 1211.06
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 8051.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 43.59% | 0 | 7729.25 | 0 | 7729.25
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 97 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 74.58% | 0 | 52703.01 | 0 | 52703.01
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 5133.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 71.04% | 0 | 367706.87 | 0 | 367706.87
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3818848.22 | 2.94% | 69.98% | 115735.69 | 2753598.91 | 115735.69 | 2753598.91
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 24º MEDIÇÃO - RUA 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 24
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 01 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 24
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 0 | 17116.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 78.95% | 0 | 7017.9 | 0 | 7017.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 0 | 3510.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 83.03% | 0 | 34258.58 | 0 | 34258.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 0 | 37621 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 88.99% | 0 | 123396.88 | 0 | 123396.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 0 | 16984.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 78.34% | 0 | 43818.82 | 0 | 43818.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2396.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 85.03% | 0 | 158736.21 | 0 | 158736.21
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 0 | 2396.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 85.03% | 0 | 169735.6 | 0 | 169735.6
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 0 | 4906.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 87.05% | 0 | 47890.95 | 0 | 47890.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 0 | 96080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 85.23% | 0 | 210415.2 | 0 | 210415.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1099 | 14568.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2167375.84 | 5.07% | 67.2% | 115735.69 | 1534222.43 | 115735.69 | 1534222.43
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 0 | 1261.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 60.61% | 0 | 1211.06 | 0 | 1211.06
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 0 | 8051.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 43.59% | 0 | 7729.25 | 0 | 7729.25
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 0 | 97 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70670.93 | 0% | 74.58% | 0 | 52703.01 | 0 | 52703.01
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 0 | 5133.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 71.04% | 0 | 367706.87 | 0 | 367706.87
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3818848.22 | 2.94% | 72.93% | 115735.69 | 2869334.6 | 115735.69 | 2869334.6
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 25º MEDIÇÃO - RUA 02 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 25
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 02 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 25
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1500 | 17116.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8273.54 | 6.92% | 78.95% | 615 | 7017.9 | 615 | 7017.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 100 | 3510.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40284.2 | 2.37% | 83.03% | 976 | 34258.58 | 976 | 34258.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 1500 | 37621 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 133741.31 | 3.55% | 88.99% | 4920 | 123396.88 | 4920 | 123396.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1200 | 16984.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 52836.8 | 5.54% | 78.34% | 3096 | 43818.82 | 3096 | 43818.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 50 | 2396.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 183373.51 | 1.77% | 85.03% | 3312 | 158736.21 | 3312 | 158736.21
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 50 | 2396.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196080.1 | 1.77% | 85.03% | 3541.5 | 169735.6 | 3541.5 | 169735.6
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 50 | 4906.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54525.6 | 0.89% | 87.05% | 488 | 47890.95 | 488 | 47890.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 5000 | 96080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 235934.78 | 4.44% | 85.23% | 10950 | 210415.2 | 10950 | 210415.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 762 | 15667.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2202865.31 | 3.51% | 72.27% | 80246.22 | 1649958.12 | 80246.22 | 1649958.12
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 20 | 1261.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1978.77 | 0.96% | 60.61% | 19.2 | 1211.06 | 19.2 | 1211.06
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 20 | 8051.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17712.79 | 0.11% | 43.59% | 19.2 | 7729.25 | 19.2 | 7729.25
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 2 | 97 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69584.27 | 1.54% | 74.58% | 1086.66 | 52703.01 | 1086.66 | 52703.01
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 254 | 5133.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 499437.3 | 3.51% | 71.04% | 18194.02 | 367706.87 | 18194.02 | 367706.87
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3807120.11 | 3.24% | 75.87% | 127463.8 | 2985070.29 | 127463.8 | 2985070.29
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
| Vitória do Xingu Pará -10/10/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 26º MEDIÇÃO - RUA 04 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 26
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 04 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 26
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 924 | 18616.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8509.7 | 4.26% | 85.87% | 378.84 | 7632.9 | 378.84 | 7632.9
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 92 | 3610.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40362.28 | 2.18% | 85.4% | 897.92 | 35234.58 | 897.92 | 35234.58
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 120 | 39121 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138267.71 | 0.28% | 92.54% | 393.6 | 128316.88 | 393.6 | 128316.88
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 924 | 18184.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 53548.88 | 4.26% | 83.88% | 2383.92 | 46914.82 | 2383.92 | 46914.82
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 92.4 | 2446.38 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 180564.93 | 3.28% | 86.8% | 6120.58 | 162048.21 | 6120.58 | 162048.21
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 92.4 | 2446.38 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 193076.9 | 3.28% | 86.8% | 6544.69 | 173277.1 | 6544.69 | 173277.1
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 92.4 | 4956.86 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54111.77 | 1.64% | 87.94% | 901.82 | 48378.95 | 901.82 | 48378.95
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 924 | 101080 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 244861.22 | 0.82% | 89.66% | 2023.56 | 221365.2 | 2023.56 | 221365.2
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 770 | 16429.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2202022.83 | 3.55% | 75.78% | 81088.7 | 1730204.34 | 81088.7 | 1730204.34
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 14 | 1641.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1984.53 | 0.67% | 78.87% | 13.44 | 1575.86 | 13.44 | 1575.86
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 250 | 8071.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17491.99 | 1.35% | 43.7% | 240 | 7748.45 | 240 | 7748.45
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 3 | 99 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69040.94 | 2.31% | 76.11% | 1629.99 | 53789.67 | 1629.99 | 53789.67
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 308 | 5387.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 495569.28 | 4.26% | 74.55% | 22062.04 | 385900.89 | 22062.04 | 385900.89
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3809904.79 | 3.17% | 79.12% | 124679.1 | 3112879.69 | 124679.1 | 3112879.69
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
| Vitória do Xingu Pará -16/11/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 27º MEDIÇÃO - RUA F (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 27
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA F | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 27
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 1158 | 19540.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8413.76 | 5.34% | 90.14% | 474.78 | 8011.74 | 474.78 | 8011.74
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 55 | 3702.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40723.4 | 1.3% | 87.57% | 536.8 | 36132.5 | 536.8 | 36132.5
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 125 | 39241 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138251.31 | 0.3% | 92.82% | 410 | 128710.48 | 410 | 128710.48
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 1158 | 19108.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 52945.16 | 5.34% | 88.14% | 2987.64 | 49298.74 | 2987.64 | 49298.74
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 25 | 2538.78 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 185029.51 | 0.89% | 90.08% | 1656 | 168168.79 | 1656 | 168168.79
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 25 | 2538.78 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 197850.85 | 0.89% | 90.08% | 1770.75 | 179821.79 | 1770.75 | 179821.79
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 50 | 5049.26 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54525.6 | 0.89% | 89.58% | 488 | 49280.78 | 488 | 49280.78
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 1000 | 102004 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 244694.78 | 0.89% | 90.48% | 2190 | 223388.76 | 2190 | 223388.76
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 965 | 17199.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2181487.38 | 4.45% | 79.33% | 101624.15 | 1811293.04 | 101624.15 | 1811293.04
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 15 | 1655.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1983.57 | 0.72% | 79.55% | 14.4 | 1589.3 | 14.4 | 1589.3
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 250 | 8321.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17491.99 | 1.35% | 45.05% | 240 | 7988.45 | 240 | 7988.45
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 3 | 102 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69040.94 | 2.31% | 78.42% | 1629.99 | 55419.66 | 1629.99 | 55419.66
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 386 | 5695.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 489982.14 | 5.34% | 78.81% | 27649.18 | 407962.93 | 27649.18 | 407962.93
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3792912.22 | 3.6% | 82.28% | 141671.69 | 3237558.8 | 141671.69 | 3237558.8
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
| Vitória do Xingu Pará -16/11/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 28
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 678 | 20698.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8610.56 | 3.13% | 95.48% | 277.98 | 8486.52 | 277.98 | 8486.52
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 35 | 3757.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40918.6 | 0.83% | 88.87% | 341.6 | 36669.3 | 341.6 | 36669.3
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 560 | 39366 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 136824.51 | 1.32% | 93.12% | 1836.8 | 129120.48 | 1836.8 | 129120.48
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 678 | 20266.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 54183.56 | 3.13% | 93.48% | 1749.24 | 52286.38 | 1749.24 | 52286.38
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 50 | 2563.73 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 183373.51 | 1.77% | 90.97% | 3312 | 169821.48 | 3312 | 169821.48
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 50 | 2563.78 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196080.1 | 1.77% | 90.97% | 3541.5 | 181592.54 | 3541.5 | 181592.54
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 85 | 5099.26 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54184 | 1.51% | 90.47% | 829.6 | 49768.78 | 829.6 | 49768.78
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 850 | 103004 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 245023.28 | 0.75% | 91.37% | 1861.5 | 225578.76 | 1861.5 | 225578.76
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 552 | 18164.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2224980.41 | 2.55% | 83.79% | 58131.12 | 1912917.19 | 58131.12 | 1912917.19
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 15 | 1670.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1983.57 | 0.72% | 80.27% | 14.4 | 1603.7 | 14.4 | 1603.7
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 850 | 8571.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 16915.99 | 4.6% | 46.4% | 816 | 8228.45 | 816 | 8228.45
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 3 | 105 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69040.94 | 2.31% | 80.73% | 1629.99 | 57049.65 | 1629.99 | 57049.65
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 226 | 6081.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 501442.94 | 3.13% | 84.15% | 16188.38 | 435612.11 | 16188.38 | 435612.11
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3844053.8 | 2.3% | 85.89% | 90530.11 | 3379227.18 | 90530.11 | 3379227.18
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
| Vitória do Xingu Pará -16/11/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 29
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - AVENIDA BRASIL (T1 -140m) | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 29
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 200 | 21376.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8806.54 | 0.92% | 98.6% | 82 | 8764.5 | 82 | 8764.5
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 250 | 3792.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 38820.2 | 5.91% | 89.7% | 2440 | 37010.9 | 2440 | 37010.9
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 1000 | 39926 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 135381.31 | 2.37% | 94.44% | 3280 | 130957.28 | 3280 | 130957.28
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 500 | 20944.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 54642.8 | 2.31% | 96.61% | 1290 | 54035.62 | 1290 | 54035.62
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 25 | 2613.73 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 185029.51 | 0.89% | 92.74% | 1656 | 173133.48 | 1656 | 173133.48
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 25 | 2563.78 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 197850.85 | 0.89% | 90.97% | 1770.75 | 181592.54 | 1770.75 | 181592.54
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 52 | 5184.26 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54506.08 | 0.92% | 91.97% | 507.52 | 50598.38 | 507.52 | 50598.38
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 1200 | 103854 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 244256.78 | 1.06% | 92.12% | 2628 | 227440.26 | 2628 | 227440.26
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 770 | 18716.63 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2202022.83 | 3.55% | 86.33% | 81088.7 | 1971048.31 | 81088.7 | 1971048.31
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 23 | 1685.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1975.89 | 1.11% | 80.99% | 22.08 | 1618.1 | 22.08 | 1618.1
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 23 | 9421.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17709.91 | 0.12% | 51.01% | 22.08 | 9044.45 | 22.08 | 9044.45
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 108 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 83.03% | 2716.65 | 58679.64 | 2716.65 | 58679.64
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 340 | 6307.42 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 493277.12 | 4.7% | 87.28% | 24354.2 | 451800.49 | 24354.2 | 451800.49
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3812725.93 | 3.1% | 88.1% | 121857.98 | 3466215.79 | 121857.98 | 3466215.79
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
| Vitória do Xingu Pará -21/11/2022 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Arthur Carvalho Henriques Junior
[6 empty] | CREA 152047714-7 | [5 empty] | CPF 670.759162-20
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA

## 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 30
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - AVENIDA BRASIL | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | 0 | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 30
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 120 | 21496.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8839.34 | 0.55% | 99.16% | 49.2 | 8813.7 | 49.2 | 8813.7
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 145 | 3937.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 39845 | 3.43% | 93.13% | 1415.2 | 38426.1 | 1415.2 | 38426.1
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 750 | 40676 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 136201.31 | 1.77% | 96.22% | 2460 | 133417.28 | 2460 | 133417.28
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 195 | 21139.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55429.7 | 0.9% | 97.51% | 503.1 | 54538.72 | 503.1 | 54538.72
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 120 | 2733.73 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 178736.71 | 4.26% | 97% | 7948.8 | 181082.28 | 7948.8 | 181082.28
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 120 | 2683.78 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 191122 | 4.26% | 95.23% | 8499.6 | 190092.14 | 8499.6 | 190092.14
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 130 | 5314.26 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 53744.8 | 2.31% | 94.28% | 1268.8 | 51867.18 | 1268.8 | 51867.18
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 1500 | 105354 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 243599.78 | 1.33% | 93.45% | 3285 | 230725.26 | 3285 | 230725.26
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 1549.35 | 20265.98 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2119949.48 | 7.15% | 93.48% | 163162.05 | 2134210.35 | 163162.05 | 2134210.35
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 132 | 1817.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1871.25 | 6.34% | 87.33% | 126.72 | 1744.82 | 126.72 | 1744.82
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 1230 | 10651.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 16551.19 | 6.66% | 57.67% | 1180.8 | 10225.25 | 1180.8 | 10225.25
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 14 | 122 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 63064.31 | 10.76% | 93.8% | 7606.62 | 66286.26 | 7606.62 | 66286.26
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 605.04 | 6912.46 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 474292.3 | 8.37% | 95.65% | 43339.02 | 495139.51 | 43339.02 | 495139.51
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3693739 | 6.12% | 94.22% | 240844.91 | 3707060.69 | 240844.91 | 3707060.69
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
[13 empty] | 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL |  |  |  | 240844.91
| Vitória do Xingu Pará -13/03/2023 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida
CREA 152047714-7
SEINFRA

## 31º MEDIÇÃO - PRAÇA (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 31
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - PRAÇA DA BIBLIA | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | 0 | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 31
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 55 | 21551.84 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8865.99 | 0.25% | 99.41% | 22.55 | 8836.25 | 22.55 | 8836.25
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 125 | 4062.1 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 40040.2 | 2.96% | 96.09% | 1220 | 39646.1 | 1220 | 39646.1
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 125 | 40801 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138251.31 | 0.3% | 96.51% | 410 | 133827.28 | 410 | 133827.28
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 150 | 21289.04 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55545.8 | 0.69% | 98.2% | 387 | 54925.72 | 387 | 54925.72
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 75 | 2808.73 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 181717.51 | 2.66% | 99.66% | 4968 | 186050.28 | 4968 | 186050.28
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 75 | 2758.78 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 194309.35 | 2.66% | 97.89% | 5312.25 | 195404.39 | 5312.25 | 195404.39
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 95 | 5409.26 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54086.4 | 1.69% | 95.97% | 927.2 | 52794.38 | 927.2 | 52794.38
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 3000 | 108354 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 240314.78 | 2.66% | 96.12% | 6570 | 237295.26 | 6570 | 237295.26
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 329 | 20594.98 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2248464.54 | 1.52% | 95% | 34646.99 | 2168857.34 | 34646.99 | 2168857.34
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 56 | 1873.52 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1944.21 | 2.69% | 90.02% | 53.76 | 1798.58 | 53.76 | 1798.58
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 420 | 11071.3 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17328.79 | 2.27% | 59.94% | 403.2 | 10628.45 | 403.2 | 10628.45
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 3 | 125 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 69040.94 | 2.31% | 96.1% | 1629.99 | 67916.25 | 1629.99 | 67916.25
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 94 | 7006.46 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 510898.1 | 1.3% | 96.96% | 6733.22 | 501872.73 | 6733.22 | 501872.73
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3871299.75 | 1.61% | 95.83% | 63284.16 | 3770344.85 | 63284.16 | 3770344.85
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
[13 empty] | 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL |  |  |  | 232723.43
[13 empty] | 31º MEDIÇÃO - PRAÇA DA BIBLIA |  |  |  | 63284.16
| Vitória do Xingu Pará -13/03/2023 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida
CREA 152047714-7
SEINFRA

## 32º MEDIÇÃO - RUA 07 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 32
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - RUA 07 | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | 0 | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 32
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 |  | 127.54 | 21679.38 | 0.41 | 8888.54 | 0 | 21679.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8836.24 | 0.59% | 100% | 52.29 | 8888.55 | 52.29 | 8888.55
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 |  | 165.38 | 4227.48 | 9.76 | 41260.2 | 0 | 4227.48 | 41260.2 | 41260.2 | 39646.1 | 3.91% | 100% | 1614.11 | 41260.2 | 1614.11 | 41260.2
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 |  | 1473.79 | 42274.79 | 3.28 | 138661.31 | 0 | 42274.79 | 138661.31 | 138661.31 | 133827.28 | 3.49% | 100% | 4834.03 | 138661.31 | 4834.03 | 138661.31
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 |  | 390.34 | 21679.38 | 2.58 | 55932.8 | 0 | 21679.38 | 55932.8 | 55932.8 | 54925.72 | 1.8% | 100% | 1007.08 | 55932.8 | 1007.08 | 55932.8
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 9.59 | 2818.32 | 66.24 | 186685.51 | 0 | 2818.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186050.27 | 0.34% | 100% | 635.24 | 186685.52 | 635.24 | 186685.52
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 |  | 59.54 | 2818.32 | 70.83 | 199621.6 | 0 | 2818.32 | 199621.6 | 199621.6 | 195404.38 | 2.11% | 100% | 4217.22 | 199621.61 | 4217.22 | 199621.61
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 |  | 227.38 | 5636.64 | 9.76 | 55013.6 | 0 | 5636.64 | 55013.6 | 55013.6 | 52794.37 | 4.03% | 100% | 2219.23 | 55013.61 | 2219.23 | 55013.61
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 |  | 4378.78 | 112732.78 | 2.19 | 246884.78 | 0 | 112732.78 | 246884.78 | 246884.78 | 237295.25 | 3.88% | 100% | 9589.53 | 246884.79 | 9589.53 | 246884.79
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 |  | 550 | 21144.98 | 105.31 | 2283111.53 | 0 | 21679.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2225191.03 | 2.54% | 97.53% | 57920.5 | 2226777.84 | 57920.5 | 2226777.84
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 |  | 207.7 | 2081.22 | 0.96 | 1997.97 | 0 | 2081.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1798.58 | 9.98% | 100% | 199.39 | 1997.97 | 199.39 | 1997.97
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 |  | 7399.53 | 18470.83 | 0.96 | 17731.99 | 0 | 18470.83 | 17731.99 | 17731.99 | 10628.44 | 40.06% | 100% | 7103.55 | 17732 | 7103.55 | 17732
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 |  | 5 | 130 | 543.33 | 70670.93 | 0 | 130.07 | 70670.93 | 70670.93 | 67954.28 | 3.84% | 99.95% | 2716.65 | 70632.9 | 2716.65 | 70632.9
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 |  | 220 | 7226.46 | 71.63 | 517631.32 | 0 | 7226.46 | 517631.32 | 517631.32 | 501872.72 | 3.04% | 100% | 15758.6 | 517631.33 | 15758.6 | 517631.33
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3826716.49 | 2.74% | 98.57% | 107867.42 | 3878212.27 | 107867.42 | 3878212.27
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
[13 empty] | 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL |  |  |  | 232723.43
[13 empty] | 31º MEDIÇÃO - PRAÇA DA BIBLIA |  |  |  | 63284.16
[13 empty] | 32º MEDIÇÃO - RUA 07 |  |  |  | 107867.42
| Vitória do Xingu Pará -13/03/2023 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida
CREA 152047714-7
SEINFRA

## 33º MEDIÇÃO - TERRAPLANAGEM (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 33
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - TERRAPLANAGEM | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | 0 | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 33
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 0 | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 0 | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 0 | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  | 0 | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  | 0 | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM
1.3.1 | Serviços Preliminares
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 | 3500 | 0 | 21679.38 | 0.41 | 8888.54 | 31109890 | 25179.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8888.54 | 0% | 100% | 0 | 8888.55 | 0 | 8888.55
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 | 5320 | 0 | 4227.48 | 9.76 | 41260.2 | 219504264 | 9547.48 | 41260.2 | 41260.2 | 41260.2 | 0% | 100% | 0 | 41260.2 | 0 | 41260.2
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 | 16850 | 0 | 42274.79 | 3.28 | 138661.31 | 2336443073.5 | 59124.79 | 138661.31 | 138661.31 | 138661.31 | 0% | 100% | 0 | 138661.31 | 0 | 138661.31
1.3.2 | Base Sub-base
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 | 3500 | 0 | 21679.38 | 2.58 | 55932.8 | 195764800 | 25179.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55932.8 | 0% | 100% | 0 | 55932.8 | 0 | 55932.8
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 | 921 | 0 | 2818.32 | 66.24 | 186685.51 | 171937354.71 | 3739.32 | 186685.51 | 186685.51 | 186685.51 | 0% | 100% | 0 | 186685.52 | 0 | 186685.52
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 | 921 | 0 | 2818.32 | 70.83 | 199621.6 | 183851493.6 | 3739.32 | 199621.6 | 199621.6 | 199621.6 | 0% | 100% | 0 | 199621.61 | 0 | 199621.61
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 | 2350 | 0 | 5636.64 | 9.76 | 55013.6 | 129281960 | 7986.64 | 55013.6 | 55013.6 | 55013.6 | 0% | 100% | 0 | 55013.61 | 0 | 55013.61
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 | 5360 | 0 | 112732.78 | 2.19 | 246884.78 | 1323302420.8 | 118092.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246884.78 | 0% | 100% | 0 | 246884.79 | 0 | 246884.79
1.4 | BLOQUETEAMENTO
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 | 5120 | 237.2 | 21382.18 | 105.31 | 2283111.53 | 11689531033.6 | 26799.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2258132 | 1.09% | 98.63% | 24979.53 | 2251757.38 | 24979.53 | 2251757.38
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 | 560 | 0 | 2081.22 | 0.96 | 1997.97 | 1118863.2 | 2641.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1997.97 | 0% | 100% | 0 | 1997.97 | 0 | 1997.97
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 | 6500 | 0 | 18470.83 | 0.96 | 17731.99 | 115257935 | 24970.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17731.99 | 0% | 100% | 0 | 17732 | 0 | 17732
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 | 65 | 0.07 | 130.07 | 543.33 | 70670.93 | 4593610.45 | 195.07 | 70670.93 | 70670.93 | 70632.9 | 0.05% | 100% | 38.03 | 70670.93 | 38.03 | 70670.93
1.5 | MEIO FIO E SARJETA
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 | 1435 | 0 | 7226.46 | 71.63 | 517631.32 | 742800944.2 | 8661.46 | 517631.32 | 517631.32 | 517631.32 | 0% | 100% | 0 | 517631.33 | 0 | 517631.33
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3909566.35 | 0.64% | 99.2% | 25017.56 | 3903285.78 | 25000 | 3903285.78
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
[13 empty] | 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL |  |  |  | 232723.43
[13 empty] | 31º MEDIÇÃO - PRAÇA DA BIBLIA |  |  |  | 63284.16
[13 empty] | 32º MEDIÇÃO - RUA 07 |  |  |  | 107867.42
[13 empty] | 33º MEDIÇÃO - TERRAPLANAGEM |  |  |  | 25000
| Vitória do Xingu Pará -13/03/2023 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida
CREA 152047714-7
SEINFRA

## 34º MEDIÇÃO - BLOQUETEAMENTO
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 33
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - TERRAPLANAGEM | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | 0 | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 34
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  |  | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  |  | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.3.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 | 3500 | 500 | 22179.38 | 0.41 | 8888.54 | 1435 | 25179.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8683.54 | 2.31% | 102.3% | 205 | 9093.55 | 205 | 9093.55
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 | 5320 | 500 | 4727.48 | 9.76 | 41260.2 | 51923.2 | 9547.48 | 41260.2 | 41260.2 | 36380.2 | 11.83% | 111.8% | 4880 | 46140.2 | 4880 | 46140.2
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 | 16850 | 500 | 42774.79 | 3.28 | 138661.31 | 55268 | 59124.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137021.31 | 1.18% | 101.2% | 1640 | 140301.31 | 1640 | 140301.31
1.3.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 | 3500 | 250 | 21929.38 | 2.58 | 55932.8 | 9030 | 25179.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55287.8 | 1.15% | 101.2% | 645 | 56577.8 | 645 | 56577.8
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 | 921 | 50 | 2868.32 | 66.24 | 186685.51 | 61007.04 | 3739.32 | 186685.51 | 186685.51 | 183373.51 | 1.77% | 101.8% | 3312 | 189997.52 | 3312 | 189997.52
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 | 921 | 50 | 2868.32 | 70.83 | 199621.6 | 65234.43 | 3739.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196080.1 | 1.77% | 101.8% | 3541.5 | 203163.11 | 3541.5 | 203163.11
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 | 2350 | 50 | 5686.64 | 9.76 | 55013.6 | 22936 | 7986.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54525.6 | 0.89% | 100.9% | 488 | 55501.61 | 488 | 55501.61
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 | 5360 | 50 | 112782.78 | 2.19 | 246884.78 | 11738.4 | 118092.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246775.28 | 0.04% | 100% | 109.5 | 246994.29 | 109.5 | 246994.29
1.4 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 | 5120 | 1002 | 22384.18 | 105.31 | 2283111.53 | 539187.2 | 26799.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2177590.91 | 4.62% | 103.2% | 105520.62 | 2357278 | 105520.62 | 2357278
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 | 560 | 60 | 2141.22 | 0.96 | 1997.97 | 537.6 | 2641.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1940.37 | 2.88% | 102.9% | 57.6 | 2055.57 | 57.6 | 2055.57
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 | 6500 | 500 | 18970.83 | 0.96 | 17731.99 | 6240 | 24970.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17251.99 | 2.71% | 102.7% | 480 | 18212 | 480 | 18212
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 | 65 | 10 | 140.07 | 543.33 | 70670.93 | 35316.45 | 195.07 | 70670.93 | 70670.93 | 65237.63 | 7.69% | 107.7% | 5433.3 | 76104.23 | 5433.3 | 76104.23
1.5 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 | 1435 | 406 | 7632.46 | 71.63 | 517631.32 | 102789.05 | 8661.46 | 517631.32 | 517631.32 | 488549.54 | 5.62% | 105.6% | 29081.78 | 546713.11 | 29081.78 | 546713.11
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3779189.61 | 3.95% | 103.2% | 155394.3 | 4058680.08 | 155394.3 | 4058680.08
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
[13 empty] | 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL |  |  |  | 232723.43
[13 empty] | 31º MEDIÇÃO - PRAÇA DA BIBLIA |  |  |  | 63284.16
[13 empty] | 32º MEDIÇÃO - RUA 07 |  |  |  | 107867.42
[13 empty] | 33º MEDIÇÃO - TERRAPLANAGEM |  |  |  | 25000
[13 empty] | 34° MEDIÇÃO - RUA DA CRECHE |  |  |  | 155394.3
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2023 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida
CREA 152047714-7
SEINFRA

## 35º MEDIÇÃO - BLOQUETEAMENTO (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: | 33
AÇÃO | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRATAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE) E CALÇAMENTO DAS VIAS DO BAIRRO LATICÍNIO NO MUNICÍPIO DE VITORIA DO XINGU/PA | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU - PA |  | PAVIMENTO INTERTRATAVADO (BLOQUETEAMENTO) - TERRAPLANAGEM | [5 empty] | VALOR INICIAL : |  | 3934593.91
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002 - PMVX CONTRATO Nº 20220115 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 22 DE MARÇO DE 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 (TREZENTO E SESSENTA DIAS) |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | 0 | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | GABRIEL S ALMEIDA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 3934593.91
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 35
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | BAIRRO LATICÍNIO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA
1.1.1 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.1.2 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1.3 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 0 | 48 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.4 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 | 0 | 6 | 14430 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.5 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 6942 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.6 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 27793.42 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.7 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 | 0 | 100 | 1306 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.8 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 0 | 10 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.9 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 2169.1 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 3700 |  |  | 3700 | 2.1 | 7770 | 0 | 3700 | 7770 | 7770 | 7770 | 0% | 100% | 0 | 7770 | 0 | 7770
1.2.2 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 21679.38 |  |  | 21679.38 | 0.63 | 13658 | 0 | 21679.38 | 13658 | 13658 | 13658 | 0% | 100% | 0 | 13658.01 | 0 | 13658.01
1.3 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.3.1 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 21679.38 | 3500 | 500 | 22179.38 | 0.41 | 8888.54 | 1435 | 25179.38 | 8888.54 | 8888.54 | 8683.54 | 2.31% | 102.3% | 205 | 9093.55 | 205 | 9093.55
1.3.1.2 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 4227.48 | 5320 | 500 | 4727.48 | 9.76 | 41260.2 | 51923.2 | 9547.48 | 41260.2 | 41260.2 | 36380.2 | 11.83% | 111.8% | 4880 | 46140.2 | 4880 | 46140.2
1.3.1.3 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 42274.79 | 16850 | 500 | 42774.79 | 3.28 | 138661.31 | 55268 | 59124.79 | 138661.31 | 138661.31 | 137021.31 | 1.18% | 101.2% | 1640 | 140301.31 | 1640 | 140301.31
1.3.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.3.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 21679.38 | 3500 | 250 | 21929.38 | 2.58 | 55932.8 | 9030 | 25179.38 | 55932.8 | 55932.8 | 55287.8 | 1.15% | 101.2% | 645 | 56577.8 | 645 | 56577.8
1.3.2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 | 921 | 50 | 2868.32 | 66.24 | 186685.51 | 61007.04 | 3739.32 | 186685.51 | 186685.51 | 183373.51 | 1.77% | 101.8% | 3312 | 189997.52 | 3312 | 189997.52
1.3.2.3 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 2818.32 | 921 | 50 | 2868.32 | 70.83 | 199621.6 | 65234.43 | 3739.32 | 199621.6 | 199621.6 | 196080.1 | 1.77% | 101.8% | 3541.5 | 203163.11 | 3541.5 | 203163.11
1.3.2.5 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 5636.64 | 2350 | 50 | 5686.64 | 9.76 | 55013.6 | 22936 | 7986.64 | 55013.6 | 55013.6 | 54525.6 | 0.89% | 100.9% | 488 | 55501.61 | 488 | 55501.61
1.3.2.6 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 112732.78 | 5360 | 50 | 112782.78 | 2.19 | 246884.78 | 11738.4 | 118092.78 | 246884.78 | 246884.78 | 246775.28 | 0.04% | 100% | 109.5 | 246994.29 | 109.5 | 246994.29
1.4 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 21679.38 | 5120 | 1207.5 | 22589.68 | 105.31 | 2283111.53 | 539187.2 | 26799.38 | 2283111.53 | 2283111.53 | 2155949.7 | 5.57% | 104.2% | 127161.83 | 2378919.2 | 127161.83 | 2378919.2
1.4.2 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 2081.22 | 560 | 60 | 2141.22 | 0.96 | 1997.97 | 537.6 | 2641.22 | 1997.97 | 1997.97 | 1940.37 | 2.88% | 102.9% | 57.6 | 2055.57 | 57.6 | 2055.57
1.4.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 18470.83 | 6500 | 500 | 18970.83 | 0.96 | 17731.99 | 6240 | 24970.83 | 17731.99 | 17731.99 | 17251.99 | 2.71% | 102.7% | 480 | 18212 | 480 | 18212
1.4.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 130.07 | 65 | 10 | 140.07 | 543.33 | 70670.93 | 35316.45 | 195.07 | 70670.93 | 70670.93 | 65237.63 | 7.69% | 107.7% | 5433.3 | 76104.23 | 5433.3 | 76104.23
1.5 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [8 empty] | 0
1.5.1 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 7226.46 | 1435 | 483 | 7709.46 | 71.63 | 517631.32 | 102789.05 | 8661.46 | 517631.32 | 517631.32 | 483034.03 | 6.68% | 106.7% | 34597.29 | 552228.62 | 34597.29 | 552228.62
[8 empty] | 3934583.91 |  |  |  | 3934583.91 | 3752032.89 | 4.64% | 103.8% | 182551.02 | 4085836.79 | 182551.02 | 4085836.79
[13 empty] | 1º MEDIÇÃO RUA M |  |  |  | 220044.68
[13 empty] | 2º MEDIÇÃO RUA 03 |  |  |  | 172587.35
[13 empty] | 3º MEDIÇÃO - RUA 03 |  |  |  | 53751.27
[13 empty] | 4º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 17477.72
[13 empty] | 5º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 25575.54
[13 empty] | 6º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 102110.27
[13 empty] | 7º MEDIÇÃO - RUA 05 |  |  |  | 32226.83
[13 empty] | 8º MEDIÇÃO - RUA L |  |  |  | 184970.55
[13 empty] | 9º MEDIÇÃO - BECO RUA C |  |  |  | 58648.41
[13 empty] | 10º MEDIÇÃO - BECO RUA X |  |  |  | 56387.03
[13 empty] | 11º MEDIÇÃO - RUA K |  |  |  | 212710.46
[13 empty] | 12º MEDIÇÃO - RUA 06 |  |  |  | 72948.77
[13 empty] | 13º MEDIÇÃO - RAMAL AGUA BOA |  |  |  | 270709.4
[13 empty] | 14º MEDIÇÃO - RUA I |  |  |  | 229523.25
[13 empty] | 15º MEDIÇÃO - RUA 06 (TRECHO 02) |  |  |  | 124586
[13 empty] | 16º MEDIÇÃO - RUA J |  |  |  | 180887.21
[13 empty] | 17° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 106748.54
[13 empty] | 18° MEDIÇÃO - RUA J (TRECHO 02) |  |  |  | 95089.9
[13 empty] | 19° MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 135569.55
[13 empty] | 20º MEDIÇÃO - RUA G |  |  |  | 122190.14
[13 empty] | 21° MEDIÇÃO - RUA D |  |  |  | 167864.44
[13 empty] | 22º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 111160.06
[13 empty] | 23º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 24º MEDIÇÃO - RUA 01 |  |  |  | 115735.69
[13 empty] | 25º MEDIÇÃO - RUA 02 |  |  |  | 127463.8
[13 empty] | 26º MEDIÇÃO - RUA 04 |  |  |  | 124679.1
[13 empty] | 27º MEDIÇÃO - RUA F |  |  |  | 141671.69
[13 empty] | 28º MEDIÇÃO - RUA 06 (ULTIMO TRECHO) |  |  |  | 90530.11
[13 empty] | 29º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL (T1- 140m) |  |  |  | 121857.98
[13 empty] | 30º MEDIÇÃO - AVENIDA BRASIL |  |  |  | 232723.43
[13 empty] | 31º MEDIÇÃO - PRAÇA DA BIBLIA |  |  |  | 63284.16
[13 empty] | 32º MEDIÇÃO - RUA 07 |  |  |  | 107867.42
[13 empty] | 33º MEDIÇÃO - TERRAPLANAGEM |  |  |  | 25000
[13 empty] | 34° MEDIÇÃO - RUA DA CRECHE |  |  |  | 155394.3
| Vitória do Xingu Pará -29/08/2023 |  |  |  |  | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [6 empty] | 35° MEDIÇÃO - RUA C |  |  |  | 182551.02
CREA 152047714-7
SEINFRA