## 1ª Medição (KM 32) (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: |  | 1
AÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32 | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 18 SUL E RAMAL DO KM 32 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1976788.6
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 2/2022-009-PMVX - CONTRATO Nº 20222370 | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: | 90 dias |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-01 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Gabriel Souza de Almeida | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1976788.6
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 1 |  | 16229.69 | 16229.69 |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 | 0 | 100% | 100% | 16229.69 | 16229.69 | 16229.69 | 16229.69
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARA TODOS OS RAMAIS | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 24 |  | 123.47 | 8889.84 |  | 72 | 8889.84 | 8889.84 | 5926.56 | 33.33% | 33.33% | 2963.28 | 2963.28 | 2963.28 | 2963.28
1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 176 |  | 27.45 | 14493.6 |  | 528 | 14493.6 | 14493.6 | 9662.4 | 33.33% | 33.33% | 4831.2 | 4831.2 | 4831.2 | 4831.2
2 | VICINAL DO KM 18 SETOR SUL | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 |  | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 67904 |  | 0 |  | 0.45 | 30556.8 |  | 67904 | 30556.8 | 30556.8 | 30556.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 15278.4 |  | 0 |  | 13.97 | 213439.25 |  | 15278.4 | 213439.25 | 213439.25 | 213439.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 242884.125 |  | 0 |  | 1.97 | 478481.73 |  | 242884.125 | 478481.73 | 478481.73 | 478481.73 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15278.4 |  | 0 |  | 1.76 | 26889.98 |  | 15278.4 | 26889.98 | 26889.98 | 26889.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 101856 |  | 0 |  | 0.14 | 14259.84 |  | 101856 | 14259.84 | 14259.84 | 14259.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VICINAL RAMAL DO KM 18 SETOR NORTE | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
3.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 |  | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
3.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 40080 |  | 0 |  | 0.45 | 18036 |  | 40080 | 18036 | 18036 | 18036 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
3.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 9018 |  | 0 |  | 13.97 | 125981.46 |  | 9018 | 125981.46 | 125981.46 | 125981.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90360.36 |  | 0 |  | 1.97 | 178009.91 |  | 90360.36 | 178009.91 | 178009.91 | 178009.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9018 |  | 0 |  | 1.76 | 15871.68 |  | 9018 | 15871.68 | 15871.68 | 15871.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 60120 |  | 0 |  | 0.14 | 8416.8 |  | 60120 | 8416.8 | 8416.8 | 8416.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VICINAL RAML KM 32 SETOR SUL | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 6 |  | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 100% | 100% | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72
4.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 77676 |  | 57676 |  | 0.45 | 34954.2 |  | 77676 | 34954.2 | 34954.2 | 9000 | 74.25% | 74.25% | 25954.2 | 25954.2 | 25954.2 | 25954.2
4.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [13 empty] | 0% |  | 0 |  | 0
4.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17477.1 |  | 13974.87 |  | 13.97 | 244155.09 |  | 17477.1 | 244155.09 | 244155.09 | 48926.15 | 79.96% | 79.96% | 195228.93 | 195228.93 | 195228.93 | 195228.93
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 250387.8 |  | 180387.8 |  | 1.97 | 493263.97 |  | 250387.8 | 493263.97 | 493263.97 | 137900 | 72.04% | 72.04% | 355363.97 | 355363.97 | 355363.97 | 355363.97
4.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 17477.1 |  | 12974.87 |  | 1.76 | 30759.7 |  | 17477.1 | 30759.7 | 30759.7 | 7923.92 | 74.24% | 74.24% | 22835.77 | 22835.77 | 22835.77 | 22835.77
4.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 116514 |  | 86220.36 |  | 0.14 | 16311.96 |  | 116514 | 16311.96 | 16311.96 | 4241.11 | 74% | 74% | 12070.85 | 12070.85 | 12070.85 | 12070.85
[6 empty] | 0 |  | 1976788.66 | 0 | - |  | 1976788.66 | 1338715.03 | 32.28% | 32.28% | 638073.61 | 638073.61 | 638073.61 | 638073.61
[13 empty] | Medição 01: |  |  |  | 638073.61
1338715.05
Vitória do Xingu Pará - 13/07/2022
[6 empty] | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Jose Eduardo de Carvalho
[6 empty] | CREA 1520477147 | [5 empty] | CPF 438.492.374-00
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

## 2ª Medição (KM 32) (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: |  | 1
AÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32 | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 18 SUL E RAMAL DO KM 32 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1976788.6
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 2/2022-009-PMVX - CONTRATO Nº 20222370 | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: | 90 dias |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-01 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Gabriel Souza de Almeida | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1976788.6
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16229.69 | 0 | 16229.69
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARA TODOS OS RAMAIS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 12 | 36 | 123.47 | 8889.84 |  | 72 | 8889.84 | 8889.84 | 4444.92 | 16.67% | 50% | 1481.64 | 4444.92 | 1481.64 | 4444.92
1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 128 | 304 | 27.45 | 14493.6 |  | 528 | 14493.6 | 14493.6 | 6148.8 | 24.24% | 57.58% | 3513.6 | 8344.8 | 3513.6 | 8344.8
2 | VICINAL DO KM 18 SETOR SUL | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  |  | 0 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 67904 |  |  | 0 | 0.45 | 30556.8 |  | 67904 | 30556.8 | 30556.8 | 30556.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 15278.4 |  |  | 0 | 13.97 | 213439.25 |  | 15278.4 | 213439.25 | 213439.25 | 213439.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 242884.125 |  |  | 0 | 1.97 | 478481.73 |  | 242884.125 | 478481.73 | 478481.73 | 478481.73 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15278.4 |  |  | 0 | 1.76 | 26889.98 |  | 15278.4 | 26889.98 | 26889.98 | 26889.98 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 101856 |  |  | 0 | 0.14 | 14259.84 |  | 101856 | 14259.84 | 14259.84 | 14259.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 | VICINAL RAMAL DO KM 18 SETOR NORTE |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  |  | 0 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 40080 |  |  | 0 | 0.45 | 18036 |  | 40080 | 18036 | 18036 | 18036 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 9018 |  |  | 0 | 13.97 | 125981.46 |  | 9018 | 125981.46 | 125981.46 | 125981.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90360.36 |  |  | 0 | 1.97 | 178009.91 |  | 90360.36 | 178009.91 | 178009.91 | 178009.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9018 |  |  | 0 | 1.76 | 15871.68 |  | 9018 | 15871.68 | 15871.68 | 15871.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 60120 |  |  | 0 | 0.14 | 8416.8 |  | 60120 | 8416.8 | 8416.8 | 8416.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VICINAL RAML KM 32 SETOR SUL |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
4.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 77676 |  | 20000 | 77676 | 0.45 | 34954.2 |  | 77676 | 34954.2 | 34954.2 | 0 | 25.75% | 100% | 9000 | 34954.2 | 9000 | 34954.2
4.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17477.1 |  | 3502.23 | 17477.1 | 13.97 | 244155.09 |  | 17477.1 | 244155.09 | 244155.09 | 0 | 20.04% | 100% | 48926.15 | 244155.08 | 48926.15 | 244155.08
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 250387.8 |  | 70000 | 250387.8 | 1.97 | 493263.97 |  | 250387.8 | 493263.97 | 493263.97 | 0 | 27.96% | 100% | 137900 | 493263.97 | 137900 | 493263.97
4.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 17477.1 |  | 4502.23 | 17477.1 | 1.76 | 30759.7 |  | 17477.1 | 30759.7 | 30759.7 | 0 | 25.76% | 100% | 7923.92 | 30759.69 | 7923.92 | 30759.69
4.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 116514 |  | 30293.64 | 116514 | 0.14 | 16311.96 |  | 116514 | 16311.96 | 16311.96 | 0 | 26% | 100% | 4241.11 | 16311.96 | 4241.11 | 16311.96
[6 empty] | 0 |  | 1976788.66 | 0 | - |  | 1976788.66 | 1125728.61 | 10.77% | 43.05% | 212986.42 | 851060.03 | 212986.42 | 851060.03
[13 empty] | 1125728.63 | Medição Ramal KM 32 - 01: |  |  | 638073.61
[14 empty] | Medição Ramal KM 32 - 02: |  |  | 212986.42
Vitória do Xingu Pará - 30/08/2022
[6 empty] | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Jose Eduardo de Carvalho
[6 empty] | CREA 1520477147 | [5 empty] | CPF 438.492.374-00
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

## 3ª Medição (KM 18 SUL) (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: |  | 1
AÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32 | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 18 SUL E RAMAL DO KM 32 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1976788.6
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 2/2022-009-PMVX - CONTRATO Nº 20222370 - CONVÊNIO 081/2022 SETRAN/PA | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: | 90 dias |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-01 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Gabriel Souza de Almeida | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1976788.6
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16229.69 | 0 | 16229.69
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARA TODOS OS RAMAIS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 12 | 48 | 123.47 | 8889.84 |  | 72 | 8889.84 | 8889.84 | 2963.28 | 16.67% | 66.67% | 1481.64 | 5926.56 | 1481.64 | 5926.56
1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 128 | 432 | 27.45 | 14493.6 |  | 528 | 14493.6 | 14493.6 | 2635.2 | 24.24% | 81.82% | 3513.6 | 11858.4 | 3513.6 | 11858.4
2 | VICINAL DO KM 18 SETOR SUL | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 6 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 100% | 100% | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72
2.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 67904 |  | 55902 | 55902 | 0.45 | 30556.8 |  | 67904 | 30556.8 | 30556.8 | 5400.9 | 82.33% | 82.33% | 25155.9 | 25155.9 | 25155.9 | 25155.9
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 15278.4 |  | 9178.4 | 9178.4 | 13.97 | 213439.25 |  | 15278.4 | 213439.25 | 213439.25 | 85217 | 60.07% | 60.07% | 128222.25 | 128222.25 | 128222.25 | 128222.25
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 242884.125 |  | 98600.19 | 98600.19 | 1.97 | 478481.73 |  | 242884.125 | 478481.73 | 478481.73 | 284239.36 | 40.6% | 40.6% | 194242.37 | 194242.37 | 194242.37 | 194242.37
2.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15278.4 |  | 12567 | 12567 | 1.76 | 26889.98 |  | 15278.4 | 26889.98 | 26889.98 | 4772.06 | 82.25% | 82.25% | 22117.92 | 22117.92 | 22117.92 | 22117.92
2.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 101856 |  | 101856 | 101856 | 0.14 | 14259.84 |  | 101856 | 14259.84 | 14259.84 | 0 | 100% | 100% | 14259.84 | 14259.84 | 14259.84 | 14259.84
3 | VICINAL RAMAL DO KM 18 SETOR NORTE | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  |  | 0 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 40080 |  |  | 0 | 0.45 | 18036 |  | 40080 | 18036 | 18036 | 18036 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 9018 |  |  | 0 | 13.97 | 125981.46 |  | 9018 | 125981.46 | 125981.46 | 125981.46 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90360.36 |  |  | 0 | 1.97 | 178009.91 |  | 90360.36 | 178009.91 | 178009.91 | 178009.91 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9018 |  |  | 0 | 1.76 | 15871.68 |  | 9018 | 15871.68 | 15871.68 | 15871.68 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 60120 |  |  | 0 | 0.14 | 8416.8 |  | 60120 | 8416.8 | 8416.8 | 8416.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4 | VICINAL RAML KM 32 SETOR SUL | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
4.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 77676 |  | 0 | 77676 | 0.45 | 34954.2 |  | 77676 | 34954.2 | 34954.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 34954.2 | 0 | 34954.2
4.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17477.1 |  | 0 | 17477.1 | 13.97 | 244155.09 |  | 17477.1 | 244155.09 | 244155.09 | 0 | 0% | 100% | 0 | 244155.09 | 0 | 244155.08
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 250387.8 |  | 0 | 250387.8 | 1.97 | 493263.97 |  | 250387.8 | 493263.97 | 493263.97 | 0 | 0% | 100% | 0 | 493263.97 | 0 | 493263.97
4.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 17477.1 |  | 0 | 17477.1 | 1.76 | 30759.7 |  | 17477.1 | 30759.7 | 30759.7 | 0 | 0% | 100% | 0 | 30759.7 | 0 | 30759.69
4.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 116514 |  | 0 | 116514 | 0.14 | 16311.96 |  | 116514 | 16311.96 | 16311.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16311.96 | 0 | 16311.96
[6 empty] | 0 |  | 1976788.66 | 0 | - |  | 1976788.66 | 734139.37 | 19.81% | 62.86% | 391589.24 | 1242649.29 | 391589.24 | 1242649.27
[13 empty] | 734139.39 | Medição Ramal KM 32 - 01: |  |  | 638073.61
[14 empty] | Medição Ramal KM 32 - 02: |  |  | 212986.42
[14 empty] | Medição Ramal KM 18 SUL - 03: |  |  | 391589.24
Vitória do Xingu Pará - 30/08/2022
[6 empty] | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Jose Eduardo de Carvalho
[6 empty] | CREA 1520477147 | [5 empty] | CPF 438.492.374-00
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

## 4ª Medição (KM 18 Sul)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: |  | 1
AÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32 | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 18 SUL E RAMAL DO KM 32 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1976788.6
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 2/2022-009-PMVX - CONTRATO Nº 20222370 - CONVÊNIO 081/2022 SETRAN/PA | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: | 90 dias |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-01 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Gabriel Souza de Almeida | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1976788.6
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16229.69 | 0 | 16229.69
1.2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - PARA TODOS OS RAMAIS | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 24 | 72 | 123.47 | 8889.84 |  | 72 | 8889.84 | 8889.84 | 0 | 33.33% | 100% | 2963.28 | 8889.84 | 2963.28 | 8889.84
1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 96 | 528 | 27.45 | 14493.6 |  | 528 | 14493.6 | 14493.6 | 0 | 18.18% | 100% | 2635.2 | 14493.6 | 2635.2 | 14493.6
2 | VICINAL DO KM 18 SETOR SUL | [11 empty] | 0
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  |  | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
2.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [11 empty] | 0
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 67904 |  | 12002 | 67904 | 0.45 | 30556.8 |  | 67904 | 30556.8 | 30556.8 | 0 | 17.67% | 100% | 5400.9 | 30556.8 | 5400.9 | 30556.8
2.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0
2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 15278.4 |  | 373.44 | 9551.84 | 13.97 | 213439.25 |  | 15278.4 | 213439.25 | 213439.25 | 80000.02 | 2.44% | 62.52% | 5216.98 | 133439.23 | 5216.98 | 133439.23
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 242884.125 |  | 144283.95 | 242884.14 | 1.97 | 478481.73 |  | 242884.125 | 478481.73 | 478481.73 | -0.02 | 59.4% | 100% | 284239.38 | 478481.75 | 284239.38 | 478481.75
2.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15278.4 |  | 2711.4 | 15278.4 | 1.76 | 26889.98 |  | 15278.4 | 26889.98 | 26889.98 | 0 | 17.75% | 100% | 4772.06 | 26889.98 | 4772.06 | 26889.98
2.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 101856 |  |  | 101856 | 0.14 | 14259.84 |  | 101856 | 14259.84 | 14259.84 | 0 | 0% | 100% | 0 | 14259.84 |  | 14259.84
3 | VICINAL RAMAL DO KM 18 SETOR NORTE | [11 empty] | 0
3.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
3.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 6 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 100% | 100% | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72 | 2595.72
3.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0
3.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 40080 |  | 40080 | 40080 | 0.45 | 18036 |  | 40080 | 18036 | 18036 | 0 | 100% | 100% | 18036 | 18036 | 18036 | 18036
3.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM | [11 empty] | 0
3.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 9018 |  | 9018 | 9018 | 13.97 | 125981.46 |  | 9018 | 125981.46 | 125981.46 | 0 | 100% | 100% | 125981.46 | 125981.46 | 125981.46 | 125981.46
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90360.36 |  | 90360.36 | 90360.36 | 1.97 | 178009.91 |  | 90360.36 | 178009.91 | 178009.91 | 0 | 100% | 100% | 178009.91 | 178009.91 | 115918.89 | 178009.91
3.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9018 |  | 9018 | 9018 | 1.76 | 15871.68 |  | 9018 | 15871.68 | 15871.68 | 0 | 100% | 100% | 15871.68 | 15871.68 | 15871.68 | 15871.68
3.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 60120 |  | 60120 | 60120 | 0.14 | 8416.8 |  | 60120 | 8416.8 | 8416.8 | 0 | 100% | 100% | 8416.8 | 8416.8 | 8416.8 | 8416.8
4 | VICINAL RAML KM 32 SETOR SUL | [11 empty] | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [11 empty] | 0
4.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  |  | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
4.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 77676 |  |  | 77676 | 0.45 | 34954.2 |  | 77676 | 34954.2 | 34954.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 34954.2 | 0 | 34954.2
4.3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - TERRAPLANAGEM |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0
4.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17477.1 |  |  | 17477.1 | 13.97 | 244155.09 |  | 17477.1 | 244155.09 | 244155.09 | 0 | 0% | 100% | 0 | 244155.09 | 0 | 244155.09
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 250387.8 |  |  | 250387.8 | 1.97 | 493263.97 |  | 250387.8 | 493263.97 | 493263.97 | 0 | 0% | 100% | 0 | 493263.97 | 0 | 493263.97
4.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 17477.1 |  |  | 17477.1 | 1.76 | 30759.7 |  | 17477.1 | 30759.7 | 30759.7 | 0 | 0% | 100% | 0 | 30759.7 | 0 | 30759.7
4.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 116514 |  |  | 116514 | 0.14 | 16311.96 |  | 116514 | 16311.96 | 16311.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16311.96 | 0 | 16311.96
[6 empty] | 0 |  | 1976788.66 | 0 | - |  | 1976788.66 | 80000 | 34% | 95.95% | 672048.35 | 1896788.66 | 592048.35 | 1896788.66
[17 empty] | Medição Ramal KM 32 - 01: |  | 638073.61
[17 empty] | Medição Ramal KM 32 - 02: |  | 212986.42
[17 empty] | Medição Ramal KM 18 SUL - 03: |  | 453680.22
[17 empty] | Medição Ramal KM 18 NORTE - 04: |  | 592048.35
Vitória do Xingu Pará - 22/08/2023
[6 empty] | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Jose Eduardo de Carvalho
[6 empty] | CREA 1520477147 | [5 empty] | CPF 438.492.374-00
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI

## 5ª Medição (KM 18 Sul) (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO: |  | 1
AÇÃO | RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE VITORIA DO XINGU/PA, SENDO AS SEGUINTES: RAMAL DO KM 18 SUL, RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 32 | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | RAMAL DO KM 18 NORTE, RAMAL DO KM 18 SUL E RAMAL DO KM 32 | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1976788.6
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇOS N° 2/2022-009-PMVX - CONTRATO Nº 20222370 - CONVÊNIO 081/2022 SETRAN/PA | [9 empty] | PRAZO DA OBRA: | 90 dias |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-10-01 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | Gabriel Souza de Almeida | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1976788.6
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 | SERVIÇOS GERAIS
1.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 0 | 1 | 16229.69 | 16229.69 |  | 1 | 16229.69 | 16229.69 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16229.69 | 0 | 16229.69
1.2.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 72 |  | 0 | 72 | 123.47 | 8889.84 |  | 72 | 8889.84 | 8889.84 | 0 | 0% | 100% | 0 | 8889.84 | 0 | 8889.84
1.2.2 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 |  | 0 | 528 | 27.45 | 14493.6 |  | 528 | 14493.6 | 14493.6 | 0 | 0% | 100% | 0 | 14493.6 | 0 | 14493.6
2.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
2.2 | DESMATAMENTO E LIMPEZA |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 67904 |  | 0 | 67904 | 0.45 | 30556.8 |  | 67904 | 30556.8 | 30556.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 30556.8 | 0 | 30556.8
2.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 15278.4 |  | 5726.56 | 15278.4 | 13.97 | 213439.25 |  | 15278.4 | 213439.25 | 213439.25 | 0 | 37.48% | 100% | 80000 | 213439.23 | 80000 | 213439.23
2.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 242884.125 |  | 0 | 242884.14 | 1.97 | 478481.73 |  | 242884.125 | 478481.73 | 478481.73 | 0 | 0% | 100% | 0 | 478481.75 | 0 | 478481.75
2.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 15278.4 |  | 0 | 15278.4 | 1.76 | 26889.98 |  | 15278.4 | 26889.98 | 26889.98 | 0 | 0% | 100% | 0 | 26889.98 | 0 | 26889.98
2.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 101856 |  | 0 | 101856 | 0.14 | 14259.84 |  | 101856 | 14259.84 | 14259.84 | 0 | 0% | 100% | 0 | 14259.84 |  | 14259.84
3 | VICINAL RAMAL DO KM 18 SETOR NORTE |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
3.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
3.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 40080 |  | 0 | 40080 | 0.45 | 18036 |  | 40080 | 18036 | 18036 | 0 | 0% | 100% | 0 | 18036 | 0 | 18036
3.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 9018 |  | 0 | 9018 | 13.97 | 125981.46 |  | 9018 | 125981.46 | 125981.46 | 0 | 0% | 100% | 0 | 125981.46 | 0 | 125981.46
3.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 90360.36 |  | 0 | 90360.36 | 1.97 | 178009.91 |  | 90360.36 | 178009.91 | 178009.91 | 0 | 0% | 100% | 0 | 178009.91 | 0 | 178009.91
3.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 9018 |  | 0 | 9018 | 1.76 | 15871.68 |  | 9018 | 15871.68 | 15871.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 15871.68 | 0 | 15871.68
3.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 60120 |  | 0 | 60120 | 0.14 | 8416.8 |  | 60120 | 8416.8 | 8416.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 8416.8 | 0 | 8416.8
4 | VICINAL RAML KM 32 SETOR SUL |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
4.1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  | 0 | 6 | 432.62 | 2595.72 |  | 6 | 2595.72 | 2595.72 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2595.72 | 0 | 2595.72
4.2.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 77676 |  | 0 | 77676 | 0.45 | 34954.2 |  | 77676 | 34954.2 | 34954.2 | 0 | 0% | 100% | 0 | 34954.2 | 0 | 34954.2
4.3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 17477.1 |  | 0 | 17477.1 | 13.97 | 244155.09 |  | 17477.1 | 244155.09 | 244155.09 | 0 | 0% | 100% | 0 | 244155.09 | 0 | 244155.09
4.3.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 250387.8 |  | 0 | 250387.8 | 1.97 | 493263.97 |  | 250387.8 | 493263.97 | 493263.97 | 0 | 0% | 100% | 0 | 493263.97 | 0 | 493263.97
4.3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 17477.1 |  | 0 | 17477.1 | 1.76 | 30759.7 |  | 17477.1 | 30759.7 | 30759.7 | 0 | 0% | 100% | 0 | 30759.7 | 0 | 30759.7
4.3.4 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | m² | 116514 |  | 0 | 116514 | 0.14 | 16311.96 |  | 116514 | 16311.96 | 16311.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16311.96 | 0 | 16311.96
[6 empty] | 0 |  | 1976788.66 | 0 | - |  | 1976788.66 | 0 | 34% | 100% | 672048.35 | 1976788.66 | 80000 | 1976788.66
[17 empty] | Medição Ramal KM 32 - 01: |  | 638073.61
[17 empty] | Medição Ramal KM 32 - 02: |  | 212986.42
[17 empty] | Medição Ramal KM 18 SUL - 03: |  | 453680.22
[17 empty] | Medição Ramal KM 18 NORTE - 04: |  | 592048.35
| Vitória do Xingu Pará - 22/08/2023 | [15 empty] | Medição Ramal KM 18 NORTE - 05: |  | 80000
[6 empty] | Eng. Civil Gabriel Souza de Almeida | [5 empty] | Jose Eduardo de Carvalho
[6 empty] | CREA 1520477147 | [5 empty] | CPF 438.492.374-00
[6 empty] | SEINFRA | [5 empty] | CARVALHO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI