## Medição 01 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 1 | 1 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 50% | 50% | 13896.71 | 13896.71 | 13896.71 | 13896.71
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 80 | 80 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 |  |  | 1044.8 | 1044.8 | 1044.8 | 1044.8
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 6 | 6 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 |  |  | 329.46 | 329.46 | 329.46 | 329.46
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 6 | 6 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 60% | 60% | 1301.46 | 1301.46 | 1301.46 | 1301.46
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  | 1000 | 1000 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 74.33% | 74.33% | 2100 | 2100 | 2100 | 2100
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  | 3000 | 3000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 37.16% | 37.16% | 1230 | 1230 | 1230 | 1230
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  | 500 | 500 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 31.76% | 31.76% | 4880 | 4880 | 4880 | 4880
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 3000 | 3000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 |  |  | 9840 | 9840 | 9840 | 9840
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 2000 | 2000 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 24.78% | 24.78% | 5160 | 5160 | 5160 | 5160
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 200 | 200 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 |  |  | 13248 | 13248 | 13248 | 13248
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 200 | 200 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 |  |  | 14166 | 14166 | 14166 | 14166
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 500 | 500 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 |  |  | 4880 | 4880 | 4880 | 4880
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 5000 | 5000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 11.91% | 11.91% | 10950 | 10950 | 10950 | 10950
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  |  | 0 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  |  | 0 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  |  | 0 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 100 | 100 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 3.72% | 3.72% | 7163 | 7163 | 7163 | 7163
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 5.93% | 5.93% | 90189.43 | 90189.43 | 90189.43 | 90189.43
04 de julho de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
CREA 151954913-0

## Medição 02 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  | 1 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 50% | 100% | 13896.71 | 27793.42 | 13896.71 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  | 20 | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 20% | 100% | 261.2 | 1306 | 261.2 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  | 4 | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 40% | 100% | 219.64 | 549.1 | 219.64 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  | 4 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 40% | 100% | 867.64 | 2169.1 | 867.64 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  | 100 | 1100 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 7.43% | 81.76% | 210 | 2310 | 210 | 2310
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  | 3000 | 6000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 37.16% | 74.33% | 1230 | 2460 | 1230 | 2460
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  | 500 | 1000 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 31.76% | 63.53% | 4880 | 9760 | 4880 | 9760
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 3000 | 6000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 19.06% | 38.12% | 9840 | 19680 | 9840 | 19680
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 2000 | 4000 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 24.78% | 49.55% | 5160 | 10320 | 5160 | 10320
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 500 | 700 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 47.65% | 66.7% | 33120 | 46368 | 33120 | 46368
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 300 | 500 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 28.59% | 47.65% | 21249 | 35415 | 21249 | 35415
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 500 | 1000 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 23.82% | 47.65% | 4880 | 9760 | 4880 | 9760
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 15000 | 20000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 35.73% | 47.65% | 32850 | 43800 | 32850 | 43800
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  |  | 0 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  |  | 0 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  |  | 0 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 300 | 400 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 11.15% | 14.87% | 21489 | 28652 | 21489 | 28652
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 9.87% | 15.8% | 150153.19 | 240342.62 | 150153.19 | 240342.62
04 de julho de 2023
|  |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19

## Medição 03 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  | 100 | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 7.43% | 89.19% | 210 | 2520 | 210 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  | 2000 | 8000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 24.78% | 99.1% | 820 | 3280 | 820 | 3280
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  | 200 | 1200 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 12.71% | 76.23% | 1952 | 11712 | 1952 | 11712
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1000 | 7000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 6.35% | 44.47% | 3280 | 22960 | 3280 | 22960
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 660 | 4660 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 8.18% | 57.73% | 1702.8 | 12022.8 | 1702.8 | 12022.8
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 50 | 750 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 4.76% | 71.47% | 3312 | 49680 | 3312 | 49680
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 100 | 600 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 9.53% | 57.17% | 7083 | 42498 | 7083 | 42498
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 200 | 1200 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 9.53% | 57.17% | 1952 | 11712 | 1952 | 11712
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 5000 | 25000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 11.91% | 59.56% | 10950 | 54750 | 10950 | 54750
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 512.8 | 512.8 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 6.35% | 6.35% | 54002.97 | 54002.97 | 54002.97 | 54002.97
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 50.53 | 50.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 6.52% | 6.52% | 48.51 | 48.51 | 48.51 | 48.51
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 500 | 500 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 7.27% | 7.27% | 480 | 480 | 480 | 480
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 3 | 3 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 6.19% | 6.19% | 1629.99 | 1629.99 | 1629.99 | 1629.99
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 140 | 540 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 5.2% | 20.07% | 10028.2 | 38680.2 | 10028.2 | 38680.2
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 6.41% | 22.21% | 97451.47 | 337794.09 | 97451.47 | 337794.09
21 de julho de 2023
| Rua x |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47

## Medição 04
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 99.1% | 0 | 3280 | 0 | 3280
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  | 200 | 1400 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 12.71% | 88.94% | 1952 | 13664 | 1952 | 13664
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1000 | 8000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 6.35% | 50.82% | 3280 | 26240 | 3280 | 26240
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 660 | 5320 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 8.18% | 65.9% | 1702.8 | 13725.6 | 1702.8 | 13725.6
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 80 | 830 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 7.62% | 79.09% | 5299.2 | 54979.2 | 5299.2 | 54979.2
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 100 | 700 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 9.53% | 66.7% | 7083 | 49581 | 7083 | 49581
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 200 | 1400 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 9.53% | 66.7% | 1952 | 13664 | 1952 | 13664
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 5000 | 30000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 11.91% | 71.47% | 10950 | 65700 | 10950 | 65700
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 1800 | 2312.8 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 22.3% | 28.65% | 189558 | 243560.97 | 189558 | 243560.97
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 80 | 130.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 10.32% | 16.84% | 76.8 | 125.31 | 76.8 | 125.31
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 500 | 1000 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 7.27% | 14.54% | 480 | 960 | 480 | 960
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 5 | 8 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 10.32% | 16.52% | 2716.65 | 4346.64 | 2716.65 | 4346.64
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 620 | 1160 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 23.04% | 43.11% | 44410.6 | 83090.8 | 44410.6 | 83090.8
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 17.72% | 39.93% | 269461.05 | 607255.14 | 269461.05 | 607255.14
21 de julho de 2023
| Rua 01 (caixa d'água) |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05

## Medição 05 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 99.1% | 0 | 3280 | 0 | 3280
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  | 100 | 1500 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 6.35% | 95.29% | 976 | 14640 | 976 | 14640
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1000 | 9000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 6.35% | 57.17% | 3280 | 29520 | 3280 | 29520
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 680 | 6000 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 8.42% | 74.33% | 1754.4 | 15480 | 1754.4 | 15480
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 80 | 910 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 7.62% | 86.72% | 5299.2 | 60278.4 | 5299.2 | 60278.4
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 150 | 850 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 14.29% | 81% | 10624.5 | 60205.5 | 10624.5 | 60205.5
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 150 | 1550 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 7.15% | 73.85% | 1464 | 15128 | 1464 | 15128
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 8000 | 38000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 19.06% | 90.53% | 17520 | 83220 | 17520 | 83220
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 798 | 3110.8 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 9.89% | 38.54% | 84037.38 | 327598.35 | 84037.38 | 327598.35
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 80 | 210.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 10.32% | 27.17% | 76.8 | 202.11 | 76.8 | 202.11
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 500 | 1500 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 7.27% | 21.81% | 480 | 1440 | 480 | 1440
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 5 | 13 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 10.32% | 26.84% | 2716.65 | 7063.29 | 2716.65 | 7063.29
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 280 | 1440 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 10.41% | 53.52% | 20056.4 | 103147.2 | 20056.4 | 103147.2
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 9.75% | 49.68% | 148285.33 | 755540.47 | 148285.33 | 755540.47
21 de julho de 2023
| Rua do cumaru |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33

## Medição 06 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 99.1% | 0 | 3280 | 0 | 3280
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1500 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 95.29% | 0 | 14640 | 0 | 14640
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  |  | 9000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 0% | 57.17% | 0 | 29520 | 0 | 29520
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 680 | 6680 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 8.42% | 82.75% | 1754.4 | 17234.4 | 1754.4 | 17234.4
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 80 | 990 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 7.62% | 94.34% | 5299.2 | 65577.6 | 5299.2 | 65577.6
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 150 | 1000 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 14.29% | 95.29% | 10624.5 | 70830 | 10624.5 | 70830
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 150 | 1700 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 7.15% | 81% | 1464 | 16592 | 1464 | 16592
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 1000 | 39000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 2.38% | 92.91% | 2190 | 85410 | 2190 | 85410
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 2000 | 5110.8 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 24.78% | 63.31% | 210620 | 538218.35 | 210620 | 538218.35
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 100 | 310.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 12.9% | 40.07% | 96 | 298.11 | 96 | 298.11
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 600 | 2100 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 8.72% | 30.53% | 576 | 2016 | 576 | 2016
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 8 | 21 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 16.52% | 43.36% | 4346.64 | 11409.93 | 4346.64 | 11409.93
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 400 | 1840 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 14.87% | 68.38% | 28652 | 131799.2 | 28652 | 131799.2
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 17.46% | 67.14% | 265622.74 | 1021163.21 | 265622.74 | 1021163.21
03 de agosto de 2023
| Rua 02 |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74

## Medição 07 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 0 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 0 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 0 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 0 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8000 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 99.1% | 0 | 3280 | 0 | 3280
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1500 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 95.29% | 0 | 14640 | 0 | 14640
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  |  | 9000 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 0% | 57.17% | 0 | 29520 | 0 | 29520
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 680 | 7360 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 8.42% | 91.17% | 1754.4 | 18988.8 | 1754.4 | 18988.8
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 50 | 1040 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 4.76% | 99.1% | 3312 | 68889.6 | 3312 | 68889.6
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 49.41 | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 4.71% | 100% | 3499.71 | 74329.71 | 3499.71 | 74329.71
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 150 | 1850 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 7.15% | 88.14% | 1464 | 18056 | 1464 | 18056
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 1000 | 40000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 2.38% | 95.29% | 2190 | 87600 | 2190 | 87600
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 800 | 5910.8 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 9.91% | 73.22% | 84248 | 622466.35 | 84248 | 622466.35
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 100 | 410.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 12.9% | 52.98% | 96 | 394.11 | 96 | 394.11
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 800 | 2900 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 11.63% | 42.17% | 768 | 2784 | 768 | 2784
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 8 | 29 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 16.52% | 59.88% | 4346.64 | 15756.57 | 4346.64 | 15756.57
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 350 | 2190 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 13.01% | 81.39% | 25070.5 | 156869.7 | 25070.5 | 156869.7
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 8.33% | 75.48% | 126749.25 | 1147912.46 | 126749.25 | 1147912.46
03 de agosto de 2023
| Rua b |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25

## Medição 08 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 1 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 100% | 100% | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 48 | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 100% | 100% | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4 | 16742.4
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  | 6 | 6 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 100% | 100% | 14430 | 14430 | 14430 | 14430
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  | 6 | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 100% | 100% | 6942 | 6942 | 6942 | 6942
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  | 72.4 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0.9% | 100% | 29.68 | 3309.68 | 29.68 | 3309.68
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  | 74.12 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 4.71% | 100% | 723.41 | 15363.41 | 723.41 | 15363.41
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1500 | 10500 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 9.53% | 66.7% | 4920 | 34440 | 4920 | 34440
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 680 | 8040 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 8.42% | 99.6% | 1754.4 | 20743.2 | 1754.4 | 20743.2
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  | 9.41 | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 0.9% | 100% | 623.32 | 69512.92 | 623.32 | 69512.92
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 0% | 100% | 0 | 74329.71 | 0 | 74329.71
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 150 | 2000 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 7.15% | 95.29% | 1464 | 19520 | 1464 | 19520
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 1000 | 41000 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 2.38% | 97.67% | 2190 | 89790 | 2190 | 89790
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 420 | 6330.8 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 5.2% | 78.42% | 44230.2 | 666696.55 | 44230.2 | 666696.55
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 100 | 510.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 12.9% | 65.88% | 96 | 490.11 | 96 | 490.11
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 1000 | 3900 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 14.54% | 56.71% | 960 | 3744 | 960 | 3744
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 8 | 37 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 16.52% | 76.4% | 4346.64 | 20103.21 | 4346.64 | 20103.21
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 120 | 2310 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 4.46% | 85.85% | 8595.6 | 165465.3 | 8595.6 | 165465.3
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 8.18% | 83.66% | 124456.66 | 1272369.12 | 124456.66 | 1272369.12
03 de agosto de 2023
| Beco 01 |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43 | Medição 08: | 124456.66
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25

## Medição 09 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 100% | 0 | 3309.68 | 0 | 3309.68
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 100% | 0 | 15363.41 | 0 | 15363.41
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 100 | 10600 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 0.64% | 67.34% | 328 | 34768 | 328 | 34768
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  |  | 8040 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 0% | 99.6% | 0 | 20743.2 | 0 | 20743.2
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 0% | 100% | 0 | 69512.92 | 0 | 69512.92
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 0% | 100% | 0 | 74329.71 | 0 | 74329.71
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  |  | 2000 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 0% | 95.29% | 0 | 19520 | 0 | 19520
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 100 | 41100 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 0.24% | 97.91% | 219 | 90009 | 219 | 90009
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 254.45 | 6585.25 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 3.15% | 81.58% | 26796.13 | 693492.68 | 26796.13 | 693492.68
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 50 | 560.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 6.45% | 72.33% | 48 | 538.11 | 48 | 538.11
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 100 | 4000 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 1.45% | 58.16% | 96 | 3840 | 96 | 3840
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 2 | 39 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 4.13% | 80.53% | 1086.66 | 21189.87 | 1086.66 | 21189.87
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 102.6 | 2412.6 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 3.81% | 89.66% | 7349.24 | 172814.54 | 7349.24 | 172814.54
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 2.36% | 86.02% | 35923.03 | 1308292.15 | 35923.03 | 1308292.15
21 de agosto de 2023
| Beco 02 |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43 | Medição 08: | 124456.66
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19 | Medição 09: | 35923.03
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25

## Medição 10 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 0 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 100% | 0 | 3309.68 | 0 | 3309.68
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 100% | 0 | 15363.41 | 0 | 15363.41
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 200 | 10800 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 1.27% | 68.61% | 656 | 35424 | 656 | 35424
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 10 | 8050 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 0.12% | 99.72% | 25.8 | 20769 | 25.8 | 20769
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 0% | 100% | 0 | 69512.92 | 0 | 69512.92
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 0% | 100% | 0 | 74329.71 | 0 | 74329.71
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 10 | 2010 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 0.48% | 95.77% | 97.6 | 19617.6 | 97.6 | 19617.6
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 100 | 41200 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 0.24% | 98.15% | 219 | 90228 | 219 | 90228
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 505 | 7090.25 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 6.26% | 87.83% | 53181.55 | 746674.23 | 53181.55 | 746674.23
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 20 | 580.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 2.58% | 74.91% | 19.2 | 557.31 | 19.2 | 557.31
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 500 | 4500 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 7.27% | 65.43% | 480 | 4320 | 480 | 4320
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 3 | 42 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 6.19% | 86.72% | 1629.99 | 22819.86 | 1629.99 | 22819.86
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 202 | 2614.6 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 7.51% | 97.17% | 14469.26 | 187283.8 | 14469.26 | 187283.8
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 4.65% | 90.68% | 70778.4 | 1379070.55 | 70778.4 | 1379070.55
21 de agosto de 2023
| Rua A |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43 | Medição 08: | 124456.66
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19 | Medição 09: | 35923.03
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47 | Medição 10: | 70778.4
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25

## Medição 11 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  | 12 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 100% | 100% | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8 | 2722.8
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 100% | 0 | 3309.68 | 0 | 3309.68
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 100% | 0 | 15363.41 | 0 | 15363.41
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1500 | 12300 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 9.53% | 78.14% | 4920 | 40344 | 4920 | 40344
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  |  | 8050 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 0% | 99.72% | 0 | 20769 | 0 | 20769
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 0% | 100% | 0 | 69512.92 | 0 | 69512.92
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 0% | 100% | 0 | 74329.71 | 0 | 74329.71
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 20 | 2030 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 0.95% | 96.72% | 195.2 | 19812.8 | 195.2 | 19812.8
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 100 | 41300 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 0.24% | 98.39% | 219 | 90447 | 219 | 90447
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 690.9 | 7781.15 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 8.56% | 96.39% | 72758.68 | 819432.91 | 72758.68 | 819432.91
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 100 | 680.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 12.9% | 87.82% | 96 | 653.31 | 96 | 653.31
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 1000 | 5500 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 14.54% | 79.97% | 960 | 5280 | 960 | 5280
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 2 | 44 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 4.13% | 90.85% | 1086.66 | 23906.52 | 1086.66 | 23906.52
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 50 | 2664.6 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 1.86% | 99.03% | 3581.5 | 190865.3 | 3581.5 | 190865.3
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 5.69% | 96.37% | 86539.84 | 1465610.39 | 86539.84 | 1465610.39
21 de agosto de 2023
| Rua D |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43 | Medição 08: | 124456.66
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19 | Medição 09: | 35923.03
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47 | Medição 10: | 70778.4
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05 | Medição 11: | 86539.84
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25

## Medição 12 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  |  | 1200 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 0% | 89.19% | 0 | 2520 | 0 | 2520
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  |  | 0 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 100% | 0 | 3309.68 | 0 | 3309.68
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 100% | 0 | 15363.41 | 0 | 15363.41
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1718.78 | 14018.78 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 10.92% | 89.06% | 5637.6 | 45981.6 | 5637.6 | 45981.6
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  | 22.4 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 0.28% | 100% | 57.79 | 20826.79 | 57.79 | 20826.79
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 0% | 100% | 0 | 69512.91 | 0 | 69512.91
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 0% | 100% | 0 | 74329.71 | 0 | 74329.71
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  | 68.82 | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 3.28% | 100% | 671.68 | 20484.48 | 671.68 | 20484.48
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 500 | 41800 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 1.19% | 99.58% | 1095 | 91542 | 1095 | 91542
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  | 291.25 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 3.61% | 100% | 30692.4 | 850104.44 | 30692.4 | 850104.44
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 50 | 730.53 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 6.45% | 94.27% | 48 | 701.31 | 48 | 701.31
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 499.91 | 5999.91 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 7.27% | 87.24% | 479.91 | 5759.91 | 479.91 | 5759.91
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 3 | 47 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 6.19% | 97.05% | 1629.99 | 25536.51 | 1629.99 | 25536.51
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 25.91 | 2690.51 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 0.96% | 99.99% | 1855.93 | 192721.23 | 1855.93 | 192721.23
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 2.77% | 99.14% | 42168.3 | 1507757.81 | 42168.3 | 1507757.81
-13109.92
21 de agosto de 2023
| Rua B |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43 | Medição 08: | 124456.66
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19 | Medição 09: | 35923.03
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47 | Medição 10: | 70778.4
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05 | Medição 11: | 86539.84
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33 | Medição 12: | 42168.3
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25 |  | 1507778.69

## Medição 13 (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [16 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO | Execução de Pavimento Intertravado de Concreto (Bloquete) e Calçamento das Vias do Bairro Bela Vista no município de Vitoria do Xingu/PA; | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | VITORIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1520888.61
MODALIDADE | CONCORRÊNCIA Nº 3/2022-002-PMVX CONTRATO N° 20220114 | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-03-22 |  | PRAZO DA OBRA: | 360 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2023-03-22 | VALOR ADITADO :
EMPRESA | HENRIQUES & HENRIQUES LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1520888.61
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [13 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13
[14 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
|  |  | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
A | BAIRRO BELA VISTA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.0 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 12 |  |  | 12 | 226.9 | 2722.8 | 0 | 12 | 226.9 | 2722.8 | 2722.8 | 0% | 100% | 0 | 2722.8 | 0 | 2722.8 | 0
1.0.1 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 0 | 1 | 16409.01 | 16409.01 | 16409.01 | 0% | 100% | 0 | 16409.01 | 0 | 16409.01 | 0
1.1 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  |  | 48 | 348.8 | 16742.4 |  | 48 | 348.8 | 16742.4 | 16742.4 | 0% | 100% | 0 | 16742.4 | 0 | 16742.4 | 0
1.1.1 | CONTAINER REFEITORIO 12.12x2,44x2.57 C/5 MESAS/BANCOS/PIA | MES | 6 |  |  | 6 | 2405 | 14430 |  | 6 | 2405 | 14430 | 14430 | 0% | 100% | 0 | 14430 | 0 | 14430 | 0
1.1.2 | CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC | MES | 6 |  |  | 6 | 1157 | 6942 | 0 | 6 | 1157 | 6942 | 6942 | 0% | 100% | 0 | 6942 | 0 | 6942 | 0
1.1.3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 2 |  |  | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 0 | 2 | 13896.71 | 27793.42 | 27793.42 | 0% | 100% | 0 | 27793.42 | 0 | 27793.42 | 0
1.1.4 | SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017 | M | 100 |  |  | 100 | 13.06 | 1306 |  | 100 | 13.06 | 1306 | 1306 | 0% | 100% | 0 | 1306 | 0 | 1306 | 0
1.1.5 | Placa de sinalização metálica | UN | 10 |  |  | 10 | 54.91 | 549.1 |  | 10 | 54.91 | 549.1 | 549.1 | 0% | 100% | 0 | 549.1 | 0 | 549.1 | 0
1.1.6 | Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção | un | 10 |  |  | 10 | 216.91 | 2169.1 | 0 | 10 | 216.91 | 2169.1 | 2169.1 | 0% | 100% | 0 | 2169.1 | 0 | 2169.1 | 0
1.2 | PROJETOS/ AS BUILT |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de imóveis | m | 1345.4 |  | 145.4 | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 |  | 1345.4 | 2.1 | 2825.34 | 2825.34 | 10.81% | 100% | 305.34 | 2825.34 | 305.34 | 2825.34 | 0
1.3 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 | m² | 8072.4 |  | 8072.4 | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 |  | 8072.4 | 0.63 | 5085.61 | 5085.61 | 100% | 100% | 5085.61 | 5085.61 | 5085.61 | 5085.61 | 0
1.3.1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Preliminares |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR DE ESTEIRA 100 HP) E= 10 CM | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 0 | 8072.4 | 0.41 | 3309.68 | 3309.68 | 0% | 100% | 0 | 3309.68 | 0 | 3309.68 | 0
2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 1574.12 |  |  | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 0 | 1574.12 | 9.76 | 15363.41 | 15363.41 | 0% | 100% | 0 | 15363.41 | 0 | 15363.41 | 0
2.1.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 15741.18 |  | 1722.4 | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 |  | 15741.18 | 3.28 | 51631.07 | 51631.07 | 10.94% | 100% | 5649.47 | 51631.07 | 5649.47 | 51631.07 | 0
2.1.2 | Base Sub-base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 0 | 8072.4 | 2.58 | 20826.79 | 20826.79 | 0% | 100% | 0 | 20826.79 | 0 | 20826.79 | 0
2.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 |  | 1049.41 | 66.24 | 69512.91 | 69512.91 | 0% | 100% | 0 | 69512.91 | 0 | 69512.91 | 0
2.2.1 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS | M³ | 1049.41 |  |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 |  | 1049.41 | 70.83 | 74329.71 | 74329.71 | 0% | 100% | 0 | 74329.71 | 0 | 74329.71 | 0
2.2.1 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 2098.82 |  |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 |  | 2098.82 | 9.76 | 20484.48 | 20484.48 | 0% | 100% | 0 | 20484.48 | 0 | 20484.48 | 0
2.2.1 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 41976.48 |  | 176.48 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 0 | 41976.48 | 2.19 | 91928.49 | 91928.49 | 0.42% | 100% | 386.49 | 91928.49 | 386.49 | 91928.49 | 0
2.2.2 | BLOQUETEAMENTO |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015 | m² | 8072.4 |  |  | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 0 | 8072.4 | 105.31 | 850125.3 | 850125.3 | 0% | 100% | 0 | 850125.3 | 0 | 850125.3 | 0
2.3 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Pó de pedra (taxa de 0,0064 m³/m²) | TXKM | 774.95 |  | 44.42 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 0 | 774.95 | 0.96 | 743.95 | 743.95 | 5.73% | 100% | 42.64 | 743.95 | 42.64 | 743.95 | 0
2.3.1 | Transporte comercial com caminhao carroceria 9 T, rodovia pavimentada - Areia (taxa de 0,0568 m³/m²) | TXKM | 6877.68 |  | 877.77 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 0 | 6877.68 | 0.96 | 6602.57 | 6602.57 | 12.76% | 100% | 842.66 | 6602.57 | 842.66 | 6602.57 | 0
2.4 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 48.43 |  | 1.43 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 0 | 48.43 | 543.33 | 26313.47 | 26313.47 | 2.95% | 100% | 776.96 | 26313.47 | 776.96 | 26313.47 | 0
2.4.1 | MEIO FIO E SARJETA |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 (AC/BC) | m | 2690.8 |  | 0.29 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 0 | 2690.8 | 71.63 | 192742 | 192742 | 0.01% | 100% | 20.77 | 192742 | 20.77 | 192742 | 0
[6 empty] | 0 |  | 1520888.61 | 0 |  |  | 1520888.61 | 1520888.61 | 0.86% | 100% | 13109.92 | 1520888.61 | 13109.92 | 1520888.61 | 0
21 de agosto de 2023
| Rua B |  |  | Eng. Civil Patrik Malta Viana | [11 empty] | Medição 01: | 90189.43 | Medição 08: | 124456.66
|  |  |  | CREA 151954913-0 | [11 empty] | Medição 02: | 150153.19 | Medição 09: | 35923.03
[16 empty] | Medição 03: | 97451.47 | Medição 10: | 70778.4
[16 empty] | Medição 04: | 269461.05 | Medição 11: | 86539.84
[16 empty] | Medição 05: | 148285.33 | Medição 12: | 42168.3
[16 empty] | Medição 06: | 265622.74 | Medição 13: | 13109.92
[16 empty] | Medição 07: | 126749.25