## Informações (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
INFORMAÇÕES GERAIS
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás
ENDEREÇO: RAMAL ÁGUA BOA, KM-20 E VITÓRIA DO XINGU - PA.
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0
27 DE AGOSTO DE 2021
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
_______________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0

## capa (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
1
1
1
1
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  |  |  |  | 1
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA |  |  |  |  | 1
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás |  |  |  |  | 1
ENDEREÇO: RAMAL ÁGUA BOA, KM-20 E VITÓRIA DO XINGU - PA. |  |  |  |  | 1
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. |  |  |  | 1
27 DE AGOSTO DE 2021 |  |  |  |  | 1
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | TOTAL | % | 1
1
1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. |  | 1743537.4 | 100% | 1
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
|  |  |  | 0% | 0
1
|  | TOTAL DA OBRA | 1743537.4 | 100% | 1
1
1
1
____________________________________________________ |  |  |  |  | 1
RODRIGO SANTANA COSTA |  |  |  |  | 1
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0 |  |  |  |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Resumo (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
1
1
1
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA |  |  |  | 1
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA |  |  |  | 1
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás |  |  |  | 1
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. |  |  | 1
27 DE AGOSTO DE 2021 |  |  |  | 1
RESUMO FINANCEIRO |  |  |  | 1
1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR PARCIAL | % | 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 25402.84 | 8.92% | 1
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 4153.9 | 1.46% | 1
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 879.15 | 0.31% | 1
3 | FUNDAÇÕES | 0 | 0% | 0
3 | ESTRUTURA | 0 | 0% | 0
4 | PAREDES E PAINEIS | 643.63 | 0.23% | 1
5 | COBERTURA | 6989.42 | 2.45% | 1
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO | 0 | 0% | 0
6 | ESQUADRIAS | 6499.66 | 2.28% | 1
7 | FERRAGENS | 103.27 | 0.04% | 1
8 | REVESTIMENTO | 711.47 | 0.25% | 1
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 186.23 | 0.07% | 1
10 | PISOS | 21989.12 | 7.72% | 1
11 | FORROS | 1050.24 | 0.4% | 1
12 | PINTURA | 54580.63 | 19.16% | 1
12 | VIDROS | 0 | 0% | 0
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13062.4 | 4.58% | 1
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5242.29 | 1.84% | 1
15 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | 684.22 | 0.24% | 1
15 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO | 0 | 0% | 0
15 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | 0 | 0% | 0
15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0 | 0% | 0
15 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 0 | 0% | 0
16 | SERRALHERIA | 121944.27 | 42.8% | 1
17 | DIVERSOS | 9501.03 | 3.33% | 1
18 | URBANIZAÇÃO | 1753.24 | 0.62% | 1
19 | LIMPEZA FINAL | 9561.61 | 3.36% | 1
1
TOTAL DA OBRA |  | 284938.62 | 100% | 1
1
1
___________________________________________ |  |  |  | 1
#REF! |  |  |  | 1
#REF! |  |  |  | 1
_________________________________________________ |  |  |  | 1
RODRIGO SANTANA COSTA |  |  |  | 1
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0 |  |  |  | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Resumo Orçafascio (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
27 DE AGOSTO DE 2021
Planilha Orçamentária Resumida
Item |  | Descrição |  |  | Total | Peso (%)
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 24204.32 | 1.39%
2 |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 1054428.54 | 60.48%
3 |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO |  |  | 434475.74 | 24.92%
4 |  | MATERIAL COMPLEMENTAR |  |  | 22867.66 | 1.31%
5 |  | CONEXÕES |  |  | 168948.64 | 9.69%
5.1 |  | COLAR TOMADA |  |  | 36351.59 | 2.08%
5.2 |  | REGISTROS |  |  | 51848.69 | 2.97%
5.3 |  | CAP PVC |  |  | 849.76 | 0.05%
5.4 |  | LUVA PVC SOLDÁVEL |  |  | 28875.54 | 1.66%
5.5 |  | CURVA |  |  | 24340.85 | 1.4%
5.6 |  | TÊ EM PVC |  |  | 12491.74 | 0.72%
5.7 |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL |  |  | 6167.52 | 0.35%
5.8 |  | CRUZETA |  |  | 361.87 | 0.02%
5.9 |  | REDUÇÃO |  |  | 7661.08 | 0.44%
6 |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  | 7047 | 0.4%
7 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 21241.95 | 1.22%
8 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 10323.55 | 0.59%
|  |  | Total sem BDI | 1341404.42
|  |  | Total do BDI | 402132.98
|  |  | Total Geral | 1743537.4
_______________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0

## orçamento (hidden)
| ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 1 |  |  | BDI | 30%
1
1
| UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [8 empty] | 1
| MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA | [8 empty] | 1
| MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás | [8 empty] | 1
| ENDEREÇO: RAMAL ÁGUA BOA, KM-20 E VITÓRIA DO XINGU - PA. | [8 empty] | 1
| AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. | [7 empty] | 1
| 27 DE AGOSTO DE 2021 | [8 empty] | 1
1
Código Serviço | ITEM | CÓDIGO | FONTE | SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO PARCIAL | PREÇO TOTAL | 1 |  |  | Preço sem BDI
| 1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1 | 0 |  |  |  | 1.
73992/001 | 1.1 | 10786 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico | M²/Mês | 90 | 15.68 | 1411.2 |  | 1 |  |  | 12.06 | OK
| 1.1 |  |  | Andaime de madeira | M2 |  | 16.8 | 0 |  | 0 |  |  | 12.92 | OK
| 1.1 |  |  | Barracão de madeira (incl. instalações) | M2 |  | 464.14 | 0 |  | 0 |  |  | 357.03 | OK
| 1.1 |  |  | Barracão de madeira/Almoxarifado | M2 |  | 245.41 | 0 |  | 0 |  |  | 188.78 | OK
| 1.1 |  |  | Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m | M2 |  | 70.71 | 0 |  | 0 |  |  | 54.39 | ok
| 1.1 |  |  | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | M²/Mês |  | 61.78 | 0 |  | 0 |  |  | 47.52 | ok
| 1.1 |  |  | Desmatamento mecanico c/trator D-6 | M2 |  | 1.96 | 0 |  | 0 |  |  | 1.51 | OK
| 1.1 |  |  | Destocamento manual de arvores d=30cm | UN |  | 143 | 0 |  | 0 |  |  | 110 | OK
| 1.1 |  |  | Furo de sondagem - até 15m | UN |  | 1820 | 0 |  | 0 |  |  | 1400 | OK
| 1.1 |  |  | Furo de sondagem - mais de 15m | UN |  | 3250 | 0 |  | 0 |  |  | 2500 | OK
| 1.1 |  |  | Levantamento planimetrico a trena | M2 |  | 0.68 | 0 |  | 0 |  |  | 0.52 | OK
| 1.1 |  |  | Levantamento planimetrico c/ aparelho | M2 |  | 1.35 | 0 |  | 0 |  |  | 1.04 | OK
| 1.1 |  |  | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ |  | 13260 | 0 |  | 0 |  |  | 10200 | OK
| 1.1 |  |  | Licenças e taxas da obra (até 100m2) | CJ |  | 2931.5 | 0 |  | 0 |  |  | 2255 | OK
| 1.1 |  |  | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | CJ |  | 6396 | 0 |  | 0 |  |  | 4920 | OK
| 1.2 | 011170 | SEDOP | Licenças e taxas da obra | CJ | 1 | 3408.09 | 3408.09 |  | 1 |  |  | 2621.61
| 1.2 |  |  | Limpeza do terreno | M2 |  | 1.72 | 0 |  | 0 |  |  | 1.32 | OK
| 1.2 |  |  | Locação da obra a aparelho | M2 |  | 8.14 | 0 |  | 0 |  |  | 6.26 | OK
| 1.2 |  |  | Locação da obra a trena | M2 |  | 4.3 | 0 |  | 0 |  |  | 3.31 | OK
| 1.2 |  |  | Locação planimetrica de linha | M |  | 0.98 | 0 |  | 0 |  |  | 0.75 | OK
| 1.2 |  |  | Placa da obra em chapa galvanizada | M2 |  | 412.85 | 0 |  | 0 |  |  | 317.58 | ok
| 1.2 |  |  | Placa da obra em lona com plotagem gráfica | M2 |  | 188.99 | 0 |  | 0 |  |  | 145.38 | ok
| 1.3 | 011340 | SEDOP | Placa da obra em chapa galvanizada | M² | 6 | 494.17 | 2965.02 |  | 1 |  |  | 380.13
| 1.4 | 98526 | SINAPI | Remoção de raízes remanescentes de tronco de árvore com diâmetro maior ou igual a 0,20 m e menor que 0,40 m.af_05/2018 | UN | 5 | 72.32 | 361.6 |  | 1 |  |  | 55.63 | ok
| 1.4 |  |  | Tapume metálico | M2 |  | 133.39 | 0 |  | 0 |  |  | 102.61 | ok
| 1.5 | 010003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | M² | 178.44 | 96.71 | 17256.93 |  | 1 |  |  | 74.39 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 25402.84 | 1
| 2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2.
| 2.0 |  |  | Apicoamento de concreto | M2 |  | 21.45 | 0 |  | 0 |  |  | 16.5 | ok
| 2.0 |  |  | Apicoamento de reboco ou cimentado | M2 |  | 2.86 | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | ok
| 2.0 |  |  | Bota fora manual c/ DMT=200m | M3 |  | 58.63 | 0 |  | 0 |  |  | 45.1 | ok
| 2.1 | 20020 | SEDOP | Demolição da estrutura em madeira da cobertura | M2 | 12.99 | 7.16 | 93.01 |  | 1 |  |  | 5.51 | ok
| 2.1 |  |  | Demolição de andaimes | M2 |  | 4.29 | 0 |  | 0 |  |  | 3.3 | ok
| 2.1 |  |  | Demolição de asfalto c/ martelete | M2 |  | 10.96 | 0 |  | 0 |  |  | 8.43 | ok
| 2.1 |  |  | Demolição de concreto armado c/ martelete | M3 |  | 506.14 | 0 |  | 0 |  |  | 389.34 | ok
| 2.1 |  |  | Demolição de cobogo | M2 |  | 5.64 | 0 |  | 0 |  |  | 4.34
| 2.2 | 21534 | SEDOP | Demolição de forro em PVC e madeira., incl. barroteamento | M2 | 12.99 | 6.03 | 78.33 |  | 1 |  |  | 4.64
| 2.3 | 20235 | SEDOP | Demolição de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | M2 | 7.72 | 8.06 | 62.22 |  | 1 |  |  | 6.2
| 2.3 |  |  | Demolição de piso cimentado | M2 |  | 4.94 | 0 |  | 0 |  |  | 3.8
| 2.3 |  |  | Demolição de piso incl. camada impermeabilizadora | M2 |  | 7.74 | 0 |  | 0 |  |  | 5.95
| 2.4 | 020016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | M3 | 0.58 | 60.5 | 35.09 |  | 1 |  |  | 46.54 | ok
| 2.5 | 85364 | SINAPI | Demolição manual de concreto armado | M3 | 0.07 | 286.88 | 20.08 |  | 1 |  |  | 220.68 | ok
| 2.5 |  |  | Demolição manual de concreto simples | M3 |  | 211.58 | 0 |  | 0 |  |  | 162.75 | ok
| 2.5 |  |  | Demolição manual de piso em mad.e retir.vigamento | M2 |  | 19.53 | 0 |  | 0 |  |  | 15.02 | ok
| 2.5 |  |  | Demolição paineis div. em mad.compens.incl.entarugamento | M2 |  | 6.75 | 0 |  | 0 |  |  | 5.19
| 2.5 |  |  | Desmontagem de estrutura metálica com retirada de solta | M2 |  | 34.31 | 0 |  | 0 |  |  | 26.39 | ok
| 2.5 |  | SEDOP | Remoção de equipamentos de praças | UN |  | 3212.33 | 0 |  | 0 |  |  | 2471.02 | ok
| 2.6 | 20677 | SEDOP | Retirada da pintura antiga | M2 | 294.77 | 6.03 | 1777.46 |  | 1 |  |  | 4.64
| 2.6 |  |  | Retirada de aparelho de ar condicionado c/ caixa | UN |  | 4.89 | 0 |  | 0 |  |  | 3.76 | ok
| 2.6 |  |  | Retirada de blokret com aproveitamento | M2 |  | 10.22 | 0 |  | 0 |  |  | 7.86 | ok
| 2.6 |  |  | Retirada de caixa de ar condicionado | UM |  | 20.37 | 0 |  | 0 |  |  | 15.67 | ok
| 2.6 | 20842 | SEDOP | Retirada de calha em chapa galvanizada | M |  | 8.76 | 0 |  | 0 |  |  | 6.74 | ok
| 2.6 |  |  | Retirada de carpete | M2 |  | 1.86 | 0 |  | 0 |  |  | 1.43 | ok
| 2.6 |  |  | Retirada de Cobogó | M2 |  | 8.14 | 0 |  | 0 |  |  | 6.26 | ok
| 2.6 |  |  | Retirada de Divisória (painel cego) | M2 |  | 7.25 | 0 |  | 0 |  |  | 5.58 | ok
| 2.6 |  |  | Retirada de Divisória (painel/vidro/painel) | M2 |  | 9.67 | 0 |  | 0 |  |  | 7.44 | ok
| 2.7 | 020174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente inclindo caixa coletora | M³ | 15 | 115.41 | 1731.15 |  | 1 |  |  | 88.78 | ok
| 2.7 |  |  | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5km | M3 |  | 20.23 | 0 |  | 0 |  |  | 15.56 | ok
| 2.7 |  |  | Retirada de esquadria com aproveitamento | M2 |  | 9.67 | 0 |  | 0 |  |  | 7.44 | ok
| 2.7 |  |  | Retirada de Esquadria metálica | M2 |  | 9.13 | 0 |  | 0 |  |  | 7.02 | ok
| 2.8 | 020014 | SEDOP | Retirada de esquadria sem aproveitamento | M2 | 1.68 | 5.81 | 9.76 |  | 1 |  |  | 4.47 | ok
| 2.8 |  | SEDOP | Retirada de portão de ferro sem aproveitamento | M2 |  | 20.28 | 0 |  | 0 |  |  | 15.6
| 2.8 |  |  | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | M2 |  | 5.01 | 0 |  | 0 |  |  | 3.85 | ok
| 2.8 |  |  | Retirada de forro em mad, incl.barroteamento | M2 |  | 6.81 | 0 |  | 0 |  |  | 5.24 | ok
| 2.8 | 021534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl.barroteamento | M2 |  | 5.45 | 0 |  | 0 |  |  | 4.19 | ok
| 2.9 | 021527 | SEDOP | Retirada de Grade de ferro (tela metálica da quadra) | M² | 6.58 | 23.35 | 153.64 |  | 1 |  |  | 17.96 | ok
| 2.9 |  |  | Retirada de lambrequim | M |  | 1.7 | 0 |  | 0 |  |  | 1.31 | ok
| 2.9 |  |  | Retirada de lambri de madeira | M2 |  | 16.34 | 0 |  | 0 |  |  | 12.57 | ok
| 2.9 |  |  | Retirada de Louça sanitária | UM |  | 34.05 | 0 |  | 0 |  |  | 26.19 | ok
| 2.9 |  |  | Retirada de luminárias | UN |  | 13.62 | 0 |  | 0 |  |  | 10.48 | ok
| 2.9 |  |  | Retirada de mictório aço inox | UN |  | 42.56 | 0 |  | 0 |  |  | 32.74 | ok
| 2.9 |  |  | Retirada de pilar de madeira | UN |  | 38.26 | 0 |  | 0 |  |  | 29.43 | ok
| 2.10 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso cerâmico, inclusive camada regularizadora | M2 | 7.72 | 8.06 | 62.22 |  | 1 |  |  | 6.2 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de piso cimentado | M2 |  | 7.1 | 0 |  | 0 |  |  | 5.46 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de pintura | M2 |  | 2.47 | 0 |  | 0 |  |  | 1.9
| 2.10 |  |  | Retirada de piso em taco de madeira | M2 |  | 7.15 | 0 |  | 0 |  |  | 5.5 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de piso incl. Camada impermeabilizadora | M2 |  | 11.1 | 0 |  | 0 |  |  | 8.54 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de piso vinilico | M2 |  | 4.04 | 0 |  | 0 |  |  | 3.11 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de ponto de ar condicionado | Pt |  | 9.52 | 0 |  | 0 |  |  | 7.32
| 2.10 |  |  | Retirada de ponto de água/esgoto | Pt |  | 17.56 | 0 |  | 0 |  |  | 13.51 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de ponto elétrico | Pt |  | 13.62 | 0 |  | 0 |  |  | 10.48 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de reboco ou emboço | M2 |  | 4.89 | 0 |  | 0 |  |  | 3.76 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de revestimento ceramico | M2 |  | 4.89 | 0 |  | 0 |  |  | 3.76 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de rodapé cerâmico | M |  | 2.86 | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de rodapé em granito | M |  | 2.86 | 0 |  | 0 |  |  | 2.2 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de rodapé em madeira | M |  | 1.43 | 0 |  | 0 |  |  | 1.1 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de rodapé em piso de alta resistência | M2 |  | 3.58 | 0 |  | 0 |  |  | 2.75 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de soleira e peitoril | M2 |  | 14.9 | 0 |  | 0 |  |  | 11.46 | ok
| 2.10 |  |  | Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento | M2 |  | 10.26 | 0 |  | 0 |  |  | 7.89 | ok
| 2.11 | 020307 | SEDOP | Retirada de telhas de barro | M2 | 12.99 | 10.08 | 130.94 |  | 1 |  |  | 7.75 | ok
| 2.11 |  |  | Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento | M2 |  | 3.39 | 0 |  | 0 |  |  | 2.61 | ok
| 2.11 |  |  | Retirada de válvula Hydra | UN |  | 20.42 | 0 |  | 0 |  |  | 15.71 | ok
| 2.11 |  |  | Retirada de divisórias em painéis div. Em mad.compens.incl.entarug. | M2 |  | 9.67 | 0 |  | 0 |  |  | 7.44 | ok
| 2.11 |  |  | Retirada de ventilador de teto | UN |  | 23.83 | 0 |  | 0 |  |  | 18.33 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 4153.9 | 1
| 3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 1 | 2 |  |  |  | 3.
73965/001 | 3.0 |  |  | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ |  | 97.42 | 0 |  | 0 |  |  | 74.94 | ok
| 3.1 | 93358 | SINAPI | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 11.36 | 77.39 | 879.15 |  | 1 |  |  | 59.53 | ok
| 3.1 |  |  | Escavação mecanizada | M³ |  | 9.44 | 0 |  | 0 |  |  | 7.26 | ok
73904/001 | 3.1 |  |  | Escavação manual p/ tubulao a ceu aberto | m³ |  | 272.38 | 0 |  | 0 |  |  | 209.52 | ok
| 3.1 |  |  | Reaterro compactado | m³ |  | 47.05 | 0 |  | 0 |  |  | 36.19 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 879.15 | 1 |  |  |  |  | .
| 3 |  |  | FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 | 3 |  |  |  | 3.
74115/001 | 3.0 |  |  | Baldrame em conc.ciclopico c/pedra preta incl.forma | M3 |  | 1055.26 | 0 |  | 0 |  |  | 811.74 | ok | 3.0.
73406 | 3.0 |  |  | Baldrame em conc.simples c/seixo incl.forma mad.br. | M3 |  | 1229.5 | 0 |  | 0 |  |  | 945.77 | ok | 3.0.
1980 | 3.0 |  |  | Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração | M3 |  | 2139.64 | 0 |  | 0 |  |  | 1645.88 | ok | 3.0.
74254/001 | 3.0 |  |  | Bloco em concreto armado p/ fundaçao (incl. forma) | M3 |  | 2265.42 | 0 |  | 0 |  |  | 1742.63 | ok | 3.0.
73979/004 | 3.0 |  |  | Estaca de concreto 20x20cm (incl. cravaçao) | M |  | 162.24 | 0 |  | 0 |  |  | 124.8 | ok | 3.0.
| 3.0 |  |  | Estaca de concreto 25x25cm (incl. cravaçao) | M |  | 216.32 | 0 |  | 0 |  |  | 166.4 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca de concreto 30x30cm (incl. cravaçao) | M |  | 304.2 | 0 |  | 0 |  |  | 234 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca hélice de diâmetro 30cm | M |  | 196.82 | 0 |  | 0 |  |  | 151.4 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca hélice de diâmetro 40cm | M |  | 252.4 | 0 |  | 0 |  |  | 194.15 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca hélice de diâmetro 50cm | M |  | 326.2 | 0 |  | 0 |  |  | 250.92 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca hélice de diâmetro 60cm | M |  | 452.37 | 0 |  | 0 |  |  | 347.98 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca hélice de diâmetro 80cm | M |  | 713.06 | 0 |  | 0 |  |  | 548.51 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca raiz - 20cm | M |  | 202.8 | 0 |  | 0 |  |  | 156 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca raiz - 25cm | M |  | 249.6 | 0 |  | 0 |  |  | 192 | ok
| 3.0 |  |  | Estaca raiz - 30cm | M |  | 297.44 | 0 |  | 0 |  |  | 228.8 | ok
| 3.0 |  |  | Mobilização e desmobilização de equipamentos para estaca hélice contínua | UM |  | 13000 | 0 |  | 0 |  |  | 10000 | ok
| 3.0 |  |  | Fundação corrida/bloco c/pedra petra arg. no traço 1:8 | M3 |  | 501.8 | 0 |  | 0 |  |  | 386 | ok
| 3.0 |  |  | Fundação corrida/concreto simples Fck=13 MPA | M3 |  | 620.79 | 0 |  | 0 |  |  | 477.53
| 3.0 |  |  | Tubulão a ceu aberto-concreto Fck=20MPA - cintado | M3 |  | 1094.12 | 0 |  | 0 |  |  | 841.63 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | .
| 3 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 3
| 3.1 |  |  | CONCRETO | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 3.1.
73989/001 | 3.1.0 |  |  | Concreto armado Fck=13.5 MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 |  | 2455.22 | 0 |  | 0 |  |  | 1888.63 | ok
74254/001 | 3.1.0 | 50039 | SEDOP | Concreto armado Fck=13.5 MPA c/forma em mad. branca | M3 |  | 2567.98 | 0 |  | 0 |  |  | 1975.37 | ok
73406 | 3.1.0 |  |  | Concreto armado Fck=15 MPA c/forma mad. branca | M3 |  | 2399.15 | 0 |  | 0 |  |  | 1845.5 | ok
73979/004 | 3.1.0 |  |  | Concreto armado Fck=18 MPA c/ forma mad. branca | M3 |  | 2417.82 | 0 |  | 0 |  |  | 1859.86 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 |  | 2480.37 | 0 |  | 0 |  |  | 1907.98 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca | M3 |  | 2433.12 | 0 |  | 0 |  |  | 1871.63 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente 1 | M3 |  | 2495.68 | 0 |  | 0 |  |  | 1919.75 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado FCK=20MPA com forma aparente 1 | M3 |  | 2457.77 | 0 |  | 0 |  |  | 1890.59 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 |  | 2520.32 | 0 |  | 0 |  |  | 1938.71 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 |  | 2545.32 | 0 |  | 0 |  |  | 1957.94 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca | M3 |  | 2482.77 | 0 |  | 0 |  |  | 1909.82 | ok
|  |  |  | Concreto armado FCK = 35MPA c/ forma aparente - 1 reaproveitamento | M3 |  | 2546.84 | 0 |  | 0 |  |  | 1959.11 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado p/ calhas e percintas | M3 |  | 2808.14 | 0 |  | 0 |  |  | 2160.11 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto armado p/ rufos | M3 |  | 1920.11 | 0 |  | 0 |  |  | 1477.01 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto c/ seixo e aditivo imperm. Fck = 13,5 MPA(incl preparo e lançamento) | M3 |  | 712.84 | 0 |  | 0 |  |  | 548.34 | ok
| 3.1.0 | 050034 | SEDOP | Concreto c/ seixo Fck= 13.5 MPA (incl. preparo e lançamento) | M³ |  | 649.81 | 0 |  | 0 |  |  | 499.85 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 |  | 662.71 | 0 |  | 0 |  |  | 509.78 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto c/ seixo Fck= 18.0 MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 |  | 681.38 | 0 |  | 0 |  |  | 524.14 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto c/ seixo Fck= 20 MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 |  | 696.68 | 0 |  | 0 |  |  | 535.91 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto c/ seixo Fck= 25MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 |  | 721.33 | 0 |  | 0 |  |  | 554.87 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. preparo e lançamento) | M3 |  | 746.33 | 0 |  | 0 |  |  | 574.1 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto ciclopico c/ pedra preta | M3 |  | 522.44 | 0 |  | 0 |  |  | 401.88 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto usinado bombeado de 25MPA | M3 |  | 678.24 | 0 |  | 0 |  |  | 521.72 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto usinado bombeado de 30MPA | M3 |  | 713.04 | 0 |  | 0 |  |  | 548.49 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto usinado bombeado de 35MPA | M3 |  | 747.85 | 0 |  | 0 |  |  | 575.27 | ok
| 3.1.0 |  |  | Protensão de cordoalha de 12,7mm | KG |  | 38.79 | 0 |  | 0 |  |  | 29.84 | ok
| 3.1.0 |  |  | Protensão de cordoalha de 15,2mm | KG |  | 41.26 | 0 |  | 0 |  |  | 31.74 | ok
| 3.1.0 |  |  | Concreto usinado bombeado de 40MPA | M3 |  | 810.5 | 0 |  | 0 |  |  | 623.46 | ok
| 3.1.0 |  |  | Laje pré-moldada | M2 |  | 103.87 | 0 |  | 0 |  |  | 79.9 | ok
| 3.1.0 |  |  | Laje pré-moldada treliçada | M2 |  | 151.97 | 0 |  | 0 |  |  | 116.9 | ok
| 3.1.0 |  |  | Lastro de concreto magro c/ seixo | M3 |  | 570.54 | 0 |  | 0 |  |  | 438.88 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.0 |  |  | FORMA E ARMAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | .0 |  |  | 3.0.
| 3.0.0 |  |  | Armação p/ concreto | KG |  | 8.39 | 0 |  | 0 |  |  | 6.45 | ok
| 3.0.0 |  |  | Desforma | M2 |  | 4.29 | 0 |  | 0 |  |  | 3.3 | ok
| 3.0.0 |  |  | Forma c/ madeira branca | M2 |  | 84.51 | 0 |  | 0 |  |  | 65.01 | ok
| 3.0.0 |  |  | Formas p/ concreto em chapa de mad. Compensada resinada e=15mm (reap 1x) | M2 |  | 89.73 | 0 |  |  |  |  | 69.02 | ok
| 3.0.0 |  |  | Formas para concreto em chapa de mad. Compensada resinada e=15mm (reap 2x) | M2 |  | 57.68 | 0 |  |  |  |  | 44.37 | ok
| 3.0.0 |  |  | Formas p/ concreto em chapa mad. Compensada-Estruturas especiais | M2 |  | 134.21 | 0 |  | 0 |  |  | 103.24 | ok
| 3.0.0 |  |  | Formas p/ concreto em chapa de mad. Compensada plastificada e=15mm (reap 2x) | M2 |  | 63.62 | 0 |  | 0 |  |  | 48.94 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 3.0 |  |  | PILARES | [5 empty] | 0 |  | .0 |  |  | 3.0.
| 3.0.0 |  |  | Pilar em mad. de lei 20x20cm(incl.bl.conc.ciclópico) | UN |  | 494.66 | 0 |  | 0 |  |  | 380.51 | ok
| 3.0.0 |  |  | Pilar em mad. de lei 4"x4"(incl.bl.conc.ciclópico) | UN |  | 220.55 | 0 |  | 0 |  |  | 169.65 | ok
| 3.0.0 |  |  | Pilar em mad. de lei 6"x6"(incl.bl.conc.ciclópico) | UN |  | 359.2 | 0 |  | 0 |  |  | 276.31 | ok
| 3.0.0 |  |  | Pilar em mad. de lei 8"x4"(incl.bl.conc.ciclópico) | UN |  | 307.07 | 0 |  | 0 |  |  | 236.21 | ok
| 3.0.0 |  |  | Pilar em mad.de lei tipo sanduíche(incl.chumb/bl.concr.ciclópico) | UN |  | 465.61 | 0 |  | 0 |  |  | 358.16 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | .
| 4 |  |  | PAREDES E PAINEIS | [5 empty] | 1 | 3 |  |  |  | 4.
73935/002 | 4.0 |  |  | Alvenaria bloco de cimento maciço | M2 |  | 86.22 | 0 |  | 0 |  |  | 66.32 | ok | 4.0.
74200/001 | 4.0 |  |  | Alvenaria de elevaçao c/bloco de vidro 20x20x10cm | M2 |  | 596.27 | 0 |  | 0 |  |  | 458.67 | ok | 4.0.
74200/001 | 4.0 |  |  | Alvenaria de tijolo refratário (11,4 x 2,5 x 22,9cm) | M2 |  | 676.88 | 0 |  | 0 |  |  | 520.68 | ok | 4.0.
| 4.0 |  |  | Alvenaria em pedra preta argamassada | M3 |  | 549.13 | 0 |  | 0 |  |  | 422.41 | ok
| 4.0 |  |  | Alvenaria estrutural articulada armada | M2 |  | 213.77 | 0 |  | 0 |  |  | 164.44 | ok
| 4.1 | 60046 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | M2 | 10.44 | 61.65 | 643.63 |  | 1 |  |  | 47.42 | ok
| 4.1 |  |  | Alvenaria tijolo de barro a singelo | M2 |  | 75.92 | 0 |  | 0 |  |  | 58.4 | ok
| 4.1 |  |  | Cobogo de cimento 20x20x10cm | M2 |  | 220.52 | 0 |  | 0 |  |  | 169.63 | ok
| 4.1 |  |  | Cobogo de vidro 10x10x20cm | M2 |  | 1294.66 | 0 |  | 0 |  |  | 995.89 | ok
| 4.1 |  |  | Divisoria de gesso acartonado e=11cm - colocada | M2 |  | 138.85 | 0 |  | 0 |  |  | 106.81 | ok
| 4.1 |  |  | Divisoria de gesso acartonado e=7cm - colocada | M2 |  | 119.03 | 0 |  | 0 |  |  | 91.56 | ok
| 4.1 |  |  | Divisoria de gesso acartonado e=9cm - colocada | M2 |  | 125.18 | 0 |  | 0 |  |  | 96.29 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória de MDF c/ laminado (colocado) | M2 |  | 141.23 | 0 |  | 0 |  |  | 108.64 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória de PVC (colocada) | M2 |  | 223.13 | 0 |  | 0 |  |  | 171.64 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória Divilux pefil alumínio / miolo celular -P/V/P | M2 |  | 152.93 | 0 |  | 0 |  |  | 117.64 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória divilux perfil em aluminio/miolo celular (painel cego) | M2 |  | 126.93 | 0 |  | 0 |  |  | 97.64 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória em gesso acartonado acústica e=7cm - colocada | M2 |  | 136.5 | 0 |  | 0 |  |  | 105
| 4.1 |  |  | Divisória em gesso acartonado acústica e=9cm - colocada | M2 |  | 170.72 | 0 |  | 0 |  |  | 131.32 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória em gesso acartonado acústica e=11cm - colocada | M2 |  | 182.69 | 0 |  | 0 |  |  | 140.53 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória em gesso acartonado painéis duplos W112 | M2 |  | 166.28 | 0 |  | 0 |  |  | 127.91 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória em granito cinza - incl. ferrag. de fixação | M2 |  | 602.39 | 0 |  | 0 |  |  | 463.38 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação | M2 |  | 621.89 | 0 |  | 0 |  |  | 478.38 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória em MDF sem laminado- colocada | M2 |  | 110.03 | 0 |  | 0 |  |  | 84.64 | ok
| 4.1 |  |  | Divisória naval perfil em aço/miolo celular | M2 |  | 113.93 | 0 |  | 0 |  |  | 87.64 | ok
| 4.1 |  |  | Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm | M2 |  | 148.92 | 0 |  | 0 |  |  | 114.55 | ok
| 4.1 |  |  | Elemento vazado 1/2 tijolo 15x15x10cm | M2 |  | 122.86 | 0 |  | 0 |  |  | 94.51 | ok
| 4.1 |  |  | Elemento vazado pré-moldado 40x40x7cm | M2 |  | 156.18 | 0 |  | 0 |  |  | 120.14 | ok
| 4.1 |  |  | Fechamento de empena com veneziana em mad.de lei | M2 |  | 349.95 | 0 |  | 0 |  |  | 269.19 | ok
| 4.1 |  |  | Fechamento de vao c/ tela fo go fio 10 # 2" | M2 |  | 426.78 | 0 |  | 0 |  |  | 328.29 | ok
| 4.1 |  |  | Painel - tipo Reynobond (Incl. estrutura em metalon) | M2 |  | 664.3 | 0 |  | 0 |  |  | 511 | ok
| 4.1 |  |  | Painel em ACM - Estruturado (fachadas) | M2 |  | 417.64 | 0 |  | 0 |  |  | 321.26 | ok
| 4.1 |  |  | Painel em ch.compens. c/ formica (c/ estrut. mad.) | M2 |  | 256.98 | 0 |  | 0 |  |  | 197.68 | ok
| 4.1 |  |  | Painel em ch.compens. c/ formica 2 lados (c/estru mad.) | M2 |  | 350.64 | 0 |  | 0 |  |  | 269.72 | ok
| 4.1 |  |  | Painel em ch.compens. Duraplac (c/estrut. mad.) | M2 |  | 177.39 | 0 |  | 0 |  |  | 136.45 | ok
| 4.1 |  |  | Painel em ch.compens. e=10mm (c/ estrut. mad.) | M2 |  | 149.12 | 0 |  | 0 |  |  | 114.71 | ok
| 4.1 |  |  | Painel em tabuas macheadas - 1 face | M2 |  | 76.61 | 0 |  | 0 |  |  | 58.93 | ok
| 4.1 |  |  | Parede em madeira de lei revestida 2 faces | M2 |  | 154.12 | 0 |  | 0 |  |  | 118.55 | ok
| 4.1 |  |  | Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação) | M2 |  | 130.64 | 0 |  | 0 |  |  | 100.49 | ok
| 4.1 | 061087 | SEDOP | Recomposição de alvenaria - Instalação de pontos | M2 |  | 58.81 | 0 |  | 0 |  |  | 45.24 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 643.63 | 1 |  |  |  |  | .
| 5 |  |  | COBERTURA | [5 empty] | 1 | 4
| 5.1 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 5.1.
72110 | 5.1.1 | 70308 | SEDOP | Encaibramento e ripamento | M2 | 12.99 | 54.35 | 706.01 |  | 1 |  |  | 41.81 | ok | 5.1.1.
SEOP/PA | 5.1.1 | 070052 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | M2 |  | 88.74 | 0 |  | 0 |  |  | 68.26 | ok | 5.1.1.
| 5.1.2 | 70051 | SEDOP | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç.aparelhada | M2 | 12.99 | 100.14 | 1300.82 |  | 1 |  |  | 77.03 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada | M2 |  | 57.71 | 0 |  | 0 |  |  | 44.39 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. serrada | M2 |  | 51.99 | 0 |  | 0 |  |  | 39.99 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura em madeira de lei p/telha asfaltica - pc. aparelhada | M2 |  | 89.83 | 0 |  | 0 |  |  | 69.1 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura em madeira de lei p/telha asfaltica - pc. serrada | M2 |  | 81.12 | 0 |  | 0 |  |  | 62.4 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura - (telha leve )(Incl. pintura anti-corrosiva) | KG |  | 17.59 | 0 |  | 0 |  |  | 13.53 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura - (telha leve )(Incl. pintura anti-corrosiva) | M2 |  | 253.5 | 0 |  | 0 |  |  | 195
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica para cobertura de quadra com pilares, vigas, treliças e acessórios, incluindo pintura anti-corrosiva | M2 |  | 159.12 | 0 |  | 0 |  |  | 122.4
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m | M2 |  | 180.34 | 0 |  | 0 |  |  | 138.72 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m | M2 |  | 189.37 | 0 |  | 0 |  |  | 145.67 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 40m | M2 |  | 197.29 | 0 |  | 0 |  |  | 151.76 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 20cm | M2 |  | 164.75 | 0 |  | 0 |  |  | 126.73 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 30cm | M2 |  | 174.72 | 0 |  | 0 |  |  | 134.4 | ok
| 5.1.2 |  |  | Estrutura metálica p/ cobertura em arco-vão 40cm | M2 |  | 183.61 | 0 |  | 0 |  |  | 141.24 | ok
| 5.1.2 |  |  | Lambrequim de madeira de lei aparelhada | M |  | 40.47 | 0 |  | 0 |  |  | 31.13 | ok
| 5.1.2 |  |  | Mão francesa em mad. de lei (padrao SEDUC) | UN |  | 238.38 | 0 |  | 0 |  |  | 183.37 | ok
| 5.1.2 |  |  | Ripamento | M2 |  | 21.11 | 0 |  | 0 |  |  | 16.24 | ok
| 5.1.2 |  |  | Ripamento para sub cobertura (manta) | M2 |  | 28.99 | 0 |  | 0 |  |  | 22.3 | ok
| 5.1.2 |  |  | Tesoura em mad. de lei p/ vao de 12.0m | UN |  | 2996.46 | 0 |  | 0 |  |  | 2304.97 | ok
| 5.1.2 |  |  | Tesoura em mad.de lei p/ vao de 6.0m | UN |  | 1169.4 | 0 |  | 0 |  |  | 899.54 | ok
| 5.1.2 |  |  | Tesoura em mad.de lei p/ vao de 8.0m | UN |  | 1713.82 | 0 |  | 0 |  |  | 1318.32 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 2006.83 | 1
| 5.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 1 |  | .2 |  |  | 5.2.
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha aluminio trapezoidal e= 0,5mm | M2 |  | 59.79 | 0 |  | 0 |  |  | 45.99 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha asfáltica | M2 |  | 78.86 | 0 |  | 0 |  |  | 60.66 | ok
| 5.2.0 | 70708 | SEDOP | Cobertura - telha de aluminio ondulada e=0,5mm | M2 |  | 63.27 | 0 |  | 0 |  |  | 48.67 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | M2 |  | 76.82 | 0 |  | 0 |  |  | 59.09 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha de barro tipo capa canal | M2 |  | 49.87 | 0 |  | 0 |  |  | 38.36
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | M2 |  | 65.33 | 0 |  | 0 |  |  | 50.25 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha de fibrocimento e=4mm | M2 |  | 50 | 0 |  | 0 |  |  | 38.46 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha de vidro | M2 |  | 1099.48 | 0 |  | 0 |  |  | 845.75 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - Telha em aço galvanizado e=0,5mm | M2 |  | 49.63 | 0 |  | 0 |  |  | 38.18 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha fibrocimento e=8mm | M2 |  | 65.2 | 0 |  | 0 |  |  | 50.15 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha fibrotex e=4mm | M2 |  | 33.49 | 0 |  | 0 |  |  | 25.76 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha kalhetao e=8mm | M2 |  | 230.8 | 0 |  | 0 |  |  | 177.54 | ok
| 5.2.0 |  |  | Cobertura - telha maxiplac e= 6mm | M2 |  | 100.89 | 0 |  | 0 |  |  | 77.61 | ok
| 5.2.1 | 070058 | SEDOP | Cobertura - telha plan | M2 | 12.99 | 71.4 | 927.49 |  | 1 |  |  | 54.92 | ok
| 5.2.1 |  |  | Cobertura - telha translucida fibra de vidro | M2 |  | 80.34 | 0 |  | 0 |  |  | 61.8 | ok
| 5.2.1 |  |  | Cobertura em policarbonato fumê - Incl. estr. metálica - instalada | M2 |  | 422.5 | 0 |  | 0 |  |  | 325 | ok
| 5.2.1 |  |  | Cobertura em policarbonato Incolor- Incl. estr. metálica - instalada | M2 |  | 374.4 | 0 |  | 0 |  |  | 288 | ok
| 5.2.1 |  |  | Cobertura -Telha termoacústica | M2 |  | 138.42 | 0 |  | 0 |  |  | 106.48 | ok
| 5.2.1 |  |  | Telha termoisolante (PUR) e=5cm, uma face, incluindo acessórios de fixação, cumeeira e acabamentos | M2 |  | 110.46 | 0 |  | 0 |  |  | 84.97
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 927.49 | 1
| 5.3 |  |  | CALHAS /CUMEEIRAS | [5 empty] | 1 |  | .3 |  |  | 5.3.
| 5.3.1 | 70277 | SEDOP | Calha em chapa galvanizada | M | 59.52 | 68.13 | 4055.1 |  | 1 |  |  | 52.41 | ok
| 5.3.1 |  |  | Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm) | M |  | 48.63 | 0 |  | 0 |  |  | 37.41 | ok
| 5.3.1 |  |  | Cumeeira aluminio e = 0,8 mm | M |  | 66.92 | 0 |  | 0 |  |  | 51.48 | ok
| 5.3.1 |  |  | Cumeeira asfaltica | M |  | 35.62 | 0 |  | 0 |  |  | 27.4 | ok
| 5.3.1 |  |  | Cumeeira de barro | M |  | 24.06 | 0 |  | 0 |  |  | 18.51 | ok
| 5.3.1 |  |  | Cumeeira em aço galvanizado | M |  | 43.33 | 0 |  | 0 |  |  | 33.33 | ok
| 5.3.1 |  |  | Cumeeira em fibrocimento e=6mm | M |  | 52.49 | 0 |  | 0 |  |  | 40.38 | ok
| 5.3.1 |  |  | Cumeeira plana fibrotex e=4mm | M |  | 16.65 | 0 |  | 0 |  |  | 12.81 | ok
| 5.3.1 |  |  | Encaliçamento de telha ceramica (beiral e cumieira) | M |  | 11.09 | 0 |  | 0 |  |  | 8.53 | ok
| 5.3.1 |  |  | Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m | M |  | 31.93 | 0 |  | 0 |  |  | 24.56 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4055.1 | 1
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6989.42 | 1 |  |  |  |  | .
| 5 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO | [5 empty] | 0 | 5 |  |  |  | 5.
73928/002 | 5.0 |  |  | Aplicação de Carbolastico sobre concreto (2 demaos) | M2 |  | 25.75 | 0 |  | 0 |  |  | 19.81 | ok | 5.0.
5995 | 5.0 |  |  | Aplicação de Igol A sobre conc./alv. (3 demaos) | M2 |  | 25.03 | 0 |  | 0 |  |  | 19.25 | ok | 5.0.
5990 | 5.0 |  |  | Aplicação de Neutrol s/ concreto/alvenaria | M2 |  | 24.84 | 0 |  | 0 |  |  | 19.11 | ok | 5.0.
SEOP/PA | 5.0 |  |  | Aplicação de Sika Top - 107 sobre concreto/alvenaria/ferragem | M2 |  | 56.76 | 0 |  | 0 |  |  | 43.66 | ok | 5.0.
| 5.0 |  |  | Descupinização | M2 |  | 7.61 | 0 |  | 0 |  |  | 5.85 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilização com Vedacit (normal) | M2 |  | 16.42 | 0 |  | 0 |  |  | 12.63 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilizaçao de jardineiras (Igol 2 + Sika 1) | M2 |  | 65.64 | 0 |  | 0 |  |  | 50.49 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilização de lajes (cimento + areia) | M2 |  | 43.2 | 0 |  | 0 |  |  | 33.23 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilizaçao de lajes e calhas (Igolflex+Sika1) | M2 |  | 104.17 | 0 |  | 0 |  |  | 80.13 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilização de reservatorios (Igol A + Sika 1) | M2 |  | 78.35 | 0 |  | 0 |  |  | 60.27 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilização para baldrame(Igol 2 + Sika 1) | M2 |  | 57.32 | 0 |  | 0 |  |  | 44.09 | ok
| 5.0 |  |  | Impermeabilizaçao rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) | M2 |  | 44.17 | 0 |  | 0 |  |  | 33.98 | ok
| 5.0 |  |  | Imunização p/madeira c/carbolineum | M2 |  | 5.99 | 0 |  | 0 |  |  | 4.61 | ok
| 5.0 |  |  | Junta de dilatação Fungenband - 12mm | M |  | 52.16 | 0 |  | 0 |  |  | 40.12 | ok
| 5.0 |  |  | Junta de dilatação Fungenband - 20mm | M |  | 52.16 | 0 |  | 0 |  |  | 40.12 | ok
| 5.0 |  |  | Manta asfaltica c/ filme de aluminio | M2 |  | 68.09 | 0 |  | 0 |  |  | 52.38 | ok
| 5.0 |  |  | Manta asfaltica SBS-3mm c/ filme de polietileno | M2 |  | 58.97 | 0 |  | 0 |  |  | 45.36 | ok
| 5.0 |  |  | Manta asfaltica SBS-4mm c/ filme de polietileno | M2 |  | 63.57 | 0 |  | 0 |  |  | 48.9 | ok
| 5.0 |  |  | Manta para sub cobertura e=10mm | M2 |  | 48.49 | 0 |  | 0 |  |  | 37.3 | ok
| 5.0 |  |  | Manta para sub cobertura e=2mm | M2 |  | 30.47 | 0 |  | 0 |  |  | 23.44 | ok
| 5.0 |  |  | Manta para sub cobertura e=5mm | M2 |  | 37.05 | 0 |  | 0 |  |  | 28.5 | ok
| 5.0 |  |  | Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) | M2 |  | 40.3 | 0 |  | 0 |  |  | 31 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | .
| 6 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 1 | 5
| 6.1 |  |  | MADEIRA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 6.1.
SEOP/PA | 6.1.0 |  |  | Alizar em madeira de lei | M |  | 17.1 | 0 |  | 0 |  |  | 13.15 | ok | 6.1.0.
72136 | 6.1.0 |  |  | Caixilho em madeira de lei | M2 |  | 302.77 | 0 |  | 0 |  |  | 232.9 | ok | 6.1.0.
SEOP/PA | 6.1.0 | 90065 | SEDOP | Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar | M2 |  | 657.62 | 0 |  | 0 |  |  | 505.86 | ok | 6.1.0.
| 6.1.0 |  |  | Esquadria mad. e=3cm c/ caixilho | M2 |  | 427.7 | 0 |  | 0 |  |  | 329 | ok | 6.1.0.
| 6.1.0 |  |  | Esquadria mad. venez. fixa c/ caix. simples | M2 |  | 469.3 | 0 |  | 0 |  |  | 361 | ok
| 6.1.0 |  |  | Esquadria mad. venez. fixa c/ caix. simples e alizar | M2 |  | 559.73 | 0 |  | 0 |  |  | 430.56 | ok
| 6.1.0 |  |  | Esquadria mad. venez. fixa c/caix. aduela e alizar | M2 |  | 656.7 | 0 |  | 0 |  |  | 505.15 | ok
| 6.1.0 |  |  | Esquadria mad. venez. moveis c/ caix. aduela e alizar | M2 |  | 773.7 | 0 |  | 0 |  |  | 595.15 | ok
| 6.1.0 |  |  | Esquadria mad. venez. moveis c/caix. simples | M2 |  | 576.43 | 0 |  | 0 |  |  | 443.41 | ok
| 6.1.0 |  |  | Esquadria. mad. venez. moveis c/ caix. simples e alizar | M2 |  | 670.8 | 0 |  | 0 |  |  | 516 | ok
| 6.1.0 |  |  | Janela em madeira lambrizada | M2 |  | 511.94 | 0 |  | 0 |  |  | 393.8 | ok
| 6.1.0 |  |  | Janela mad. tipo basculante c/ caix. simples | M2 |  | 344.41 | 0 |  | 0 |  |  | 264.93 | ok
| 6.1.0 |  |  | Janela mad. tipo de correr c/ caix. simples | M2 |  | 495.3 | 0 |  | 0 |  |  | 381 | ok
| 6.1.0 |  |  | Porta em madeira lambrizada | M2 |  | 467.22 | 0 |  | 0 |  |  | 359.4 | ok
| 6.1.0 |  |  | Porta mad. comp. revest. formica c/ caix. simples | M2 |  | 455.68 | 0 |  | 0 |  |  | 350.52 | ok
| 6.1.0 |  |  | Porta mad. compens. c/ caix. aduela e alizar | M2 |  | 526.7 | 0 |  | 0 |  |  | 405.15 | ok
| 6.1.0 |  |  | Porta mad. compens. c/ caix. simples | M2 |  | 329.43 | 0 |  | 0 |  |  | 253.41 | ok
| 6.1.0 |  |  | Porta mad. compens. c/caix. simples e alizar | M2 |  | 390 | 0 |  | 0 |  |  | 300 | ok
| 6.1.0 |  |  | Porta mad. de lei miolo lençol de chumbo | M2 |  | 1138.68 | 0 |  | 0 |  |  | 875.91 | ok
| 6.1.1 | 90063 | SEDOP | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | M2 | 1.68 | 930.33 | 1562.95 |  | 1 |  |  | 715.64 | ok
| 6.1.1 |  |  | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | M2 |  | 354.15 | 0 |  | 0 |  |  | 272.42 | ok
| 6.1.1 |  |  | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de correr | M2 |  | 279.93 | 0 |  | 0 |  |  | 215.33 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1562.95 | 1
| 6.2 |  |  | FERRO | [5 empty] | 1 |  | .2 |  |  | 6.2.
| 6.2.1 | 99855 | SINAPI | Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2”, em aço galvanizado. af_04/2019_p | M | 22.62 | 87.88 | 1987.85 |  | 1 |  |  | 67.6 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 319.76 | 0 |  | 0 |  |  | 245.97 | ok
| 6.2.0 |  |  | Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 245.87 | 0 |  | 0 |  |  | 189.13 | ok
| 6.2.0 |  |  | Grade de ferro 3/4" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 453.87 | 0 |  | 0 |  |  | 349.13 | ok
| 6.2.0 |  |  | Grade de ferro 5/8" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 382.37 | 0 |  | 0 |  |  | 294.13 | ok
| 6.2.0 |  |  | Grade de ferro 7/8" (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 479.87 | 0 |  | 0 |  |  | 369.13 | ok
| 6.2.0 |  |  | Grade de ferro 7/8" sec. quadrada espaçamento=10cm(incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 609.9 | 0 |  | 0 |  |  | 469.15 | ok
| 6.2.0 | 090825 | SEDOP | Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva) | M2 |  | 368.85 | 0 |  | 0 |  |  | 283.73 | ok
| 6.2.0 |  |  | Grade sanfonada (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 326.47 | 0 |  | 0 |  |  | 251.13 | ok
| 6.2.2 | 90070 | SEDOP | Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva) | M2 | 1.5 | 519.68 | 779.52 |  | 1 |  |  | 399.75 | ok
| 6.2.3 | 90068 | SEDOP | Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 | 3.18 | 327.28 | 1040.75 |  | 1 |  |  | 251.75 | ok
| 6.2.2 | 90622 | SEDOP | Portão de ferro 3/4" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 550.19 | 0 |  | 0 |  |  | 423.22 | ok
| 6.2.2 |  |  | Portão de ferro 5/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 462.58 | 0 |  | 0 |  |  | 355.83 | ok
| 6.2.2 |  |  | Portão de ferro 7/8" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) | M2 |  | 501.58 | 0 |  | 0 |  |  | 385.83 | ok
| 6.2.2 |  |  | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | M2 |  | 349.9 | 0 |  | 0 |  |  | 269.15 | ok
| 6.2.2 |  |  | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | M2 |  | 748.58 | 0 |  | 0 |  |  | 575.83 | ok
| 6.2.4 | 090623 | SEDOP | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) - quadra | M² | 1.68 | 671.78 | 1128.59 |  | 1 |  |  | 516.75 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 4936.71 | 1
| 6.2 |  |  | OUTROS MATERIAIS | [5 empty] | 0 |  | .2 |  |  | 6.2.
| 6.2.0 |  |  | Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens | M2 |  | 712.83 | 0 |  | 0 |  |  | 548.33 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm | M2 |  | 592.9 | 0 |  | 0 |  |  | 456.08 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria basculante em vidro temperado de 6mm | M2 |  | 404.29 | 0 |  | 0 |  |  | 310.99 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | M2 |  | 506.91 | 0 |  | 0 |  |  | 389.93 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens | M2 |  | 634.83 | 0 |  | 0 |  |  | 488.33 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | M2 |  | 562.35 | 0 |  | 0 |  |  | 432.58 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de alumínio anodizado preto basculante c/ vidro e ferragens | M2 |  | 666.35 | 0 |  | 0 |  |  | 512.58 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de alumínio anodizado preto de correr c/ ferragens | M2 |  | 601.35 | 0 |  | 0 |  |  | 462.58 | ok
| 6.2.0 | 91375 | SEDOP | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | M2 |  | 649.08 | 0 |  | 0 |  |  | 499.29 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | M2 |  | 572.1 | 0 |  | 0 |  |  | 440.08 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm | M2 |  | 428.78 | 0 |  | 0 |  |  | 329.83 | ok
| 6.2.0 |  |  | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm | M2 |  | 479.28 | 0 |  | 0 |  |  | 368.68 | ok
| 6.2.0 |  |  | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | M2 |  | 547.4 | 0 |  | 0 |  |  | 421.08 | ok
| 6.2.0 |  |  | Painel fixo em vidro temperado de 6mm | M2 |  | 404.08 | 0 |  | 0 |  |  | 310.83 | ok
| 6.2.0 |  |  | Painel fixo em vidro temperado de 8mm | M2 |  | 454.58 | 0 |  | 0 |  |  | 349.68 | ok
| 6.2.0 |  |  | Pele de vidro (painel fixo) | M2 |  | 1220.92 | 0 |  | 0 |  |  | 939.17 | ok
| 6.2.0 |  |  | Pele de vidro (painel móvel) | M2 |  | 1341.17 | 0 |  | 0 |  |  | 1031.67 | ok
| 6.2.0 |  |  | Porta divilux 0.80x2.10m c/ferragens - c/ perfil de aluminio | UN |  | 423.12 | 0 |  | 0 |  |  | 325.48 | ok
| 6.2.0 |  |  | Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço | M2 |  | 350.08 | 0 |  | 0 |  |  | 269.29 | ok
| 6.2.0 |  |  | Porta em blindex c/ ferragens - instalada (sem mola) | M2 |  | 692.9 | 0 |  | 0 |  |  | 533
| 6.2.0 |  |  | Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens de 0,8x2,10m | UN |  | 1009.39 | 0 |  | 0 |  |  | 776.45 | ok
| 6.2.0 |  |  | Porta em PVC 0.70 X 2.10 M | UN |  | 190.05 | 0 |  | 0 |  |  | 146.19 | ok
| 6.2.0 |  |  | Porta em PVC 0.60 X 2.10 M | UN |  | 177.05 | 0 |  | 0 |  |  | 136.19 | ok
| 6.2.0 |  |  | Porta em vidro temperado c/ ferragens - (sem mola) | M2 |  | 611.62 | 0 |  | 0 |  |  | 470.48 | ok
| 6.2.0 |  |  | Revestimento em laminado melaminico (para Esquadria em MDF) | M2 |  | 67.03 | 0 |  | 0 |  |  | 51.56 | ok
| 6.2.0 |  |  | Portas em MDF (sob bancadas) | M2 |  | 264.03 | 0 |  | 0 |  |  | 203.1 | ok
| 6.2.0 | 241470 | SEDOP | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" - praça | M² | 0 | 346.32 | 0 |  | 0 |  |  | 266.4
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 6499.66 | 1
| 7 |  |  | FERRAGENS | [5 empty] | 1 | 6
| 7.1 |  |  | P/ PORTAS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 7.1.
SEOP/PA | 7.1.0 |  |  | Fechadura p/ porta de banheiro | UN |  | 79.96 | 0 |  | 0 |  |  | 61.51 | ok
74067/001 | 7.1.1 | 100817 | SEDOP | Fechadura para porta externa | UN | 1 | 103.27 | 103.27 |  | 1 |  |  | 79.44 | ok
SEOP/PA | 7.1.1 |  |  | Fechadura para porta interna | UN |  | 81.78 | 0 |  | 0 |  |  | 62.91 | ok
| 7.1.1 |  |  | Fecho para janelas de correr (bico de papagaio) | UN |  | 26.05 | 0 |  | 0 |  |  | 20.04 | ok
| 7.1.1 |  |  | Ferragens p/ porta de banheiro | CJ |  | 146.5 | 0 |  | 0 |  |  | 112.69 | ok
| 7.1.1 | 100226 | SEDOP | Ferragens p/ porta externa 1 fl. | CJ |  | 178.59 | 0 |  | 0 |  |  | 137.38 | ok
| 7.1.1 |  |  | Ferragens p/ porta externa 2 fls. (c/ ferrolho) | CJ |  | 280.28 | 0 |  | 0 |  |  | 215.6 | ok
| 7.1.1 |  |  | Ferragens p/ porta interna 1 fl. | CJ |  | 148.32 | 0 |  | 0 |  |  | 114.09 | ok
| 7.1.1 |  |  | Ferragens p/ porta interna 2 fls. (c/ ferrolho) | CJ |  | 298.22 | 0 |  | 0 |  |  | 229.4 | ok
| 7.1.1 |  |  | Ferrolho para porta e janela (média) | UN |  | 27.35 | 0 |  | 0 |  |  | 21.04 | ok
| 7.1.1 |  |  | Mola p/ porta de vidro | UN |  | 697.05 | 0 |  | 0 |  |  | 536.19 | ok
| 7.1.1 |  |  | Mola hidráulica para porta | UN |  | 238.03 | 0 |  | 0 |  |  | 183.1 | ok
| 7.1.1 |  |  | Puxador em alumínio - 30cm | UN |  | 257.53 | 0 |  | 0 |  |  | 198.1 | ok
| 7.1.1 |  |  | Puxador em alumínio - 50cm | UN |  | 335.53 | 0 |  | 0 |  |  | 258.1 | ok
| 7.1.1 |  |  | Puxador em alumínio - 80cm | UN |  | 386.49 | 0 |  | 0 |  |  | 297.3 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 103.27 | 1
| 7.2 |  |  | P/JANELAS | [5 empty] | 0 |  | .2 |  |  | 7.2.
| 7.2.0 |  |  | Ferragens p/ janela 1 fl. (c/ cremone) | CJ |  | 76.57 | 0 |  | 0 |  |  | 58.9 | ok
| 7.2.0 |  |  | Ferragens p/ janela 1 fl. (c/ ferrolho) | CJ |  | 85.4 | 0 |  | 0 |  |  | 65.69 | ok
| 7.2.0 |  |  | Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho) | CJ |  | 123.4 | 0 |  | 0 |  |  | 94.92 | ok
| 7.2.0 |  |  | Ferragens p/ janela 2 fls. (c/ cremone) | CJ |  | 122.53 | 0 |  | 0 |  |  | 94.25 | ok
| 7.2.0 |  |  | Ferragens p/ janela de correr | CJ |  | 76.96 | 0 |  | 0 |  |  | 59.2 | ok
| 7.2.0 |  |  | Ferragens p/ janela pivotante | CJ |  | 57.58 | 0 |  | 0 |  |  | 44.29 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 7.1 |  |  | P/ BALANCINS | [5 empty] | 0 |  | .1 |  |  | 7.1.
| 7.1.0 |  |  | Ferragens p/ balancim (c/ corrente) | CJ |  | 45.32 | 0 |  | 0 |  |  | 34.86 | ok
| 7.1.0 |  |  | Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro) | CJ |  | 59.74 | 0 |  | 0 |  |  | 45.95 | ok
| 7.1.0 |  |  | Ferrolho para balancim (targeta) | UN |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  | 11.54 | ok
| 7.1.0 |  |  | Gonzo | PAR |  | 18.5 | 0 |  | 0 |  |  | 14.23 | ok
| 7.1.0 |  |  | Haste/punho de ferro para balancim | UN |  | 53.13 | 0 |  | 0 |  |  | 40.87 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 103.27 | 1 |  |  |  |  | .
| 8 |  |  | REVESTIMENTO | [5 empty] | 1 | 7 |  |  |  | 8.
73954/001 | 8.0 |  |  | Argamassa cimento,areia e kimical 1:6 adit.Plast | M3 |  | 302.98 | 0 |  | 0 |  |  | 233.06
74134/001 | 8.0 |  |  | Argamassa de cimento e areia 1:2 p/ impermeabiliz. | M3 |  | 682.21 | 0 |  | 0 |  |  | 524.78 | ok
74065/002 | 8.0 |  |  | Argamassa de cimento e areia 1:4 | M3 |  | 436.01 | 0 |  | 0 |  |  | 335.39 | ok
73924/002 | 8.0 |  |  | Argamassa de cimento e areia 1:6 | M3 |  | 377.85 | 0 |  | 0 |  |  | 290.65 | ok
74245/001 | 8.0 |  |  | Argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | M3 |  | 588.87 | 0 |  | 0 |  |  | 452.98 | ok
| 8.0 |  |  | Argamassa de cimento, areia e adit.plast. 1:6 | M3 |  | 371.2 | 0 |  | 0 |  |  | 285.54 | ok
| 8.0 |  |  | Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1 | M2 |  | 69.43 | 0 |  | 0 |  |  | 53.41 | ok
| 8.0 |  |  | Barra lisa c/argamassa de cimento areia e barro | M2 |  | 46.89 | 0 |  | 0 |  |  | 36.07 | ok
| 8.0 |  |  | Cantoneira para azulejo (alumínio) | M |  | 7.25 | 0 |  | 0 |  |  | 5.58 | ok
| 8.0 |  |  | Carapinha c/ argamassa no traço 1:4 | M2 |  | 11.13 | 0 |  | 0 |  |  | 8.56 | ok
| 8.0 |  |  | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | M2 |  | 97.28 | 0 |  | 0 |  |  | 74.83 | ok
| 8.0 |  |  | Revestimento Cerâmico Padrão Alto | M2 |  | 93.18 | 0 |  | 0 |  |  | 71.68 | ok
| 8.0 | 110644 | SEDOP | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | M2 |  | 80.2 | 0 |  | 0 |  |  | 61.69 | ok
| 8.0 |  |  | Cerâmica Terragres 10x10cm | M2 |  | 105.47 | 0 |  | 0 |  |  | 81.13 | ok
| 8.0 |  |  | Chapa de chumbo sobre parede | M2 |  | 708.96 | 0 |  | 0 |  |  | 545.35 | ok
| 8.0 |  |  | Chapa de chumbo sobre parede c/acabamento em fórmica | M2 |  | 801.41 | 0 |  | 0 |  |  | 616.47 | ok
| 8.0 | 110143 | SEDOP | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | M2 |  | 10.02 | 0 |  | 0 |  |  | 7.71 | ok
| 8.0 |  |  | Compensado c/ formica sobre estrutura em madeira | M2 |  | 125.41 | 0 |  | 0 |  |  | 96.47 | ok
| 8.0 |  |  | Emboço com argamassa 1:6: adit. Plast.(kimical) | M2 |  | 33.11 | 0 |  | 0 |  |  | 25.47 | ok
| 8.0 |  |  | Fórmica sobre emboço | M2 |  | 76.74 | 0 |  | 0 |  |  | 59.03 | ok
| 8.0 |  |  | Grampeamento de parede | M |  | 31.3 | 0 |  | 0 |  |  | 24.08 | ok
| 8.0 |  |  | Granito e=2cm (para bancada dos wc) | M2 |  | 380.35 | 0 |  | 0 |  |  | 292.58 | ok
| 8.0 |  |  | Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Alto | M2 |  | 240.15 | 0 |  | 0 |  |  | 184.73 | ok
| 8.0 |  |  | Pastilha de porcelana 5x5cm - Padrão Médio | M2 |  | 199.2 | 0 |  | 0 |  |  | 153.23 | ok
| 8.0 |  |  | Pastilhas de vidro 2,5x2,5cm | M2 |  | 328.87 | 0 |  | 0 |  |  | 252.98 | ok
| 8.0 |  |  | Placa de argamassa armada | M2 |  | 157.46 | 0 |  | 0 |  |  | 121.12 | ok
| 8.0 | 110249 | SEDOP | Reboco c/ argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | M2 |  | 44.34 | 0 |  | 0 |  |  | 34.11 | ok
| 8.1 | 110763 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6:kimical: adit. Plast. - meio fio | M2 | 15.73 | 45.23 | 711.47 |  | 1 |  |  | 34.79 | ok
| 8.1 |  |  | Reboco com argamassa baritada | M2 |  | 205.13 | 0 |  | 0 |  |  | 157.79 | ok
| 8.1 |  |  | Reboco estanhado | M2 |  | 42.59 | 0 |  | 0 |  |  | 32.76 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 711.47 | 1 |  |  |  |  | .
| 9 |  |  | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 1 | 8
| 9.0 |  |  | Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | M2 |  | 527.29 | 0 |  | 0 |  |  | 405.61 |  | 9.
| 9.0 |  |  | Peitoril em marmore branco e=3cm | M2 |  | 313.73 | 0 |  | 0 |  |  | 241.33
| 9.0 |  |  | Peitoril em mármore branco e=2cm | M2 |  | 496.6 | 0 |  | 0 |  |  | 382 | ok
| 9.1 | 120164 | SEDOP | Rodape ceramico h=8cm | M | 10.41 | 17.89 | 186.23 |  | 1 |  |  | 13.76 | ok
| 9.1 |  |  | Rodape ceramico - PEI - IV | M |  | 12.69 | 0 |  | 0 |  |  | 9.76
| 9.1 |  |  | Rodapé de alta resistência (incl. polimento) | M |  | 10.19 | 0 |  | 0 |  |  | 7.84 | ok
| 9.1 |  |  | Rodape em cimentado | M |  | 9.7 | 0 |  | 0 |  |  | 7.46 | ok
| 9.1 |  |  | Rodape em granito e=2cm/h=8cm | M |  | 43.69 | 0 |  | 0 |  |  | 33.61 | ok
| 9.1 |  |  | Rodape em madeira de lei h=7cm | M |  | 32.73 | 0 |  | 0 |  |  | 25.18 | ok
| 9.1 |  |  | Rodape em paviflex | M |  | 12.87 | 0 |  | 0 |  |  | 9.9 | ok
| 9.1 |  |  | Rodapé em poliestireno de 12cm | M |  | 42.67 | 0 |  | 0 |  |  | 32.82 | ok
| 9.1 |  |  | Rodapé em poliestireno de 9cm | M |  | 40.59 | 0 |  | 0 |  |  | 31.22 | ok
| 9.1 |  |  | Rodape em Porcelanato | M |  | 19.45 | 0 |  | 0 |  |  | 14.96 | ok
| 9.1 |  |  | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | M2 |  | 495.3 | 0 |  | 0 |  |  | 381 | ok
| 9.1 |  |  | Soleira e Peitoril em granito (preto) c/ rebaixo e=3cm | M2 |  | 624 | 0 |  | 0 |  |  | 480 | ok
| 9.1 |  |  | Soleira em cimentado h=15cm | M |  | 7.38 | 0 |  | 0 |  |  | 5.68 | ok
| 9.1 |  |  | Soleira em marmore branco e=2cm | M2 |  | 496.6 | 0 |  | 0 |  |  | 382 | ok
| 9.1 |  |  | Soleira em marmore de cor e=2cm | M2 |  | 496.6 | 0 |  | 0 |  |  | 382 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 186.23 | 1
| 10 |  |  | PISOS | [5 empty] | 1 | 9 |  |  |  | 10.
| 10.0 |  |  | Ardosia | M2 |  | 82.46 | 0 |  | 0 |  |  | 63.43 | ok
| 10.0 |  |  | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | M2 |  | 103.74 | 0 |  | 0 |  |  | 79.8 | ok
| 10.0 | 130507 | SEDOP | Camada impermeabilizadora e=10cm c/ seixo | M2 |  | 55.34 | 0 |  | 0 |  |  | 42.57 | ok
| 10.0 |  |  | Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1) | M2 |  | 54.85 | 0 |  | 0 |  |  | 42.19 | ok
| 10.0 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | M2 |  | 32.45 | 0 |  | 0 |  |  | 24.96 | ok
| 10.0 |  |  | Carpete e=4mm | M2 |  | 53.01 | 0 |  | 0 |  |  | 40.78 | ok
| 10.0 | 131026 | SEDOP | Cerâmica anti-derrapante | M2 |  | 80.02 | 0 |  | 0 |  |  | 61.55 | ok
| 10.0 |  |  | Cimentado liso c/ junta plastica | M2 |  | 51.17 | 0 |  | 0 |  |  | 39.36 | ok
| 10.0 |  |  | Cimentado liso c/junta de madeira | M2 |  | 53.52 | 0 |  | 0 |  |  | 41.17 | ok
| 10.0 |  |  | Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (passarelas) | M2 |  | 43.37 | 0 |  | 0 |  |  | 33.36 | ok
| 10.0 |  |  | Cimentado queimado | M2 |  | 52.1 | 0 |  | 0 |  |  | 40.08 | ok
| 10.0 |  |  | Concreto c/ com e=10cm com uso de tela de aço de Ø 6.3 e junta de dialtação, incluindo forma madeira branca | M2 |  | 85 | 0 |  | 0 |  |  | 65.383
| 10.0 |  |  | Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm | M2 |  | 75.73 | 0 |  | 0 |  |  | 58.25 | ok
| 10.0 | 130112 | SEDOP | Concreto simples c/ seixo e=5cm traço 1:2:3 | M2 |  | 58.64 | 0 |  | 0 |  |  | 45.11 | ok
| 10.0 |  |  | Empedramento c/ pedra preta argamassada | M2 |  | 79.73 | 0 |  | 0 |  |  | 61.33 | ok
| 10.0 |  |  | Granito Juparana e=2cm | M2 |  | 386.85 | 0 |  | 0 |  |  | 297.58 | ok
| 10.0 |  |  | Granito preto e=2cm | M2 |  | 538.25 | 0 |  | 0 |  |  | 414.04 | ok
| 10.1 | COMPOSIÇÃO (38137+37595+88256+88316) | SINAPI | Piso em ladrilho hidráulico aplicado - praça | M² | 85.09 | 80.87 | 6881.23 |  | 1 |  |  | 62.21 | ok
| 10.1 |  |  | Lajota ceramica 20x30cm decorada | M2 |  | 57.28 | 0 |  | 0 |  |  | 44.06
| 10.1 |  |  | Lajota ceramica 20x30cm lisa | M2 |  | 63.28 | 0 |  | 0 |  |  | 48.68
| 10.1 |  |  | Lajota ceramica 30x30cm | M2 |  | 60.01 | 0 |  | 0 |  |  | 46.16
| 10.1 |  |  | Lajota ceramica PEI - V - Padrão Alto | M2 |  | 99.33 | 0 |  | 0 |  |  | 76.41 | ok
| 10.1 |  |  | Lajota ceramica - tipo Terragens | M2 |  | 109.56 | 0 |  | 0 |  |  | 84.28 | ok
| 10.2 | 130119 | SEDOP | Lajota ceramica PEI-IV - Padrão médio | M2 | 7.72 | 90.96 | 702.21 |  | 1 |  |  | 69.97 | ok
| 10.2 |  |  | Korodur e=8mm (incluindo polimento) | M2 |  | 100.76 | 0 |  | 0 |  |  | 77.51
| 10.2 |  |  | Lajota ceramica Porcelanato (polido) | M2 |  | 140.52 | 0 |  | 0 |  |  | 108.09
| 10.2 |  |  | Marmore branco e=3cm | M2 |  | 439.89 | 0 |  | 0 |  |  | 338.38 | ok
| 10.2 |  |  | Marmore de cor e=3cm | M2 |  | 599.69 | 0 |  | 0 |  |  | 461.3 | ok
| 10.2 |  |  | Paviflex - assente na cola | M2 |  | 86.65 | 0 |  | 0 |  |  | 66.65 | ok
| 10.2 |  |  | Pedra Cariri - filete ou almofadada | M2 |  | 105.47 | 0 |  | 0 |  |  | 81.13 | ok
| 10.2 |  |  | Pedra Jacobina | M2 |  | 116.97 | 0 |  | 0 |  |  | 89.98 | ok
| 10.3 | 130831 | SEDOP | Pedra natural Cariri | M2 | 1.5 | 99.13 | 148.7 |  | 1 |  |  | 76.25 | ok
| 10.3 |  |  | Pedra S. Tome | M2 |  | 164.7 | 0 |  | 0 |  |  | 126.69 | ok
| 10.4 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora (área da academia ao ar livre - praça) | M² | 133.79 | 104.09 | 13926.2 |  | 1 |  |  | 80.07 | ok
| 10.4 |  |  | Piso em granito branco Ártico | M2 |  | 511.73 | 0 |  | 0 |  |  | 393.64 | ok
| 10.4 |  |  | Piso em granito cinza Mauá | M2 |  | 405.65 | 0 |  | 0 |  |  | 312.04 | ok
| 10.4 |  |  | Piso em granito verde Ubatuba | M2 |  | 432.17 | 0 |  | 0 |  |  | 332.44 | ok
| 10.4 |  |  | Piso Romano (cacos de granito/marmore) | M2 |  | 27.27 | 0 |  | 0 |  |  | 20.98 | ok
| 10.4 |  |  | Piso Tátil direcional na cor amarelo 25x25 (16 unidades) | M2 |  | 152.93 | 0 |  | 0 |  |  | 117.64 | ok
| 10.4 |  |  | Placa pre-moldada concreto simples (e=5cm) | M2 |  | 63.13 | 0 |  | 0 |  |  | 48.56 | ok
| 10.4 |  |  | Plurigoma - assente na cola | M2 |  | 120.06 | 0 |  | 0 |  |  | 92.35 | ok
| 10.4 |  |  | Porcelanato (natural) - Padrão Alto | M2 |  | 150.9 | 0 |  | 0 |  |  | 116.08 | ok
| 10.4 |  |  | Porcelanato (natural) - Padrão Médio | M2 |  | 130.43 | 0 |  | 0 |  |  | 100.33 | ok
| 10.4 |  |  | Porcelanato (polido) - Padrão Alto | M2 |  | 260.1 | 0 |  | 0 |  |  | 200.08 | ok
| 10.4 |  |  | Porcelanato (polido) - Padrão Médio | M2 |  | 164.55 | 0 |  | 0 |  |  | 126.58 | ok
| 10.5 | COMPOSIÇÃO (73481+73892/002+4415) | SINAPI | Rampa para P.N.E | UN | 2 | 165.39 | 330.78 |  | 1 |  |  | 127.22 | ok
| 10.5 |  |  | Tábua macheada 6 1/2"x7/8" cumaru ou similar (incl.camada regularizadora) | M2 |  | 215.35 | 0 |  | 0 |  |  | 165.65 | ok
| 10.5 |  |  | Tabua macheada 6 1/2"x7/8" ipe ou jatoba (incl. camada regularizadora) | M2 |  | 294.65 | 0 |  | 0 |  |  | 226.65 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 21989.12 | 1
0
| 11 |  |  | FORROS | [5 empty] | 1 | 10 |  |  |  | 11.
| 11.1 | 140348 | SEDOP | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | M2 | 12.99 | 49.82 | 647.16 |  | 1 |  |  | 38.32 | ok
| 11.1 |  |  | Cimalha de gesso h=10cm | M |  | 28.91 | 0 |  | 0 |  |  | 22.24 | ok
| 11.1 |  |  | Cimalha de madeira h=10cm | M |  | 40.3 | 0 |  | 0 |  |  | 31 | ok
| 11.1 |  |  | Forro colméia - Malha 4" x 4"( Instalado, incl. barroteamento) | M2 |  | 296.24 | 0 |  | 0 |  |  | 227.88 | ok
| 11.1 |  |  | Forro colméia liso ( Instalado, incl. barroteamento) | M2 |  | 328.09 | 0 |  | 0 |  |  | 252.38 | ok
| 11.1 |  |  | Forro de gesso acartonado aramado - colocado | M2 |  | 65.1 | 0 |  | 0 |  |  | 50.08 | ok
| 11.1 |  |  | Forro de gesso acartonado estruturado - colocado | M2 |  | 79.63 | 0 |  | 0 |  |  | 61.25 | ok
| 11.1 |  |  | Forro de gesso acustico (c/la de vidro) - colocado | M2 |  | 153.8 | 0 |  | 0 |  |  | 118.31 | ok
| 11.1 |  |  | Forro em estuque | M2 |  | 149.72 | 0 |  | 0 |  |  | 115.17 | ok
| 11.1 |  |  | Forro em gesso liso - colocado | M2 |  | 48.72 | 0 |  | 0 |  |  | 37.48 | ok
| 11.1 |  |  | Forro em lambri de angelim (c/ barroteamento) | M2 |  | 146.85 | 0 |  | 0 |  |  | 112.96 | ok
| 11.1 |  |  | Forro em lambri de angelim (s/ barroteamento) | M2 |  | 106.24 | 0 |  | 0 |  |  | 81.72 | ok
| 11.2 | 141336 | SEDOP | Forro em lambri de PVC | M2 | 12.99 | 31.03 | 403.08 |  | 1 |  |  | 23.87 | ok
| 11.2 |  |  | Forro em placa de fibrocimento c/ isolamento termico | M2 |  | 171.13 | 0 |  | 0 |  |  | 131.64 | ok
| 11.2 |  |  | Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico | M2 |  | 99.85 | 0 |  | 0 |  |  | 76.81 | ok
| 11.2 |  |  | Forro em tabuas de marupa (c/ barroteamento) | M2 |  | 96.86 | 0 |  | 0 |  |  | 74.51 | ok
| 11.2 |  |  | Forro em tabuas de marupa (s/ barroteamento) | M2 |  | 56.25 | 0 |  | 0 |  |  | 43.27 | ok
| 11.2 |  |  | Forro eucatex natural e = 12mm | M2 |  | 117.08 | 0 |  | 0 |  |  | 90.06 | ok
| 11.2 |  |  | Forro pacote (aço cartola - liso branco) - colocado | M2 |  | 114.65 | 0 |  | 0 |  |  | 88.19 | ok
| 11.2 |  |  | Forro paraline - colocado | M2 |  | 310.43 | 0 |  | 0 |  |  | 238.79 | ok
| 11.2 |  |  | Reguado em madeira lei p/ beiral (c/ barroteamento) | M2 |  | 68.77 | 0 |  | 0 |  |  | 52.9 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1050.24 | 1
| 12 |  |  | PINTURA | [5 empty] | 1 | 11
| 12.1 |  |  | A BASE DE ÁGUA | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 12.1.
| 12.1.1 | 150129 | SEDOP | Emassamento de parede p/ receber pintura PVA | M2 | 23.62 | 11.58 | 273.52 |  | 1 |  |  | 8.91 | ok
| 12.1.2 | 150605 | SEDOP | PVA externa (sobre pintura antiga) - quiosque | M2 | 14.15 | 11.21 | 158.62 |  | 1 |  |  | 8.62 | ok
| 12.1.2 |  |  | PVA externa c/ massa sem liq. preparador | M2 |  | 17.86 | 0 |  | 0 |  |  | 13.74 | ok
| 12.1.2 |  |  | PVA externa c/massa e liq. preparador | M2 |  | 28.63 | 0 |  | 0 |  |  | 22.02 | ok
| 12.1.2 |  |  | PVA externa sem massa c/ líq. preparador | M2 |  | 19.02 | 0 |  | 0 |  |  | 14.63 | ok
| 12.1.2 |  |  | PVA externa sem superf. preparada | M2 |  | 12.39 | 0 |  | 0 |  |  | 9.53 | ok
| 12.1.3 | 150604 | SEDOP | PVA interna (sobre pintura antiga) - quiosque | M2 | 9.47 | 10.5 | 99.44 |  | 1 |  |  | 8.08 | ok
| 12.1.3 |  |  | PVA interna c/ massa acrilica e selador | M2 |  | 29.41 | 0 |  | 0 |  |  | 22.62 | ok
| 12.1.3 |  |  | PVA interna c/ massa acrilica sem selador | M2 |  | 19.49 | 0 |  | 0 |  |  | 14.99 | ok
| 12.1.3 |  |  | PVA interna c/ massa e selador | M2 |  | 26.88 | 0 |  | 0 |  |  | 20.68 | ok
| 12.1.3 |  |  | PVA interna c/ massa sem selador | M2 |  | 16.97 | 0 |  | 0 |  |  | 13.05 | ok
| 12.1.3 |  |  | PVA interna sem massa c/ selador | M2 |  | 17 | 0 |  | 0 |  |  | 13.08 | ok
| 12.1.3 |  |  | PVA interna sem superf. preparada | M2 |  | 11.74 | 0 |  | 0 |  |  | 9.03 | ok
| 12.1.4 | 150654 | SEDOP | PVA sobre muro | M² | 171.33 | 9.19 | 1574.52 |  | 1 |  |  | 7.07 | ok
| 12.1.5 | 73791/001 | SINAPI | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos | M² | 121.22 | 10.3 | 1248.57 |  | 1 |  |  | 7.92 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3354.67 | 1
| 12.1 |  |  | A BASE DE ÓLEO |  |  | 0 |  |  | 0 |  | .1 |  |  | 12.1.
| 12.1.0 |  |  | Emassamento de parede p/ receber pintura a oleo | M2 |  | 12.81 | 0 |  | 0 |  |  | 9.85 | ok
| 12.1.0 |  |  | Óleo sobre ferro (superf.aparelhada) | M2 |  | 33.5 | 0 |  | 0 |  |  | 25.77 | ok
| 12.1.0 |  |  | Óleo sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | M2 |  | 46.68 | 0 |  | 0 |  |  | 35.91 | ok
| 12.1.0 |  |  | Óleo sobre madeira c/ massa e selador | M2 |  | 37.79 | 0 |  | 0 |  |  | 29.07 | ok
| 12.1.0 |  |  | Óleo sobre madeira c/ selador sem massa | M2 |  | 22.19 | 0 |  | 0 |  |  | 17.07 | ok
| 12.1.0 |  |  | Óleo sobre parede c/ massa e selador | M2 |  | 33.89 | 0 |  | 0 |  |  | 26.07 | ok
| 12.1.0 |  |  | Óleo sobre parede sem massa c/ selador | M2 |  | 21.46 | 0 |  | 0 |  |  | 16.51 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 12.2 |  |  | ESMALTE | [5 empty] | 1 |  | .2 |  |  | 12.2.
| 12.2.1 | 150302 | SEDOP | Esmalte s/ ferro (superf. lisa) - estrutura metálica da quadra (pilares, vigas e tubos das telas) / grades da porta e janela do Quiosque / base dos bancos / postes / janela de esteira de enrolar / Tubos 100 mm. | M² | 866.97 | 39 | 33811.83 |  | 1 |  |  | 30 | ok
| 12.2.1 |  |  | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | M2 |  | 22.24 | 0 |  | 0 |  |  | 17.11 | ok
| 12.2.1 |  |  | Esmalte s/ parede c/ massa e selador | M2 |  | 33.41 | 0 |  | 0 |  |  | 25.7 | ok
| 12.2.1 |  |  | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | M2 |  | 46.06 | 0 |  | 0 |  |  | 35.43 | ok
| 12.2.2 | 150134 | SEDOP | Esmalte sobre madeira c/ massa e selador - porta e esquadrias (quiosque) | M² | 4.46 | 42.11 | 187.81 |  | 1 |  |  | 32.39 | ok
| 12.2.2 |  |  | Esmalte sobre parede c/ selador sem massa | M2 |  | 20.94 | 0 |  | 0 |  |  | 16.11 | ok
| 12.2.3 | COMPOSIÇÃO (150377+O00006+O00001) | SEDOP | Esmalte sobre Tabela em mad. lei p/ aro de basquete | UN | 2 | 252.12 | 504.24 |  | 1 |  |  | 193.94 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 34503.88 | 1
| 12.3 |  |  | VERNIZ | [5 empty] | 1 |  | .3 |  |  | 12.3.
| 12.3.0 |  |  | Verniz poliuretano s/ concreto/tijolo | M2 |  | 25.91 | 0 |  | 0 |  |  | 19.93 | ok
| 12.3.1 | 150606 | SEDOP | Verniz poliuretano sobre madeira (bancos) | M² | 10.12 | 22.96 | 232.36 |  | 1 |  |  | 17.66 | ok
| 12.3.1 |  |  | Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado | M2 |  | 29.56 | 0 |  | 0 |  |  | 22.74 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 232.36 | 1
| 12.4 |  |  | ACRÍLICA | [5 empty] | 1 |  | .4 |  |  | 12.4.
| 12.4.1 | 50741 | SEDOP | Acrílica (sobre pintura antiga) - muretas com pilares em concreto da quadra, muro, bancos elevados | M² | 381.79 | 13.52 | 5161.8 |  | 1 |  |  | 10.4 | ok
| 12.4.1 |  |  | Acrílica acetinada c/ massa e selador - interna e externa | M2 |  | 38.56 | 0 |  | 0 |  |  | 29.66 | ok
| 12.4.1 |  |  | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | M2 |  | 22.56 | 0 |  | 0 |  |  | 17.35 | ok
| 12.4.1 |  |  | Acrilica fosca int./ext. c/fdo. preparador 3 dem.(reforma)s/massa | M2 |  | 21.13 | 0 |  | 0 |  |  | 16.25 | ok
| 12.4.1 |  |  | Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos | M2 |  | 36.93 | 0 |  | 0 |  |  | 28.41 | ok
| 12.4.1 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa 3 demaos - Telecentro | M2 |  | 39.35 | 0 |  | 0 |  |  | 30.27 | ok
| 12.4.1 |  |  | Emassamento de parede c/ massa acrilica | M2 |  | 19.38 | 0 |  | 0 |  |  | 14.91 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 5161.8 | 1
| 12.4 |  |  | EPOXI | [5 empty] | 0 |  | .4 |  |  | 12.4.
| 12.4.0 |  |  | Epoxi com massa e selador | M2 |  | 79.91 | 0 |  | 0 |  |  | 61.47 | ok
| 12.4.0 |  |  | Epoxi sem massa c/ selador | M2 |  | 74.78 | 0 |  | 0 |  |  | 57.52 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0 |  | .5
| 12.5 |  |  | OUTRAS PINTURAS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 12.5.
| 12.5.0 |  |  | Anti-ferruginosa (ferrolack) | M2 |  | 31.28 | 0 |  | 0 |  |  | 24.06 | ok
| 12.5.0 |  |  | Anti-ferruginosa sobre grade de ferro | M2 |  | 44.72 | 0 |  | 0 |  |  | 34.4 | ok
|  | 150207 | SEDOP | Acrílica para piso - Quadra e Quiosque | M2 | 482.55 | 19.24 | 9284.26 |  | 1 |  |  | 14.8 | ok
| 12.5.1 |  |  | Automotiva sobre superficie metalica | M2 |  | 27.68 | 0 |  | 0 |  |  | 21.29 | ok
| 12.5.1 |  |  | Caiação | M2 |  | 7.36 | 0 |  | 0 |  |  | 5.66 | ok
| 12.5.1 |  |  | Liquibrilho | M2 |  | 14.51 | 0 |  | 0 |  |  | 11.16 | ok
| 12.5.1 |  |  | Movelack selador s/ madeira | M2 |  | 15.33 | 0 |  | 0 |  |  | 11.79
| 12.5.2 | 74245/001 | SINAPI | Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos | M2 | 106.29 | 17.24 | 1832.44 |  | 1 |  |  | 13.26
| 12.5.3 | 150286 | SEDOP | Pintura s/ telha cerâmica - quiosque | M² | 12.99 | 16.26 | 211.22 |  | 1 |  |  | 12.51 | ok
|  |  |  | Selador s/ madeira | M2 |  | 21.24 | 0 |  | 0 |  |  | 16.34 | ok
| 12.5.3 |  |  | texturato rustico | M2 |  | 34.23 | 0 |  | 0 |  |  | 26.33 | ok
| 12.5.3 |  |  | Tinta a base de silicato solúvel | M2 |  | 35.5 | 0 |  | 0 |  |  | 27.31 | ok
| 12.5.3 |  |  | Tinta verde p/ quadro escolar | M2 |  | 30.08 | 0 |  | 0 |  |  | 23.14 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 11327.92 | 1
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 54580.63 | 1
| 12 |  |  | VIDROS | [5 empty] | 0 | 12 |  |  |  | 12.
| 12.0 |  |  | Vidro aramado - colocado | M2 |  | 320.05 | 0 |  | 0 |  |  | 246.19 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro canelado e=3mm | M2 |  | 103.82 | 0 |  | 0 |  |  | 79.86 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro fume e=4mm | M2 |  | 155.13 | 0 |  | 0 |  |  | 119.33 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro laminex e=6mm | M2 |  | 816.22 | 0 |  | 0 |  |  | 627.86 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro liso e=4mm | M2 |  | 126.24 | 0 |  | 0 |  |  | 97.11 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro liso e=6mm | M2 |  | 187.67 | 0 |  | 0 |  |  | 144.36 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro martelado e=4mm | M2 |  | 112.59 | 0 |  | 0 |  |  | 86.61 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado fume e= 6mm | M2 |  | 234.25 | 0 |  | 0 |  |  | 180.19 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado fumê e= 8mm | M2 |  | 283.65 | 0 |  | 0 |  |  | 218.19 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado fumê e=10mm | M2 |  | 404.55 | 0 |  | 0 |  |  | 311.19 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado fumê e=12mm | M2 |  | 469.55 | 0 |  | 0 |  |  | 361.19 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado incolor e= 6mm | M2 |  | 229.05 | 0 |  | 0 |  |  | 176.19 | ok
| 12.0 | 161392 | SEDOP | Vidro temperado incolor e= 8mm com ferragens | M2 |  | 279.33 | 0 |  | 0 |  |  | 214.87 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado incolor e=10mm | M2 |  | 365.55 | 0 |  | 0 |  |  | 281.19 | ok
| 12.0 |  |  | Vidro temperado incolor e=12mm | M2 |  | 469.55 | 0 |  | 0 |  |  | 361.19 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0
| 13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 1 | 12 | .1
| 13.1 |  |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 13.1.
| 13.1.0 |  |  | Caixa Airstop p/ disjuntor bipolar de embutir até 50A | UN |  | 56.26 | 0 |  | 0 |  |  | 43.28 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de aluminio 4"x2" | UN |  | 14.44 | 0 |  | 0 |  |  | 11.11 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de F°G° 3"x3" | UN |  | 4.43 | 0 |  | 0 |  |  | 3.41 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de F°G° 4"x4" | UN |  | 6.83 | 0 |  | 0 |  |  | 5.25 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de ferro octogonal | UN |  | 6.98 | 0 |  | 0 |  |  | 5.37 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de ferro sextavada fundo movel | UN |  | 8.54 | 0 |  | 0 |  |  | 6.57 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de inspeção em polipropileno - 15x15cm | UN |  | 78.46 | 0 |  | 0 |  |  | 60.35 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | UN |  | 84.96 | 0 |  | 0 |  |  | 65.35 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem ch. aço 100x100x80mm | UN |  | 29.95 | 0 |  | 0 |  |  | 23.04 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem ch. aço 150x150x80mm | UN |  | 46.74 | 0 |  | 0 |  |  | 35.95 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem ch. aço 200x200x100mm | UN |  | 86.32 | 0 |  | 0 |  |  | 66.4 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem em aluminio 100x100x70mm | UN |  | 44.28 | 0 |  | 0 |  |  | 34.06 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem em alumínio 150x150x100mm | UN |  | 71.19 | 0 |  | 0 |  |  | 54.76 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem em aluminio 200x200x115mm | UN |  | 118.04 | 0 |  | 0 |  |  | 90.8 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem em aluminio 300x300x130mm | UN |  | 275.02 | 0 |  | 0 |  |  | 211.55 | ok
| 13.1.0 |  |  | Caixa de passagem em aluminio 400x400x180mm | UN |  | 476.52 | 0 |  | 0 |  |  | 366.55 | ok
| 13.1.1 | 170881 | SEDOP | Caixa plástica 4"x2" | UN | 6 | 2.94 | 17.64 |  | 1 |  |  | 2.26 | ok
| 13.1.2 | 171416 | SEDOP | Caixa plástica 4"x4" | UN | 6 | 5.45 | 32.7 |  | 1 |  |  | 4.19 | ok
| 13.1.2 |  |  | Caixa plástica octogonal | UN |  | 5.85 | 0 |  | 0 |  |  | 4.5 | ok
| 13.1.2 |  |  | Caixa polifásica padrão Celpa | UN |  | 204.06 | 0 |  | 0 |  |  | 156.97 | ok
| 13.1.2 |  |  | Caixa ZB - inspeção c/ tampa de aço | UN |  | 106.95 | 0 |  | 0 |  |  | 82.27 | ok
| 13.1.2 |  |  | Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento) | UN |  | 42.32 | 0 |  | 0 |  |  | 32.55 | ok
| 13.1.2 |  |  | Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento) | UN |  | 75.22 | 0 |  | 0 |  |  | 57.86 | ok
| 13.1.2 |  |  | Centro de distribuição p/ 08 disjuntores (s/ barramento) | UN |  | 75.22 | 0 |  | 0 |  |  | 57.86 | ok
| 13.1.2 |  |  | Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | UN |  | 131.29 | 0 |  | 0 |  |  | 100.99 | ok
| 13.1.2 |  |  | Centro de distribuiçao p/ 12 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 483.96 | 0 |  | 0 |  |  | 372.28 | ok
| 13.1.2 |  |  | Centro de distribuição p/ 16 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 490.45 | 0 |  | 0 |  |  | 377.27 | ok
| 13.1.3 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UN | 1 | 593.02 | 593.02 |  | 1 |  |  | 456.17 | ok
| 13.1.3 |  |  | Centro de distribuiçao p/ 24 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 637.74 | 0 |  | 0 |  |  | 490.57 | ok
| 13.1.3 |  |  | Centro de distribuiçao p/ 32 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 696.49 | 0 |  | 0 |  |  | 535.76 | ok
| 13.1.3 |  |  | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 943.51 | 0 |  | 0 |  |  | 725.78 | ok
| 13.1.3 |  |  | Centro de distribuiçao p/ 40 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 920.18 | 0 |  | 0 |  |  | 707.83 | ok
| 13.1.3 |  |  | Centro de distribuição p/ 70 disjuntores (c/ barramento) | UN |  | 2248.14 | 0 |  | 0 |  |  | 1729.34 | ok
| 13.1.3 |  |  | Chave blindada 3P-100A | UN |  | 1016.89 | 0 |  | 0 |  |  | 782.22 | ok
| 13.1.3 |  |  | Quadro de comando - proteção trifásico - 2CV | UN |  | 670.18 | 0 |  | 0 |  |  | 515.52 | ok
| 13.1.3 |  |  | Quadro de comando - proteção trifásico - 3CV | UN |  | 709.18 | 0 |  | 0 |  |  | 545.52 | ok
| 13.1.3 |  |  | Quadro de comando - proteção trifásico - 4CV | UN |  | 995.18 | 0 |  | 0 |  |  | 765.52 | ok
| 13.1.3 |  |  | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | UN |  | 462.29 | 0 |  | 0 |  |  | 355.61 | ok
| 13.1.4 | 170072 | SEDOP | Quadro de mediçao monofasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 287.94 | 287.94 |  | 1 |  |  | 221.49 | ok
| 13.1.5 | 170615 | SEDOP | Quadro de mediçao trifasico (c/ disjuntor) | UN | 1 | 687.38 | 687.38 |  | 1 |  |  | 528.75 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1618.68 | 1
| 13.2 |  |  | DISJUNTORES | [5 empty] | 1 |  | .2 |  |  | 13.2.
| 13.2.0 |  |  | Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA | UN |  | 147.43 | 0 |  | 0 |  |  | 113.41 | ok
| 13.2.0 |  |  | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA | UN |  | 191.63 | 0 |  | 0 |  |  | 147.41 | ok
| 13.2.1 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 10 a 30A | UN | 1 | 21 | 21 |  | 1 |  |  | 16.15 | ok
| 13.2.1 |  |  | Disjuntor 1P - 40 e 50A | UN |  | 21.24 | 0 |  | 0 |  |  | 16.34 | ok
| 13.2.2 | 170362 | SEDOP | Disjuntor 2P - 15 a 50A | UN | 1 | 61.7 | 61.7 |  | 1 |  |  | 47.46 | ok
| 13.2.3 | 170388 | SEDOP | Disjuntor 3P - 15 a 50A | UN | 2 | 88.66 | 177.32 |  | 1 |  |  | 68.2 | ok
| 13.2.4 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 60 a 100A | UN | 2 | 210.42 | 420.84 |  | 1 |  |  | 161.86 | ok
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor 3P - 300A | UN |  | 2444.9 | 0 |  | 0 |  |  | 1880.69 | ok
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor 3P - 400A | UN |  | 2444.9 | 0 |  | 0 |  |  | 1880.69 | ok
|  |  |  | Disjuntor 3P - 600A | UN |  | 3926.9 | 0 |  | 0 |  |  | 3020.69 | ok
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor TJK 3P - 600A | UN |  | 2426.46 | 0 |  | 0 |  |  | 1866.51
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor TQD 3P - 175A | UN |  | 1317.8 | 0 |  | 0 |  |  | 1013.69 | ok
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor TQD 3P - 200A | UN |  | 1317.8 | 0 |  | 0 |  |  | 1013.69 | ok
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor TQD 3P - 250A | UN |  | 1365.9 | 0 |  | 0 |  |  | 1050.69 | ok
| 13.2.4 |  |  | Disjuntor UL 3P - 125A a 225A | UN |  | 360.67 | 0 |  | 0 |  |  | 277.44 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 680.86 | 1
| 13.2 |  |  | ELETRODUTOS, CONDULETES E CALHAS | [5 empty] | 0 |  | .2 |  |  | 13.2.
| 13.2.0 |  |  | Canaleta 20x20mm | M |  | 11.47 | 0 |  | 0 |  |  | 8.82 | ok
| 13.2.0 |  |  | Canaleta sistema X completa | M |  | 7.89 | 0 |  | 0 |  |  | 6.07 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo C 1/2" | UN |  | 10.67 | 0 |  | 0 |  |  | 8.21 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo C 3/4" | UN |  | 11.4 | 0 |  | 0 |  |  | 8.77 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo E 1" | UN |  | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  | 11.08 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo E 1/2" | UN |  | 12.18 | 0 |  | 0 |  |  | 9.37 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo E 3/4" | UN |  | 12.18 | 0 |  | 0 |  |  | 9.37 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo L 1.1/4" | UN |  | 29.59 | 0 |  | 0 |  |  | 22.76 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo L 3/4" | UN |  | 9.75 | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo LL 1" | UN |  | 14.51 | 0 |  | 0 |  |  | 11.16 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo LL 1/2" | UN |  | 10.11 | 0 |  | 0 |  |  | 7.78 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo LL 3/4" | UN |  | 9.75 | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo LR 1" | UN |  | 14.51 | 0 |  | 0 |  |  | 11.16 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo LR 1/2" | UN |  | 9.31 | 0 |  | 0 |  |  | 7.16 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo LR 3/4" | UN |  | 9.75 | 0 |  | 0 |  |  | 7.5 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo T 1" | UN |  | 15.22 | 0 |  | 0 |  |  | 11.71 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo T 1/2" | UN |  | 12.27 | 0 |  | 0 |  |  | 9.44 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo T 11/4" | UN |  | 33.38 | 0 |  | 0 |  |  | 25.68 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo T 3/4" | UN |  | 10.04 | 0 |  | 0 |  |  | 7.72 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo X 1" | UN |  | 22.06 | 0 |  | 0 |  |  | 16.97 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo X 1/2" | UN |  | 14.38 | 0 |  | 0 |  |  | 11.06 | ok
| 13.2.0 |  |  | Condulete de aluminio tipo X 3/4" | UN |  | 19.46 | 0 |  | 0 |  |  | 14.97 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 100 - 3m | UN |  | 97.54 | 0 |  | 0 |  |  | 75.03 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 50 - 3m | UN |  | 56.59 | 0 |  | 0 |  |  | 43.53 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "L" desc tipo "U" perf. 75 - 3m | UN |  | 93.59 | 0 |  | 0 |  |  | 71.99 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 100 - 3m | UN |  | 65.69 | 0 |  | 0 |  |  | 50.53 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 50 - 3m | UN |  | 50.09 | 0 |  | 0 |  |  | 38.53 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "T" tipo "U" perf. 75 - 3m | UN |  | 57.63 | 0 |  | 0 |  |  | 44.33 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | UN |  | 120.68 | 0 |  | 0 |  |  | 92.83 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x100 - 3m | UN |  | 81.68 | 0 |  | 0 |  |  | 62.83 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | UN |  | 69.98 | 0 |  | 0 |  |  | 53.83 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 1 1/2" | M |  | 32.1 | 0 |  | 0 |  |  | 24.69 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 1 1/4" | M |  | 26.75 | 0 |  | 0 |  |  | 20.58 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 1" | M |  | 19.9 | 0 |  | 0 |  |  | 15.31 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 1/2" | M |  | 12.35 | 0 |  | 0 |  |  | 9.5 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 2 1/2" | M |  | 68.2 | 0 |  | 0 |  |  | 52.46 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 2" | M |  | 39.88 | 0 |  | 0 |  |  | 30.68 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 3" | M |  | 79.33 | 0 |  | 0 |  |  | 61.02 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 3/4" | M |  | 16.16 | 0 |  | 0 |  |  | 12.43 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto de F°G° de 4" | M |  | 183.95 | 0 |  | 0 |  |  | 141.5 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 1 1/2" | M |  | 18.02 | 0 |  | 0 |  |  | 13.86 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 1 1/4" | M |  | 14.27 | 0 |  | 0 |  |  | 10.98 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 1" | M |  | 10.08 | 0 |  | 0 |  |  | 7.75 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 1/2" | M |  | 7.05 | 0 |  | 0 |  |  | 5.42 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 2 1/2" | M |  | 33.77 | 0 |  | 0 |  |  | 25.98 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 2" | M |  | 21.88 | 0 |  | 0 |  |  | 16.83 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 3" | M |  | 41.04 | 0 |  | 0 |  |  | 31.57 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 3/4" | M |  | 8.23 | 0 |  | 0 |  |  | 6.33 | ok
| 13.2.0 |  |  | Eletroduto PVC de 4" | M |  | 59.54 | 0 |  | 0 |  |  | 45.8 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.3 |  |  | CABOS | [5 empty] | 1 |  | .3 |  |  | 13.3.
| 13.3.0 |  |  | Cabo coaxial 75 Homs 200 Mhz (TV) | M |  | 2.96 | 0 |  | 0 |  |  | 2.28 | ok
| 13.3.0 |  |  | Cabo de aluminio - 2 AWG sem alma de aço | M |  | 4.08 | 0 |  | 0 |  |  | 3.14 | ok
| 13.3.0 |  |  | Cabo de aluminio 2 AWG c/ alma de aço | KG |  | 46.98 | 0 |  | 0 |  |  | 36.14 | ok
| 13.3.0 |  |  | Cabo de cobre 1,5mm2 - 1 KV | M |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  | 4.15 | ok
| 13.3.0 |  |  | Cabo de cobre 1,5mm2 - 750 V | M |  | 4.37 | 0 |  | 0 |  |  | 3.36 | ok
| 13.3.0 |  |  | Cabo de cobre 2,5mm2 - 1 KV | M |  | 7.16 | 0 |  | 0 |  |  | 5.51 | ok
| 13.3.1 | 170418 | SEDOP | Cabo de cobre 2,5mm2 - 750 V | M | 100 | 6.02 | 602 |  | 1 |  |  | 4.63 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 4mm2 - 1 KV | M |  | 8.32 | 0 |  | 0 |  |  | 6.4 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 4mm2 - 750 V | M |  | 6.57 | 0 |  | 0 |  |  | 5.05 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 6mm2 - 1 KV | M |  | 9.36 | 0 |  | 0 |  |  | 7.2 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 6mm2 - 750 V | M |  | 8.07 | 0 |  | 0 |  |  | 6.21 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 10mm2 - 1 KV | M |  | 12.62 | 0 |  | 0 |  |  | 9.71 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 10mm2 - 750 V | M |  | 11.12 | 0 |  | 0 |  |  | 8.55 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 16mm2 - 1 KV | M |  | 15.95 | 0 |  | 0 |  |  | 12.27 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 16mm2 - 750 V | M |  | 15.18 | 0 |  | 0 |  |  | 11.68 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | M |  | 22.18 | 0 |  | 0 |  |  | 17.06 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 25mm2 - 750 V | M |  | 21.28 | 0 |  | 0 |  |  | 16.37 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 35mm2 - 1 KV | M |  | 28.96 | 0 |  | 0 |  |  | 22.28 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 35mm2 - 750 V | M |  | 27.26 | 0 |  | 0 |  |  | 20.97 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 50mm2 - 1 KV | M |  | 38.44 | 0 |  | 0 |  |  | 29.57 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 50mm2 - 750 V | M |  | 36.56 | 0 |  | 0 |  |  | 28.12 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 70mm2 - 1 KV | M |  | 53.2 | 0 |  | 0 |  |  | 40.92 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 70mm2 - 750 V | M |  | 50.9 | 0 |  | 0 |  |  | 39.15 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 95 mm² - 1 KV | M |  | 72.51 | 0 |  | 0 |  |  | 55.78 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 95mm2 - 750V | M |  | 61.79 | 0 |  | 0 |  |  | 47.53 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 120 mm² - 1 KV | M |  | 82.86 | 0 |  | 0 |  |  | 63.74 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 150 mm² - 1 KV | M |  | 110.49 | 0 |  | 0 |  |  | 84.99 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 185 mm² - 1 KV | M |  | 133.91 | 0 |  | 0 |  |  | 103.01 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre 240 mm2 - 1 KV | M |  | 198.55 | 0 |  | 0 |  |  | 152.73 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre nú 16mm² | M |  | 13.18 | 0 |  | 0 |  |  | 10.14 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre nú 25mm² | M |  | 18.29 | 0 |  | 0 |  |  | 14.07 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre nú 35mm² | M |  | 24.65 | 0 |  | 0 |  |  | 18.96 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre nú 50mm² | M |  | 35.43 | 0 |  | 0 |  |  | 27.25 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre nú 70mm² | M |  | 52.75 | 0 |  | 0 |  |  | 40.58 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo de cobre nú 95mm² | M |  | 63.41 | 0 |  | 0 |  |  | 48.78 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo multiplex 3 x 10mm² | M |  | 7.05 | 0 |  | 0 |  |  | 5.42 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo multiplex 4 x 10mm² | M |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  | 7.54 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo multiplex 4 x 16mm² | M |  | 11.56 | 0 |  | 0 |  |  | 8.89 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo multiplex 4 x 25mm² | M |  | 17.1 | 0 |  | 0 |  |  | 13.15 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo multiplex 4 x 35mm² | M |  | 22.95 | 0 |  | 0 |  |  | 17.65 | ok
| 13.3.1 |  |  | Cabo multiplex 4 x 70mm² | M |  | 42.61 | 0 |  | 0 |  |  | 32.78 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 602 | 1
| 13.4 |  |  | PONTOS, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 1 |  | .4 |  |  | 13.4.
| 13.4.0 |  |  | Campainha/Cigarra (sem fiação) | UN |  | 43.42 | 0 |  | 0 |  |  | 33.4 | ok
| 13.4.0 |  |  | Controlador de ventilador | UN |  | 70.72 | 0 |  | 0 |  |  | 54.4 | ok
| 13.4.0 |  |  | Ignitor p/ lâmpada vapor de sódio | UN |  | 50.35 | 0 |  | 0 |  |  | 38.73 | ok
| 13.4.0 |  |  | Interruptor 1 tecla paralelo (s/fiaçao) | UN |  | 19.11 | 0 |  | 0 |  |  | 14.7 | ok
| 13.4.0 |  |  | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN |  | 14.3 | 0 |  | 0 |  |  | 11 | ok
| 13.4.1 | 170337 | SEDOP | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | UN | 1 | 32.38 | 32.38 |  | 1 |  |  | 24.91 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | UN |  | 40.79 | 0 |  | 0 |  |  | 31.38 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor 2 teclas paralelo (s/fiaçao) | UN |  | 33.63 | 0 |  | 0 |  |  | 25.87 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor 2 teclas simples (s/fiaçao) | UN |  | 26.7 | 0 |  | 0 |  |  | 20.54 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor 2 teclas simples+paralelo (s/fiaçao) | UN |  | 31.16 | 0 |  | 0 |  |  | 23.97 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor 3 teclas paralelo (s/fiação) | UN |  | 40.14 | 0 |  | 0 |  |  | 30.88 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor 3 teclas simples (s/fiaçao) | UN |  | 38.19 | 0 |  | 0 |  |  | 29.38 | ok
| 13.4.1 |  |  | Interruptor diferencial residual 4P-40A-300mA. | UN |  | 227.68 | 0 |  | 0 |  |  | 175.14 | ok
| 13.4.1 |  |  | Minuteria com pulsador | UN |  | 129.19 | 0 |  | 0 |  |  | 99.38 | ok
| 13.4.1 |  |  | Ponto de antena p/ radio e TV (c/ fiaçao) | Pt |  | 145.18 | 0 |  | 0 |  |  | 111.68 | ok
| 13.4.1 |  |  | Ponto de força (tubul., fiaçao e disjuntor) acima de 200W | Pt |  | 386 | 0 |  | 0 |  |  | 296.92 | ok
| 13.4.2 | 170081 | SEDOP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | Pt | 6 | 226.72 | 1360.32 |  | 1 |  |  | 174.4 | ok
| 13.4.2 |  |  | Ponto p/ campainha /cigarra (com tubul. Cx. e fiação) | Pt |  | 172.02 | 0 |  | 0 |  |  | 132.32 | ok
| 13.4.2 |  |  | Ponto p/ ventilador de teto (c/ fiaçao) | Pt |  | 91.43 | 0 |  | 0 |  |  | 70.33 | ok
| 13.4.2 |  |  | Pulsador de campainha 10A (sem fiação) | UN |  | 32.99 | 0 |  | 0 |  |  | 25.38 | ok
| 13.4.2 |  |  | Revisão de ponto de luz | Pt |  | 77.96 | 0 |  | 0 |  |  | 59.97 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tampa cega 3"x3" plástica | UN |  | 10.58 | 0 |  | 0 |  |  | 8.14 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tampa cega 4"x2" metálica | UN |  | 28.78 | 0 |  | 0 |  |  | 22.14 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tampa cega 4"x2" plástica | UN |  | 8.11 | 0 |  | 0 |  |  | 6.24 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tampa cega 4x4" metálica | UN |  | 37.88 | 0 |  | 0 |  |  | 29.14 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tampa cega 4"x4" plástica | UN |  | 10.78 | 0 |  | 0 |  |  | 8.29 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tampa de pressão para perfilado 38mm - 3m | Pç |  | 14.87 | 0 |  | 0 |  |  | 11.44 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tomada sistema X completa | UN |  | 37.12 | 0 |  | 0 |  |  | 28.55 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | UN |  | 44.92 | 0 |  | 0 |  |  | 34.55 | ok
| 13.4.2 |  |  | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | UN |  | 34.55 | 0 |  | 0 |  |  | 26.58 | ok
| 13.4.3 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | UN | 2 | 22.14 | 44.28 |  | 1 |  |  | 17.03 | ok
| 13.4.4 | 171523 | SEDOP | Tomada 2P+T 20A (s/fiaçao) | UN | 2 | 26.3 | 52.6 |  | 1 |  |  | 20.23 | ok
| 13.4.4 |  |  | Tomada 2 (2P+T) 20A (s/fiação) | UN |  | 37.15 | 0 |  | 0 |  |  | 28.58 | ok
| 13.4.4 |  |  | Tomada 3P+T 63A/220V | UN |  | 208.72 | 0 |  | 0 |  |  | 160.55 | ok
| 13.4.4 |  |  | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | UN |  | 59.22 | 0 |  | 0 |  |  | 45.55 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1489.58 | 1
| 13.5 |  |  | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 1 |  | .5 |  |  | 13.5.
| 13.5.0 |  |  | Conjunto ilum. tipo petala c/1 lamp. v. mercurio/poste de aço | UN |  | 2315.35 | 0 |  | 0 |  |  | 1781.04 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conjunto ilum. tipo petala c/2 lamp. v. mercurio/poste de aço | UN |  | 2520.78 | 0 |  | 0 |  |  | 1939.06 | ok
| 13.5.0 |  |  | Holofote - 300W (Cônico) | UN |  | 109.69 | 0 |  | 0 |  |  | 84.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Lâmpada fluorescente 100W 127V/220V | UN |  | 21.11 | 0 |  | 0 |  |  | 16.24 | ok
| 13.5.1 | 170998 | SEDOP | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)15W -127V/220V | UN | 6 | 16.81 | 100.86 |  | 1 |  |  | 12.93 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)20W -127V/220V | UN |  | 18.38 | 0 |  | 0 |  |  | 14.14 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada fluorescente com reator acoplado (PLL)48W -127V/220V | UN |  | 54.78 | 0 |  | 0 |  |  | 42.14 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada Halogena 100W 127V/220V | UN |  | 10.71 | 0 |  | 0 |  |  | 8.24 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada Halogena 150W 127V/220V | UN |  | 9.41 | 0 |  | 0 |  |  | 7.24 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada Halogena tipo par 20 50W 127V/220V | UN |  | 17.76 | 0 |  | 0 |  |  | 13.66 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada incandescente 100W-127V/220V | UN |  | 8.11 | 0 |  | 0 |  |  | 6.24 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada mista 160W -E27 | UN |  | 27.61 | 0 |  | 0 |  |  | 21.24 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada mista 250W -E27 | UN |  | 40.56 | 0 |  | 0 |  |  | 31.2 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada mista 500W -E40 | UN |  | 55.51 | 0 |  | 0 |  |  | 42.7 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor de merc. 125W | UN |  | 19.29 | 0 |  | 0 |  |  | 14.84 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor de merc. 250W | UN |  | 39.75 | 0 |  | 0 |  |  | 30.58 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor de merc. 400W | UN |  | 43.21 | 0 |  | 0 |  |  | 33.24 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor de sódio 80W | UN |  | 20.07 | 0 |  | 0 |  |  | 15.44 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor de sódio 250W | UN |  | 47.09 | 0 |  | 0 |  |  | 36.22 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor de sódio 350W | UN |  | 54.68 | 0 |  | 0 |  |  | 42.06 | ok
| 13.5.1 |  |  | Lâmpada vapor metálico 400W | UN |  | 103.01 | 0 |  | 0 |  |  | 79.24 | ok
| 13.5.2 | COMPOSIÇÃO (COTAÇÃO 09399196-9690 +O00007+O00010) | SEDOP | Lâmpada vapor metálico 250W | UN | 12 | 66.9 | 802.8 |  | 1 |  |  | 51.46 | ok
| 13.5.2 |  |  | Lâmpada vapor metálico 70W | UN |  | 66.61 | 0 |  | 0 |  |  | 51.24 | ok
| 13.5.2 |  |  | Luminária c/ lâmp de emergência | UN |  | 63.3 | 0 |  | 0 |  |  | 48.69 | ok
| 13.5.2 |  |  | Luminária c/ lâmp mista até 250W | UN |  | 118.35 | 0 |  | 0 |  |  | 91.04 | ok
| 13.5.2 |  |  | Luminária de facho aberto p/ lâmp vapor de mercúrio | UN |  | 106.18 | 0 |  | 0 |  |  | 81.68 | ok
| 13.5.2 |  |  | Luminária p/ lâmp PLL de embutir | UN |  | 117 | 0 |  | 0 |  |  | 90 | ok
| 13.5.2 |  |  | Luminária p/ lâmp PLL de sobrepor | UN |  | 106.65 | 0 |  | 0 |  |  | 82.04 | ok
| 13.5.2 |  |  | Luminária pública simples | UN |  | 205.49 | 0 |  | 0 |  |  | 158.07 | ok
| 13.5.3 | 170983 | SEDOP | Luminária tipo arandela- casco de tartaruga | UN | 5 | 103.22 | 516.1 |  | 1 |  |  | 79.4 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária tipo arandela p/ lâmp incandescente | UN |  | 66.35 | 0 |  | 0 |  |  | 51.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária tipo refletor p/ lâmp vapor de sódio até 250W | UN |  | 111.85 | 0 |  | 0 |  |  | 86.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária 2x16W c/ aleta branca reflet aluminio | UN |  | 198.95 | 0 |  | 0 |  |  | 153.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária 2x32W c/ aleta branca reflet aluminio | UN |  | 274.35 | 0 |  | 0 |  |  | 211.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária abalux - embutir(2x20W) - completa | UN |  | 198.95 | 0 |  | 0 |  |  | 153.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária abalux - embutir(2x40W) - completa | UN |  | 256.41 | 0 |  | 0 |  |  | 197.24 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária abalux - sobrepor (2x20W) - completa | UN |  | 215.85 | 0 |  | 0 |  |  | 166.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária abalux - sobrepor (2x40W) - completa | UN |  | 274.35 | 0 |  | 0 |  |  | 211.04 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 02 lamp. fluorescentes 64W (sem fiaçao) | UN |  | 136.16 | 0 |  | 0 |  |  | 104.74
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 02 lamp.fluor.16W-tubular (s/fiaçao) | UN |  | 110.75 | 0 |  | 0 |  |  | 85.19 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 02 lamp.fluor.32W-tubular (s/fiaçao) | UN |  | 154.95 | 0 |  | 0 |  |  | 119.19 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 04 lamp. fluorescentes 16W (sem fiaçao) | UN |  | 161.58 | 0 |  | 0 |  |  | 124.29 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 04 lamp. fluorescentes 32W (sem fiaçao) | UN |  | 231.48 | 0 |  | 0 |  |  | 178.06 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 16W (sem fiaçao) | UN |  | 98.74 | 0 |  | 0 |  |  | 75.95 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 32W (sem fiaçao) | UN |  | 122.92 | 0 |  | 0 |  |  | 94.55 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 16W (sem fiaçao) | UN |  | 107.34 | 0 |  | 0 |  |  | 82.57 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiaçao) | UN |  | 151.54 | 0 |  | 0 |  |  | 116.57 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminária c/ lâmpada incandescente à prova de explosão | UN |  | 131.24 | 0 |  | 0 |  |  | 100.95 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x16W | UN |  | 136.15 | 0 |  | 0 |  |  | 104.73 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente1x32W | UN |  | 197.54 | 0 |  | 0 |  |  | 151.95 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x16W | UN |  | 189.24 | 0 |  | 0 |  |  | 145.57 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria de embutir completa c/lamp. fluorescente2x32W | UN |  | 262.5 | 0 |  | 0 |  |  | 201.92 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria tipo globo c/ lamp. incandescente | UN |  | 107.19 | 0 |  | 0 |  |  | 82.45 | ok
| 13.5.3 |  |  | Luminaria tipo prato c/ lamp.incandescente (s/fiaçao) | UN |  | 86.39 | 0 |  | 0 |  |  | 66.45 | ok
| 13.5.3 |  |  | Projetor c/ lâmpada vapor met. 1000W completo | UN |  | 1178.41 | 0 |  | 0 |  |  | 906.47 | ok
| 13.5.4 | (93) 99196-9690 | COTAÇÃO | Projetor retangular E- 40/1000W galvanizado | UN | 12 | 447.73 | 5372.76 |  | 1 |  |  | 344.41 | ok
| 13.5.4 |  |  | Projetor cônico - 300W | UN |  | 72.62 | 0 |  | 0 |  |  | 55.86 | ok
| 13.5.4 |  |  | Projetor retangular E- 27/250W galvanizado | UN |  | 86.7 | 0 |  | 0 |  |  | 66.69 | ok
| 13.5.4 |  |  | Projetor retangular E- 40/250W galvanizado | UN |  | 90.6 | 0 |  | 0 |  |  | 69.69 | ok
| 13.5.5 | (93) 99196-9690 | COTAÇÃO | Plafonier | UN | 1 | 8.8 | 8.8 |  | 1 |  |  | 6.77 | ok
| 13.5.5 |  |  | Projetor retangular 400W | UN |  | 91.9 | 0 |  | 0 |  |  | 70.69 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator convecional de 40W | UN |  | 48.82 | 0 |  | 0 |  |  | 37.55 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator lâmp fluoresc 1x20W convecional | UN |  | 55.32 | 0 |  | 0 |  |  | 42.55 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator lâmp fluoresc 2x20W partida rápida | UN |  | 52.72 | 0 |  | 0 |  |  | 40.55 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator lâmp fluoresc 2x40W partida rápida | UN |  | 62.41 | 0 |  | 0 |  |  | 48.01 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator lâmp vapor de mercurio 125W | UN |  | 85.22 | 0 |  | 0 |  |  | 65.55 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator lâmp vapor de mercurio 250W | UN |  | 106.02 | 0 |  | 0 |  |  | 81.55 | ok
| 13.5.5 |  |  | Reator lâmp vapor de mercurio 400W | UN |  | 120.32 | 0 |  | 0 |  |  | 92.55 | ok
| 13.5.6 | 170971 | SEDOP | Reator lâmp vapor de sódio 250W | UN | 12 | 155.83 | 1869.96 |  | 1 |  |  | 119.87 | ok
| 13.5.6 |  |  | Reator lâmp vapor de sódio 400W | UN |  | 145.02 | 0 |  | 0 |  |  | 111.55 | ok
| 13.5.6 |  |  | Reator lâmp vapor metálico 400W | UN |  | 158.02 | 0 |  | 0 |  |  | 121.55 | ok
| 13.5.6 |  |  | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27 | UN |  | 115.3 | 0 |  | 0 |  |  | 88.69 | ok
| 13.5.6 |  |  | Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-40 | UN |  | 119.26 | 0 |  | 0 |  |  | 91.74 | ok
| 13.5.6 |  |  | Refletor aluminio c/ lâmp mista 500W | UN |  | 140.44 | 0 |  | 0 |  |  | 108.03 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 8671.28 | 1
| 13.5 |  |  | ALIMENTAÇÃO, MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E MOTORES | [5 empty] | 0 |  | .5 |  |  | 13.5.
| 13.5.0 |  |  | Acessorios p/transformador em poste(incl.cabine de mediçao) | UN |  | 15191.66 | 0 |  | 0 |  |  | 11685.89 | ok
| 13.5.0 |  |  | Chave faca c/ fusível 3P - 30A -250V | UN |  | 320.71 | 0 |  | 0 |  |  | 246.7 | ok
| 13.5.0 |  |  | Chave faca HÁ 400A | UN |  | 6139.28 | 0 |  | 0 |  |  | 4722.52 | ok
| 13.5.0 |  |  | Chave fusível de distribuição 15KV L 100A | UN |  | 403.49 | 0 |  | 0 |  |  | 310.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Chave magnética p/ motor de 5CV -3F-220V | UN |  | 316.39 | 0 |  | 0 |  |  | 243.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Chave reversora 3P-30A-220V | UN |  | 195.65 | 0 |  | 0 |  |  | 150.5 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cordoalha de cobre nu - seçao 35 a 50mm2 - isoladores | M |  | 52.95 | 0 |  | 0 |  |  | 40.73 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cordoalha de cobre nu - seçao 70 a 90mm2 - isoladores | M |  | 80.12 | 0 |  | 0 |  |  | 61.63 | ok
| 13.5.0 |  |  | Elo fusivel 10K | UN |  | 6.27 | 0 |  | 0 |  |  | 4.82 | ok
| 13.5.0 |  |  | Elo fusivel 15K | UN |  | 7.12 | 0 |  | 0 |  |  | 5.48 | ok
| 13.5.0 |  |  | Fusivel NH 300A a 630A | UN |  | 95.8 | 0 |  | 0 |  |  | 73.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Gerador 63KVA - 50HZ - 220/127V (c/ acessorios) | UN |  | 73992.41 | 0 |  | 0 |  |  | 56917.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P | UN |  | 151.92 | 0 |  | 0 |  |  | 116.86 | ok
| 13.5.0 |  |  | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | UN |  | 209.12 | 0 |  | 0 |  |  | 160.86 | ok
| 13.5.0 |  |  | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | UN |  | 848.22 | 0 |  | 0 |  |  | 652.48 | ok
| 13.5.0 |  |  | Mureta de mediçao em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m) | UN |  | 2424.27 | 0 |  | 0 |  |  | 1864.82 | ok
| 13.5.0 |  |  | Para raio de distribuição de tensão 15 Kv | UN |  | 299.9 | 0 |  | 0 |  |  | 230.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Pára-Raio latao cromado tipo Franklin (s/acess.) | UN |  | 168.08 | 0 |  | 0 |  |  | 129.29 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste concr.300-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | UN |  | 1586.16 | 0 |  | 0 |  |  | 1220.12 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste concr.600-DN, h=11m(incl.base concr.ciclópico) | UN |  | 1933.26 | 0 |  | 0 |  |  | 1487.12 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste de concreto circular 300 Dan h = 9m | UN |  | 1326.16 | 0 |  | 0 |  |  | 1020.12 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste de concreto circular 600 Dan h = 9m | UN |  | 1716.16 | 0 |  | 0 |  |  | 1320.12 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 9m | UN |  | 1165.57 | 0 |  | 0 |  |  | 896.59 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste de concreto duplo T 300 Dan h = 11m | UN |  | 1342.54 | 0 |  | 0 |  |  | 1032.72 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste de concreto duplo T 600 Dan h = 9m | UN |  | 1411.96 | 0 |  | 0 |  |  | 1086.12 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste de concreto p/ AT-BT incl.rede de distribuiçao h=11m | UN |  | 3770.36 | 0 |  | 0 |  |  | 2900.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste em concreto 100 - DaN, h=7,0m (incl. base em concreto ciclópico) | UN |  | 916.66 | 0 |  | 0 |  |  | 705.12 | ok
| 13.5.0 |  |  | Poste em fo.go. h=11m (incl.base concr.ciclópico) | UN |  | 1966 | 0 |  | 0 |  |  | 1512.31 | ok
| 13.5.0 |  |  | Proteção contra surto BT-CAT-8KA-127V | UN |  | 86.59 | 0 |  | 0 |  |  | 66.61 | ok
| 13.5.0 |  |  | Subestação aérea c/ transformador 112,5 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN |  | 44678.14 | 0 |  | 0 |  |  | 34367.8 | ok
| 13.5.0 |  |  | Subestação aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN |  | 53195.88 | 0 |  | 0 |  |  | 40919.91 | ok
| 13.5.0 |  |  | Subestação aérea c/ transformador 225 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN |  | 69666.77 | 0 |  | 0 |  |  | 53589.82 | ok
| 13.5.0 |  |  | Subestação aérea c/ transformador 45 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN |  | 34709.42 | 0 |  | 0 |  |  | 26699.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Subestação aérea c/ transformador 75 KVA (incl.poste, acessorios e cabine de mediçao) | UN |  | 38946.12 | 0 |  | 0 |  |  | 29958.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de 45KVA-15KV-60HZ | UN |  | 13537.25 | 0 |  | 0 |  |  | 10413.27 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de 75KVA-15KV-60HZ | UN |  | 17631.16 | 0 |  | 0 |  |  | 13562.43 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de 112,5.5KVA-15KV-60HZ | UN |  | 21366.54 | 0 |  | 0 |  |  | 16435.8 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de 150KVA-15KV-60HZ | UN |  | 26976.27 | 0 |  | 0 |  |  | 20750.98 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de 225KVA - 15KV-60HZ | UN |  | 35624.88 | 0 |  | 0 |  |  | 27403.75 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de distribuição Monofásico 15KVA - 19,9KV - 230/115V - 60 HZ | UN |  | 3905.56 | 0 |  | 0 |  |  | 3004.28
| 13.5.0 |  |  | Tubo PVC rigido diam. 50mm p/proteçao cordoalha | UN |  | 79.43 | 0 |  | 0 |  |  | 74.29 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.5 |  |  | ACESSÓRIOS E CONEXÕES | [5 empty] | 0 |  | .5 |  |  | 13.5.
| 13.5.0 |  |  | Alça preformada para cabo de alumínio 2AWG | UN |  | 17.25 | 0 |  | 0 |  |  | 13.27 | ok
| 13.5.0 |  |  | Armação secundária de 03 estribos c/ isolador | UN |  | 65.46 | 0 |  | 0 |  |  | 50.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Armação secundária de 04 estribos c/ isolador | UN |  | 86.26 | 0 |  | 0 |  |  | 66.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Armação secundária pesada 3/16" de 3x3 | UN |  | 65.46 | 0 |  | 0 |  |  | 50.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Barra rosqueada (3m) 1/4" | UN |  | 11.93 | 0 |  | 0 |  |  | 9.18 | ok
| 13.5.0 |  |  | Barra rosqueada (3m) 3/8" | UN |  | 24.4 | 0 |  | 0 |  |  | 18.77 | ok
| 13.5.0 |  |  | Base para mastro 1 1/2" | UN |  | 93.2 | 0 |  | 0 |  |  | 71.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Base para relé fotoelétrico | UN |  | 10.18 | 0 |  | 0 |  |  | 7.83 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bloco cook -50 pares | UN |  | 214.67 | 0 |  | 0 |  |  | 165.13 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bloco terminal -50 pares | UN |  | 64.42 | 0 |  | 0 |  |  | 49.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bocal com rabicho | UN |  | 4.21 | 0 |  | 0 |  |  | 3.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bocal de louça E-27 | UN |  | 5.51 | 0 |  | 0 |  |  | 4.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bocal de louça E-40 | UN |  | 10.18 | 0 |  | 0 |  |  | 7.83 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4" | UN |  | 2.09 | 0 |  | 0 |  |  | 1.61 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1" | UN |  | 2.39 | 0 |  | 0 |  |  | 1.84 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 1/2" | UN |  | 2.15 | 0 |  | 0 |  |  | 1.65 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2 1/2" | UN |  | 3.19 | 0 |  | 0 |  |  | 2.45 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 2" | UN |  | 3.03 | 0 |  | 0 |  |  | 2.33 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo "D' p/ elet de 3/4" | UN |  | 2.21 | 0 |  | 0 |  |  | 1.7 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo chavite 1" | UN |  | 2.15 | 0 |  | 0 |  |  | 1.65 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo chavite 1/2" | UN |  | 1.94 | 0 |  | 0 |  |  | 1.49 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo chavite 3/4" | UN |  | 2.09 | 0 |  | 0 |  |  | 1.61 | ok
| 13.5.0 |  |  | Braçadeira tipo cunha c/ parafuso | UN |  | 2.91 | 0 |  | 0 |  |  | 2.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/2" | UN |  | 2.87 | 0 |  | 0 |  |  | 2.21 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 1 1/4" | UN |  | 2.39 | 0 |  | 0 |  |  | 1.84 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 1" | UN |  | 1.86 | 0 |  | 0 |  |  | 1.43 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 1/2" | UN |  | 1.33 | 0 |  | 0 |  |  | 1.02 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 2 1/2" | UN |  | 7.68 | 0 |  | 0 |  |  | 5.91 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 2" | UN |  | 4.55 | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 3" | UN |  | 8.2 | 0 |  | 0 |  |  | 6.31 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de alumínio de 3/4" | UN |  | 1.35 | 0 |  | 0 |  |  | 1.04 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha e arruela de aluminio de 4" | UN |  | 12.38 | 0 |  | 0 |  |  | 9.52 | ok
|  |  |  | Cantoneira zz | UN |  | 5.98 | 0 |  | 0 |  |  | 4.6 | ok
| 13.5.0 |  |  | Bucha para redução de elet. 50 mm/32mm | UN |  | 10.45 | 0 |  | 0 |  |  | 8.04 | ok
| 13.5.0 |  |  | Capacitor 10 Microfarad 250V | UN |  | 47.52 | 0 |  | 0 |  |  | 36.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Capacitor 20 Microfarad 250V | UN |  | 47.52 | 0 |  | 0 |  |  | 36.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 150 mm | UN |  | 36.63 | 0 |  | 0 |  |  | 28.18 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 160 mm | UN |  | 37.51 | 0 |  | 0 |  |  | 28.85 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 170 mm | UN |  | 46.87 | 0 |  | 0 |  |  | 36.05 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 180 mm | UN |  | 47.76 | 0 |  | 0 |  |  | 36.74 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 220 mm | UN |  | 56.49 | 0 |  | 0 |  |  | 43.45 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 240 mm | UN |  | 56.65 | 0 |  | 0 |  |  | 43.58 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cinta de poste circular 250 mm | UN |  | 58.93 | 0 |  | 0 |  |  | 45.33 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector convencional 1x20 110V | UN |  | 13.09 | 0 |  | 0 |  |  | 10.07 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 2,5 mm² | UN |  | 4.73 | 0 |  | 0 |  |  | 3.64 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 4,0 mm² | UN |  | 5.12 | 0 |  | 0 |  |  | 3.94 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 10 mm² | UN |  | 5.51 | 0 |  | 0 |  |  | 4.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 16 mm² | UN |  | 5.94 | 0 |  | 0 |  |  | 4.57 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 25 mm² | UN |  | 6.81 | 0 |  | 0 |  |  | 5.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 35 mm² | UN |  | 7.24 | 0 |  | 0 |  |  | 5.57 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 50 mm² | UN |  | 9.8 | 0 |  | 0 |  |  | 7.54 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 70 mm² | UN |  | 12.06 | 0 |  | 0 |  |  | 9.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector de emenda para cabo 95 mm² | UN |  | 17.8 | 0 |  | 0 |  |  | 13.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector grampo paralelo de aluminio Cb 4 mm² | UN |  | 9.19 | 0 |  | 0 |  |  | 7.07 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector para haste de aterramento de 3/4" | UN |  | 6.81 | 0 |  | 0 |  |  | 5.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector para haste de aterramento de 5/8" | UN |  | 5.93 | 0 |  | 0 |  |  | 4.56 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector paralelo de aluminio 8 a 10 | UN |  | 10.96 | 0 |  | 0 |  |  | 8.43 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector paralelo p/ cabo 4/0 AWG | UN |  | 15.69 | 0 |  | 0 |  |  | 12.07 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector prensa fios 10 a 20 | UN |  | 14.68 | 0 |  | 0 |  |  | 11.29 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conector TPF de 50mm² | UN |  | 13.59 | 0 |  | 0 |  |  | 10.45 | ok
| 13.5.0 |  |  | Conjunto estaiamento 3m 2" | UN |  | 343.69 | 0 |  | 0 |  |  | 264.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cruzeta de madeira 115x135x600mm | UN |  | 250.38 | 0 |  | 0 |  |  | 192.6 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cruzeta de madeira 90x115x2400 mm | UN |  | 105.95 | 0 |  | 0 |  |  | 81.5
| 13.5.0 |  |  | Cruzeta em concreto (90x115x2400mm) | UN |  | 172.09 | 0 |  | 0 |  |  | 132.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. F°G° 2 1/2" (IE) | UN |  | 77.06 | 0 |  | 0 |  |  | 59.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. F°G° 1/2" (IE) | UN |  | 15.7 | 0 |  | 0 |  |  | 12.08 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. F°G° 2" (IE) | UN |  | 44.56 | 0 |  | 0 |  |  | 34.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. F°G° 3" (IE) | UN |  | 112.16 | 0 |  | 0 |  |  | 86.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE) | UN |  | 186.26 | 0 |  | 0 |  |  | 143.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | UN |  | 17.91 | 0 |  | 0 |  |  | 13.78 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | UN |  | 16.61 | 0 |  | 0 |  |  | 12.78 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. PVC 2 1/2" (IE) | UN |  | 38.06 | 0 |  | 0 |  |  | 29.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. PVC 2" (IE) | UN |  | 22.07 | 0 |  | 0 |  |  | 16.98 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90° p/ elet. PVC 3" (IE) | UN |  | 40.66 | 0 |  | 0 |  |  | 31.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. FºGº 1 1/2" (IE) | UN |  | 31.37 | 0 |  | 0 |  |  | 24.13 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. FºGº 1 1/4" (IE) | UN |  | 27.65 | 0 |  | 0 |  |  | 21.27 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. FºGº 1" (IE) | UN |  | 20.12 | 0 |  | 0 |  |  | 15.48 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4" (IE) | UN |  | 16.78 | 0 |  | 0 |  |  | 12.91 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. PVC 1" (IE) | UN |  | 15.05 | 0 |  | 0 |  |  | 11.58 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. PVC 1/2" (IE) | UN |  | 13.31 | 0 |  | 0 |  |  | 10.24 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet PVC 3/4" (IE) | UN |  | 13.48 | 0 |  | 0 |  |  | 10.37 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 90º p/ elet. PVC 4" (IE) | UN |  | 62.76 | 0 |  | 0 |  |  | 48.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. F°G° 1 1/4" (IE) | UN |  | 24.15 | 0 |  | 0 |  |  | 18.58 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. F°G° 1" (IE) | UN |  | 17.78 | 0 |  | 0 |  |  | 13.68 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. F°G° 1/2" (IE) | UN |  | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  | 11.08 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. F°G° 4" (IE) | UN |  | 190.16 | 0 |  | 0 |  |  | 146.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/2" (IE) | UN |  | 30.26 | 0 |  | 0 |  |  | 23.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 1 1/4" (IE) | UN |  | 23.76 | 0 |  | 0 |  |  | 18.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 1" (IE) | UN |  | 17.65 | 0 |  | 0 |  |  | 13.58 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 1/2" (IE) | UN |  | 14.01 | 0 |  | 0 |  |  | 10.78 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 2 1/2" (IE) | UN |  | 32.94 | 0 |  | 0 |  |  | 25.34 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 3" (IE) | UN |  | 63.25 | 0 |  | 0 |  |  | 48.65 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135° p/ elet. PVC 4" (IE) | UN |  | 66.85 | 0 |  | 0 |  |  | 51.42 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. FºGº 1 1/2" (IE) | UN |  | 31.43 | 0 |  | 0 |  |  | 24.18 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. FºGº 2 1/2" (IE) | UN |  | 74.46 | 0 |  | 0 |  |  | 57.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. FºGº 2" (IE) | UN |  | 48.23 | 0 |  | 0 |  |  | 37.1 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. FºGº 3" (IE) | UN |  | 93.07 | 0 |  | 0 |  |  | 71.59 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. FºGº 3/4" (IE) | UN |  | 14.66 | 0 |  | 0 |  |  | 11.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. PVC 2" (IE) | UN |  | 30.17 | 0 |  | 0 |  |  | 23.21 | ok
| 13.5.0 |  |  | Curva 135º p/ elet. PVC 3/4" (IE) | UN |  | 14.53 | 0 |  | 0 |  |  | 11.18 | ok
| 13.5.0 |  |  | Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 1" | UN |  | 11.8 | 0 |  | 0 |  |  | 9.08 | ok
| 13.5.0 |  |  | Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" | UN |  | 7.11 | 0 |  | 0 |  |  | 5.47 | ok
| 13.5.0 |  |  | Grampo fixador de cabo Z-01 | UN |  | 4.95 | 0 |  | 0 |  |  | 3.81 | ok
| 13.5.0 |  |  | Grampo fixador de cabo Z-02 | UN |  | 6.06 | 0 |  | 0 |  |  | 4.66 | ok
| 13.5.0 |  |  | Haste de Aço cobreada 3/4"x3m c/ conector | UN |  | 123.11 | 0 |  | 0 |  |  | 94.7 | ok
| 13.5.0 |  |  | Haste de Aço cobreada 5/8"x2,40m c/ conector | UN |  | 85.71 | 0 |  | 0 |  |  | 65.93 | ok
| 13.5.0 |  |  | Haste de Aço cobreada 5/8"x3,0m c/ conector | UN |  | 91.38 | 0 |  | 0 |  |  | 70.29 | ok
| 13.5.0 |  |  | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | UN |  | 121.81 | 0 |  | 0 |  |  | 93.7 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador de pino - completo 15 KV | UN |  | 58.93 | 0 |  | 0 |  |  | 45.33 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador de pino - completo 34 KV | UN |  | 240.96 | 0 |  | 0 |  |  | 185.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador disc bastão polim - completo 15 KV | UN |  | 99.09 | 0 |  | 0 |  |  | 76.22 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador pilar porcelana 15KV | UN |  | 113.56 | 0 |  | 0 |  |  | 87.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador pilar porcelana 34KV | UN |  | 240.96 | 0 |  | 0 |  |  | 185.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador roldana 72x72 | UN |  | 18.66 | 0 |  | 0 |  |  | 14.35 | ok
| 13.5.0 |  |  | Isolador tipo disco porcelana vitrificada 15KV | UN |  | 73.52 | 0 |  | 0 |  |  | 56.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Laço pré-formada para CB 2 AWG | UN |  | 9.32 | 0 |  | 0 |  |  | 7.17 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2" (IE) | UN |  | 9.32 | 0 |  | 0 |  |  | 7.17 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. F°G° de 2 1/2" (IE) | UN |  | 13.42 | 0 |  | 0 |  |  | 10.32 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. F°G° de 4" (IE) | UN |  | 28.95 | 0 |  | 0 |  |  | 22.27 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. FºGº de 1 1/4" (IE) | UN |  | 6.98 | 0 |  | 0 |  |  | 5.37 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. FºGº de 1" (IE) | UN |  | 4.93 | 0 |  | 0 |  |  | 3.79 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. FºGº de 2" (IE) | UN |  | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 8.46 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. FºGº de 3" (IE) | UN |  | 22.05 | 0 |  | 0 |  |  | 16.96 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. FºGº de 3/4" (IE) | UN |  | 4.64 | 0 |  | 0 |  |  | 3.57 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 1 1/2" (IE) | UN |  | 6.14 | 0 |  | 0 |  |  | 4.72 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 1 1/4" (IE) | UN |  | 5.49 | 0 |  | 0 |  |  | 4.22 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 1" (IE) | UN |  | 4.38 | 0 |  | 0 |  |  | 3.37 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 2 1/2" (IE) | UN |  | 18.41 | 0 |  | 0 |  |  | 14.16 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 2" (IE) | UN |  | 8.16 | 0 |  | 0 |  |  | 6.28 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 3" (IE) | UN |  | 22.06 | 0 |  | 0 |  |  | 16.97 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE) | UN |  | 3.69 | 0 |  | 0 |  |  | 2.84 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ elet. PVC de 4" (IE) | UN |  | 39.01 | 0 |  | 0 |  |  | 30.01 | ok
| 13.5.0 |  |  | Luva p/ eletr. PVC de 1/2" (IE) | UN |  | 3.54 | 0 |  | 0 |  |  | 2.72 | ok
| 13.5.0 |  |  | Manilha sapatilha galvanizada | UN |  | 20.89 | 0 |  | 0 |  |  | 16.07 | ok
| 13.5.0 |  |  | Niple de F°G° de 1" | UN |  | 7.63 | 0 |  | 0 |  |  | 5.87 | ok
| 13.5.0 |  |  | Niple de F°G° de 3/4" | UN |  | 5.55 | 0 |  | 0 |  |  | 4.27 | ok
| 13.5.0 |  |  | Perfilado perfurado 38x38m (3m) | Pç |  | 79.24 | 0 |  | 0 |  |  | 60.95 | ok
| 13.5.0 |  |  | Ponto de solda exotérmica | Pt |  | 33.61 | 0 |  | 0 |  |  | 25.85 | ok
| 13.5.0 |  |  | Regua de 04 tomadas | UN |  | 59.4 | 0 |  | 0 |  |  | 45.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Regua de 05 tomadas | UN |  | 65.9 | 0 |  | 0 |  |  | 50.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Rele fotoeletrico | UN |  | 88.89 | 0 |  | 0 |  |  | 68.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Relé para eletrodos (nível inferior/superior) | UN |  | 196.79 | 0 |  | 0 |  |  | 151.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Saída lateral p/ eletroduto 1" | UN |  | 20.59 | 0 |  | 0 |  |  | 15.84 | ok
| 13.5.0 |  |  | Sapata rápida de 4 furos p/ perfilado 38x38mm | UN |  | 32.36 | 0 |  | 0 |  |  | 24.89 | ok
| 13.5.0 |  |  | Sensor p/ porta automática (Montada) | UN |  | 260.73 | 0 |  | 0 |  |  | 200.56 | ok
| 13.5.0 |  |  | Sinaleira de portão de entrada de veículos | UN |  | 328.59 | 0 |  | 0 |  |  | 252.76 | ok
| 13.5.0 |  |  | Sinaleira duplo com relé foeletrico p/ para-raio | UN |  | 246.69 | 0 |  | 0 |  |  | 189.76 | ok
| 13.5.0 |  |  | Suporte isolado c/ braçadeira p/ para raio | UN |  | 36 | 0 |  | 0 |  |  | 27.69 | ok
| 13.5.0 |  |  | Suporte isolador simples | UN |  | 42.97 | 0 |  | 0 |  |  | 33.05 | ok
| 13.5.0 |  |  | Suporte p/ lâmpada fluorescente | PAR |  | 6.73 | 0 |  | 0 |  |  | 5.18 | ok
| 13.5.0 |  |  | Suporte para eletrocalhas | UN |  | 40.55 | 0 |  | 0 |  |  | 31.19 | ok
| 13.5.0 |  |  | Suporte para transformador em poste de concreto 195mm | UN |  | 186.78 | 0 |  | 0 |  |  | 143.68 | ok
| 13.5.0 |  |  | Supressor contra surto CLAMPER 45KA | UN |  | 109.4 | 0 |  | 0 |  |  | 84.15 | ok
| 13.5.0 |  |  | Supressor de transientes tipo Varistor 20KA-175V. | UN |  | 152.91 | 0 |  | 0 |  |  | 117.62 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 10mm² | UN |  | 3.09 | 0 |  | 0 |  |  | 2.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 16mm² | UN |  | 3.39 | 0 |  | 0 |  |  | 2.61 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 25mm² | UN |  | 3.69 | 0 |  | 0 |  |  | 2.84 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 35mm² | UN |  | 4.69 | 0 |  | 0 |  |  | 3.61 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 50mm² | UN |  | 5.41 | 0 |  | 0 |  |  | 4.16 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 60mm² | UN |  | 5.64 | 0 |  | 0 |  |  | 4.34 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 70mm² | UN |  | 6.16 | 0 |  | 0 |  |  | 4.74 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 95mm² | UN |  | 7.46 | 0 |  | 0 |  |  | 5.74 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal de compressão em latão 185mm² | UN |  | 14.14 | 0 |  | 0 |  |  | 10.88 | ok
| 13.5.0 |  |  | Terminal sindal 6 mm² | UN |  | 15.16 | 0 |  | 0 |  |  | 11.66 | ok
| 13.5.0 |  |  | Transformador de corrente 400/5A | UN |  | 265.69 | 0 |  | 0 |  |  | 204.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Unidut múltiplo Ø 1" | UN |  | 4.55 | 0 |  | 0 |  |  | 3.5 | ok
| 13.5.0 |  |  | Unidut múltiplo Ø 3/4" | UN |  | 3.32 | 0 |  | 0 |  |  | 2.55 | ok
| 13.5.0 |  |  | Voltimetro 72x72mm -300V | UN |  | 141.77 | 0 |  | 0 |  |  | 109.05
| 13.5.0 |  |  | Voltimetro 96x96mm -300V | UN |  | 374.89 | 0 |  | 0 |  |  | 288.38 | ok
| 13.5.0 |  |  | Suporte para refletor | UN |  | 39.75 | 0 |  | 0 |  |  | 30.58
| 13.5.0 |  |  | Terminal de pressão p/ cabo 6mm² | UN |  | 2.7 | 0 |  | 0 |  |  | 2.08
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 13.5 |  |  | LÓGICA | [5 empty] | 0 |  | .5 |  |  | 13.5.
| 13.5.0 |  |  | Adapt Cable M8V Cat 5e 2,5m | UN |  | 13.34 | 0 |  | 0 |  |  | 10.26 | ok
| 13.5.0 |  |  | Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m | UN |  | 17.5 | 0 |  | 0 |  |  | 13.46 | ok
| 13.5.0 |  |  | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | M |  | 5.64 | 0 |  | 0 |  |  | 4.34 | ok
| 13.5.0 |  |  | Rack de 19" 05 U/A | UN |  | 609.71 | 0 |  | 0 |  |  | 469.01 | ok
| 13.5.0 |  |  | Rack de 19" 570mm 36U | UN |  | 2395.61 | 0 |  | 0 |  |  | 1842.78 | ok
| 13.5.0 |  |  | Rack de 19" 570mm 40U | UN |  | 2759.22 | 0 |  | 0 |  |  | 2122.48 | ok
| 13.5.0 |  |  | Rack de 19" 570mm 44U | UN |  | 3040.54 | 0 |  | 0 |  |  | 2338.88 | ok
| 13.5.0 |  |  | Rack de 24" 05 U/A | UN |  | 2139.18 | 0 |  | 0 |  |  | 1645.52 | ok
| 13.5.0 |  |  | Organizador horizontal de cabos fechado p/ CB 19" 1 U/A | UN |  | 60.05 | 0 |  | 0 |  |  | 46.19 | ok
| 13.5.0 |  |  | Pacht cable M8V cat 5e 1,5m | UN |  | 22.3 | 0 |  | 0 |  |  | 17.15 | ok
| 13.5.0 |  |  | Pacht cable M8V cat 6e 1,5m | UN |  | 41.15 | 0 |  | 0 |  |  | 31.65 | ok
| 13.5.0 |  |  | Pacht panel 24 portas cat 5e | UN |  | 634.82 | 0 |  | 0 |  |  | 488.32 | ok
| 13.5.0 |  |  | Pacht panel 24 portas cat 6e | UN |  | 1430.29 | 0 |  | 0 |  |  | 1100.22 | ok
| 13.5.0 |  |  | Ponto de logica - UTP (c/ instalaçao aparente) | Pt |  | 456.81 | 0 |  | 0 |  |  | 351.39 | ok
| 13.5.0 |  |  | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | Pt |  | 435.55 | 0 |  | 0 |  |  | 335.04 | ok
| 13.5.0 |  |  | Ponto eletrico estabilizado (c/ instalaçao aparente) | Pt |  | 519.65 | 0 |  | 0 |  |  | 399.73 | ok
| 13.5.0 |  |  | Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiaçao e tomada) | Pt |  | 445.52 | 0 |  | 0 |  |  | 342.71 | ok
| 13.5.0 |  |  | Switch 24 portas | UN |  | 738.09 | 0 |  | 0 |  |  | 567.76 | ok
| 13.5.0 |  |  | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | UN |  | 35.61 | 0 |  | 0 |  |  | 27.39 | ok
| 13.5.0 |  |  | Tomada RJ-45 de embutir em espelho | UN |  | 32.7 | 0 |  | 0 |  |  | 25.15 | ok
| 13.5.0 |  |  | Tomada femea RJ-11 completa | UN |  | 45.05 | 0 |  | 0 |  |  | 34.65 | ok
| 13.5.0 |  |  | Tomada femea RJ-45 completa | UN |  | 62.99 | 0 |  | 0 |  |  | 48.45 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 13062.4 | 1
| 14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 1 | 13
| 14.1 |  |  | ÁGUA FRIA: TUBOS, VÁLVULAS E REGISTROS | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 14.1.
| 14.1.0 |  |  | Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação) | CJ |  | 485.77 | 0 |  | 0 |  |  | 373.67 | ok
| 14.1.0 |  |  | Cisterna em concreto armado cap= 7.500 lts. | UN |  | 16022.33 | 0 |  | 0 |  |  | 12324.87 | ok
| 14.1.0 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | Pt |  | 383.72 | 0 |  | 0 |  |  | 295.17 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta 1 1/4" - Bruto | UN |  | 108.03 | 0 |  | 0 |  |  | 83.1 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta 1" - Bruto | UN |  | 79.72 | 0 |  | 0 |  |  | 61.32 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta 2 1/2" - Bruto | UN |  | 384.85 | 0 |  | 0 |  |  | 296.04 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta 2" - Bruto | UN |  | 169.81 | 0 |  | 0 |  |  | 130.62 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta 3" - Bruto | UN |  | 577.45 | 0 |  | 0 |  |  | 444.19 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta 4" - Bruto | UN |  | 936.51 | 0 |  | 0 |  |  | 720.39 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2" | UN |  | 150.68 | 0 |  | 0 |  |  | 115.91 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/4" | UN |  | 134.63 | 0 |  | 0 |  |  | 103.56 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta c/ canopla - 1" | UN |  | 110.83 | 0 |  | 0 |  |  | 85.25 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta c/ canopla - 1/2" | UN |  | 88.67 | 0 |  | 0 |  |  | 68.21 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta c/ canopla 2" | UN |  | 219.36 | 0 |  | 0 |  |  | 168.74 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta c/ canopla - 3/4" | UN |  | 99.37 | 0 |  | 0 |  |  | 76.44 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta s/ canopla - 1 1/2" | UN |  | 155.88 | 0 |  | 0 |  |  | 119.91 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta s/ canopla - 1" | UN |  | 94.03 | 0 |  | 0 |  |  | 72.33 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta s/ canopla - 1/2" | UN |  | 70.36 | 0 |  | 0 |  |  | 54.12 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de gaveta s/ canopla - 3/4" | UN |  | 71.21 | 0 |  | 0 |  |  | 54.78 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de pressao c/ canopla - 1" | UN |  | 135.53 | 0 |  | 0 |  |  | 104.25 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de pressao c/ canopla - 1/2" | UN |  | 110.42 | 0 |  | 0 |  |  | 84.94 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de pressao c/ canopla - 3/4" | UN |  | 114.45 | 0 |  | 0 |  |  | 88.04 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de pressao s/ canopla - 1/2" | UN |  | 70.58 | 0 |  | 0 |  |  | 54.29 | ok
| 14.1.0 |  |  | Registro de pressao s/ canopla - 3/4" | UN |  | 72.89 | 0 |  | 0 |  |  | 56.07 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatorio em conc.armado cap=5000 l c/ moto-bomba 1/2 HP | UN |  | 25026.2 | 0 |  | 0 |  |  | 19250.92 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatorio em fibra de vidro - 500 lts. | UN |  | 778.91 | 0 |  | 0 |  |  | 599.16 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatorio em fibra de vidro - 1000 lts. | UN |  | 964.77 | 0 |  | 0 |  |  | 742.13 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 1.500 L | UN |  | 1315.82 | 0 |  | 0 |  |  | 1012.17 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 3.000L | UN |  | 1778.63 | 0 |  | 0 |  |  | 1368.18 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 5.000 L | UN |  | 3313.77 | 0 |  | 0 |  |  | 2549.05 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 10.000 L | UN |  | 5041.31 | 0 |  | 0 |  |  | 3877.93 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 12.000L | UN |  | 5338.66 | 0 |  | 0 |  |  | 4106.66 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 15.000 L | UN |  | 8145.29 | 0 |  | 0 |  |  | 6265.61 | ok
| 14.1.0 |  |  | Reservatório em fibra de vidro 20.000 L | UN |  | 9966.06 | 0 |  | 0 |  |  | 7666.2 | ok
| 14.1.1 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água - quiosque | Pt | 1 | 121.59 | 121.59 |  | 1 |  |  | 93.53 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 9.26 | 0 |  | 0 |  |  | 7.12 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 11.02 | 0 |  | 0 |  |  | 8.48 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 16.77 | 0 |  | 0 |  |  | 12.9 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 23.22 | 0 |  | 0 |  |  | 17.86 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 26.43 | 0 |  | 0 |  |  | 20.33 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 42.32 | 0 |  | 0 |  |  | 32.55 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 75mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | M |  | 58.06 | 0 |  | 0 |  |  | 44.66 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 85mm (LH) | M |  | 68.89 | 0 |  | 0 |  |  | 52.99 | ok
| 14.1.1 |  |  | Tubo em PVC - JS - 110mm (LH) | M |  | 99.18 | 0 |  | 0 |  |  | 76.29 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao horizontal 1 1/2" - recalque | UN |  | 110.4 | 0 |  | 0 |  |  | 84.92 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao horizontal 1 1/4" - recalque | UN |  | 150.84 | 0 |  | 0 |  |  | 116.03 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao horizontal 1" - recalque | UN |  | 99.84 | 0 |  | 0 |  |  | 76.8 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao horizontal 1/2" - recalque | UN |  | 66.31 | 0 |  | 0 |  |  | 51.01 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao horizontal 2" - recalque | UN |  | 236.46 | 0 |  | 0 |  |  | 181.89 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao horizontal 3/4" - recalque | UN |  | 81.11 | 0 |  | 0 |  |  | 62.39 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao vertical 1 1/2" - recalque | UN |  | 171.35 | 0 |  | 0 |  |  | 131.81 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao vertical 1 1/4" - recalque | UN |  | 100.7 | 0 |  | 0 |  |  | 77.46 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao vertical 1" - recalque | UN |  | 64.81 | 0 |  | 0 |  |  | 49.85 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao vertical 1/2" - recalque | UN |  | 45.25 | 0 |  | 0 |  |  | 34.81 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao vertical 2" - recalque | UN |  | 144.43 | 0 |  | 0 |  |  | 111.1 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de retençao vertical 3/4" - recalque | UN |  | 54.26 | 0 |  | 0 |  |  | 41.74 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de sucção de pe c/crivo - 1 1/2" (p/ fdo. poço) | UN |  | 108.43 | 0 |  | 0 |  |  | 83.41 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de sucção de pe c/crivo - 1 1/4" (p/ fdo. poço) | UN |  | 99 | 0 |  | 0 |  |  | 76.15 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de sucção de pe c/crivo - 1" (p/ fdo. poço) | UN |  | 64.91 | 0 |  | 0 |  |  | 49.93 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de sucção de pe c/crivo - 1/2" (p/ fdo. poço) | UN |  | 44.41 | 0 |  | 0 |  |  | 34.16 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de sucção de pe c/crivo - 2" (p/ fdo. poço) | UN |  | 141.52 | 0 |  | 0 |  |  | 108.86 | ok
| 14.1.1 |  |  | Valvula de sucção de pe c/crivo - 3/4" (p/ fdo. poço) | UN |  | 53.42 | 0 |  | 0 |  |  | 41.09 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 121.59 | 1
| 14.1 |  |  | CONEXÕES (LH) | [5 empty] | 0 |  | .1 |  |  | 14.1.
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 110mm x 4" (LH) | UN |  | 55.93 | 0 |  | 0 |  |  | 43.02 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 20mm x 1/2" (LH) | UN |  | 4.07 | 0 |  | 0 |  |  | 3.13 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 25mm x 1/2" (LH) | UN |  | 6.29 | 0 |  | 0 |  |  | 4.84 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 25mm x 3/4" (LH) | UN |  | 4.36 | 0 |  | 0 |  |  | 3.35 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 32mm x 1" (LH) | UN |  | 5.3 | 0 |  | 0 |  |  | 4.08 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 40mm x 1 1/4" (LH) | UN |  | 6.49 | 0 |  | 0 |  |  | 4.99 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador curto PVC SR - 50mm x 1 1/2" (LH) | UN |  | 10.14 | 0 |  | 0 |  |  | 7.8 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador longo PVC SR - 25mmx3/4" | UN |  | 4.71 | 0 |  | 0 |  |  | 3.62 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador longo PVC SR - 32mmx1" | UN |  | 5.51 | 0 |  | 0 |  |  | 4.24 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador longo PVC SR - 40mmx1 1/4" | UN |  | 6.89 | 0 |  | 0 |  |  | 5.3 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador longo PVC SR - 50mmx1 1/2" | UN |  | 10.01 | 0 |  | 0 |  |  | 7.7 | ok
| 14.1.0 |  |  | Adaptador Soldável longo c/ flanges livres (cx.d'água) | UN |  | 28.89 | 0 |  | 0 |  |  | 22.22 | ok
| 14.1.0 |  |  | Bucha de redução 25x20mm | UN |  | 4.03 | 0 |  | 0 |  |  | 3.1 | ok
| 14.1.0 |  |  | Bucha de redução JS - 32mm x 25mm (LH) | UN |  | 4.71 | 0 |  | 0 |  |  | 3.62 | ok
| 14.1.0 |  |  | Bucha de redução JS - 40mm x 32mm (LH) | UN |  | 7.76 | 0 |  | 0 |  |  | 5.97 | ok
| 14.1.0 |  |  | Bucha de redução JS - 50mm x 40mm (LH) | UN |  | 9.2 | 0 |  | 0 |  |  | 7.08 | ok
| 14.1.0 |  |  | Bucha de redução JS - 60mm x 50mm (LH) | UN |  | 11.51 | 0 |  | 0 |  |  | 8.85 | ok
| 14.1.0 |  |  | Bucha de redução JS - 75mm x 60mm (LH) | UN |  | 22.46 | 0 |  | 0 |  |  | 17.28 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC - 20mm (LH) | UN |  | 7.61 | 0 |  | 0 |  |  | 5.85 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC - 40mm (LH) | UN |  | 12.01 | 0 |  | 0 |  |  | 9.24 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC - 60mm (LH) | UN |  | 29.34 | 0 |  | 0 |  |  | 22.57 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 25mm (LH) | UN |  | 8.1 | 0 |  | 0 |  |  | 6.23 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 32mm (LH) | UN |  | 10.49 | 0 |  | 0 |  |  | 8.07 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 50mm (LH) | UN |  | 17.29 | 0 |  | 0 |  |  | 13.3 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45º PVC JS - 75mm (LH) | UN |  | 69.51 | 0 |  | 0 |  |  | 53.47 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 20mm-LH | UN |  | 7.14 | 0 |  | 0 |  |  | 5.49 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 25mm-LH | UN |  | 7.45 | 0 |  | 0 |  |  | 5.73 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 32mm-LH | UN |  | 8.59 | 0 |  | 0 |  |  | 6.61 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 40mm-LH | UN |  | 14.78 | 0 |  | 0 |  |  | 11.37 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 50mm-LH | UN |  | 16.24 | 0 |  | 0 |  |  | 12.49 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 60mm-LH | UN |  | 36.04 | 0 |  | 0 |  |  | 27.72 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC - JS - 75mm-LH | UN |  | 91.36 | 0 |  | 0 |  |  | 70.28 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 20mm X 1/2" (LH) | UN |  | 12.36 | 0 |  | 0 |  |  | 9.51 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) | UN |  | 12.57 | 0 |  | 0 |  |  | 9.67 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) | UN |  | 13.13 | 0 |  | 0 |  |  | 10.1 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | UN |  | 8.96 | 0 |  | 0 |  |  | 6.89 | ok
| 14.1.0 |  |  | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 32mm x 25mm (LH) | UN |  | 9.84 | 0 |  | 0 |  |  | 7.57 | ok
| 14.1.0 |  |  | Te de redução 90° JS - 25mm x 20mm (LH) | UN |  | 10.3 | 0 |  | 0 |  |  | 7.92 | ok
| 14.1.0 |  |  | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | UN |  | 13.47 | 0 |  | 0 |  |  | 10.36 | ok
| 14.1.0 |  |  | Te de redução 90° JS - 40mm x 32mm (LH) | UN |  | 20.11 | 0 |  | 0 |  |  | 15.47 | ok
| 14.1.0 |  |  | Te de redução 90° JS - 50mm x 25mm (LH) | UN |  | 20.96 | 0 |  | 0 |  |  | 16.12 | ok
| 14.1.0 |  |  | Te de redução 90° JS - 50mm x 32mm (LH) | UN |  | 24.79 | 0 |  | 0 |  |  | 19.07 | ok
| 14.1.0 |  |  | Te de redução 90° JS - 50mm x 40mm (LH) | UN |  | 26.22 | 0 |  | 0 |  |  | 20.17 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 20mm-LH | UN |  | 6.88 | 0 |  | 0 |  |  | 5.29 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | UN |  | 7.59 | 0 |  | 0 |  |  | 5.84 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | UN |  | 9.83 | 0 |  | 0 |  |  | 7.56 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 40mm-LH | UN |  | 16.37 | 0 |  | 0 |  |  | 12.59 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN |  | 18.98 | 0 |  | 0 |  |  | 14.6 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN |  | 37.54 | 0 |  | 0 |  |  | 28.88 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - JS - 75mm-LH - | UN |  | 64.61 | 0 |  | 0 |  |  | 49.7 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - SRM - 20mm x 1/2" (LH) | UN |  | 16.12 | 0 |  | 0 |  |  | 12.4 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) | UN |  | 17.06 | 0 |  | 0 |  |  | 13.12 | ok
| 14.1.0 |  |  | Tê em PVC - SRM - 25mm x 3/4" (LH) | UN |  | 16.54 | 0 |  | 0 |  |  | 12.72 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.2 |  |  | ESGOTO: TUBOS, FOSSAS, SUMIDOUROS E CAIXAS | [5 empty] | 1 |  | .2 |  |  | 14.2.
| 14.2.0 |  |  | Caixa de inspeção em PVC d=300mm | UN |  | 300.87 | 0 |  | 0 |  |  | 231.44 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa de passagem em PVC d=300mm | UN |  | 309.45 | 0 |  | 0 |  |  | 238.04 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 1.0x1.0x1.0m c/ tpo. concreto | UN |  | 545.53 | 0 |  | 0 |  |  | 419.64
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 30x30x30cm c/ tpo. concreto | UN |  | 149.24 | 0 |  | 0 |  |  | 114.8 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | UN |  | 227.79 | 0 |  | 0 |  |  | 175.22 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | UN |  | 253.97 | 0 |  | 0 |  |  | 195.36 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto | UN |  | 320.33 | 0 |  | 0 |  |  | 246.41 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | UN |  | 428.96 | 0 |  | 0 |  |  | 329.97 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 60x60x80cm c/ tpo. concreto | UN |  | 505.08 | 0 |  | 0 |  |  | 388.52 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 80x80x80cm c/ tpo. concreto | UN |  | 696.72 | 0 |  | 0 |  |  | 535.94 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa em alvenaria de 100x100x100cm c/ tipo. Concreto | UN |  | 804.96 | 0 |  | 0 |  |  | 619.2 | ok
| 14.2.0 |  |  | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | UN |  | 17.56 | 0 |  | 0 |  |  | 13.51 | ok
| 14.2.0 |  |  | Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m | UN |  | 2739.02 | 0 |  | 0 |  |  | 2106.94 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica conc.arm.d=1,60m p=2,75m cap=40 pessoas | UN |  | 3807.96 | 0 |  | 0 |  |  | 2929.2 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica em conc.arm.d=2m,p=3m cap=75 pessoas | UN |  | 6313.19 | 0 |  | 0 |  |  | 4856.3 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica em concreto armado - cap=100 pessoas | UN |  | 9636.2 | 0 |  | 0 |  |  | 7412.46 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas | UN |  | 12486.9 | 0 |  | 0 |  |  | 9605.31 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica em concreto armado - cap=30 pessoas | UN |  | 4798.44 | 0 |  | 0 |  |  | 3691.11 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica em concreto armado - cap=50 pessoas | UN |  | 6185.5 | 0 |  | 0 |  |  | 4758.08 | ok
| 14.2.0 |  |  | Fossa septica pre-moldada cap= 10 pessoas | UN |  | 1395.98 | 0 |  | 0 |  |  | 1073.83 | ok
| 14.2.0 |  |  | Poço visita em conc. armado 1.2x1.2m h=2.10m-tpo.fofo | UN |  | 3223.75 | 0 |  | 0 |  |  | 2479.81 | ok
| 14.2.0 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | Pt |  | 350.14 | 0 |  | 0 |  |  | 269.34 | ok
| 14.2.1 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto - quiosque | Pt | 1 | 151.74 | 151.74 |  | 1 |  |  | 116.72 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro conc. arm.d=0,80m p=1,40m cap=40 pessoas | UN |  | 1221.21 | 0 |  | 0 |  |  | 939.39 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=100 pessoas | UN |  | 4291.89 | 0 |  | 0 |  |  | 3301.45 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas | UN |  | 5955.79 | 0 |  | 0 |  |  | 4581.38 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=30 pessoas | UN |  | 2229.96 | 0 |  | 0 |  |  | 1715.35 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=50 pessoas | UN |  | 2545.78 | 0 |  | 0 |  |  | 1958.29 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=75 pessoas | UN |  | 3720.98 | 0 |  | 0 |  |  | 2862.29 | ok
| 14.2.1 |  |  | Sumidouro pre-moldado cap= 10 pessoas | UN |  | 984.67 | 0 |  | 0 |  |  | 757.44 | ok
| 14.2.2 | 180102 | SEDOP | Tubo em PVC - 100mm (LS) - quadra | M | 114.96 | 31.75 | 3649.98 |  | 1 |  |  | 24.42 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 150mm (LS) | M |  | 52.03 | 0 |  | 0 |  |  | 40.02 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 200mm (LS) | M |  | 83.41 | 0 |  | 0 |  |  | 64.16 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 250 (LS) | M |  | 91.1 | 0 |  | 0 |  |  | 70.08 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 300 (LS) | M |  | 97.45 | 0 |  | 0 |  |  | 74.96 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 40mm (LS) | M |  | 11.18 | 0 |  | 0 |  |  | 8.6 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 50mm (LS) | M |  | 16.12 | 0 |  | 0 |  |  | 12.4 | ok
| 14.2.2 |  |  | Tubo em PVC - 75mm (LS) | M |  | 22.17 | 0 |  | 0 |  |  | 17.05 | ok
| 14.2.3 | COMPOSIÇÃO (88248+88267+00000399) | SINAPI | Fixação de tubos verticais de PVC, CPVC ou cobre diâmetros 100 mm com abraçadeira metálica rígida tipo D 4", fixada em perfilado metálico. | M | 32 | 5.04 | 161.28 |  | 1 |  |  | 3.88 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 3963 | 1
| 14.3 |  |  | CONEXÕES (LS) | [5 empty] | 1 |  | .3 |  |  | 14.3.
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 40mm - LS | UN |  | 12.6 | 0 |  | 0 |  |  | 9.69 | ok
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 50mm - LS | UN |  | 14.85 | 0 |  | 0 |  |  | 11.42 | ok
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 75mm - LS | UN |  | 21.7 | 0 |  | 0 |  |  | 16.69 | ok
| 14.3.0 | 180241 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | UN |  | 34.61 | 0 |  | 0 |  |  | 26.62 | ok
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 150mm - LS | UN |  | 76.06 | 0 |  | 0 |  |  | 58.51 | ok
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 40mm-LS | UN |  | 14.81 | 0 |  | 0 |  |  | 11.39 | ok
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 50mm-LS | UN |  | 15.04 | 0 |  | 0 |  |  | 11.57 | ok
| 14.3.0 |  |  | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 75mm-LS | UN |  | 18.62 | 0 |  | 0 |  |  | 14.32 | ok
| 14.3.1 | 180474 | SEDOP | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | UN | 34 | 27.33 | 929.22 |  | 1 |  |  | 21.02 | ok
| 14.3.1 |  |  | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | UN |  | 40.42 | 0 |  | 0 |  |  | 31.09 | ok
| 14.3.1 |  |  | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN |  | 35.09 | 0 |  | 0 |  |  | 26.99 | ok
| 14.3.1 |  |  | Junção simples PVC JS - 40 x 40mm - LS | UN |  | 13.33 | 0 |  | 0 |  |  | 10.25 | ok
| 14.3.1 |  |  | Junção simples PVC JS - 50 x 50mm - LS | UN |  | 18.68 | 0 |  | 0 |  |  | 14.37 | ok
| 14.3.1 |  |  | Junção simples PVC JS - 75 x 50mm - LS | UN |  | 27.08 | 0 |  | 0 |  |  | 20.83 | ok
| 14.3.1 |  |  | Junção simples PVC JS - 75 x 75mm - LS | UN |  | 29.9 | 0 |  | 0 |  |  | 23 | ok
|  |  |  | Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS | UN |  | 55.24 | 0 |  | 0 |  |  | 42.49 | ok
| 14.3.1 |  |  | Luva simples PVC 100mm - LS | UN |  | 17.29 | 0 |  | 0 |  |  | 13.3 | ok
| 14.3.1 |  |  | Luva simples PVC 50mm - LS | UN |  | 8.67 | 0 |  | 0 |  |  | 6.67 | ok
| 14.3.1 |  |  | Luva simples PVC 75mm - LS | UN |  | 13.86 | 0 |  | 0 |  |  | 10.66 | ok
| 14.3.1 |  |  | Luva simples PVC 40mm - LS | UN |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  | 5.23 | ok
| 14.3.1 |  |  | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN |  | 22.69 | 0 |  | 0 |  |  | 17.45 | ok
| 14.3.1 |  |  | Redução excêntrica PVC 100mm x 75mm - LS | UN |  | 26.56 | 0 |  | 0 |  |  | 20.43 | ok
| 14.3.1 |  |  | Redução excêntrica PVC 75mm x 50mm - LS | UN |  | 19.89 | 0 |  | 0 |  |  | 15.3 | ok
| 14.3.2 | 180478 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 100x100mm-LS | UN | 6 | 38.08 | 228.48 |  | 1 |  |  | 29.29 | ok
| 14.3.2 |  |  | Tê curto em PVC - JS - 40x40mm-LS | UN |  | 13.92 | 0 |  | 0 |  |  | 10.71 | ok
| 14.3.2 |  |  | Tê curto em PVC - JS - 50x50mm-LS | UN |  | 18.54 | 0 |  | 0 |  |  | 14.26 | ok
| 14.3.2 |  |  | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | UN |  | 27.07 | 0 |  | 0 |  |  | 20.82 | ok
| 14.3.2 |  |  | Te PVC c/ redução 100mm x 50mm - LS | UN |  | 34.4 | 0 |  | 0 |  |  | 26.46 | ok
| 14.3.2 |  |  | Te PVC c/ redução 100mm x 75mm - LS | UN |  | 33.62 | 0 |  | 0 |  |  | 25.86 | ok
| 14.3.2 |  |  | Te PVC c/ redução 75mm x 50mm - LS | UN |  | 27.96 | 0 |  | 0 |  |  | 21.51 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1157.7 | 1
| 14.3 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS | [5 empty] | 0 |  | .3 |  |  | 14.3.
| 14.3.0 |  |  | Canaleta em alvenaria (0.30x0.30m) rebocada internamente | M |  | 98.66 | 0 |  | 0 |  |  | 75.89 | ok
| 14.3.0 |  |  | Canaleta em concreto simples (0,40 x 0,40m) | M |  | 252.84 | 0 |  | 0 |  |  | 194.49 | ok
| 14.3.0 |  |  | Canaleta em concreto simples (0,40x0,30m) | M |  | 226.99 | 0 |  | 0 |  |  | 174.61 | ok
| 14.3.0 |  |  | Condutor em PVC rigido soldavel - 100mm | M |  | 49.23 | 0 |  | 0 |  |  | 37.87 | ok
| 14.3.0 |  |  | Condutor em PVC rigido soldavel 150mm | M |  | 65.36 | 0 |  | 0 |  |  | 50.28 | ok
| 14.3.0 |  |  | Tubo em concreto armado d= 600mm | UN |  | 153.76 | 0 |  | 0 |  |  | 118.28 | ok
| 14.3.0 |  |  | Tubo em concreto armado d= 800mm | UN |  | 231.71 | 0 |  | 0 |  |  | 178.24 | ok
| 14.3.0 |  |  | Tubo em concreto armado d=1000mm | UN |  | 314.98 | 0 |  | 0 |  |  | 242.29 | ok
| 14.3.0 |  |  | Tubo em concreto simples d= 300mm | UN |  | 69.06 | 0 |  | 0 |  |  | 53.12 | ok
| 14.3.0 |  |  | Tubo em concreto simples d= 400mm | UN |  | 84.2 | 0 |  | 0 |  |  | 64.77 | ok
| 14.3.0 |  |  | Tubo em concreto simples d= 500mm | UN |  | 104.6 | 0 |  | 0 |  |  | 80.46 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 14.3 |  |  | BOMBAS | [5 empty] | 0 |  | .3 |  |  | 14.3.
| 14.3.0 |  |  | Bomba Centrifuga 1 CV (sem tubulação) | UN |  | 1460.36 | 0 |  | 0 |  |  | 1123.35 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Centrífuga 1/2 CV | UN |  | 917.18 | 0 |  | 0 |  |  | 705.52 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Centrifuga 2 CV (sem tubulação) | UN |  | 2059.76 | 0 |  | 0 |  |  | 1584.43 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Centrifuga 3/4 CV (sem tubulação) | UN |  | 1112.18 | 0 |  | 0 |  |  | 855.52 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba centrifuga 7.5 CV (sem tubulação) | UN |  | 6492.5 | 0 |  | 0 |  |  | 4994.23 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Centrífuga1 CV (suc.,rec.,barrilete.,col.distribuiçao) | UN |  | 2803.44 | 0 |  | 0 |  |  | 2156.49 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Injetora 1 CV (sem tubulação) | UN |  | 1616 | 0 |  | 0 |  |  | 1243.08 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Injetora 2 CV (sem tubulação) | UN |  | 2311.99 | 0 |  | 0 |  |  | 1778.45 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Injetora 3 CV (sem tubulação) | UN |  | 2753.78 | 0 |  | 0 |  |  | 2118.29 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Injetora 3/4 CV (sem tubulação) | UN |  | 1514.84 | 0 |  | 0 |  |  | 1165.26 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Submersa 1 CV (sem tubulação) | UN |  | 2738.2 | 0 |  | 0 |  |  | 2106.31 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Submersa 2 CV (sem tubulação) | UN |  | 3253.41 | 0 |  | 0 |  |  | 2502.62 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Submersa 3 CV (sem tubulação) | UN |  | 3660.18 | 0 |  | 0 |  |  | 2815.52 | ok
| 14.3.0 |  |  | Bomba Submersa 3/4 CV (sem tubulação) | UN |  | 2395.77 | 0 |  | 0 |  |  | 1842.9 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 5242.29 | 1
| 15 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 1 | 14 |  |  |  | 15.
| 15.0 |  |  | Aspersor (esguicho) giratório 1/2" (incl. mangueira -30m) | CJ |  | 70.8 | 0 |  | 0 |  |  | 54.46 | ok
| 15.0 |  |  | Acabamento p/ registro de gaveta | UN |  | 37.86 | 0 |  | 0 |  |  | 29.12 | ok
| 15.0 |  |  | Acabamento p/ registro de pressão | UN |  | 32.4 | 0 |  | 0 |  |  | 24.92 | ok
| 15.0 |  |  | Assento de poliéster | UN |  | 234.2 | 0 |  | 0 |  |  | 180.15 | ok
| 15.0 | 190806 | SEDOP | Assento plástico | UN |  | 36.57 | 0 |  | 0 |  |  | 28.13 | ok
| 15.0 |  |  | Assento plástico almofadado | UN |  | 84.7 | 0 |  | 0 |  |  | 65.15 | ok
| 15.0 | 190303 | SEDOP | Bacia sifonada c/ assento - PNE | UN |  | 1198.6 | 0 |  | 0 |  |  | 922 | ok
| 15.0 |  |  | Bacia sifonada c/ cx. Descarga acoplada ecológica com assento | UN |  | 757.03 | 0 |  | 0 |  |  | 582.33 | ok
| 15.0 | 190609 | SEDOP | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | UN |  | 614.08 | 0 |  | 0 |  |  | 472.37 | ok
| 15.0 |  |  | Bacia sifonada de louça c/ assento | UN |  | 404.9 | 0 |  | 0 |  |  | 311.46 | ok
| 15.0 |  |  | Banco retrátil (p/ banheiro PNE) | UN |  | 729.55 | 0 |  | 0 |  |  | 561.19 | ok
| 15.0 | 190716 | SEDOP | Barra em aço inox (WC de deficiente) | M |  | 264.12 | 0 |  | 0 |  |  | 203.17 | ok
| 15.0 |  |  | Bebedouro aço inox c/4 torneiras e filtro (det.5) | UN |  | 3909.1 | 0 |  | 0 |  |  | 3007 | ok
| 15.0 |  |  | Box c/ porta de correr - alumínio/acrílico - Instalado | M2 |  | 221 | 0 |  | 0 |  |  | 170 | ok
| 15.0 |  |  | Cabide cromado | UN |  | 31.41 | 0 |  | 0 |  |  | 24.16 | ok
| 15.0 |  |  | Cabide de louça | UN |  | 54.28 | 0 |  | 0 |  |  | 41.75 | ok
| 15.0 |  |  | Caixa de descarga de embutir em cimento amianto | UN |  | 429.04 | 0 |  | 0 |  |  | 330.03 | ok
| 15.0 |  |  | Caixa de descarga plastica - externa | UN |  | 118.95 | 0 |  | 0 |  |  | 91.5 | ok
| 15.0 |  |  | Chuveiro cromado | UN |  | 72.14 | 0 |  | 0 |  |  | 55.49 | ok
| 15.0 |  |  | Chuveiro eletrico | UN |  | 153.45 | 0 |  | 0 |  |  | 118.04 | ok
| 15.0 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | UN |  | 27.92 | 0 |  | 0 |  |  | 21.48 | ok
| 15.0 |  |  | Cuba de lavagem em aço inox e tanque em concreto c/ torn.,sifao e valv. | CJ |  | 3440.97 | 0 |  | 0 |  |  | 2646.9 | ok
| 15.0 |  |  | Cuba de louça de embutir | UN |  | 138.45 | 0 |  | 0 |  |  | 106.5 | ok
| 15.0 |  |  | Cuba de louça de sobrepor | UN |  | 155.88 | 0 |  | 0 |  |  | 119.91 | ok
| 15.0 | 191513 | SEDOP | Cuba em aço inox 40 x30 x15cm | UN |  | 212.43 | 0 |  | 0 |  |  | 163.41 | ok
| 15.0 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm (para bancada dos WC) | UN |  | 382.66 | 0 |  | 0 |  |  | 294.35 | ok
| 15.0 |  |  | Engate flexível cromado 40cm | UN |  | 29.86 | 0 |  | 0 |  |  | 22.97 | ok
| 15.0 |  |  | Engate plástico | UN |  | 9.83 | 0 |  | 0 |  |  | 7.56 | ok
| 15.0 |  |  | Filtro de parede | UN |  | 133.8 | 0 |  | 0 |  |  | 102.92 | ok
| 15.0 |  |  | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 10x10cm | UN |  | 14.44 | 0 |  | 0 |  |  | 11.11 | ok
| 15.0 |  |  | Grelha metálica p/ caixa sifonada - 15x15cm | UN |  | 18.95 | 0 |  | 0 |  |  | 14.58 | ok
| 15.0 |  |  | Lavabo em aço inox c/4 torn.,sifoes e valv.(det.3-A) | UN |  | 3501.73 | 0 |  | 0 |  |  | 2693.64 | ok
| 15.0 |  |  | Lavatório c/ coluna (incl. torn. sifão e válvula) - PNE | UN |  | 742.38 | 0 |  | 0 |  |  | 571.06 | ok
| 15.0 |  |  | Lavatorio de louça c/col.,torn.,mistur.,sifao e valv. | UN |  | 792.6 | 0 |  | 0 |  |  | 609.69 | ok
| 15.0 |  |  | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | UN |  | 497.26 | 0 |  | 0 |  |  | 382.51 | ok
| 15.0 |  |  | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | UN |  | 378.17 | 0 |  | 0 |  |  | 290.9 | ok
| 15.0 |  |  | Mictório coletivo em aço c/ registro de pressão - 1,5m | UN |  | 1158.76 | 0 |  | 0 |  |  | 891.35 | ok
| 15.0 |  |  | Mictorio coletivo em aço inox c/ reg.pressao | UN |  | 918.45 | 0 |  | 0 |  |  | 706.5 | ok
| 15.0 |  |  | Mictorio individual em louça c/ acessorios | UN |  | 598.35 | 0 |  | 0 |  |  | 460.27 | ok
| 15.0 |  |  | Pia 01 cuba aço inox c/torneira,sifao e valv.-2.0m | UN |  | 646.24 | 0 |  | 0 |  |  | 497.11 | ok
| 15.1 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | UN | 1 | 684.22 | 684.22 |  | 1 |  |  | 526.32 | ok
| 15.1 |  |  | Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m) | UN |  | 1081.96 | 0 |  | 0 |  |  | 832.28 | ok
| 15.1 |  |  | Porta papel de louça | UN |  | 47.75 | 0 |  | 0 |  |  | 36.73 | ok
| 15.1 |  |  | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN |  | 55.22 | 0 |  | 0 |  |  | 42.48 | ok
| 15.1 |  |  | Porta toalha argola- cromado | UN |  | 59.07 | 0 |  | 0 |  |  | 45.44 | ok
| 15.1 |  |  | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN |  | 123.86 | 0 |  | 0 |  |  | 95.28 | ok
| 15.1 |  |  | Porta-toalha em louça - tubular | UN |  | 49.05 | 0 |  | 0 |  |  | 37.73 | ok
| 15.1 |  |  | Reassentamento de bacia sinfonada com caixa acoplada | UN |  | 145.39 | 0 |  | 0 |  |  | 111.84 | ok
| 15.1 |  |  | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | UN |  | 45.68 | 0 |  | 0 |  |  | 35.14 | ok
| 15.1 |  |  | Saboneteira de louça | UN |  | 45.41 | 0 |  | 0 |  |  | 34.93 | ok
| 15.1 |  |  | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) - móvel | UN |  | 27.35 | 0 |  | 0 |  |  | 21.04 | ok
| 15.1 |  |  | Saboneteira para sabão líquido (vidro+inox) -FIXA | UN |  | 58.16 | 0 |  | 0 |  |  | 44.74 | ok
| 15.1 |  |  | Sifão metálico para pia inox 2" | UN |  | 106 | 0 |  | 0 |  |  | 81.54 | ok
| 15.1 |  |  | Sifão plástico flexível | UN |  | 14.52 | 0 |  | 0 |  |  | 11.17 | ok
| 15.1 |  |  | Sifão PVC pia / lavatório - plástico | UN |  | 16.16 | 0 |  | 0 |  |  | 12.43 | ok
| 15.1 |  |  | Tanque de louça c/ torneira, sifao e valvula | UN |  | 557.87 | 0 |  | 0 |  |  | 429.13 | ok
| 15.1 |  |  | Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula | UN |  | 616.17 | 0 |  | 0 |  |  | 473.98 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira com alavanca | UN |  | 251.07 | 0 |  | 0 |  |  | 193.13 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira cromada de 1/2" p/ jardim | UN |  | 48.59 | 0 |  | 0 |  |  | 37.38 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira de bóia 3/4" | UN |  | 78.91 | 0 |  | 0 |  |  | 60.7 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório | UN |  | 110.73 | 0 |  | 0 |  |  | 85.18 | ok
| 15.1 | 191518 | SEDOP | Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ pia - quiosque | UN |  | 133.93 | 0 |  | 0 |  |  | 103.02 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira de metal cromada bica móvel p/ pia/tanque | UN |  | 204.61 | 0 |  | 0 |  |  | 157.39 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira de metal de 3/4" p/ tanque e pia | UN |  | 70.43 | 0 |  | 0 |  |  | 54.18 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira para lavatório de mesa com fechamento automático | UN |  | 327.41 | 0 |  | 0 |  |  | 251.85 | ok
| 15.1 |  |  | Torneira plastica de 1/2" | UN |  | 25.97 | 0 |  | 0 |  |  | 19.98 | ok
| 15.1 |  |  | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | UN |  | 321.61 | 0 |  | 0 |  |  | 247.39 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 684.22 | 1
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0 | 15 |  |  |  | 15.
| 15.0 |  |  | Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios | UN |  | 1277.3 | 0 |  | 0 |  |  | 982.54 | ok
| 15.0 |  |  | Curva Fº Gº 45º 2 1/2" | UN |  | 91.05 | 0 |  | 0 |  |  | 70.04 | ok
| 15.0 |  |  | Extintor de incêndio (pó químico) - 4kg | UN |  | 225.03 | 0 |  | 0 |  |  | 173.1 | ok
| 15.0 |  |  | Extintor de incêndio (pó químico) - 12 kg | UN |  | 446.03 | 0 |  | 0 |  |  | 343.1 | ok
| 15.0 |  |  | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN |  | 355.03 | 0 |  | 0 |  |  | 273.1 | ok
| 15.0 |  |  | Extintor de incêndio ABC - 12Kg | UN |  | 407.03 | 0 |  | 0 |  |  | 313.1 | ok
| 15.0 |  |  | Extintor de incendio CO2-6kg | UN |  | 719.03 | 0 |  | 0 |  |  | 553.1 | ok
| 15.0 |  |  | Extintor de incendio de agua pressurizada - 10 l | UN |  | 221.78 | 0 |  | 0 |  |  | 170.6 | ok
| 15.0 |  |  | Hidrante de passeio - completo | UN |  | 1458.37 | 0 |  | 0 |  |  | 1121.82 | ok
| 15.0 |  |  | Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 2 1/2" | UN |  | 93.11 | 0 |  | 0 |  |  | 71.62 | ok
| 15.0 |  |  | Joelho/Cotovelo Fº Gº 90º 3" | UN |  | 116.6 | 0 |  | 0 |  |  | 89.69 | ok
| 15.0 |  |  | Porta corta fogo (0.80x2.10m) | UN |  | 1373.07 | 0 |  | 0 |  |  | 1056.21 | ok
| 15.0 |  |  | Tê Fº Gº 2 1/2" | UN |  | 110.99 | 0 |  | 0 |  |  | 85.38 | ok
| 15.0 |  |  | Tê Fº Gº 3" | UN |  | 118.76 | 0 |  | 0 |  |  | 91.35 | ok
| 15.0 |  |  | Tubo Fº Gº 2 1/2" | M |  | 105.4 | 0 |  | 0 |  |  | 81.08 | ok
| 15.0 |  |  | Tubo Fº Gº 3" | M |  | 110.72 | 0 |  | 0 |  |  | 85.17 | ok
| 15.0 |  |  | Tubo FºGº 4" | M |  | 154.09 | 0 |  | 0 |  |  | 118.53 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | [5 empty] | 0 | 15 |  |  |  | 15.
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico APL - 10 pares | M |  | 6.29 | 0 |  | 0 |  |  | 4.84 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico APL -5 pares (40x5) | M |  | 2.52 | 0 |  | 0 |  |  | 1.94 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico APL -5 pares (50x5) | M |  | 3.11 | 0 |  | 0 |  |  | 2.39 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico CCI 50x10P | M |  | 7.53 | 0 |  | 0 |  |  | 5.79 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico CCI 50x20P | M |  | 11.17 | 0 |  | 0 |  |  | 8.59 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico CCI 50x2P | M |  | 2.55 | 0 |  | 0 |  |  | 1.96 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico CCI 50x4P | M |  | 3.89 | 0 |  | 0 |  |  | 2.99 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico CTP APL -40 x 10 pares | M |  | 5.38 | 0 |  | 0 |  |  | 4.14 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico CTP APL -40 x 20 pares | M |  | 10.61 | 0 |  | 0 |  |  | 8.16 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico FE -100 | M |  | 3.04 | 0 |  | 0 |  |  | 2.34 | ok
| 15.0 |  |  | Cabo telefônico trançado 2x22AWG | M |  | 2.91 | 0 |  | 0 |  |  | 2.24 | ok
| 15.0 |  |  | Fio telefônico FE - 100 | M |  | 3.04 | 0 |  | 0 |  |  | 2.34 | ok
| 15.0 |  |  | Fio telefônico FI - 50 | M |  | 2.52 | 0 |  | 0 |  |  | 1.94 | ok
| 15.0 |  |  | Interligaçao p/ telefone - conduite 3/4" | M |  | 19.33 | 0 |  | 0 |  |  | 14.87 | ok
| 15.0 |  |  | Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiaçao e tomada) | Pt |  | 101.32 | 0 |  | 0 |  |  | 77.94 | ok
| 15.0 |  |  | Protetor de surto para linha telefônica | UN |  | 83.45 | 0 |  | 0 |  |  | 64.19 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico (sobrepor) 20x20x15cm | UN |  | 129.19 | 0 |  | 0 |  |  | 99.38 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico (sobrepor) 40x40x15cm | UN |  | 244.4 | 0 |  | 0 |  |  | 188 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico (sobrepor) 60x60x15cm | UN |  | 486.04 | 0 |  | 0 |  |  | 373.88 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico inter de distr. 20x20x12cm | UN |  | 124.35 | 0 |  | 0 |  |  | 95.65 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm | UN |  | 216.89 | 0 |  | 0 |  |  | 166.84 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico inter de distr. 60x60x12cm | UN |  | 372.29 | 0 |  | 0 |  |  | 286.38 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm | UN |  | 542.59 | 0 |  | 0 |  |  | 417.38 | ok
| 15.0 |  |  | Quadro telefonico inter de distr. 120x120x12cm | UN |  | 1331.04 | 0 |  | 0 |  |  | 1023.88 | ok
| 15.0 |  |  | Tomada padrão telefone (4Pinos) | UN |  | 41.02 | 0 |  | 0 |  |  | 31.55 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 0 | 15 |  |  |  | 15.
| 15.0 |  |  | Incinerador (det. SEOP) | UN |  | 6458.49 | 0 |  | 0 |  |  | 4968.07 | ok
| 15.0 |  |  | Poço Tubular d= 6" - prof.= 30m | UN |  | 21770.23 | 0 |  | 0 |  |  | 16746.33 | ok
| 15.0 |  |  | Poço Tubular d= 6" - prof.= 50m | UN |  | 31160.23 | 0 |  | 0 |  |  | 23969.41 | ok
| 15.0 |  |  | Sinalizador de obstáculos c/ relé fotoelétrico | UN |  | 744.02 | 0 |  | 0 |  |  | 572.32 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0
| 15 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 0 | 15 |  |  |  | 15.
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 7.000 BTU's | UN |  | 1735.19 | 0 |  | 0 |  |  | 1334.76 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 9.000 BTU's | UN |  | 1904.19 | 0 |  | 0 |  |  | 1464.76 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 12.000 BTU's | UN |  | 2127.92 | 0 |  | 0 |  |  | 1636.86 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 18.000 BTU's | UN |  | 3041.94 | 0 |  | 0 |  |  | 2339.95 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 24.000 BTU's | UN |  | 3688.17 | 0 |  | 0 |  |  | 2837.05 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's | UN |  | 5599.28 | 0 |  | 0 |  |  | 4307.14 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 36.000 BTU's | UN |  | 6851.31 | 0 |  | 0 |  |  | 5270.24 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 48.000 BTU's | UN |  | 8012.33 | 0 |  | 0 |  |  | 6163.33 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 60.000 BTU's | UN |  | 8874.36 | 0 |  | 0 |  |  | 6826.43 | ok
| 15.0 |  |  | Aparelho Air-Split - 80.000 BTU's | UN |  | 12102.38 | 0 |  | 0 |  |  | 9309.52 | ok
| 15.0 |  |  | Conjunto Airstop de embutir completo | UN |  | 68.06 | 0 |  | 0 |  |  | 52.35 | ok
| 15.0 |  |  | Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m | UN |  | 49.18 | 0 |  | 0 |  |  | 37.83 | ok
| 15.0 |  |  | Ponto de dreno p/ split (10m) | Pt |  | 155.81 | 0 |  | 0 |  |  | 119.85 | ok
| 15.0 |  |  | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | Pt |  | 838.73 | 0 |  | 0 |  |  | 645.18 | ok
| 15.0 |  |  | Ponto de gás p/ split até 60.000 BTU's (10m) | Pt |  | 1316.72 | 0 |  | 0 |  |  | 1012.86 | ok
| 15.0 |  |  | Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiaçao) | Pt |  | 386.53 | 0 |  | 0 |  |  | 297.33 | ok
| 15.0 |  |  | Revisão de ponto de ar condicionado | Pt |  | 124.49 | 0 |  | 0 |  |  | 95.76 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0
| 16 |  |  | SERRALHERIA | [5 empty] | 1 | 15 |  |  |  | 16.
| 16.1 | 240244 | SEDOP | Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2") - quadra | M² | 297.02 | 376.42 | 111804.27 |  | 1 |  |  | 289.55 | ok
| 16.2 | (91) 98179-0404 | COTAÇÃO | Manutenção de equipamentos da academia a céu aberto ( pintura, lubrificação e substituição de peças) | UN | 12 | 845 | 10140 |  | 1 |  |  | 650 | ok
| 12.1 | 92337 | SINAPI | Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, conexão ranhurada, dn 80 (3"), instalado em prumadas - fornecimento e instalação. af_12/2015 | M |  | 108.19 | 0 |  | 0 |  |  | 83.22
| 16.2 |  |  | Escada caracol D=1,20M H=3M | UN |  | 3141.45 | 0 |  | 0 |  |  | 2416.5 | ok
| 16.2 |  |  | Escada caracol D=2,00M H=3M | UN |  | 6408.48 | 0 |  | 0 |  |  | 4929.6 | ok
| 16.2 |  |  | Escada de marinheiro c/ proteçao | M |  | 409.84 | 0 |  | 0 |  |  | 315.26 | ok
| 16.2 |  |  | Escada de marinheiro s/ proteçao | M |  | 291.46 | 0 |  | 0 |  |  | 224.2 | ok
| 16.2 |  |  | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | M |  | 147.82 | 0 |  | 0 |  |  | 113.71 | ok
| 16.2 |  |  | Guarda-corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2" | M2 |  | 333.37 | 0 |  | 0 |  |  | 256.44 | ok
| 16.2 |  |  | Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm) | UN |  | 2331.03 | 0 |  | 0 |  |  | 1793.1 | ok
| 16.2 |  |  | Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | UN |  | 1811.03 | 0 |  | 0 |  |  | 1393.1 | ok
| 16.2 |  |  | Placa de inauguração em acrilico/letras bx. relevo-(60 x 40cm) | UN |  | 2682.03 | 0 |  | 0 |  |  | 2063.1 | ok
| 16.2 |  |  | Placa de sinalização fotoluminoscente | UN |  | 69.21 | 0 |  | 0 |  |  | 53.24 | ok
| 16.2 |  |  | Placa de sinalização metálica | UN |  | 48.41 | 0 |  | 0 |  |  | 37.24 | ok
| 16.2 |  |  | Tela tipo moeda | M2 |  | 149.49 | 0 |  | 0 |  |  | 114.99 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 121944.27 | 1
| 17 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 1 | 16
| 17.1 |  |  | ELEMENTOS DE ESCOLA | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 17.1.
| 17.1.0 |  |  | Alavanca p/ cx. de descarga ( chapa 3/16" ) | UN |  | 319.23 | 0 |  | 0 |  |  | 245.56 | ok
| 17.1.0 |  |  | Arquibancada mad. lei lateral ao bl. de sala aula | M |  | 270.17 | 0 |  | 0 |  |  | 207.82 | ok
| 17.1.0 |  |  | Balcao de atendimento c/armario sem p.de enrolar-1,5x0,9m(det.7) | UN |  | 606.7 | 0 |  | 0 |  |  | 466.69 | ok
| 17.1.0 |  |  | Balcao de atendimento s/armario s/p.de enrolar-1,5x0,9m(det.7) | UN |  | 114.57 | 0 |  | 0 |  |  | 88.13 | ok
| 17.1.0 |  |  | Bancada c/ pia inox 2 cubas incl.armario (3,0x0,6m) | UN |  | 3133.72 | 0 |  | 0 |  |  | 2410.55 | ok
| 17.1.0 |  |  | Bancada de coz. em granitina c/arm.(3,0x1,40x0,9m)-det.9A | UN |  | 2593.54 | 0 |  | 0 |  |  | 1995.03 | ok
| 17.1.0 |  |  | Bancada em alv.,azul. e portas formica (sob pia inox 1 cuba-1,50m) | UN |  | 967.06 | 0 |  | 0 |  |  | 743.89 | ok
| 17.1.0 |  |  | Bancada em alv.,azul. e portas formica (sob pia inox 2 cubas-2m) | UN |  | 1358.03 | 0 |  | 0 |  |  | 1044.64 | ok
| 17.1.0 |  |  | Banco em concreto c/2 mod.2,75x0,4m (det.12) | UN |  | 295.53 | 0 |  | 0 |  |  | 227.33 | ok
| 17.1.0 | 250532 | SEDOP | Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m - praça | M |  | 312.62 | 0 |  | 0 |  |  | 240.48 | ok
| 17.1.0 |  |  | Estrado em madeira p/ despensa 1,20x0,65m (det.3-B) | UN |  | 216.79 | 0 |  | 0 |  |  | 166.76 | ok
| 17.1.0 |  |  | Estrado mad. p/ apoio panelao 0,6x0,41m (det.8-A) | UN |  | 228.4 | 0 |  | 0 |  |  | 175.69 | ok
| 17.1.0 |  |  | Prateleiras em mad. de lei (l= 0,3m; e= 3cm) | M |  | 168.83 | 0 |  | 0 |  |  | 129.87 | ok
| 17.1.0 |  |  | Quadro de giz - reboco pintado (det. 18) | UN |  | 177.32 | 0 |  | 0 |  |  | 136.4
| 17.1.0 |  |  | Quadro negro em compensado pintado | UN |  | 577.42 | 0 |  | 0 |  |  | 444.17 | ok
| 17.1.0 |  |  | Quadro magnético (2.77x1.24m) | UN |  | 368.55 | 0 |  | 0 |  |  | 283.5
| 17.1.0 |  |  | Quadro magnético branco c/ apoio para apagador e pincéis e moldura em alumínio | M2 |  | 358.15 | 0 |  | 0 |  |  | 275.5 | ok
| 17.1.0 |  |  | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | M2 |  | 348.39 | 0 |  | 0 |  |  | 267.99 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.0 |  |  | ELEMENTOS DE UNIDADE DE SAÚDE | [5 empty] | 0 |  | .0 |  |  | 17.0.
| 17.0.0 |  |  | Bate maca em mogno encerado - L=30cm | M |  | 91.72 | 0 |  | 0 |  |  | 70.55 | ok
| 17.0.0 |  |  | Bate maca Pertech | M |  | 138.29 | 0 |  | 0 |  |  | 106.38 | ok
| 17.0.0 |  |  | Pedra mortuaria em concr. c/azulejos (0,80x2,2m) | UN |  | 1369.16 | 0 |  | 0 |  |  | 1053.2 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.0 |  |  | ELEMENTOS DE DELEGACIAS/PENINTENCIÁRIAS | [5 empty] | 0 |  | .0 |  |  | 17.0.
| 17.0.0 |  |  | Abrigo em alvenaria p/cx. desc.externa (DP e Penitenciária) | UN |  | 279.18 | 0 |  | 0 |  |  | 214.75 | ok
| 17.0.0 |  |  | Bacia turca em fibra de vidro | UN |  | 726.71 | 0 |  | 0 |  |  | 559.01 | ok
| 17.0.0 |  |  | Bacia turca p/ cela em concreto | UN |  | 195.09 | 0 |  | 0 |  |  | 150.07 | ok
| 17.0.0 |  |  | Beliche em concreto | UN |  | 729.64 | 0 |  | 0 |  |  | 561.26 | ok
| 17.0.0 |  |  | Cama em concreto | UN |  | 345.62 | 0 |  | 0 |  |  | 265.86 | ok
| 17.0.0 |  |  | Concertina galvanizada / inox 304 | M |  | 103.19 | 0 |  | 0 |  |  | 79.38 | ok
| 17.0.0 |  |  | Envelopamento de bacia sanitária | UN |  | 87.35 | 0 |  | 0 |  |  | 67.19 | ok
| 17.0.0 |  |  | Escapula | UN |  | 30.91 | 0 |  | 0 |  |  | 23.78 | ok
| 17.0.0 |  |  | Fios de arame farpado parte superior da cerca (penit.) | M2 |  | 35.76 | 0 |  | 0 |  |  | 27.51 | ok
| 17.0.0 |  |  | Malha de 10 x 10cm de arame farpado | M2 |  | 620.89 | 0 |  | 0 |  |  | 477.61 | ok
| 17.0.0 |  |  | Muro em concreto armado h=5m e=0.15m | M3 |  | 2250.08 | 0 |  | 0 |  |  | 1730.83 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.1 |  |  | ELEMENTOS ESPORTIVOS | [5 empty] | 1 |  | .1 |  |  | 17.1.
| 17.1.0 | 250610 | SEDOP | Equipamento completo p/ quadra de esportes - quadra | CJ |  | 13661.44 | 0 |  | 0 |  |  | 10508.8 | ok
| 17.1.0 |  |  | Quadra esportes polivalente 17x30m | UN |  | 89132.56 | 0 |  | 0 |  |  | 68563.51 | ok
| 17.1.0 |  |  | Quadra esportes polivalente 18x31m | UN |  | 95994.18 | 0 |  | 0 |  |  | 73841.68 | ok
| 17.1.0 |  |  | Quadra esportes polivalente 20x40m | UN |  | 147105.32 | 0 |  | 0 |  |  | 113157.94 | ok
| 17.1.1 | 250594 | SEDOP | Tabela em mad. lei p/ aro de basquete - quadra | UN | 2 | 936.13 | 1872.26 |  | 1 |  |  | 720.1 | ok
| 17.1.1 | MERCADO / (93) 99131-4669 |  | Instalação de Grama Sintética e Insumos - quadra | M² |  | 101.4 | 0 |  | 0 |  |  | 78 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 1872.26 | 1
| 17.1 |  |  | PEQUENAS OBRAS | [5 empty] | 0 |  | .1 |  |  | 17.1.
| 17.1.0 |  |  | Abrigo p/ grupo gerador (2,50 x 2,00m) | UN |  | 9816.94 | 0 |  | 0 |  |  | 7551.49 | ok
| 17.1.0 |  |  | Arquibancada em concreto armado (mod. 20m) | UN |  | 2860.1 | 0 |  | 0 |  |  | 2200.08 | ok
| 17.1.0 |  |  | Casa de bomba - 1,20x0,80m; h = 0,80m | UN |  | 1379.9 | 0 |  | 0 |  |  | 1061.46 | ok
| 17.1.0 |  |  | Cobertura metalica p/ quadra 20x40m c/escape de 1.50m | UN |  | 310822.27 | 0 |  | 0 |  |  | 239094.05 | ok
| 17.1.0 |  |  | Exaustor d=40cm | UN |  | 315.8 | 0 |  | 0 |  |  | 242.92
| 17.1.0 |  |  | Passarela coberta c/telhas de barro (com pilar 6"x3") | M |  | 1099.03 | 0 |  | 0 |  |  | 845.41 | ok
| 17.1.0 |  |  | Passarela coberta c/telhas de barro-pilar sanduiche(det.23) | M |  | 1408.1 | 0 |  | 0 |  |  | 1083.15 | ok
| 17.1.0 |  |  | Reservatorio elevado em concreto armado cap.=10.000lts-h=8.83m | UN |  | 38721.92 | 0 |  | 0 |  |  | 29786.09 | ok
| 17.1.0 |  |  | Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 2.0x2.0m | UN |  | 11885.35 | 0 |  | 0 |  |  | 9142.58 | ok
| 17.1.0 |  |  | Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 3.0x3.0m | UN |  | 14009.55 | 0 |  | 0 |  |  | 10776.58 | ok
| 17.1.0 |  |  | Torre p/ caixa d'agua h=4.0m (alvenaria) | UN |  | 2599.04 | 0 |  | 0 |  |  | 1999.26 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 0 | 0
| 17.2 |  |  | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 1 |  | .2 |  |  | 17.2.
| 17.2.0 |  |  | Alizar em argamassa | M |  | 47.53 | 0 |  | 0 |  |  | 36.56 | ok
| 17.2.0 |  |  | Armario de embutir c/ espelho p/ lavatorio | UN |  | 187.81 | 0 |  | 0 |  |  | 144.47 | ok
| 17.2.0 |  |  | Armário em MDF (c/ gavetas/prateleiras e portas) | M2 |  | 823.03 | 0 |  | 0 |  |  | 633.1 | ok
| 17.2.0 | 250312 | SEDOP | Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m | M |  | 271.14 | 0 |  | 0 |  |  | 208.57 | ok
| 17.2.0 | 09328 | ORSE | Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M-10/2, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | UN |  | 1311.57 | 0 |  | 0 |  |  | 1008.9 | ok
| 17.2.0 | 09329 | ORSE | Brinquedo - Gangorra Dupla, modelo M-24, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem | UN |  | 1473.16 | 0 |  | 0 | 78 |  | 1133.2 | ok
| 17.2.0 | 09160 | ORSE | Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar | UN |  | 3016.92 | 0 |  | 0 |  |  | 2320.71 | ok
| 17.2.0 | 11098 | ORSE | Brinquedo - Play Aventura, modelo M-205, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar - fornecimento e montagem - praça | UN |  | 11392.95 | 0 |  | 0 |  |  | 8763.81 | ok
| 17.2.0 | 00042433 | SINAPI | Simulador de caminhada triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre - praça | UN |  | 5413.08 | 0 |  | 0 |  |  | 4163.91 | ok
| 17.2.0 | 00042434 | SINAPI | Simulador de cavalgada triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre - praça | UN |  | 2975.88 | 0 |  | 0 |  |  | 2289.14 | ok
| 17.2.0 | 00042435 | SINAPI | Simulador de remo individual, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre | UN |  | 2916.98 | 0 |  | 0 |  |  | 2243.83 | ok
| 17.2.0 | 00042428 | SINAPI | Alongador com três alturas, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livrec- praça | UN |  | 2566.85 | 0 |  | 0 |  |  | 1974.5 | ok
| 17.2.0 | 00042429 | SINAPI | Esqui triplo, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre - praça | UN |  | 6810 | 0 |  | 0 |  |  | 5238.46 | ok
| 17.2.0 | 00042430 | SINAPI | Multiexercitador com seis funções, em tubo de aço carbono, pintura no processo eletrostático - equipamento de ginástica para academia ao ar livre - praça | UN |  | 7272.42 | 0 |  | 0 |  |  | 5594.17 | ok
| 17.2.1 | (91) 98884-0269 | COTAÇÃO | Letreiro indicativo dizendo "PRAÇA DO BAIRRO DALL'ACQUA" em aço galvanizado de caixa, chapa 1 mm na fonte ARIAL BOLD, sendo 22 letras com altura de 35 cm - quadra | UN | 22 | 221 | 4862 |  | 1 |  |  | 170 | ok
| 17.2.1 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | UN |  | 83.56 | 0 |  | 0 |  |  | 64.28 | ok
| 17.2.1 | 250532 | SEDOP | Banco em madeira de lei c=1,8m, l=0,4m e h=0,4m - praça | M | 0 | 312.62 | 0 |  | 0 |  |  | 240.48 | ok
| 17.2.1 |  |  | Exaustor eólico 24" | UN |  | 457.17 | 0 |  | 0 |  |  | 351.67 | ok
| 17.2.1 |  |  | Guarda-corpo em mad. lei envernizado h=1,0m | M2 |  | 124.81 | 0 |  | 0 |  |  | 96.01 | ok
| 17.2.2 | 251511 | SEDOP | Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço - praça | UN | 6 | 402.26 | 2413.56 |  | 1 |  |  | 309.43 | ok
| 17.2.2 |  |  | Lixeira em tela moeda | UN |  | 895.39 | 0 |  | 0 |  |  | 688.76 | ok
| 17.2.2 |  |  | Moldura em madeira de lei p/ caixa de ar condicionado | UN |  | 48.19 | 0 |  | 0 |  |  | 37.07 | ok
| 17.2.2 |  |  | Película G5 - Aplicada | M2 |  | 120.33 | 0 |  | 0 |  |  | 92.56 | ok
| 17.2.2 |  |  | Perfil em aluminio - U (1,0x3,50x1,0cm) | M |  | 22.58 | 0 |  | 0 |  |  | 17.37 | ok
| 17.2.2 |  |  | Tampo em granito verde Ubatuba | M2 |  | 495.11 | 0 |  | 0 |  |  | 380.85 | ok
| 17.2.2 |  |  | Tampo em marmore branco e=2cm | M2 |  | 533.99 | 0 |  | 0 |  |  | 410.76 | ok
| 17.2.3 | 251530 | SEDOP | Tela de nylon - traves | M2 | 18.6 | 18.99 | 353.21 |  | 1 |  |  | 14.61 | ok
| 17.2.3 |  |  | Ventilador de teto | UN |  | 242.05 | 0 |  | 0 |  |  | 186.19 | ok
|  |  |  | SUBTOTAL |  |  |  |  | 7628.77 | 1
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 9501.03 | 1
| 18 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 1 | 17 |  |  |  | 18.
| 18.0 |  |  | Argamassa p/rejuntamento de blokret (1:7) | M3 |  | 349.41 | 0 |  | 0 |  |  | 268.78 | ok
| 18.0 |  |  | Bloco de concreto intertravado e=9cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 |  | 98.49 | 0 |  | 0 |  |  | 75.76 | ok
| 18.0 |  |  | Bloco de concreto intertravado pigmentado (incl. colchão de areia e rejuntamento) | M2 |  | 114.35 | 0 |  | 0 |  |  | 87.96 | ok
| 18.0 |  |  | Blokret sextavado e=10cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 |  | 103.3 | 0 |  | 0 |  |  | 79.46 | ok
| 18.0 |  |  | Blokret sextavado e=6cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 |  | 84.45 | 0 |  | 0 |  |  | 64.96 | ok
| 18.0 |  |  | Blokret sextavado e=8cm (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 |  | 92.25 | 0 |  | 0 |  |  | 70.96 | ok
| 18.0 |  |  | Cerca c/ mourão em concreto e tela de arame galvanizado h=2,0m | M |  | 138.14 | 0 |  | 0 |  |  | 106.26 | ok
| 18.0 |  |  | Cerca em mouroes conc./arame farpado(10 fiadas, esp=2,5m, h=2,0m) | M |  | 85.81 | 0 |  | 0 |  |  | 66.01 | ok
| 18.0 |  |  | Colchão de areia e=20 cm | M2 |  | 26.86 | 0 |  | 0 |  |  | 20.66 | ok
| 18.0 |  |  | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | CJ |  | 1765.37 | 0 |  | 0 |  |  | 1357.98 | ok
| 18.0 |  |  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m - c/ lâmina d'água | M |  | 36.32 | 0 |  | 0 |  |  | 27.94 | ok
| 18.0 |  |  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,15mx0,12m - sem lâmina d'água | M |  | 28.51 | 0 |  | 0 |  |  | 21.93 | ok
| 18.0 |  |  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30mx0,12m - c/ lâmina d'água | M |  | 47.63 | 0 |  | 0 |  |  | 36.64 | ok
| 18.0 |  |  | Meio-fio em concreto nas dimensões 0,30mx0,12m - sem lâmina d'água | M |  | 38.53 | 0 |  | 0 |  |  | 29.64 | ok
| 18.0 |  |  | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | M |  | 288.39 | 0 |  | 0 |  |  | 221.84 | ok
| 18.0 |  |  | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m) | M |  | 488.87 | 0 |  | 0 |  |  | 376.05 | ok
| 18.0 |  |  | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.50m) | M |  | 587.7 | 0 |  | 0 |  |  | 452.08 | ok
| 18.0 |  |  | Paralelepipedo (incl. colchao de areia e rejuntamento) | M2 |  | 108.3 | 0 |  | 0 |  |  | 83.31 | ok
| 18.0 |  |  | Pedra portuguesa (incl.colchao de areia e rejuntamento) | M2 |  | 116.78 | 0 |  | 0 |  |  | 89.83 | ok
| 18.1 | 98516 | SINAPI | Plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018 | UN | 3 | 294.36 | 883.08 |  | 1 |  |  | 226.43 | ok
| 18.2 | 98511 | SINAPI | Plantio de árvore ornamental com altura de muda maior que 2,00 m e menor ou igual a 4,00 m. af_05/2018 | UN | 2 | 111.79 | 223.58 |  | 1 |  |  | 85.99 | ok
| 18.3 | 260168 | SEDOP | Plantio de grama (incl. terra preta) - praça | M² | 22 | 29.39 | 646.58 |  | 1 |  |  | 22.61 | ok
| 18.3 |  |  | Reassentamento de blokret (incl. areia e rejuntamento) | M2 |  | 39.51 | 0 |  | 0 |  |  | 30.39 | ok
| 18.3 |  |  | Sarjeta em concreto simples | M3 |  | 801.85 | 0 |  | 0 |  |  | 616.81 | ok
| 18.3 |  |  | Seixo com espalhamento | M3 |  | 174.2 | 0 |  | 0 |  |  | 134 | ok
| 18.3 |  |  | Totem em concreto armado | UN |  | 917.22 | 0 |  | 0 |  |  | 705.55 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 1753.24 | 1
| 19 |  |  | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 1 | 18 | .1 |  |  | 19.
| 19.0 |  |  | Calafetação de vidros | M2 |  | 15.73 | 0 |  | 0 |  |  | 12.1 | ok
| 19.0 |  |  | Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência | M2 |  | 18.85 | 0 |  | 0 |  |  | 14.5 | ok
| 19.0 |  |  | Limpeza de calhas (0,4x0,3m) | M |  | 8.46 | 0 |  | 0 |  |  | 6.51 | ok
| 19.0 |  |  | Limpeza de canaletas (0.30x0.30m) | M |  | 7.31 | 0 |  | 0 |  |  | 5.62 | ok
| 19.0 | 270166 | SEDOP | Limpeza de pisos cerâmicos ou pastilha | M2 |  | 7.12 | 0 |  | 0 |  |  | 5.48 | ok
| 19.1 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | M² | 1335.42 | 7.16 | 9561.61 |  | 1 |  |  | 5.51 | ok
| 19.1 |  |  | Raspagem, calafet. e enceramento de pisos em madeira | M2 |  | 22.41 | 0 |  | 0 |  |  | 17.24 | ok
| 19.1 |  |  | Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco | M2 |  | 5.17 | 0 |  | 0 |  |  | 3.98 | ok
| 19.1 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | M2 |  | 20.02 | 0 |  | 0 |  |  | 15.4 | ok
| 19.1 |  |  | Sinteko - aplicado | M2 |  | 49.4 | 0 |  | 0 |  |  | 38 | ok
|  |  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 9561.61 | 1
|  |  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 284938.62 | 1
#REF!
#REF!
325107
-40168.38
_________________________________________________________
#REF!
#REF!
_________________________________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0

## orçamento Orçafascio (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
27 DE AGOSTO DE 2021
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24204.32 | 1.388%
1.1 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 | 10849.11 | 14103.84 | 14103.84 | 0.8089%
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 36 | 173.45 | 225.48 | 8117.28 | 0.4656%
1.3 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 20 | 76.28 | 99.16 | 1983.2 | 0.1137%
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 1054428.54 | 60.48%
2.1 | 052070 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 4214 | 7.9 | 10.27 | 43277.78 | 2.482%
2.2 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | M | 14059 | 23.81 | 30.95 | 435126.05 | 24.96%
2.3 | 052375 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm | M | 727 | 36.12 | 46.95 | 34132.65 | 1.958%
2.4 | 12082021 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm | M | 1895 | 53.52 | 69.57 | 131835.15 | 7.561%
2.5 | 12082022 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 100mm | M | 1289 | 104.49 | 135.83 | 175084.87 | 10.04%
2.6 | 12082023 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 150mm | M | 1087 | 150.08 | 195.1 | 212073.7 | 12.16%
2.7 | 12082024 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 200mm | M | 69 | 255.28 | 331.86 | 22898.34 | 1.313%
3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO |  |  |  |  | 434475.74 | 24.92%
3.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 23340 | 0.58 | 0.75 | 17505 | 1.004%
3.2 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 6275.46 | 11.33 | 14.72 | 92374.77 | 5.298%
3.3 | 020028 | SBC | REATERRO DE CAVA DE DUTO DESOBSTRUIDO COM AREIA UMIDA | m³ | 2195.2 | 95.46 | 124.09 | 272402.36 | 15.62%
3.4 | 020121 | SBC | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV | m³ | 4096.83 | 9.8 | 12.74 | 52193.61 | 2.994%
4 |  |  | MATERIAL COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 22867.66 | 1.312%
4.1 | 13082045 | Próprio | Caixa Para Válvula e Registros - Retangular 12'' | UN | 58 | 303.29 | 394.27 | 22867.66 | 1.312%
5 |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  | 168948.64 | 9.69%
5.1 |  |  | COLAR TOMADA |  |  |  |  | 36351.59 | 2.085%
5.1.1 | 00013082021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 715 | 12.91 | 16.78 | 11997.7 | 0.6881%
5.1.2 | 00013082022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 79 | 12.86 | 16.71 | 1320.09 | 0.07571%
5.1.3 | 00013082023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 164 | 18.41 | 23.93 | 3924.52 | 0.2251%
5.1.4 | 00013082024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 100 MM X 1/2" OU 100 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 130 | 27.71 | 36.02 | 4682.6 | 0.2686%
5.1.5 | 00013082025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 150 MM X 1/2" OU 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 109 | 93.26 | 121.23 | 13214.07 | 0.7579%
5.1.6 | 00013082026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 200 MM X 1/2" OU 200 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7 | 133.26 | 173.23 | 1212.61 | 0.06955%
5.2 |  |  | REGISTROS |  |  |  |  | 51848.69 | 2.974%
5.2.1 | HID-REG-095 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1204 | 14.53 | 18.88 | 22731.52 | 1.304%
5.2.2 | HID-REG-120 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 37 | 60.72 | 78.93 | 2920.41 | 0.1675%
5.2.3 | HID-REG-125 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 | 113.86 | 148.01 | 444.03 | 0.02547%
5.2.4 | 080982 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" | Un | 4 | 530.23 | 689.29 | 2757.16 | 0.1581%
5.2.5 | 080983 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" | Un | 8 | 1097.64 | 1426.93 | 11415.44 | 0.6547%
5.2.6 | 057661 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 150mm | UN | 6 | 1225.46 | 1593.09 | 9558.54 | 0.5482%
5.2.7 | 057660 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 200mm | UN | 1 | 1555.07 | 2021.59 | 2021.59 | 0.1159%
5.3 |  |  | CAP PVC |  |  |  |  | 849.76 | 0.04874%
5.3.1 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 45 | 14.11 | 18.34 | 825.3 | 0.04733%
5.3.2 | 052491 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 60mm | UN | 1 | 18.82 | 24.46 | 24.46 | 0.001403%
5.4 |  |  | LUVA PVC SOLDÁVEL |  |  |  |  | 28875.54 | 1.656%
5.4.1 | 052580 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 20mm | UN | 351 | 15.17 | 19.72 | 6921.72 | 0.397%
5.4.2 | 052584 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm | UN | 235 | 42.31 | 55 | 12925 | 0.7413%
5.4.3 | 052586 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm | UN | 32 | 40.34 | 52.44 | 1678.08 | 0.09625%
5.4.4 | 052588 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 110mm | UN | 22 | 113.97 | 148.16 | 3259.52 | 0.1869%
5.4.5 | 054172 | SBC | LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORCADA 150mm | UN | 18 | 174.84 | 227.29 | 4091.22 | 0.2347%
5.5 |  |  | CURVA |  |  |  |  | 24340.85 | 1.396%
5.5.1 | 00013082028 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 | 39.83 | 51.77 | 6212.4 | 0.3563%
5.5.2 | 00013082029 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 41.32 | 53.71 | 537.1 | 0.03081%
5.5.3 | 00013082030 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 | 75.92 | 98.69 | 2565.94 | 0.1472%
5.5.4 | 00013082031 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 | 170.82 | 222.06 | 3775.02 | 0.2165%
5.5.5 | 00013082032 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 329.95 | 428.93 | 5147.16 | 0.2952%
5.5.6 | 052051 | SBC | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | UN | 15 | 26.08 | 33.9 | 508.5 | 0.02916%
5.5.7 | 1546 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 37 | 17.98 | 23.37 | 864.69 | 0.04959%
5.5.8 | 052061 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm | UN | 2 | 54.67 | 71.07 | 142.14 | 0.008152%
5.5.9 | 1547 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 10 | 43.51 | 56.56 | 565.6 | 0.03244%
5.5.10 | 1548 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 9 | 62.55 | 81.31 | 731.79 | 0.04197%
5.5.11 | 10696 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 9 | 101.61 | 132.09 | 1188.81 | 0.06818%
5.5.12 | 13082042 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | UN | 2 | 808.35 | 1050.85 | 2101.7 | 0.1205%
5.6 |  |  | TÊ EM PVC |  |  |  |  | 12491.74 | 0.7165%
5.6.1 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 33 | 21.33 | 27.72 | 914.76 | 0.05247%
5.6.2 | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 2 | 48.02 | 62.42 | 124.84 | 0.00716%
5.6.3 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | UN | 15 | 65.36 | 84.96 | 1274.4 | 0.07309%
5.6.4 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 | 218.08 | 283.5 | 3969 | 0.2276%
5.6.5 | 13082043 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150MM | UN | 10 | 344.21 | 447.47 | 4474.7 | 0.2566%
5.6.6 | 13082044 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | UN | 2 | 666.94 | 867.02 | 1734.04 | 0.09946%
5.7 |  |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL |  |  |  |  | 6167.52 | 0.3537%
5.7.1 | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1087 | 3.36 | 4.36 | 4739.32 | 0.2718%
5.7.2 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 27.63 | 35.91 | 215.46 | 0.01236%
5.7.3 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 18.98 | 24.67 | 148.02 | 0.00849%
5.7.4 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 13.57 | 17.64 | 141.12 | 0.008094%
5.7.5 | 1046 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | un | 10 | 71.05 | 92.36 | 923.6 | 0.05297%
5.8 |  |  | CRUZETA |  |  |  |  | 361.87 | 0.02075%
5.8.1 | 1106 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 | un | 1 | 161.09 | 209.41 | 209.41 | 0.01201%
5.8.2 | 1105 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | un | 1 | 117.28 | 152.46 | 152.46 | 0.008744%
5.9 |  |  | REDUÇÃO |  |  |  |  | 7661.08 | 0.4394%
5.9.1 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 | 18.46 | 23.99 | 335.86 | 0.01926%
5.9.2 | 1162 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm | un | 7 | 25.76 | 33.48 | 234.36 | 0.01344%
5.9.3 | 1164 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm | un | 5 | 48.35 | 62.85 | 314.25 | 0.01802%
5.9.4 | 1165 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm | un | 10 | 92.69 | 120.49 | 1204.9 | 0.06911%
5.9.5 | 13082034 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 19 | 50.36 | 65.46 | 1243.74 | 0.07133%
5.9.6 | 13082035 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 15 | 41.16 | 53.5 | 802.5 | 0.04603%
5.9.7 | 13082036 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | UN | 18 | 96.41 | 125.33 | 2255.94 | 0.1294%
5.9.8 | 13082037 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | UN | 3 | 200.78 | 261.01 | 783.03 | 0.04491%
5.9.9 | 13082038 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 100 Mm | UN | 2 | 187.12 | 243.25 | 486.5 | 0.0279%
6 |  |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7047 | 0.4042%
6.1 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 40 | 58.71 | 76.32 | 3052.8 | 0.1751%
6.2 | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 40 | 50.99 | 66.28 | 2651.2 | 0.1521%
6.3 | 008548 | SBC | VEDA ROSCA LIQUIDA TAPMATIC (MA-1) - 310gr | UN | 20 | 51.66 | 67.15 | 1343 | 0.07703%
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 21241.95 | 1.218%
7.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 3539.1 | 4.14 | 5.38 | 19040.35 | 1.092%
7.2 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 | 1.33 | 1.72 | 1100.8 | 0.06314%
7.3 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 | 1.33 | 1.72 | 1100.8 | 0.06314%
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 10323.55 | 0.5921%
8.2 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 353.91 | 22.44 | 29.17 | 10323.55 | 0.5921%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1341404.42
[5 empty] | Total do BDI |  | 402132.98
[5 empty] | Total Geral |  | 1743537.4
_______________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0

## Orçamento Analítico (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 24204.32
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) |  |  | CJ | 1 | 10849.11 | 10849.11
Insumo | D00323 | SEDOP | Taxa do CREA (I) | Material |  | UN | 1 | 967.26 | 967.26
Insumo | D00342 | SEDOP | Taxas da PMB (I) | Material |  | CJ | 1 | 9881.85 | 9881.85
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 3254.73 |  | Valor com BDI => |  | 14103.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14103.84
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica |  |  | m² | 1 | 173.45 | 173.45
Composição Auxiliar | 280013 | SEDOP | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 18.72 | 7.48
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.4 | 15.06 | 6.02
Insumo | D00281 | SEDOP | Pernamanca 3" x 2" 4 m - madeira branca | Material |  | Dz | 0.41 | 150 | 61.5
Insumo | D00475 | SEDOP | Lona com plotagem de gráfica | Material |  | m² | 1 | 97 | 97
Insumo | D00084 | SEDOP | Prego 1 1/2"x13 | Material |  | KG | 0.1 | 14.5 | 1.45
|  |  |  | MO sem LS => | 9.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.03 |  | Valor com BDI => |  | 225.48
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 8117.28
1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes |  |  | un | 1 | 76.28 | 76.28
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Salário Hora |  |  |  | Custo Horário
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 21.23 | 21.23
Insumo | P9830 | SICRO3 | Montador | 0.5 |  |  |  | 23.59 | 11.8
Insumo | P9822 | SICRO3 | Pintor | 1 |  |  |  | 21.98 | 21.98
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 16.31 | 32.63
[6 empty] | Custo Horário da Mão de Obra => |  |  | 87.63
[6 empty] | Adc.M.O. - Ferramentas ( 0,0%) => |  |  | 0
[6 empty] | Custo Horário de Execução => |  |  | 87.63
[6 empty] | Fator de Influencia da Chuva - FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Custo do FIC => |  |  | 0
[6 empty] | Produção de Equipe => |  |  | 3
[6 empty] | Custo Unitário de Execução => |  |  | 29.21
C | Banco | Código | Material | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | SICRO3 | M0284 | Caibro de pinho de 7,5 x 7,5 cm | 0.52844 | m | 28.5949 |  |  | 15.11
Insumo | SICRO3 | M3236 | Película retrorrefletiva Tipo III + SI | 0.036 | m² | 308.8868 |  |  | 11.12
Insumo | SICRO3 | M1205 | Prego de ferro | 0.15484 | kg | 10.3745 |  |  | 1.61
Insumo | SICRO3 | M1358 | Sarrafo em madeira de terceira de 2,5 x 5 cm | 0.16 | m | 1.8364 |  |  | 0.29
Insumo | SICRO3 | M0286 | Tábua de 2,5 x 30 cm | 0.12 | m | 10.5833 |  |  | 1.27
Insumo | SICRO3 | M2128 | Tinta esmalte sintético | 0.6264 | l | 28.0333 |  |  | 17.56
[6 empty] | Custo Total do Material => |  |  | 46.96
E | Banco | Insumo | Tempos Fixos | Código | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Tempo Fixo | SICRO3 | M0284 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00297 | t | 22.4 |  | 0.07
Tempo Fixo | SICRO3 | M3236 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 1e-05 | t | 21.19 |  | 0
Tempo Fixo | SICRO3 | M1205 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.00015 | t | 22.4 |  | 0
Tempo Fixo | SICRO3 | M1358 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0002 | t | 22.4 |  | 0
Tempo Fixo | SICRO3 | M0286 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais | 5914655 | 0.0009 | t | 22.4 |  | 0.02
Tempo Fixo | SICRO3 | M2128 | Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais | 5915474 | 0.00083 | t | 21.19 |  | 0.02
[6 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos => |  |  | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 29.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 29.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.88 |  | Valor com BDI => |  | 99.16
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1983.2
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 1054428.54
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052070 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | 52 |  | M | 1 | 7.9 | 7.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 15.99 | 2.03
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.52 | 2.6
Insumo | 00009867 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.05 | 3.12 | 3.27
|  |  |  | MO sem LS => | 3.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.37 |  | Valor com BDI => |  | 10.27
[6 empty] | Quant. => | 4214 | Preço Total => | 43277.78
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | 52 |  | M | 1 | 23.81 | 23.81
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 15.99 | 3.54
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 20.52 | 4.55
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.05 | 14.98 | 15.72
|  |  |  | MO sem LS => | 5.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.14 |  | Valor com BDI => |  | 30.95
[6 empty] | Quant. => | 14059 | Preço Total => | 435126.05
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052375 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm | 52 |  | M | 1 | 36.12 | 36.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 15.99 | 4.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.26 | 20.52 | 5.39
Insumo | 00009873 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.05 | 25.27 | 26.53
|  |  |  | MO sem LS => | 6.97 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.97
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.83 |  | Valor com BDI => |  | 46.95
[6 empty] | Quant. => | 727 | Preço Total => | 34132.65
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12082021 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 53.52 | 53.52
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 15.99 | 4.9
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 20.52 | 6.29
Insumo | 00009871 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 42.33 | 42.33
|  |  |  | MO sem LS => | 8.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.05 |  | Valor com BDI => |  | 69.57
[6 empty] | Quant. => | 1895 | Preço Total => | 131835.15
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12082022 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 100mm | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 104.49 | 104.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 15.99 | 8.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.54 | 20.52 | 11.03
Insumo | 00009870 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1 | 84.86 | 84.86
|  |  |  | MO sem LS => | 14.28 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.28
|  |  |  | Valor do BDI => | 31.34 |  | Valor com BDI => |  | 135.83
[6 empty] | Quant. => | 1289 | Preço Total => | 175084.87
2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12082023 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 150mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 150.08 | 150.08
Composição Auxiliar | 97127 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 4.25 | 4.25
Insumo | 00009828 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | Material |  | M | 1 | 145.83 | 145.83
|  |  |  | MO sem LS => | 2.91 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.91
|  |  |  | Valor do BDI => | 45.02 |  | Valor com BDI => |  | 195.1
[6 empty] | Quant. => | 1087 | Preço Total => | 212073.7
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 12082024 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 200mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 255.28 | 255.28
Composição Auxiliar | 97128 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M | 1 | 8.14 | 8.14
Insumo | 00009829 | SINAPI | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665) | Material |  | M | 1 | 247.14 | 247.14
|  |  |  | MO sem LS => | 4.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 76.58 |  | Valor com BDI => |  | 331.86
[6 empty] | Quant. => | 69 | Preço Total => | 22898.34
3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO | [5 empty] | 434475.74
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 0.58 | 0.58
Composição Auxiliar | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0 | 73.37 | 0.29
Composição Auxiliar | 88253 | SINAPI | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 8.17 | 0.29
|  |  |  | MO sem LS => | 0.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.17 |  | Valor com BDI => |  | 0.75
[6 empty] | Quant. => | 23340 | Preço Total => | 17505
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 11.33 | 11.33
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.06 | 106.33 | 6.25
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.07 | 41.34 | 2.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 16.59 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 3.67 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.67
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.39 |  | Valor com BDI => |  | 14.72
[6 empty] | Quant. => | 6275.46 | Preço Total => | 92374.77
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020028 | SBC | REATERRO DE CAVA DE DUTO DESOBSTRUIDO COM AREIA UMIDA | 20 |  | m³ | 1 | 95.46 | 95.46
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.96 | 16.59 | 32.46
Insumo | 00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.26 | 50 | 63
|  |  |  | MO sem LS => | 22.05 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.05
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.63 |  | Valor com BDI => |  | 124.09
[6 empty] | Quant. => | 2195.2 | Preço Total => | 272402.36
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020121 | SBC | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV | 20 |  | m³ | 1 | 9.8 | 9.8
Composição Auxiliar | 88303 | SINAPI | OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 18.94 | 7.34
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 16.59 | 2.04
Insumo | 037432 | SBC | VIBRADOR MANUAL ELETRICO DYNAPAC 2HP | Material |  | H | 0.38 | 1.11 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 6.96 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.96
|  |  |  | Valor do BDI => | 2.94 |  | Valor com BDI => |  | 12.74
[6 empty] | Quant. => | 4096.83 | Preço Total => | 52193.61
4 |  |  | MATERIAL COMPLEMENTAR | [5 empty] | 22867.66
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082045 | Próprio | Caixa Para Válvula e Registros - Retangular 12'' | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 303.29 | 303.29
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.99 | 3.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.52 | 4.1
Insumo | 174590 | Próprio | Caixa para Válvulas e registros - Retangular 12'' | Material |  | UN | 1 | 296 | 296
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 90.98 |  | Valor com BDI => |  | 394.27
[6 empty] | Quant. => | 58 | Preço Total => | 22867.66
5 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 168948.64
5.1 |  |  | COLAR TOMADA | [5 empty] | 36351.59
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 12.91 | 12.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.52 | 1.02
Insumo | 00001419 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material |  | UN | 1 | 11.89 | 11.89
|  |  |  | MO sem LS => | 0.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.87 |  | Valor com BDI => |  | 16.78
[6 empty] | Quant. => | 715 | Preço Total => | 11997.7
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 12.86 | 12.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.52 | 1.23
Insumo | 00001414 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material |  | UN | 1 | 11.63 | 11.63
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 3.85 |  | Valor com BDI => |  | 16.71
[6 empty] | Quant. => | 79 | Preço Total => | 1320.09
5.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 18.41 | 18.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.52 | 1.23
Insumo | 00001413 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material |  | UN | 1 | 17.18 | 17.18
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.52 |  | Valor com BDI => |  | 23.93
[6 empty] | Quant. => | 164 | Preço Total => | 3924.52
5.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 100 MM X 1/2" OU 100 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 27.71 | 27.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 20.52 | 1.23
Insumo | 00001411 | SINAPI | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | Material |  | UN | 1 | 26.48 | 26.48
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.31 |  | Valor com BDI => |  | 36.02
[6 empty] | Quant. => | 130 | Preço Total => | 4682.6
5.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 150 MM X 1/2" OU 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 93.26 | 93.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 20.52 | 1.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 15.99 | 1.43
Insumo | 174578 | Próprio | COLAR TOMADA PVC C/TRAVAS 150mm x 3/4" | Material |  | UN | 1 | 89.99 | 89.99
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.97 |  | Valor com BDI => |  | 121.23
[6 empty] | Quant. => | 109 | Preço Total => | 13214.07
5.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 200 MM X 1/2" OU 200 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 133.26 | 133.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 20.52 | 1.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 15.99 | 1.43
Insumo | 174579 | Próprio | COLAR TOMADA EM FERRO FUNDIDO 200mm x 1/5" | Material |  | UN | 1 | 129.99 | 129.99
|  |  |  | MO sem LS => | 2.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 39.97 |  | Valor com BDI => |  | 173.23
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 1212.61
5.2 |  |  | REGISTROS | [5 empty] | 51848.69
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-REG-095 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO |  |  | UN | 1 | 14.53 | 14.53
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 19.53 | 3.87
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 21.56 | 4.27
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.32
Insumo | 00003410 | SINAPI | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | Material |  | KG | 0.01 | 27.22 | 0.14
Insumo | 00006034 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA DE PASSEIO, PVC PARA POLIETILENO, 20 MM | Material |  | UN | 1 | 5.93 | 5.93
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.35 |  | Valor com BDI => |  | 18.88
[6 empty] | Quant. => | 1204 | Preço Total => | 22731.52
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-REG-120 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO |  |  | UN | 1 | 60.72 | 60.72
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 19.53 | 3.87
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 21.56 | 4.27
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 1.17
Insumo | 00003410 | SINAPI | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | Material |  | KG | 0.02 | 27.22 | 0.42
Insumo | 014870 | SBC | REGISTRO DE ESFERA PVC VS SOLDAVEL 50mm | Material |  | UN | 1 | 50.99 | 50.99
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.21 |  | Valor com BDI => |  | 78.93
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 2920.41
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | HID-REG-125 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO |  |  | UN | 1 | 113.86 | 113.86
Composição Auxiliar | MAO-AJD-020 | SETOP | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 19.53 | 3.87
Composição Auxiliar | MAO-OFC-040 | SETOP | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | HORA | 0.2 | 21.56 | 4.27
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 50.99 | 1.6
Insumo | 00003410 | SINAPI | ADESIVO/COLA PARA EPS (ISOPOR) E OUTROS MATERIAIS | Material |  | KG | 0.02 | 27.22 | 0.57
Insumo | 014871 | SBC | REGISTRO DE ESFERA PVC VS SOLDAVEL 60mm | Material |  | UN | 1 | 103.55 | 103.55
|  |  |  | MO sem LS => | 5.72 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.72
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.15 |  | Valor com BDI => |  | 148.01
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 444.03
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080982 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" | 8 |  | Un | 1 | 530.23 | 530.23
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.15 | 19.85 | 22.82
Insumo | H568 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" - (METAL) | Material |  | un | 1 | 480.16 | 480.16
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 3.2 | 3 | 9.6
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1.15 | 15.35 | 17.65
|  |  |  | MO sem LS => | 34.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 34.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 159.06 |  | Valor com BDI => |  | 689.29
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2757.16
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 080983 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" | 8 |  | Un | 1 | 1097.64 | 1097.64
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.48 | 19.85 | 29.37
Insumo | H570 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.4" (METAL) | Material |  | un | 1 | 1033.14 | 1033.14
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 4.14 | 3 | 12.42
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 1.48 | 15.35 | 22.71
|  |  |  | MO sem LS => | 44.21 | LS => | 0 | MO com LS => | 44.21
|  |  |  | Valor do BDI => | 329.29 |  | Valor com BDI => |  | 1426.93
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 11415.44
5.2.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 057661 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 150mm | 57 |  | UN | 1 | 1225.46 | 1225.46
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.47 | 19.85 | 108.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.47 | 20.52 | 112.14
Insumo | 064571 | SBC | REGISTRO CHATO+FLANGES+VOLANTE+REDUTOR 150mm | Material |  | UN | 1 | 1004.84 | 1004.84
|  |  |  | MO sem LS => | 164.32 | LS => | 0 | MO com LS => | 164.32
|  |  |  | Valor do BDI => | 367.63 |  | Valor com BDI => |  | 1593.09
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 9558.54
5.2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 057660 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 200mm | 57 |  | UN | 1 | 1555.07 | 1555.07
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.5 | 19.85 | 109.25
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.5 | 20.52 | 112.94
Insumo | 064570 | SBC | REGISTRO CHATO+FLANGES+VOLANTE+REDUTOR 200mm | Material |  | UN | 1 | 1332.88 | 1332.88
|  |  |  | MO sem LS => | 165.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 165.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 466.52 |  | Valor com BDI => |  | 2021.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2021.59
5.3 |  |  | CAP PVC | [5 empty] | 849.76
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | 52 |  | UN | 1 | 14.11 | 14.11
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 15.99 | 1.96
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.12 | 20.52 | 2.52
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.1 | 6.5 | 0.65
Insumo | 00001194 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.42 | 8.42
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.01 | 0.43 | 0
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.56
|  |  |  | MO sem LS => | 3.26 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.26
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.23 |  | Valor com BDI => |  | 18.34
[6 empty] | Quant. => | 45 | Preço Total => | 825.3
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052491 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 60mm | 52 |  | UN | 1 | 18.82 | 18.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 15.99 | 2.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 20.52 | 2.91
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.03 | 6.5 | 0.21
Insumo | 00001195 | SINAPI | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.67 | 12.67
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.01 | 0.43 | 0
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 0.76
|  |  |  | MO sem LS => | 3.76 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.76
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.64 |  | Valor com BDI => |  | 24.46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 24.46
5.4 |  |  | LUVA PVC SOLDÁVEL | [5 empty] | 28875.54
5.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052580 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 20mm | 52 |  | UN | 1 | 15.17 | 15.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 15.99 | 2.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 20.52 | 3.54
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.04 | 6.5 | 0.26
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0 | 0.43 | 0
Insumo | 00003854 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.31 | 8.31
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 4.58 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.58
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.55 |  | Valor com BDI => |  | 19.72
[6 empty] | Quant. => | 351 | Preço Total => | 6921.72
5.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052584 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm | 52 |  | UN | 1 | 42.31 | 42.31
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.28 | 15.99 | 4.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.28 | 20.52 | 5.64
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.2 | 6.5 | 1.3
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.02 | 0.43 | 0
Insumo | 00003847 | SINAPI | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 29.86 | 29.86
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 1.12
|  |  |  | MO sem LS => | 7.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.69 |  | Valor com BDI => |  | 55
[6 empty] | Quant. => | 235 | Preço Total => | 12925
5.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052586 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm | 52 |  | UN | 1 | 40.34 | 40.34
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 15.99 | 5.38
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 20.52 | 6.91
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.45 | 6.5 | 2.95
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.03 | 0.43 | 0.01
Insumo | 00003865 | SINAPI | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 22.44 | 22.44
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 50.99 | 2.65
|  |  |  | MO sem LS => | 8.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.1 |  | Valor com BDI => |  | 52.44
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 1678.08
5.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052588 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 110mm | 52 |  | UN | 1 | 113.97 | 113.97
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 15.99 | 6.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.39 | 20.52 | 7.96
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.8 | 6.5 | 5.2
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.07 | 0.43 | 0.02
Insumo | 005628 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL 110mm | Material |  | UN | 1 | 89.9 | 89.9
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.09 | 50.99 | 4.69
|  |  |  | MO sem LS => | 10.29 | LS => | 0 | MO com LS => | 10.29
|  |  |  | Valor do BDI => | 34.19 |  | Valor com BDI => |  | 148.16
[6 empty] | Quant. => | 22 | Preço Total => | 3259.52
5.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 054172 | SBC | LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORCADA 150mm | 54 |  | UN | 1 | 174.84 | 174.84
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.51 | 15.99 | 8.17
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.51 | 20.52 | 10.48
Insumo | 031351 | SBC | ANEL DE BORRACHA TUBO VINILFORT 150mm | Material |  | UN | 2 | 10.3 | 20.6
Insumo | 00003838 | SINAPI | LUVA DE CORRER DEFOFO, PVC, JE, DN 150 MM | Material |  | UN | 1 | 133.91 | 133.91
Insumo | 004869 | SBC | VASELINA PASTOSA LUBRIFICANTE EMBALAGEM 1.000g | Material |  | UN | 0.06 | 28.11 | 1.68
|  |  |  | MO sem LS => | 13.56 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.56
|  |  |  | Valor do BDI => | 52.45 |  | Valor com BDI => |  | 227.29
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 4091.22
5.5 |  |  | CURVA | [5 empty] | 24340.85
5.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082028 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 39.83 | 39.83
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 15.99 | 1.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 20.52 | 2.21
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 1.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 1.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.02 | 1.99 | 0.04
Insumo | 00001835 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | Material |  | UN | 1 | 33.69 | 33.69
|  |  |  | MO sem LS => | 2.85 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.85
|  |  |  | Valor do BDI => | 11.94 |  | Valor com BDI => |  | 51.77
[6 empty] | Quant. => | 120 | Preço Total => | 6212.4
5.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082029 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.32 | 41.32
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 15.99 | 2.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 20.52 | 2.62
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 1.4
Insumo | 00001835 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | Material |  | UN | 1 | 33.69 | 33.69
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 50.99 | 1.52
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.03 | 1.99 | 0.05
|  |  |  | MO sem LS => | 3.38 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.38
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.39 |  | Valor com BDI => |  | 53.71
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 537.1
5.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082030 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.92 | 75.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 15.99 | 2.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 20.52 | 3.22
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.04 | 58.71 | 2.34
Insumo | 00001823 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | Material |  | UN | 1 | 65.14 | 65.14
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 50.99 | 2.65
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.04 | 1.99 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.15 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.15
|  |  |  | Valor do BDI => | 22.77 |  | Valor com BDI => |  | 98.69
[6 empty] | Quant. => | 26 | Preço Total => | 2565.94
5.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082031 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 170.82 | 170.82
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 15.99 | 2.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.18 | 20.52 | 3.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.05 | 58.71 | 2.75
Insumo | 00001839 | SINAPI | CURVA PVC PBA, JE, PB, 22 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351) | Material |  | UN | 1 | 158.47 | 158.47
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.06 | 50.99 | 3.05
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.07 | 1.99 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 4.66 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.66
|  |  |  | Valor do BDI => | 51.24 |  | Valor com BDI => |  | 222.06
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 3775.02
5.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00013082032 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 329.95 | 329.95
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.69 | 15.99 | 11.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.69 | 20.52 | 14.17
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 1 | 6.5 | 6.5
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.08 | 0.43 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.12 | 50.99 | 6.11
Insumo | I3315 | SEINFRA | CURVA 11 15' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA PARA ÁGUA DN 150 | Material |  | UN | 1 | 292.1 | 292.1
|  |  |  | MO sem LS => | 18.33 | LS => | 0 | MO com LS => | 18.33
|  |  |  | Valor do BDI => | 98.98 |  | Valor com BDI => |  | 428.93
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 5147.16
5.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052051 | SBC | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | 52 |  | UN | 1 | 26.08 | 26.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 15.99 | 4.55
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.29 | 20.52 | 5.84
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.2 | 6.5 | 1.3
Insumo | 00001930 | SINAPI | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 13.27 | 13.27
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.02 | 0.43 | 0
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 1.12
|  |  |  | MO sem LS => | 7.55 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.55
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.82 |  | Valor com BDI => |  | 33.9
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 508.5
5.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1546 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 17.98 | 17.98
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.14 | 4.36 | 0.61
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.14 | 4.36 | 0.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 0.88
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 1.12
Insumo | 00001968 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.07 | 11.07
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 15.35 | 2.14
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.14 | 11.11 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 3.69 | LS => | 0 | MO com LS => | 3.69
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.39 |  | Valor com BDI => |  | 23.37
[6 empty] | Quant. => | 37 | Preço Total => | 864.69
5.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 052061 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm | 52 |  | UN | 1 | 54.67 | 54.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 15.99 | 4.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 20.52 | 6.27
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.27 | 6.5 | 1.72
Insumo | 00001925 | SINAPI | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 40.27 | 40.27
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.02 | 0.43 | 0
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 50.99 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 8.11 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.11
|  |  |  | Valor do BDI => | 16.4 |  | Valor com BDI => |  | 71.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 142.14
5.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1547 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 43.51 | 43.51
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.18 | 4.36 | 0.78
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.18 | 4.36 | 0.78
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.03 | 58.71 | 1.99
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 50.99 | 2.65
Insumo | 00001969 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 32.56 | 32.56
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 15.35 | 2.76
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.18 | 11.11 | 1.99
|  |  |  | MO sem LS => | 4.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.05 |  | Valor com BDI => |  | 56.56
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 565.6
5.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1548 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 62.55 | 62.55
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 4.36 | 1
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 4.36 | 1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.05 | 58.71 | 2.93
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.08 | 50.99 | 4.07
Insumo | 00001970 | SINAPI | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 47.47 | 47.47
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 15.35 | 3.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 11.11 | 2.55
|  |  |  | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 18.76 |  | Valor com BDI => |  | 81.31
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 731.79
5.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10696 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável para Esgoto |  | un | 1 | 101.61 | 101.61
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.25 | 4.36 | 1.09
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.25 | 4.36 | 1.09
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.06 | 58.71 | 3.52
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.09 | 50.99 | 4.58
Insumo | 00001952 | SINAPI | CURVA PVC LEVE, 90 GRAUS, COM PONTA E BOLSA LISA, DN 150 MM | Material |  | UN | 1 | 84.73 | 84.73
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 15.35 | 3.83
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.25 | 11.11 | 2.77
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.6
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.48 |  | Valor com BDI => |  | 132.09
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 1188.81
5.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082042 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 808.35 | 808.35
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 15.99 | 2.71
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.17 | 20.52 | 3.48
Insumo | 174587 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | Material |  | UN | 1 | 796.05 | 796.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.12 | 50.99 | 6.11
|  |  |  | MO sem LS => | 4.51 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.51
|  |  |  | Valor do BDI => | 242.5 |  | Valor com BDI => |  | 1050.85
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 2101.7
5.6 |  |  | TÊ EM PVC | [5 empty] | 12491.74
5.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH |  |  | UN | 1 | 21.33 | 21.33
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.27 | 14.7 | 3.96
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.27 | 18.4 | 4.96
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.35
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.02 | 9 | 0.19
Insumo | H00119 | SEDOP | Te em PVC - JS - 50mm (LH) | Material |  | UN | 1 | 11.87 | 11.87
|  |  |  | MO sem LS => | 6.24 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.24
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.39 |  | Valor com BDI => |  | 27.72
[6 empty] | Quant. => | 33 | Preço Total => | 914.76
5.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH |  |  | UN | 1 | 48.02 | 48.02
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 18.4 | 5.52
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.3 | 14.7 | 4.41
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.45
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.03 | 9 | 0.23
Insumo | H00120 | SEDOP | Te em PVC - JS - 60mm (LH) | Material |  | UN | 1 | 37.41 | 37.41
|  |  |  | MO sem LS => | 6.93 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.93
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.4 |  | Valor com BDI => |  | 62.42
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 124.84
5.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH |  |  | UN | 1 | 65.36 | 65.36
Composição Auxiliar | 280008 | SEDOP | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.38 | 14.7 | 5.58
Composição Auxiliar | 280016 | SEDOP | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.38 | 18.4 | 6.99
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.61
Insumo | D00223 | SEDOP | Adesivo p/ PVC - 75g | Material |  | TB | 0.03 | 9 | 0.3
Insumo | H00121 | SEDOP | Te em PVC - JS - 75mm (LH) | Material |  | UN | 1 | 51.88 | 51.88
|  |  |  | MO sem LS => | 8.78 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.78
|  |  |  | Valor do BDI => | 19.6 |  | Valor com BDI => |  | 84.96
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 1274.4
5.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 218.08 | 218.08
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 15.99 | 10.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 20.52 | 13.25
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.43 | 18.63 | 8.06
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1 | 1.99 | 0.19
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.11 | 50.99 | 5.81
Insumo | 00007146 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 180.45 | 180.45
|  |  |  | MO sem LS => | 17.14 | LS => | 0 | MO com LS => | 17.14
|  |  |  | Valor do BDI => | 65.42 |  | Valor com BDI => |  | 283.5
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 3969
5.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082043 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 344.21 | 344.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.99 | 3.99
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 20.52 | 5.13
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.1 | 50.99 | 5.09
Insumo | 174588 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150 | Material |  | UN | 1 | 330 | 330
|  |  |  | MO sem LS => | 6.63 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.63
|  |  |  | Valor do BDI => | 103.26 |  | Valor com BDI => |  | 447.47
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 4474.7
5.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082044 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 666.94 | 666.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27 | 15.99 | 4.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.27 | 20.52 | 5.54
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.1 | 50.99 | 5.09
Insumo | 174589 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | Material |  | UN | 1 | 652 | 652
|  |  |  | MO sem LS => | 7.16 | LS => | 0 | MO com LS => | 7.16
|  |  |  | Valor do BDI => | 200.08 |  | Valor com BDI => |  | 867.02
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1734.04
5.7 |  |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL | [5 empty] | 6167.52
5.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 3.36 | 3.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 15.99 | 0.83
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 20.52 | 1.06
Insumo | 00000107 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.77 | 0.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.01 | 58.71 | 0.35
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.03 | 1.99 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.3
|  |  |  | MO sem LS => | 1.37 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.37
|  |  |  | Valor do BDI => | 1 |  | Valor com BDI => |  | 4.36
[6 empty] | Quant. => | 1087 | Preço Total => | 4739.32
5.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.63 | 27.63
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.99 | 1.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 20.52 | 2.13
Insumo | 00000104 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 18.79 | 18.79
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.04 | 58.71 | 2.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.04 | 1.99 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 50.99 | 2.65
|  |  |  | MO sem LS => | 2.75 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.75
|  |  |  | Valor do BDI => | 8.28 |  | Valor com BDI => |  | 35.91
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 215.46
5.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.98 | 18.98
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 15.99 | 1.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 20.52 | 1.74
Insumo | 00000113 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 12.92 | 12.92
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 1.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.03 | 1.99 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 50.99 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.69 |  | Valor com BDI => |  | 24.67
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 148.02
5.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.57 | 13.57
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 15.99 | 1.15
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 20.52 | 1.47
Insumo | 00000111 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 8.74 | 8.74
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 1.05
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.02 | 1.99 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.02 | 50.99 | 1.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 4.07 |  | Valor com BDI => |  | 17.64
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 141.12
5.7.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1046 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 71.05 | 71.05
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.54 | 4.36 | 2.35
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.54 | 4.36 | 2.35
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.04 | 58.71 | 2.23
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.01 | 50.99 | 0.74
Insumo | 00000103 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 49.11 | 49.11
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.54 | 15.35 | 8.28
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.54 | 11.11 | 5.99
|  |  |  | MO sem LS => | 14.27 | LS => | 0 | MO com LS => | 14.27
|  |  |  | Valor do BDI => | 21.31 |  | Valor com BDI => |  | 92.36
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 923.6
5.8 |  |  | CRUZETA | [5 empty] | 361.87
5.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1106 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 161.09 | 161.09
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.73 | 4.36 | 3.18
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.73 | 4.36 | 3.18
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.12 | 58.71 | 7.04
Insumo | 071033 | SBC | CRUZETA PVC PBA DN100 x DE110mm COM ANEL | Material |  | UN | 1 | 119 | 119
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.18 | 50.99 | 9.38
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.73 | 15.35 | 11.2
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.73 | 11.11 | 8.11
|  |  |  | MO sem LS => | 19.31 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.31
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.32 |  | Valor com BDI => |  | 209.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 209.41
5.8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1105 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 117.28 | 117.28
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.6 | 4.36 | 2.61
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.6 | 4.36 | 2.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.07 | 58.71 | 3.99
Insumo | 709 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm | Material |  | un | 1 | 86.9 | 86.9
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.1 | 50.99 | 5.3
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 15.35 | 9.21
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.6 | 11.11 | 6.66
|  |  |  | MO sem LS => | 15.87 | LS => | 0 | MO com LS => | 15.87
|  |  |  | Valor do BDI => | 35.18 |  | Valor com BDI => |  | 152.46
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 152.46
5.9 |  |  | REDUÇÃO | [5 empty] | 7661.08
5.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 18.46 | 18.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 15.99 | 1.35
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.09 | 20.52 | 1.74
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 1.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.03 | 1.99 | 0.05
Insumo | 00003850 | SINAPI | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 12.4 | 12.4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.03 | 50.99 | 1.52
|  |  |  | MO sem LS => | 2.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.25
|  |  |  | Valor do BDI => | 5.53 |  | Valor com BDI => |  | 23.99
[6 empty] | Quant. => | 14 | Preço Total => | 335.86
5.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1162 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 25.76 | 25.76
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.19 | 4.36 | 0.8
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.19 | 4.36 | 0.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.03 | 58.71 | 1.58
Insumo | 014980 | SBC | LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 60mm x 50mm | Material |  | UN | 1 | 15.61 | 15.61
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 50.99 | 2.09
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.19 | 15.35 | 2.83
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.19 | 11.11 | 2.05
|  |  |  | MO sem LS => | 4.88 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.88
|  |  |  | Valor do BDI => | 7.72 |  | Valor com BDI => |  | 33.48
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 234.36
5.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1164 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 48.35 | 48.35
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 4.36 | 1
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 4.36 | 1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.05 | 58.71 | 2.75
Insumo | 005645 | SBC | LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 110mm x 60mm | Material |  | UN | 1 | 33.85 | 33.85
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.07 | 50.99 | 3.67
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 15.35 | 3.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 11.11 | 2.55
|  |  |  | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 14.5 |  | Valor com BDI => |  | 62.85
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 314.25
5.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 1165 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm | Tubos e Conexões de PVC Rígido Soldável |  | un | 1 | 92.69 | 92.69
Composição Auxiliar | 10549 | ORSE | Encargos Complementares - Servente | Provisórios |  | h | 0.23 | 4.36 | 1
Composição Auxiliar | 10554 | ORSE | Encargos Complementares - Encanador | Provisórios |  | h | 0.23 | 4.36 | 1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.05 | 58.71 | 2.75
Insumo | 008526 | SBC | LUVA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL 110mm x 75mm | Material |  | UN | 1 | 78.19 | 78.19
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.07 | 50.99 | 3.67
Insumo | 00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 15.35 | 3.53
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra |  | H | 0.23 | 11.11 | 2.55
|  |  |  | MO sem LS => | 6.08 | LS => | 0 | MO com LS => | 6.08
|  |  |  | Valor do BDI => | 27.8 |  | Valor com BDI => |  | 120.49
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 1204.9
5.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082034 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50mm - Fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 50.36 | 50.36
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 15.99 | 2.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.19 | 20.52 | 3.79
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 50.99 | 2.09
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.03 | 58.71 | 1.58
Insumo | 174581 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50MM | Material |  | UN | 1 | 39.95 | 39.95
|  |  |  | MO sem LS => | 4.9 | LS => | 0 | MO com LS => | 4.9
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.1 |  | Valor com BDI => |  | 65.46
[6 empty] | Quant. => | 19 | Preço Total => | 1243.74
5.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082035 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm - Fornecimento e instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 41.16 | 41.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.99 | 3.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.52 | 4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 50.99 | 2.54
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.03 | 58.71 | 1.76
Insumo | 174582 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm | Material |  | UN | 1 | 29.75 | 29.75
|  |  |  | MO sem LS => | 5.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 12.34 |  | Valor com BDI => |  | 53.5
[6 empty] | Quant. => | 15 | Preço Total => | 802.5
5.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082036 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 96.41 | 96.41
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.99 | 3.11
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.52 | 4
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.05 | 50.99 | 2.54
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.03 | 58.71 | 1.76
Insumo | 174583 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | Material |  | UN | 1 | 85 | 85
|  |  |  | MO sem LS => | 5.17 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.17
|  |  |  | Valor do BDI => | 28.92 |  | Valor com BDI => |  | 125.33
[6 empty] | Quant. => | 18 | Preço Total => | 2255.94
5.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082037 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 200.78 | 200.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.99 | 3.19
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 20.52 | 4.1
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.07 | 50.99 | 3.56
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.05 | 58.71 | 2.93
Insumo | 174584 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | Material |  | UN | 1 | 187 | 187
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.3
|  |  |  | Valor do BDI => | 60.23 |  | Valor com BDI => |  | 261.01
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 783.03
5.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 13082038 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 100 Mm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 187.12 | 187.12
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 15.99 | 3.51
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.22 | 20.52 | 4.51
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.04 | 50.99 | 2.03
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.02 | 58.71 | 1.17
Insumo | 174586 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | Material |  | UN | 1 | 175.9 | 175.9
|  |  |  | MO sem LS => | 5.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 5.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 56.13 |  | Valor com BDI => |  | 243.25
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 486.5
6 |  |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 7047
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 1 | 58.71 | 58.71
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 17.61 |  | Valor com BDI => |  | 76.32
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 3052.8
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 1 | 50.99 | 50.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.29 |  | Valor com BDI => |  | 66.28
[6 empty] | Quant. => | 40 | Preço Total => | 2651.2
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Insumo | 008548 | SBC | VEDA ROSCA LIQUIDA TAPMATIC (MA-1) - 310gr | Material |  | UN | 1 | 51.66 | 51.66
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 15.49 |  | Valor com BDI => |  | 67.15
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1343
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21241.95
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 4.14 | 4.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 16.59 | 4.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.81 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.81
|  |  |  | Valor do BDI => | 1.24 |  | Valor com BDI => |  | 5.38
[6 empty] | Quant. => | 3539.1 | Preço Total => | 19040.35
7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | KM | 1 | 1.33 | 1.33
Insumo | 030475 | SBC | CAMINHAO GUINDAUTO VOLKSWAGEN 17210 10tn 155CV | Material |  | H | 0.02 | 72 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.72
[6 empty] | Quant. => | 640 | Preço Total => | 1100.8
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA |  | KM | 1 | 1.33 | 1.33
Insumo | 030475 | SBC | CAMINHAO GUINDAUTO VOLKSWAGEN 17210 10tn 155CV | Material |  | H | 0.02 | 72 | 1.33
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.39 |  | Valor com BDI => |  | 1.72
[6 empty] | Quant. => | 640 | Preço Total => | 1100.8
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 10323.55
8.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k |  |  | m³ | 1 | 22.44 | 22.44
Composição Auxiliar | 280026 | SEDOP | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  | H | 0.02 | 15.06 | 0.3
Insumo | M00002 | SEDOP | Caminhao basculante | Equipamento |  | Hp | 0.01 | 187.43 | 1.83
Insumo | M00004 | SEDOP | Pá carregadeira c/ retroescavadeira | Equipamento |  | Hp | 0.01 | 208.26 | 2.04
Insumo | M00003 | SEDOP | Caminhao basculante | Equipamento |  | Hd | 0.2 | 93.72 | 18.27
|  |  |  | MO sem LS => | 0.19 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.19
|  |  |  | Valor do BDI => | 6.73 |  | Valor com BDI => |  | 29.17
[6 empty] | Quant. => | 353.91 | Preço Total => | 10323.55
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1341404.42
[5 empty] | Total do BDI |  | 402132.98
[5 empty] | Total Geral |  | 1743537.4
_______________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0

## Cronograma Orçafascio (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA
MUNICÍPIO: VITÓRIA DO XINGU / PA
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - 06/2021 - Pará - SBC - 08/2021 - Pará - SICRO3 - 01/2021 - Pará - ORSE - 05/2021 - Sergipe - SEDOP - 03/2021 - Pará - SEINFRA - 027 - Ceará - SETOP - 04/2021 - Minas Gerais - AGETOP CIVIL - 07/2021 - Goiás
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.
27 DE AGOSTO DE 2021
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.204,32 | 100,00% 24.204,32
2 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | 100,00% 1.054.428,54 | 17,00% 179.252,85 | 17,00% 179.252,85 | 17,00% 179.252,85 | 17,00% 179.252,85 | 17,00% 179.252,85 | 15,00% 158.164,28
3 | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO | 100,00% 434.475,74 | 17,00% 73.860,88 | 17,00% 73.860,88 | 17,00% 73.860,88 | 17,00% 73.860,88 | 17,00% 73.860,88 | 15,00% 65.171,36
4 | MATERIAL COMPLEMENTAR | 100,00% 22.867,66 | 17,00% 3.887,50 | 17,00% 3.887,50 | 17,00% 3.887,50 | 17,00% 3.887,50 | 17,00% 3.887,50 | 15,00% 3.430,15
5 | CONEXÕES | 100,00% 168.948,64 | 17,00% 28.721,27 | 17,00% 28.721,27 | 17,00% 28.721,27 | 17,00% 28.721,27 | 17,00% 28.721,27 | 15,00% 25.342,30
6 | MATERIAIS COMPLEMENTARES | 100,00% 7.047,00 | 17,00% 1.197,99 | 17,00% 1.197,99 | 17,00% 1.197,99 | 17,00% 1.197,99 | 17,00% 1.197,99 | 15,00% 1.057,05
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 21.241,95 | 17,00% 3.611,13 | 17,00% 3.611,13 | 17,00% 3.611,13 | 17,00% 3.611,13 | 17,00% 3.611,13 | 15,00% 3.186,29
8 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 10.323,55 | 17,00% 1.755,00 | 17,00% 1.755,00 | 17,00% 1.755,00 | 17,00% 1.755,00 | 17,00% 1.755,00 | 15,00% 1.548,53
Porcentagem |  |  | 18,15% | 16,76% | 16,76% | 16,76% | 16,76% | 14,79%
Custo |  |  | 316.490,94 | 292.286,62 | 292.286,62 | 292.286,62 | 292.286,62 | 257.899,96
Porcentagem Acumulado |  |  | 18,15% | 34,92% | 51,68% | 68,44% | 85,21% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 316.490,94 | 608.777,56 | 901.064,19 | 1.193.350,81 | 1.485.637,43 | 1.743.537,40
_______________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0

## Cronograma (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
1
1
1
|  |  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [13 empty] | 1
Secretaria de Obras, Viação e Infraestrutrura |  |  | UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU/PA | [13 empty] | 1
1
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | MESES DE SERVIÇOS | [13 empty] | 1
1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | % | 1
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Percentual(%) | 100% | [11 empty] | 100% | 8.92% | 1
|  | Valor (R$) | 25402.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25402.84 |  | 1
2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | Percentual(%) | 100% | [11 empty] | 100% | 1.46% | 1
|  | Valor (R$) | 4153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153.9 |  | 1
3 | MOVIMENTO DE TERRA | Percentual(%) | 100% | [11 empty] | 100% | 0.31% | 1
|  | Valor (R$) | 879.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.15 |  | 1
3 | FUNDAÇÕES | Percentual(%) | [12 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
3 | ESTRUTURA | Percentual(%) | 100% | [11 empty] | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
4 | PAREDES E PAINEIS | Percentual(%) | 100% | [11 empty] | 100% | 0.23% | 1
|  | Valor (R$) | 643.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.63 |  | 1
5 | COBERTURA | Percentual(%) | 100% | [11 empty] | 100% | 2.45% | 1
|  | Valor (R$) | 6989.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6989.42 |  | 1
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTO | Percentual(%) |  |  |  | 100% | [8 empty] | 100% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
6 | ESQUADRIAS | Percentual(%) |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | 2.28% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 3249.83 | 3249.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6499.66 |  | 1
7 | FERRAGENS | Percentual(%) |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0.04% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 103.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.27 |  | 1
8 | REVESTIMENTO | Percentual(%) |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | 0.25% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 355.74 | 355.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711.47 |  | 1
9 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | Percentual(%) | [12 empty] | 100% | 0.07% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.23 |  | 1
10 | PISOS | Percentual(%) |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | 7.72% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 10994.56 | 10994.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21989.12 |  | 1
11 | FORROS | Percentual(%) |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0.37% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 1050.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050.24 |  | 1
12 | PINTURA | Percentual(%) | 35% | 30% | 35% | [9 empty] | 100% | 19.16% | 1
|  | Valor (R$) | 19103.22 | 16374.19 | 19103.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54580.63 |  | 1
12 | VIDROS | Percentual(%) | [12 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Percentual(%) |  | 100% | [10 empty] | 100% | 4.58% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 13062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13062.4 |  | 1
14 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | Percentual(%) |  | 100% | [10 empty] | 100% | 1.84% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 5242.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242.29 |  | 1
15 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | Percentual(%) |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0.24% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 684.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684.22 |  | 1
15 | INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO | Percentual(%) | [12 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS | Percentual(%) | [12 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | Percentual(%) | [12 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
15 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | Percentual(%) | [12 empty] | 0% | 0% | #DIV/0!
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0!
16 | SERRALHERIA | Percentual(%) | 50% | 30% | 20% | [9 empty] | 100% | 42.8% | 1
|  | Valor (R$) | 60972.14 | 36583.28 | 24388.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121944.27 |  | 1
17 | DIVERSOS | Percentual(%) |  | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | 3.33% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 4750.52 | 4750.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9501.03 |  | 1
18 | URBANIZAÇÃO | Percentual(%) |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 0.62% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 1753.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1753.24 |  | 1
19 | LIMPEZA FINAL | Percentual(%) |  |  | 100% | [9 empty] | 100% | 3.36% | 1
|  | Valor (R$) | 0 | 0 | 9561.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9561.61 |  | 1
PERCENTUAL SIMPLES |  |  | 41.15% | 31.8% | 26.3% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.11% | 100 |  | 1
PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 41.15% | 72.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 101.1% |  | 100% | 1
VALOR TOTAL SIMPLES |  |  | 117265.15 | 90612.81 | 74945.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175.47 | 284938.62 |  | 1
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 117265.15 | 207877.96 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 282823.01 | 285998.48 | 284938.62 |  | 1
___________________________________
#REF!
#REF!
Fiscal da PMVX
_________________________________
RODRIGO SANTANA COSTA
Eng.º Civil CREA-PA 151834682-0
Fiscal da PMVX

## Informações de medição (hidden)
INFORMAÇÕES BOLETIM DE MEDIÇÃO
EMPRESA | R. ROCHA DOS SANTOS LTDA
MUNICÍPIO | VITORIA DO XINGU-PA
MODALIDADE | TOMADA DE PREÇO N° 2/2021-006PMVX
LOCALIZAÇÃO | MINICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA
FISCALIZAÇÃO | ENG.º CIVIL RODRIGO SANTANA COSTA
DATA ASS CONTRATO | 2022-01-11
PRAZO DA OBRA | 180 - DIAS
CONCLUSÃO PREVISTA | 2021-07-10
AÇÃO: | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA.

## 1º medição (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | MINICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1709177.92
MODALIDADE |  |  | TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2021-006-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-01-11 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-07-10 | VALOR ADITADO :
EMPRESA |  |  | R. ROCHA DOS SANTOS LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | ENG.º CIVIL PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1709177.92
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  | 1 | 1 | 13748.85 | 13748.85 | 0 | 1 | 0 | 13748.85 | 0 | 100% | 100% | 13748.85 | 13748.85 | 13748.85 | 13748.85
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 36 |  |  | 0 | 220.12 | 7924.18 | 0 | 36 | 36 | 7924.18 | 7924.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 20 |  | 2 | 2 | 97.63 | 1952.6 | 0 | 20 | 18 | 1952.6 | 1757.34 | 10% | 10% | 195.26 | 195.26 | 195.26 | 195.26
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
2.1 | 052070 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 4214 |  | 1843.36 | 1843.36 | 10.13 | 42675.18 | 0 | 4214 | 2370.64 | 42675.18 | 24001.94 | 43.76% | 43.76% | 18673.24 | 18673.24 | 18673.24 | 18673.24
2.2 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | M | 14059 |  | 1697.66 | 1697.66 | 30.38 | 427126.48 | 0 | 14059 | 12361.34 | 427126.48 | 375551.57 | 12.07% | 12.07% | 51574.91 | 51574.91 | 51574.91 | 51574.91
2.3 | 052375 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm | M | 727 |  | 374.78 | 374.78 | 46.01 | 33447.09 | 0 | 727 | 352.22 | 33447.09 | 16203.46 | 51.55% | 51.55% | 17243.63 | 17243.63 | 17243.63 | 17243.63
2.4 | 12082021 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm | M | 1895 |  | 320.52 | 320.52 | 68.11 | 129062.77 | 0 | 1895 | 1574.48 | 129062.77 | 107232.15 | 16.91% | 16.91% | 21830.62 | 21830.62 | 21830.62 | 21830.62
2.5 | 12082022 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 100mm | M | 1289 |  | 716.79 | 716.79 | 132.89 | 171290.05 | 0 | 1289 | 572.21 | 171290.05 | 76035.83 | 55.61% | 55.61% | 95254.22 | 95254.22 | 95254.22 | 95254.22
2.6 | 12082023 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 150mm | M | 1087 |  |  | 0 | 190.29 | 206849.58 | 0 | 1087 | 1087 | 206849.58 | 206849.58 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 12082024 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 200mm | M | 69 |  |  | 0 | 323.65 | 22331.71 | 0 | 69 | 69 | 22331.71 | 22331.71 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO
3.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 23340 |  | 1959.51 | 1959.51 | 0.74 | 17294.94 | 0 | 23340 | 21380.49 | 17294.94 | 15844.9 | 8.38% | 8.38% | 1450.04 | 1450.04 | 1450.04 | 1450.04
3.2 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 6275.46 |  | 1088.46 | 1088.46 | 14.48 | 90881.21 | 0 | 6275.46 | 5187 | 90881.21 | 75120.31 | 17.34% | 17.34% | 15760.9 | 15760.9 | 15760.9 | 15760.9
3.3 | 020028 | SBC | REATERRO DE CAVA DE DUTO DESOBSTRUIDO COM AREIA UMIDA | m³ | 2195.2 |  | 467.33 | 467.33 | 121.71 | 267169.01 | 0 | 2195.2 | 1727.87 | 267169.01 | 210290.28 | 21.29% | 21.29% | 56878.73 | 56878.73 | 56878.73 | 56878.73
3.4 | 020121 | SBC | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV | m³ | 4096.83 |  | 621.95 | 621.95 | 12.65 | 51820.8 | 0 | 4096.83 | 3474.88 | 51820.8 | 43953.13 | 15.18% | 15.18% | 7867.67 | 7867.67 | 7867.67 | 7867.67
4 |  |  | MATERIAL COMPLEMENTAR
4.1 | 13082045 | Próprio | Caixa Para Válvula e Registros - Retangular 12'' | UN | 58 |  | 12 | 12 | 384.54 | 22303.32 | 0 | 58 | 46 | 22303.32 | 17688.84 | 20.69% | 20.69% | 4614.48 | 4614.48 | 4614.48 | 4614.48
5 |  |  | CONEXÕES
5.1 |  |  | COLAR TOMADA
5.1.1 | 00013082021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 715 |  | 170 | 170 | 16.39 | 11721 | 0 | 715 | 545 | 11721 | 8934.7 | 23.77% | 23.77% | 2786.3 | 2786.3 | 2786.3 | 2786.3
5.1.2 | 00013082022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 79 |  | 38 | 38 | 16.33 | 1289.91 | 0 | 79 | 41 | 1289.91 | 669.37 | 48.11% | 48.11% | 620.54 | 620.54 | 620.54 | 620.54
5.1.3 | 00013082023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 164 |  | 36 | 36 | 23.36 | 3831.2 | 0 | 164 | 128 | 3831.2 | 2990.24 | 21.95% | 21.95% | 840.96 | 840.96 | 840.96 | 840.96
5.1.4 | 00013082024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 100 MM X 1/2" OU 100 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 130 |  | 61 | 61 | 35.14 | 4568.07 | 0 | 130 | 69 | 4568.07 | 2424.53 | 46.92% | 46.92% | 2143.54 | 2143.54 | 2143.54 | 2143.54
5.1.5 | 00013082025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 150 MM X 1/2" OU 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 109 |  |  | 0 | 118.26 | 12890.45 | 0 | 109 | 109 | 12890.45 | 12890.45 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.6 | 00013082026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 200 MM X 1/2" OU 200 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7 |  |  | 0 | 168.96 | 1182.73 | 0 | 7 | 7 | 1182.73 | 1182.73 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 |  |  | REGISTROS
5.2.1 | HID-REG-095 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1204 |  | 312 | 312 | 18.59 | 22382.36 | 0 | 1204 | 892 | 22382.36 | 16582.28 | 25.91% | 25.91% | 5800.08 | 5800.08 | 5800.08 | 5800.08
5.2.2 | HID-REG-120 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 37 |  | 6 | 6 | 77.14 | 2854.25 | 0 | 37 | 31 | 2854.25 | 2391.41 | 16.22% | 16.22% | 462.84 | 462.84 | 462.84 | 462.84
5.2.3 | HID-REG-125 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 |  | 1 | 1 | 144.47 | 433.41 | 0 | 3 | 2 | 433.41 | 288.94 | 33.33% | 33.33% | 144.47 | 144.47 | 144.47 | 144.47
5.2.4 | 080982 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" | Un | 4 |  | 1 | 1 | 673.05 | 2692.2 | 0 | 4 | 3 | 2692.2 | 2019.15 | 25% | 25% | 673.05 | 673.05 | 673.05 | 673.05
5.2.5 | 080983 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" | Un | 8 |  | 4 | 4 | 1392.44 | 11139.54 | 0 | 8 | 4 | 11139.54 | 5569.78 | 50% | 50% | 5569.76 | 5569.76 | 5569.76 | 5569.76
5.2.6 | 057661 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 150mm | UN | 6 |  |  | 0 | 1558.43 | 9350.56 | 0 | 6 | 6 | 9350.56 | 9350.56 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.7 | 057660 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 200mm | UN | 1 |  |  | 0 | 1976.18 | 1976.18 | 0 | 1 | 1 | 1976.18 | 1976.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 |  |  | CAP PVC
5.3.1 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 45 |  | 6 | 6 | 17.98 | 809.06 | 0 | 45 | 39 | 809.06 | 701.18 | 13.33% | 13.33% | 107.88 | 107.88 | 107.88 | 107.88
5.3.2 | 052491 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 60mm | UN | 1 |  | 1 | 1 | 23.96 | 23.96 | 0 | 1 | 0 | 23.96 | 0 | 100% | 100% | 23.96 | 23.96 | 23.96 | 23.96
5.4 |  |  | LUVA PVC SOLDÁVEL
5.4.1 | 052580 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 20mm | UN | 351 |  | 150 | 150 | 19.37 | 6798.87 | 0 | 351 | 201 | 6798.87 | 3893.37 | 42.74% | 42.74% | 2905.5 | 2905.5 | 2905.5 | 2905.5
5.4.2 | 052584 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm | UN | 235 |  | 141 | 141 | 53.86 | 12656.87 | 0 | 235 | 94 | 12656.87 | 5062.61 | 60% | 60% | 7594.26 | 7594.26 | 7594.26 | 7594.26
5.4.3 | 052586 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm | UN | 32 |  | 10 | 10 | 51.42 | 1645.28 | 0 | 32 | 22 | 1645.28 | 1131.08 | 31.25% | 31.25% | 514.2 | 514.2 | 514.2 | 514.2
5.4.4 | 052588 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 110mm | UN | 22 |  | 9 | 9 | 144.77 | 3184.9 | 0 | 22 | 13 | 3184.9 | 1881.97 | 40.91% | 40.91% | 1302.93 | 1302.93 | 1302.93 | 1302.93
5.4.5 | 054172 | SBC | LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORCADA 150mm | UN | 18 |  |  | 0 | 222.01 | 3996.25 | 0 | 18 | 18 | 3996.25 | 3996.25 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 |  |  | CURVA
5.5.1 | 00013082028 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 |  | 27 | 27 | 50.58 | 6069.96 | 0 | 120 | 93 | 6069.96 | 4704.3 | 22.5% | 22.5% | 1365.66 | 1365.66 | 1365.66 | 1365.66
5.5.2 | 00013082029 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 |  | 4 | 4 | 52.51 | 525.07 | 0 | 10 | 6 | 525.07 | 315.03 | 40% | 40% | 210.04 | 210.04 | 210.04 | 210.04
5.5.3 | 00013082030 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 |  |  | 0 | 96.34 | 2504.92 | 0 | 26 | 26 | 2504.92 | 2504.92 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.4 | 00013082031 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 |  | 3 | 3 | 216.65 | 3682.97 | 0 | 17 | 14 | 3682.97 | 3033.02 | 17.65% | 17.65% | 649.95 | 649.95 | 649.95 | 649.95
5.5.5 | 00013082032 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 |  |  | 0 | 418.77 | 5025.23 | 0 | 12 | 12 | 5025.23 | 5025.23 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.6 | 052051 | SBC | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | UN | 15 |  |  | 0 | 33.31 | 499.59 | 0 | 15 | 15 | 499.59 | 499.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.7 | 1546 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 37 |  | 1 | 1 | 22.88 | 846.56 | 0 | 37 | 36 | 846.56 | 823.68 | 2.7% | 2.7% | 22.88 | 22.88 | 22.88 | 22.88
5.5.8 | 052061 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm | UN | 2 |  |  | 0 | 69.58 | 139.15 | 0 | 2 | 2 | 139.15 | 139.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.9 | 1547 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 10 |  | 1 | 1 | 55.29 | 552.89 | 0 | 10 | 9 | 552.89 | 497.6 | 10% | 10% | 55.29 | 55.29 | 55.29 | 55.29
5.5.10 | 1548 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 9 |  | 2 | 2 | 79.47 | 715.22 | 0 | 9 | 7 | 715.22 | 556.28 | 22.22% | 22.22% | 158.94 | 158.94 | 158.94 | 158.94
5.5.11 | 10696 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 9 |  |  | 0 | 128.99 | 1160.87 | 0 | 9 | 9 | 1160.87 | 1160.87 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.12 | 13082042 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | UN | 2 |  |  | 0 | 1024.56 | 2049.11 | 0 | 2 | 2 | 2049.11 | 2049.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 |  |  | TÊ EM PVC
5.6.1 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 33 |  | 10 | 10 | 27.25 | 899.18 | 0 | 33 | 23 | 899.18 | 626.68 | 30.31% | 30.31% | 272.5 | 272.5 | 272.5 | 272.5
5.6.2 | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 2 |  |  | 0 | 61.07 | 122.15 | 0 | 2 | 2 | 122.15 | 122.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.3 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | UN | 15 |  | 1 | 1 | 83.11 | 1246.64 | 0 | 15 | 14 | 1246.64 | 1163.53 | 6.67% | 6.67% | 83.11 | 83.11 | 83.11 | 83.11
5.6.4 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 |  | 3 | 3 | 276.94 | 3877.15 | 0 | 14 | 11 | 3877.15 | 3046.33 | 21.43% | 21.43% | 830.82 | 830.82 | 830.82 | 830.82
5.6.5 | 13082043 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150MM | UN | 10 |  |  | 0 | 436.44 | 4364.36 | 0 | 10 | 10 | 4364.36 | 4364.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.6.6 | 13082044 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | UN | 2 |  |  | 0 | 845.44 | 1690.88 | 0 | 2 | 2 | 1690.88 | 1690.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL
5.7.1 | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1087 |  | 170 | 170 | 4.3 | 4677.36 | 0 | 1087 | 917 | 4677.36 | 3946.36 | 15.63% | 15.63% | 731 | 731 | 731 | 731
5.7.2 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 2 | 2 | 35.11 | 210.68 | 0 | 6 | 4 | 210.68 | 140.46 | 33.33% | 33.33% | 70.22 | 70.22 | 70.22 | 70.22
5.7.3 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  |  | 0 | 24.14 | 144.85 | 0 | 6 | 6 | 144.85 | 144.85 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.4 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  |  | 0 | 17.26 | 138.11 | 0 | 8 | 8 | 138.11 | 138.11 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7.5 | 1046 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | un | 10 |  | 2 | 2 | 90.49 | 904.93 | 0 | 10 | 8 | 904.93 | 723.95 | 20% | 20% | 180.98 | 180.98 | 180.98 | 180.98
5.8 |  |  | CRUZETA
5.8.1 | 1106 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 0 | 204.75 | 204.75 | 0 | 1 | 1 | 204.75 | 204.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | 1105 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 0 | 149.14 | 149.14 | 0 | 1 | 1 | 149.14 | 149.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  |  | REDUÇÃO
5.9.1 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 |  | 1 | 1 | 23.49 | 328.87 | 0 | 14 | 13 | 328.87 | 305.38 | 7.14% | 7.14% | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49
5.9.2 | 1162 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm | un | 7 |  | 1 | 1 | 32.8 | 229.59 | 0 | 7 | 6 | 229.59 | 196.79 | 14.29% | 14.29% | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8
5.9.3 | 1164 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm | un | 5 |  | 2 | 2 | 61.45 | 307.26 | 0 | 5 | 3 | 307.26 | 184.36 | 40% | 40% | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 122.9
5.9.4 | 1165 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm | un | 10 |  | 3 | 3 | 117.64 | 1176.37 | 0 | 10 | 7 | 1176.37 | 823.45 | 30% | 30% | 352.92 | 352.92 | 352.92 | 352.92
5.9.5 | 13082034 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 19 |  | 1 | 1 | 63.97 | 1215.49 | 0 | 19 | 18 | 1215.49 | 1151.52 | 5.26% | 5.26% | 63.97 | 63.97 | 63.97 | 63.97
5.9.6 | 13082035 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 15 |  |  | 0 | 52.33 | 784.88 | 0 | 15 | 15 | 784.88 | 784.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.7 | 13082036 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | UN | 18 |  |  | 0 | 122.34 | 2202.17 | 0 | 18 | 18 | 2202.17 | 2202.17 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.8 | 13082037 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | UN | 3 |  |  | 0 | 254.63 | 763.89 | 0 | 3 | 3 | 763.89 | 763.89 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.9.9 | 13082038 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 100 Mm | UN | 2 |  |  | 0 | 237.33 | 474.66 | 0 | 2 | 2 | 474.66 | 474.66 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES
6.1 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 40 |  | 15 | 15 | 74.4 | 2975.96 | 0 | 40 | 25 | 2975.96 | 1859.96 | 37.5% | 37.5% | 1116 | 1116 | 1116 | 1116
6.2 | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 40 |  | 10 | 10 | 64.62 | 2584.92 | 0 | 40 | 30 | 2584.92 | 1938.72 | 25% | 25% | 646.2 | 646.2 | 646.2 | 646.2
6.3 | 008548 | SBC | VEDA ROSCA LIQUIDA TAPMATIC (MA-1) - 310gr | UN | 20 |  |  | 0 | 65.47 | 1309.36 | 0 | 20 | 20 | 1309.36 | 1309.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 3539.1 |  | 1562.8 | 1562.8 | 5.34 | 18909.41 | 0 | 3539.1 | 1976.3 | 18909.41 | 10564.06 | 44.13% | 44.13% | 8345.35 | 8345.35 | 8345.35 | 8345.35
7.2 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  |  | 0 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 640 | 1073.28 | 1073.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  |  | 0 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 640 | 1073.28 | 1073.28 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.2 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 353.91 |  | 152.91 | 152.91 | 28.43 | 10062.02 | 0 | 353.91 | 201 | 10062.02 | 5714.79 | 43.2% | 43.2% | 4347.23 | 4347.23 | 4347.23 | 4347.23
[10 empty] | 1709177.92 |  |  |  | 1709177.92 | 1352912.85 | 20.84% | 20.84% | 356265.07 | 356265.07 | 356265.07 | 356265.07
1º MEDIÇÃO
356265.07
VITÓRIA DO XINGU
[7 empty] | ___________________________________________________ | [9 empty] | 2022-02-14
Eng.º Civil Patrik Malta Voana
CREA-PA 151954913-0
SEINFRA/ PMVX

## 2º medição (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | MINICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1709177.92
MODALIDADE |  |  | TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2021-006-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-01-11 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-07-10 | VALOR ADITADO :
EMPRESA |  |  | R. ROCHA DOS SANTOS LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | ENG.º CIVIL PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1709177.92
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 13748.85 | 13748.85 | 0 | 1 | 0 | 13748.85 | 0 | 0% | 100% | 0 | 13748.85 | 0 | 13748.85
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 36 |  |  | 0 | 220.12 | 7924.18 | 0 | 36 | 36 | 7924.18 | 7924.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 20 |  | 5 | 7 | 97.63 | 1952.6 | 0 | 20 | 13 | 1952.6 | 1269.19 | 25% | 35% | 488.15 | 683.41 | 488.15 | 683.41
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
2.1 | 052070 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 4214 |  | 466.64 | 2310 | 10.13 | 42675.18 | 0 | 4214 | 1904 | 42675.18 | 19274.88 | 11.08% | 54.83% | 4727.06 | 23400.3 | 4727.06 | 23400.3
2.2 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | M | 14059 |  | 2007 | 3704.66 | 30.38 | 427126.48 | 0 | 14059 | 10354.34 | 427126.48 | 314578.91 | 14.28% | 26.35% | 60972.66 | 112547.57 | 60972.66 | 112547.57
2.3 | 052375 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm | M | 727 |  | 71 | 445.78 | 46.01 | 33447.09 | 0 | 727 | 281.22 | 33447.09 | 12936.75 | 9.77% | 61.32% | 3266.71 | 20510.34 | 3266.71 | 20510.34
2.4 | 12082021 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm | M | 1895 |  | 137.48 | 458 | 68.11 | 129062.77 | 0 | 1895 | 1437 | 129062.77 | 97868.39 | 7.26% | 24.17% | 9363.76 | 31194.38 | 9363.76 | 31194.38
2.5 | 12082022 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 100mm | M | 1289 |  |  | 716.79 | 132.89 | 171290.05 | 0 | 1289 | 572.21 | 171290.05 | 76035.83 | 0% | 55.61% | 0 | 95254.22 | 0 | 95254.22
2.6 | 12082023 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 150mm | M | 1087 |  | 417.62 | 417.62 | 190.29 | 206849.58 | 0 | 1087 | 669.38 | 206849.58 | 127380.67 | 38.42% | 38.42% | 79468.91 | 79468.91 | 79468.91 | 79468.91
2.7 | 12082024 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 200mm | M | 69 |  | 28.33 | 28.33 | 323.65 | 22331.71 | 0 | 69 | 40.67 | 22331.71 | 13162.71 | 41.06% | 41.06% | 9169 | 9169 | 9169 | 9169
3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO
3.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 23340 |  | 3128.04 | 5087.55 | 0.74 | 17294.94 | 0 | 23340 | 18252.45 | 17294.94 | 13530.15 | 13.38% | 21.77% | 2314.75 | 3764.79 | 2314.75 | 3764.79
3.2 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 6275.46 |  | 1251.22 | 2339.68 | 14.48 | 90881.21 | 0 | 6275.46 | 3935.78 | 90881.21 | 57002.64 | 19.94% | 37.28% | 18117.67 | 33878.57 | 18117.67 | 33878.57
3.3 | 020028 | SBC | REATERRO DE CAVA DE DUTO DESOBSTRUIDO COM AREIA UMIDA | m³ | 2195.2 |  | 469.2 | 936.53 | 121.71 | 267169.01 | 0 | 2195.2 | 1258.67 | 267169.01 | 153183.95 | 21.37% | 42.66% | 57106.33 | 113985.07 | 57106.33 | 113985.07
3.4 | 020121 | SBC | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV | m³ | 4096.83 |  | 875.85 | 1497.8 | 12.65 | 51820.8 | 0 | 4096.83 | 2599.03 | 51820.8 | 32873.63 | 21.38% | 36.56% | 11079.5 | 18947.17 | 11079.5 | 18947.17
4 |  |  | MATERIAL COMPLEMENTAR
4.1 | 13082045 | Próprio | Caixa Para Válvula e Registros - Retangular 12'' | UN | 58 |  | 10 | 22 | 384.54 | 22303.32 | 0 | 58 | 36 | 22303.32 | 13843.44 | 17.24% | 37.93% | 3845.4 | 8459.88 | 3845.4 | 8459.88
5 |  |  | CONEXÕES
5.1 |  |  | COLAR TOMADA
5.1.1 | 00013082021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 715 |  | 200 | 370 | 16.39 | 11721 | 0 | 715 | 345 | 11721 | 5656.7 | 27.97% | 51.74% | 3278 | 6064.3 | 3278 | 6064.3
5.1.2 | 00013082022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 79 |  | 7 | 45 | 16.33 | 1289.91 | 0 | 79 | 34 | 1289.91 | 555.06 | 8.86% | 56.97% | 114.31 | 734.85 | 114.31 | 734.85
5.1.3 | 00013082023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 164 |  | 10 | 46 | 23.36 | 3831.2 | 0 | 164 | 118 | 3831.2 | 2756.64 | 6.1% | 28.05% | 233.6 | 1074.56 | 233.6 | 1074.56
5.1.4 | 00013082024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 100 MM X 1/2" OU 100 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 130 |  |  | 61 | 35.14 | 4568.07 | 0 | 130 | 69 | 4568.07 | 2424.53 | 0% | 46.92% | 0 | 2143.54 | 0 | 2143.54
5.1.5 | 00013082025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 150 MM X 1/2" OU 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 109 |  | 17 | 17 | 118.26 | 12890.45 | 0 | 109 | 92 | 12890.45 | 10880.03 | 15.6% | 15.6% | 2010.42 | 2010.42 | 2010.42 | 2010.42
5.1.6 | 00013082026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 200 MM X 1/2" OU 200 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7 |  | 2 | 2 | 168.96 | 1182.73 | 0 | 7 | 5 | 1182.73 | 844.81 | 28.57% | 28.57% | 337.92 | 337.92 | 337.92 | 337.92
5.2 |  |  | REGISTROS
5.2.1 | HID-REG-095 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1204 |  | 316 | 628 | 18.59 | 22382.36 | 0 | 1204 | 576 | 22382.36 | 10707.84 | 26.25% | 52.16% | 5874.44 | 11674.52 | 5874.44 | 11674.52
5.2.2 | HID-REG-120 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 37 |  | 4 | 10 | 77.14 | 2854.25 | 0 | 37 | 27 | 2854.25 | 2082.85 | 10.81% | 27.03% | 308.56 | 771.4 | 308.56 | 771.4
5.2.3 | HID-REG-125 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 |  | 1 | 2 | 144.47 | 433.41 | 0 | 3 | 1 | 433.41 | 144.47 | 33.33% | 66.67% | 144.47 | 288.94 | 144.47 | 288.94
5.2.4 | 080982 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" | Un | 4 |  |  | 1 | 673.05 | 2692.2 | 0 | 4 | 3 | 2692.2 | 2019.15 | 0% | 25% | 0 | 673.05 | 0 | 673.05
5.2.5 | 080983 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" | Un | 8 |  | 2 | 6 | 1392.44 | 11139.54 | 0 | 8 | 2 | 11139.54 | 2784.9 | 25% | 75% | 2784.88 | 8354.64 | 2784.88 | 8354.64
5.2.6 | 057661 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 150mm | UN | 6 |  | 3 | 3 | 1558.43 | 9350.56 | 0 | 6 | 3 | 9350.56 | 4675.27 | 50% | 50% | 4675.29 | 4675.29 | 4675.29 | 4675.29
5.2.7 | 057660 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 200mm | UN | 1 |  | 1 | 1 | 1976.18 | 1976.18 | 0 | 1 | 0 | 1976.18 | 0 | 100% | 100% | 1976.18 | 1976.18 | 1976.18 | 1976.18
5.3 |  |  | CAP PVC
5.3.1 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 45 |  | 5 | 11 | 17.98 | 809.06 | 0 | 45 | 34 | 809.06 | 611.28 | 11.11% | 24.45% | 89.9 | 197.78 | 89.9 | 197.78
5.3.2 | 052491 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 60mm | UN | 1 |  |  | 1 | 23.96 | 23.96 | 0 | 1 | 0 | 23.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 23.96 | 0 | 23.96
5.4 |  |  | LUVA PVC SOLDÁVEL
5.4.1 | 052580 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 20mm | UN | 351 |  | 44 | 194 | 19.37 | 6798.87 | 0 | 351 | 157 | 6798.87 | 3041.09 | 12.54% | 55.27% | 852.28 | 3757.78 | 852.28 | 3757.78
5.4.2 | 052584 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm | UN | 235 |  | 94 | 235 | 53.86 | 12656.87 | 0 | 235 | 0 | 12656.87 | -0.23 | 40% | 100% | 5062.84 | 12657.1 | 5062.84 | 12657.1
5.4.3 | 052586 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm | UN | 32 |  | 22 | 32 | 51.42 | 1645.28 | 0 | 32 | 0 | 1645.28 | -0.16 | 68.76% | 100% | 1131.24 | 1645.44 | 1131.24 | 1645.44
5.4.4 | 052588 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 110mm | UN | 22 |  | 13 | 22 | 144.77 | 3184.9 | 0 | 22 | 0 | 3184.9 | -0.04 | 59.09% | 100% | 1882.01 | 3184.94 | 1882.01 | 3184.94
5.4.5 | 054172 | SBC | LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORCADA 150mm | UN | 18 |  | 8 | 8 | 222.01 | 3996.25 | 0 | 18 | 10 | 3996.25 | 2220.17 | 44.44% | 44.44% | 1776.08 | 1776.08 | 1776.08 | 1776.08
5.5 |  |  | CURVA
5.5.1 | 00013082028 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 |  | 10 | 37 | 50.58 | 6069.96 | 0 | 120 | 83 | 6069.96 | 4198.5 | 8.33% | 30.83% | 505.8 | 1871.46 | 505.8 | 1871.46
5.5.2 | 00013082029 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 |  |  | 4 | 52.51 | 525.07 | 0 | 10 | 6 | 525.07 | 315.03 | 0% | 40% | 0 | 210.04 | 0 | 210.04
5.5.3 | 00013082030 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 |  | 2 | 2 | 96.34 | 2504.92 | 0 | 26 | 24 | 2504.92 | 2312.24 | 7.69% | 7.69% | 192.68 | 192.68 | 192.68 | 192.68
5.5.4 | 00013082031 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 |  | 3 | 6 | 216.65 | 3682.97 | 0 | 17 | 11 | 3682.97 | 2383.07 | 17.65% | 35.29% | 649.95 | 1299.9 | 649.95 | 1299.9
5.5.5 | 00013082032 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 |  | 4 | 4 | 418.77 | 5025.23 | 0 | 12 | 8 | 5025.23 | 3350.15 | 33.33% | 33.33% | 1675.08 | 1675.08 | 1675.08 | 1675.08
5.5.6 | 052051 | SBC | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | UN | 15 |  |  | 0 | 33.31 | 499.59 | 0 | 15 | 15 | 499.59 | 499.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.7 | 1546 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 37 |  | 7 | 8 | 22.88 | 846.56 | 0 | 37 | 29 | 846.56 | 663.52 | 18.92% | 21.62% | 160.16 | 183.04 | 160.16 | 183.04
5.5.8 | 052061 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm | UN | 2 |  |  | 0 | 69.58 | 139.15 | 0 | 2 | 2 | 139.15 | 139.15 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.9 | 1547 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 10 |  | 1 | 2 | 55.29 | 552.89 | 0 | 10 | 8 | 552.89 | 442.31 | 10% | 20% | 55.29 | 110.58 | 55.29 | 110.58
5.5.10 | 1548 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 9 |  | 2 | 4 | 79.47 | 715.22 | 0 | 9 | 5 | 715.22 | 397.34 | 22.22% | 44.45% | 158.94 | 317.88 | 158.94 | 317.88
5.5.11 | 10696 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 9 |  | 2 | 2 | 128.99 | 1160.87 | 0 | 9 | 7 | 1160.87 | 902.89 | 22.22% | 22.22% | 257.98 | 257.98 | 257.98 | 257.98
5.5.12 | 13082042 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | UN | 2 |  | 1 | 1 | 1024.56 | 2049.11 | 0 | 2 | 1 | 2049.11 | 1024.55 | 50% | 50% | 1024.56 | 1024.56 | 1024.56 | 1024.56
5.6 |  |  | TÊ EM PVC
5.6.1 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 33 |  | 4 | 14 | 27.25 | 899.18 | 0 | 33 | 19 | 899.18 | 517.68 | 12.12% | 42.43% | 109 | 381.5 | 109 | 381.5
5.6.2 | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 2 |  | 2 | 2 | 61.07 | 122.15 | 0 | 2 | 0 | 122.15 | 0.01 | 99.99% | 99.99% | 122.14 | 122.14 | 122.14 | 122.14
5.6.3 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | UN | 15 |  | 1 | 2 | 83.11 | 1246.64 | 0 | 15 | 13 | 1246.64 | 1080.42 | 6.67% | 13.33% | 83.11 | 166.22 | 83.11 | 166.22
5.6.4 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 |  | 2 | 5 | 276.94 | 3877.15 | 0 | 14 | 9 | 3877.15 | 2492.45 | 14.29% | 35.71% | 553.88 | 1384.7 | 553.88 | 1384.7
5.6.5 | 13082043 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150MM | UN | 10 |  | 3 | 3 | 436.44 | 4364.36 | 0 | 10 | 7 | 4364.36 | 3055.04 | 30% | 30% | 1309.32 | 1309.32 | 1309.32 | 1309.32
5.6.6 | 13082044 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | UN | 2 |  |  | 0 | 845.44 | 1690.88 | 0 | 2 | 2 | 1690.88 | 1690.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL
5.7.1 | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1087 |  | 410 | 580 | 4.3 | 4677.36 | 0 | 1087 | 507 | 4677.36 | 2183.36 | 37.69% | 53.32% | 1763 | 2494 | 1763 | 2494
5.7.2 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 2 | 4 | 35.11 | 210.68 | 0 | 6 | 2 | 210.68 | 70.24 | 33.33% | 66.66% | 70.22 | 140.44 | 70.22 | 140.44
5.7.3 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 2 | 2 | 24.14 | 144.85 | 0 | 6 | 4 | 144.85 | 96.57 | 33.33% | 33.33% | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 48.28
5.7.4 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 2 | 2 | 17.26 | 138.11 | 0 | 8 | 6 | 138.11 | 103.59 | 24.99% | 24.99% | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52
5.7.5 | 1046 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | un | 10 |  | 5 | 7 | 90.49 | 904.93 | 0 | 10 | 3 | 904.93 | 271.5 | 50% | 70% | 452.45 | 633.43 | 452.45 | 633.43
5.8 |  |  | CRUZETA
5.8.1 | 1106 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 0 | 204.75 | 204.75 | 0 | 1 | 1 | 204.75 | 204.75 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.8.2 | 1105 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 0 | 149.14 | 149.14 | 0 | 1 | 1 | 149.14 | 149.14 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 |  |  | REDUÇÃO
5.9.1 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 |  | 7 | 8 | 23.49 | 328.87 | 0 | 14 | 6 | 328.87 | 140.95 | 50% | 57.14% | 164.43 | 187.92 | 164.43 | 187.92
5.9.2 | 1162 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm | un | 7 |  | 3 | 4 | 32.8 | 229.59 | 0 | 7 | 3 | 229.59 | 98.39 | 42.86% | 57.15% | 98.4 | 131.2 | 98.4 | 131.2
5.9.3 | 1164 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm | un | 5 |  | 2 | 4 | 61.45 | 307.26 | 0 | 5 | 1 | 307.26 | 61.46 | 40% | 80% | 122.9 | 245.8 | 122.9 | 245.8
5.9.4 | 1165 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm | un | 10 |  | 3 | 6 | 117.64 | 1176.37 | 0 | 10 | 4 | 1176.37 | 470.53 | 30% | 60% | 352.92 | 705.84 | 352.92 | 705.84
5.9.5 | 13082034 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 19 |  | 4 | 5 | 63.97 | 1215.49 | 0 | 19 | 14 | 1215.49 | 895.64 | 21.05% | 26.31% | 255.88 | 319.85 | 255.88 | 319.85
5.9.6 | 13082035 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 15 |  | 5 | 5 | 52.33 | 784.88 | 0 | 15 | 10 | 784.88 | 523.23 | 33.34% | 33.34% | 261.65 | 261.65 | 261.65 | 261.65
5.9.7 | 13082036 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | UN | 18 |  | 3 | 3 | 122.34 | 2202.17 | 0 | 18 | 15 | 2202.17 | 1835.15 | 16.67% | 16.67% | 367.02 | 367.02 | 367.02 | 367.02
5.9.8 | 13082037 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | UN | 3 |  | 1 | 1 | 254.63 | 763.89 | 0 | 3 | 2 | 763.89 | 509.26 | 33.33% | 33.33% | 254.63 | 254.63 | 254.63 | 254.63
5.9.9 | 13082038 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 100 Mm | UN | 2 |  | 1 | 1 | 237.33 | 474.66 | 0 | 2 | 1 | 474.66 | 237.33 | 50% | 50% | 237.33 | 237.33 | 237.33 | 237.33
6 |  |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES
6.1 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 40 |  | 10 | 25 | 74.4 | 2975.96 | 0 | 40 | 15 | 2975.96 | 1115.96 | 25% | 62.5% | 744 | 1860 | 744 | 1860
6.2 | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 40 |  | 10 | 20 | 64.62 | 2584.92 | 0 | 40 | 20 | 2584.92 | 1292.52 | 25% | 50% | 646.2 | 1292.4 | 646.2 | 1292.4
6.3 | 008548 | SBC | VEDA ROSCA LIQUIDA TAPMATIC (MA-1) - 310gr | UN | 20 |  | 7 | 7 | 65.47 | 1309.36 | 0 | 20 | 13 | 1309.36 | 851.07 | 35% | 35% | 458.29 | 458.29 | 458.29 | 458.29
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 3539.1 |  | 1000 | 2562.8 | 5.34 | 18909.41 | 0 | 3539.1 | 976.3 | 18909.41 | 5224.06 | 28.24% | 72.37% | 5340 | 13685.35 | 5340 | 13685.35
7.2 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  | 320 | 320 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 320 | 1073.28 | 535.68 | 50.09% | 50.09% | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6
7.3 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  | 320 | 320 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 320 | 1073.28 | 535.68 | 50.09% | 50.09% | 537.6 | 537.6 | 537.6 | 537.6
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.2 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 353.91 |  | 100 | 252.91 | 28.43 | 10062.02 | 0 | 353.91 | 101 | 10062.02 | 2871.79 | 28.25% | 71.46% | 2843 | 7190.23 | 2843 | 7190.23
[10 empty] | 1709177.92 |  |  |  | 1709177.92 | 1038012.32 | 18.42% | 39.27% | 314900.53 | 671165.61 | 314900.53 | 671165.61
[14 empty] | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO
[14 empty] | 356265.07 | 314900.53
VITÓRIA DO XINGU
[7 empty] | ___________________________________________________ | [9 empty] | 2022-03-30
Eng.º Civil Patrik Malta Voana
CREA-PA 151954913-0
SEINFRA/ PMVX

## 3º medição (hidden)
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | MINICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1709177.92
MODALIDADE |  |  | TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2021-006-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-01-11 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-07-10 | VALOR ADITADO :
EMPRESA |  |  | R. ROCHA DOS SANTOS LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | ENG.º CIVIL PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1709177.92
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 13748.85 | 13748.85 | 0 | 1 | 0 | 13748.85 | 0 | 0% | 100% | 0 | 13748.85 | 0 | 13748.85
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 36 |  |  | 0 | 220.12 | 7924.18 | 0 | 36 | 36 | 7924.18 | 7924.18 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 20 |  | 3 | 10 | 97.63 | 1952.6 | 0 | 20 | 10 | 1952.6 | 976.3 | 15% | 50% | 292.89 | 976.3 | 292.89 | 976.3
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO
2.1 | 052070 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 4214 |  | 200 | 2510 | 10.13 | 42675.18 | 0 | 4214 | 1704 | 42675.18 | 17248.88 | 4.75% | 59.58% | 2026 | 25426.3 | 2026 | 25426.3
2.2 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | M | 14059 |  | 1058 | 4762.66 | 30.38 | 427126.48 | 0 | 14059 | 9296.34 | 427126.48 | 282436.87 | 7.53% | 33.88% | 32142.04 | 144689.61 | 32142.04 | 144689.61
2.3 | 052375 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm | M | 727 |  | 225 | 670.78 | 46.01 | 33447.09 | 0 | 727 | 56.22 | 33447.09 | 2584.5 | 30.95% | 92.27% | 10352.25 | 30862.59 | 10352.25 | 30862.59
2.4 | 12082021 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm | M | 1895 |  | 465 | 923 | 68.11 | 129062.77 | 0 | 1895 | 972 | 129062.77 | 66197.24 | 24.54% | 48.71% | 31671.15 | 62865.53 | 31671.15 | 62865.53
2.5 | 12082022 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 100mm | M | 1289 |  | 219 | 935.79 | 132.89 | 171290.05 | 0 | 1289 | 353.21 | 171290.05 | 46932.92 | 16.99% | 72.6% | 29102.91 | 124357.13 | 29102.91 | 124357.13
2.6 | 12082023 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 150mm | M | 1087 |  |  | 417.62 | 190.29 | 206849.58 | 0 | 1087 | 669.38 | 206849.58 | 127380.67 | 0% | 38.42% | 0 | 79468.91 | 0 | 79468.91
2.7 | 12082024 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 200mm | M | 69 |  |  | 28.33 | 323.65 | 22331.71 | 0 | 69 | 40.67 | 22331.71 | 13162.71 | 0% | 41.06% | 0 | 9169 | 0 | 9169
3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO
3.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 23340 |  | 1942 | 7029.55 | 0.74 | 17294.94 | 0 | 23340 | 16310.45 | 17294.94 | 12093.07 | 8.31% | 30.08% | 1437.08 | 5201.87 | 1437.08 | 5201.87
3.2 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 6275.46 |  | 884.16 | 3223.84 | 14.48 | 90881.21 | 0 | 6275.46 | 3051.62 | 90881.21 | 44200.01 | 14.09% | 51.37% | 12802.64 | 46681.2 | 12802.64 | 46681.2
3.3 | 020028 | SBC | REATERRO DE CAVA DE DUTO DESOBSTRUIDO COM AREIA UMIDA | m³ | 2195.2 |  | 349.56 | 1286.09 | 121.71 | 267169.01 | 0 | 2195.2 | 909.11 | 267169.01 | 110639 | 15.92% | 58.59% | 42544.95 | 156530.01 | 42544.95 | 156530.01
3.4 | 020121 | SBC | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV | m³ | 4096.83 |  | 618.91 | 2116.71 | 12.65 | 51820.8 | 0 | 4096.83 | 1980.12 | 51820.8 | 25044.42 | 15.11% | 51.67% | 7829.21 | 26776.38 | 7829.21 | 26776.38
4 |  |  | MATERIAL COMPLEMENTAR
4.1 | 13082045 | Próprio | Caixa Para Válvula e Registros - Retangular 12'' | UN | 58 |  | 8 | 30 | 384.54 | 22303.32 | 0 | 58 | 28 | 22303.32 | 10767.12 | 13.79% | 51.72% | 3076.32 | 11536.2 | 3076.32 | 11536.2
5 |  |  | CONEXÕES
5.1 |  |  | COLAR TOMADA
5.1.1 | 00013082021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 715 |  | 106 | 476 | 16.39 | 11721 | 0 | 715 | 239 | 11721 | 3919.36 | 14.82% | 66.56% | 1737.34 | 7801.64 | 1737.34 | 7801.64
5.1.2 | 00013082022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 79 |  | 23 | 68 | 16.33 | 1289.91 | 0 | 79 | 11 | 1289.91 | 179.47 | 29.12% | 86.09% | 375.59 | 1110.44 | 375.59 | 1110.44
5.1.3 | 00013082023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 164 |  | 47 | 93 | 23.36 | 3831.2 | 0 | 164 | 71 | 3831.2 | 1658.72 | 28.66% | 56.7% | 1097.92 | 2172.48 | 1097.92 | 2172.48
5.1.4 | 00013082024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 100 MM X 1/2" OU 100 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 130 |  | 23 | 84 | 35.14 | 4568.07 | 0 | 130 | 46 | 4568.07 | 1616.31 | 17.69% | 64.62% | 808.22 | 2951.76 | 808.22 | 2951.76
5.1.5 | 00013082025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 150 MM X 1/2" OU 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 109 |  |  | 17 | 118.26 | 12890.45 | 0 | 109 | 92 | 12890.45 | 10880.03 | 0% | 15.6% | 0 | 2010.42 | 0 | 2010.42
5.1.6 | 00013082026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 200 MM X 1/2" OU 200 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7 |  |  | 2 | 168.96 | 1182.73 | 0 | 7 | 5 | 1182.73 | 844.81 | 0% | 28.57% | 0 | 337.92 | 0 | 337.92
5.2 |  |  | REGISTROS
5.2.1 | HID-REG-095 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1204 |  | 150 | 778 | 18.59 | 22382.36 | 0 | 1204 | 426 | 22382.36 | 7919.34 | 12.46% | 64.62% | 2788.5 | 14463.02 | 2788.5 | 14463.02
5.2.2 | HID-REG-120 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 37 |  | 3 | 13 | 77.14 | 2854.25 | 0 | 37 | 24 | 2854.25 | 1851.43 | 8.11% | 35.13% | 231.42 | 1002.82 | 231.42 | 1002.82
5.2.3 | HID-REG-125 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 |  | 1 | 3 | 144.47 | 433.41 | 0 | 3 | 0 | 433.41 | 0 | 33.33% | 100% | 144.47 | 433.41 | 144.47 | 433.41
5.2.4 | 080982 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" | Un | 4 |  | 2 | 3 | 673.05 | 2692.2 | 0 | 4 | 1 | 2692.2 | 673.05 | 50% | 75% | 1346.1 | 2019.15 | 1346.1 | 2019.15
5.2.5 | 080983 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" | Un | 8 |  | 2 | 8 | 1392.44 | 11139.54 | 0 | 8 | 0 | 11139.54 | 0.02 | 25% | 100% | 2784.88 | 11139.52 | 2784.88 | 11139.52
5.2.6 | 057661 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 150mm | UN | 6 |  |  | 3 | 1558.43 | 9350.56 | 0 | 6 | 3 | 9350.56 | 4675.27 | 0% | 50% | 0 | 4675.29 | 0 | 4675.29
5.2.7 | 057660 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 200mm | UN | 1 |  |  | 1 | 1976.18 | 1976.18 | 0 | 1 | 0 | 1976.18 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1976.18 | 0 | 1976.18
5.3 |  |  | CAP PVC
5.3.1 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 45 |  | 3 | 14 | 17.98 | 809.06 | 0 | 45 | 31 | 809.06 | 557.34 | 6.67% | 31.11% | 53.94 | 251.72 | 53.94 | 251.72
5.3.2 | 052491 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 60mm | UN | 1 |  |  | 1 | 23.96 | 23.96 | 0 | 1 | 0 | 23.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 23.96 | 0 | 23.96
5.4 |  |  | LUVA PVC SOLDÁVEL
5.4.1 | 052580 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 20mm | UN | 351 |  | 37 | 231 | 19.37 | 6798.87 | 0 | 351 | 120 | 6798.87 | 2324.4 | 10.54% | 65.81% | 716.69 | 4474.47 | 716.69 | 4474.47
5.4.2 | 052584 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm | UN | 235 |  |  | 235 | 53.86 | 12656.87 | 0 | 235 | 0 | 12656.87 | -0.23 | 0% | 100% | 0 | 12657.1 | 0 | 12657.1
5.4.3 | 052586 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm | UN | 32 |  |  | 32 | 51.42 | 1645.28 | 0 | 32 | 0 | 1645.28 | -0.16 | 0% | 100% | 0 | 1645.44 | 0 | 1645.44
5.4.4 | 052588 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 110mm | UN | 22 |  |  | 22 | 144.77 | 3184.9 | 0 | 22 | 0 | 3184.9 | -0.04 | 0% | 100% | 0 | 3184.94 | 0 | 3184.94
5.4.5 | 054172 | SBC | LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORCADA 150mm | UN | 18 |  |  | 8 | 222.01 | 3996.25 | 0 | 18 | 10 | 3996.25 | 2220.17 | 0% | 44.44% | 0 | 1776.08 | 0 | 1776.08
5.5 |  |  | CURVA
5.5.1 | 00013082028 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 |  |  | 37 | 50.58 | 6069.96 | 0 | 120 | 83 | 6069.96 | 4198.5 | 0% | 30.83% | 0 | 1871.46 | 0 | 1871.46
5.5.2 | 00013082029 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 |  |  | 4 | 52.51 | 525.07 | 0 | 10 | 6 | 525.07 | 315.03 | 0% | 40% | 0 | 210.04 | 0 | 210.04
5.5.3 | 00013082030 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 |  |  | 2 | 96.34 | 2504.92 | 0 | 26 | 24 | 2504.92 | 2312.24 | 0% | 7.69% | 0 | 192.68 | 0 | 192.68
5.5.4 | 00013082031 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 |  |  | 6 | 216.65 | 3682.97 | 0 | 17 | 11 | 3682.97 | 2383.07 | 0% | 35.29% | 0 | 1299.9 | 0 | 1299.9
5.5.5 | 00013082032 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 |  |  | 4 | 418.77 | 5025.23 | 0 | 12 | 8 | 5025.23 | 3350.15 | 0% | 33.33% | 0 | 1675.08 | 0 | 1675.08
5.5.6 | 052051 | SBC | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | UN | 15 |  |  | 0 | 33.31 | 499.59 | 0 | 15 | 15 | 499.59 | 499.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.7 | 1546 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 37 |  | 1 | 9 | 22.88 | 846.56 | 0 | 37 | 28 | 846.56 | 640.64 | 2.7% | 24.32% | 22.88 | 205.92 | 22.88 | 205.92
5.5.8 | 052061 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm | UN | 2 |  | 1 | 1 | 69.58 | 139.15 | 0 | 2 | 1 | 139.15 | 69.57 | 50% | 50% | 69.58 | 69.58 | 69.58 | 69.58
5.5.9 | 1547 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 10 |  | 1 | 3 | 55.29 | 552.89 | 0 | 10 | 7 | 552.89 | 387.02 | 10% | 30% | 55.29 | 165.87 | 55.29 | 165.87
5.5.10 | 1548 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 9 |  | 3 | 7 | 79.47 | 715.22 | 0 | 9 | 2 | 715.22 | 158.93 | 33.33% | 77.78% | 238.41 | 556.29 | 238.41 | 556.29
5.5.11 | 10696 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 9 |  |  | 2 | 128.99 | 1160.87 | 0 | 9 | 7 | 1160.87 | 902.89 | 0% | 22.22% | 0 | 257.98 | 0 | 257.98
5.5.12 | 13082042 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | UN | 2 |  |  | 1 | 1024.56 | 2049.11 | 0 | 2 | 1 | 2049.11 | 1024.55 | 0% | 50% | 0 | 1024.56 | 0 | 1024.56
5.6 |  |  | TÊ EM PVC
5.6.1 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 33 |  | 1 | 15 | 27.25 | 899.18 | 0 | 33 | 18 | 899.18 | 490.43 | 3.03% | 45.46% | 27.25 | 408.75 | 27.25 | 408.75
5.6.2 | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 2 |  | 1 | 3 | 61.07 | 122.15 | 0 | 2 | -1 | 122.15 | -61.06 | 50% | 150% | 61.07 | 183.21 | 61.07 | 183.21
5.6.3 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | UN | 15 |  | 1 | 3 | 83.11 | 1246.64 | 0 | 15 | 12 | 1246.64 | 997.31 | 6.67% | 20% | 83.11 | 249.33 | 83.11 | 249.33
5.6.4 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 |  | 2 | 7 | 276.94 | 3877.15 | 0 | 14 | 7 | 3877.15 | 1938.57 | 14.29% | 50% | 553.88 | 1938.58 | 553.88 | 1938.58
5.6.5 | 13082043 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150MM | UN | 10 |  |  | 3 | 436.44 | 4364.36 | 0 | 10 | 7 | 4364.36 | 3055.04 | 0% | 30% | 0 | 1309.32 | 0 | 1309.32
5.6.6 | 13082044 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | UN | 2 |  |  | 0 | 845.44 | 1690.88 | 0 | 2 | 2 | 1690.88 | 1690.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL
5.7.1 | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1087 |  | 200 | 780 | 4.3 | 4677.36 | 0 | 1087 | 307 | 4677.36 | 1323.36 | 18.39% | 71.71% | 860 | 3354 | 860 | 3354
5.7.2 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 2 | 6 | 35.11 | 210.68 | 0 | 6 | 0 | 210.68 | 0.02 | 33.33% | 99.99% | 70.22 | 210.66 | 70.22 | 210.66
5.7.3 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  | 2 | 4 | 24.14 | 144.85 | 0 | 6 | 2 | 144.85 | 48.29 | 33.33% | 66.66% | 48.28 | 96.56 | 48.28 | 96.56
5.7.4 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  | 2 | 4 | 17.26 | 138.11 | 0 | 8 | 4 | 138.11 | 69.07 | 24.99% | 49.99% | 34.52 | 69.04 | 34.52 | 69.04
5.7.5 | 1046 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | un | 10 |  | 3 | 10 | 90.49 | 904.93 | 0 | 10 | 0 | 904.93 | 0.03 | 30% | 100% | 271.47 | 904.9 | 271.47 | 904.9
5.8 |  |  | CRUZETA
5.8.1 | 1106 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 | un | 1 |  | 1 | 1 | 204.75 | 204.75 | 0 | 1 | 0 | 204.75 | 0 | 100% | 100% | 204.75 | 204.75 | 204.75 | 204.75
5.8.2 | 1105 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | un | 1 |  | 1 | 1 | 149.14 | 149.14 | 0 | 1 | 0 | 149.14 | 0 | 100% | 100% | 149.14 | 149.14 | 149.14 | 149.14
5.9 |  |  | REDUÇÃO
5.9.1 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 |  | 1 | 9 | 23.49 | 328.87 | 0 | 14 | 5 | 328.87 | 117.46 | 7.14% | 64.28% | 23.49 | 211.41 | 23.49 | 211.41
5.9.2 | 1162 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm | un | 7 |  | 1 | 5 | 32.8 | 229.59 | 0 | 7 | 2 | 229.59 | 65.59 | 14.29% | 71.43% | 32.8 | 164 | 32.8 | 164
5.9.3 | 1164 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm | un | 5 |  | 1 | 5 | 61.45 | 307.26 | 0 | 5 | 0 | 307.26 | 0.01 | 20% | 100% | 61.45 | 307.25 | 61.45 | 307.25
5.9.4 | 1165 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm | un | 10 |  | 1 | 7 | 117.64 | 1176.37 | 0 | 10 | 3 | 1176.37 | 352.89 | 10% | 70% | 117.64 | 823.48 | 117.64 | 823.48
5.9.5 | 13082034 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 19 |  | 3 | 8 | 63.97 | 1215.49 | 0 | 19 | 11 | 1215.49 | 703.73 | 15.79% | 42.1% | 191.91 | 511.76 | 191.91 | 511.76
5.9.6 | 13082035 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 15 |  | 3 | 8 | 52.33 | 784.88 | 0 | 15 | 7 | 784.88 | 366.24 | 20% | 53.34% | 156.99 | 418.64 | 156.99 | 418.64
5.9.7 | 13082036 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | UN | 18 |  |  | 3 | 122.34 | 2202.17 | 0 | 18 | 15 | 2202.17 | 1835.15 | 0% | 16.67% | 0 | 367.02 | 0 | 367.02
5.9.8 | 13082037 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | UN | 3 |  |  | 1 | 254.63 | 763.89 | 0 | 3 | 2 | 763.89 | 509.26 | 0% | 33.33% | 0 | 254.63 | 0 | 254.63
5.9.9 | 13082038 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 100 Mm | UN | 2 |  |  | 1 | 237.33 | 474.66 | 0 | 2 | 1 | 474.66 | 237.33 | 0% | 50% | 0 | 237.33 | 0 | 237.33
6 |  |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES
6.1 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 40 |  | 3 | 28 | 74.4 | 2975.96 | 0 | 40 | 12 | 2975.96 | 892.76 | 7.5% | 70% | 223.2 | 2083.2 | 223.2 | 2083.2
6.2 | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 40 |  | 3 | 23 | 64.62 | 2584.92 | 0 | 40 | 17 | 2584.92 | 1098.66 | 7.5% | 57.5% | 193.86 | 1486.26 | 193.86 | 1486.26
6.3 | 008548 | SBC | VEDA ROSCA LIQUIDA TAPMATIC (MA-1) - 310gr | UN | 20 |  | 5 | 12 | 65.47 | 1309.36 | 0 | 20 | 8 | 1309.36 | 523.72 | 25% | 60% | 327.35 | 785.64 | 327.35 | 785.64
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 3539.1 |  | 475 | 3037.8 | 5.34 | 18909.41 | 0 | 3539.1 | 501.3 | 18909.41 | 2687.56 | 13.41% | 85.79% | 2536.5 | 16221.85 | 2536.5 | 16221.85
7.2 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  |  | 320 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 320 | 1073.28 | 535.68 | 0% | 50.09% | 0 | 537.6 | 0 | 537.6
7.3 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  |  | 320 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 320 | 1073.28 | 535.68 | 0% | 50.09% | 0 | 537.6 | 0 | 537.6
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS
8.2 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 353.91 |  | 23.42 | 276.33 | 28.43 | 10062.02 | 0 | 353.91 | 77.58 | 10062.02 | 2205.96 | 6.62% | 78.08% | 665.83 | 7856.06 | 665.83 | 7856.06
[10 empty] | 1709177.92 |  |  |  | 1709177.92 | 845368.95 | 11.27% | 50.54% | 192643.38 | 863808.97 | 192643.38 | 863808.97
[14 empty] | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO
[14 empty] | 356265.07 | 314900.53 | 192643.38
VITÓRIA DO XINGU - PA
[7 empty] | ___________________________________________________ | [9 empty] | 2022-06-22
Eng.º Civil Patrik Malta Voana
CREA-PA 151954913-0
SEINFRA/ PMVX

## 4º medição
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO |  |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS BAIRROS: DA ALEGRIA, LATICÍNIO, TUBA, BELA VISTA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO E KM-20 NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU/PA. | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | MINICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU-PA | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 1709177.92
MODALIDADE |  |  | TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2021-006-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 2022-01-11 |  | PRAZO DA OBRA: | 180 DIAS |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 2022-07-10 | VALOR ADITADO :
EMPRESA |  |  | R. ROCHA DOS SANTOS LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | ENG.º CIVIL PATRIK MALTA VIANA | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 1709177.92
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 010000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | CJ | 1 |  |  | 1 | 13748.85 | 13748.85 | 0 | 1 | 0 | 13748.85 | 0 | 0% | 100% | 0 | 13748.85 | 0 | 13748.85
1.2 | 011340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 36 |  | 12 | 12 | 220.12 | 7924.18 | 0 | 36 | 24 | 7924.18 | 5282.74 | 33.33% | 33.33% | 2641.44 | 2641.44 | 2641.44 | 2641.44
1.3 | 5213385 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 10 vezes | un | 20 |  | 3 | 13 | 97.63 | 1952.6 | 0 | 20 | 7 | 1952.6 | 683.41 | 15% | 65% | 292.89 | 1269.19 | 292.89 | 1269.19
2 |  |  | REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0
2.1 | 052070 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 20mm | M | 4214 |  | 150 | 2660 | 10.13 | 42675.18 | 0 | 4214 | 1554 | 42675.18 | 15729.38 | 3.56% | 63.14% | 1519.5 | 26945.8 | 1519.5 | 26945.8
2.2 | 052376 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 50mm | M | 14059 |  | 455 | 5217.66 | 30.38 | 427126.48 | 0 | 14059 | 8841.34 | 427126.48 | 268613.97 | 3.24% | 37.11% | 13822.9 | 158512.51 | 13822.9 | 158512.51
2.3 | 052375 | SBC | TUBO PVC SOLDAVEL 60mm | M | 727 |  |  | 670.78 | 46.01 | 33447.09 | 0 | 727 | 56.22 | 33447.09 | 2584.5 | 0% | 92.27% | 0 | 30862.59 | 0 | 30862.59
2.4 | 12082021 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 75mm | M | 1895 |  | 200 | 1123 | 68.11 | 129062.77 | 0 | 1895 | 772 | 129062.77 | 52575.24 | 10.55% | 59.26% | 13622 | 76487.53 | 13622 | 76487.53
2.5 | 12082022 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 100mm | M | 1289 |  | 70 | 1005.79 | 132.89 | 171290.05 | 0 | 1289 | 283.21 | 171290.05 | 37630.62 | 5.43% | 78.03% | 9302.3 | 133659.43 | 9302.3 | 133659.43
2.6 | 12082023 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 150mm | M | 1087 |  | 100 | 517.62 | 190.29 | 206849.58 | 0 | 1087 | 569.38 | 206849.58 | 108351.67 | 9.2% | 47.62% | 19029 | 98497.91 | 19029 | 98497.91
2.7 | 12082024 | Próprio | TUBO PVC SOLDAVEL 200mm | M | 69 |  |  | 28.33 | 323.65 | 22331.71 | 0 | 69 | 40.67 | 22331.71 | 13162.71 | 0% | 41.06% | 0 | 9169 | 0 | 9169
3 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO COMPACTADO |  |  |  |  | 0
3.1 | 73610 | SINAPI | LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO | M | 23340 |  | 2000 | 9029.55 | 0.74 | 17294.94 | 0 | 23340 | 14310.45 | 17294.94 | 10613.07 | 8.56% | 38.63% | 1480 | 6681.87 | 1480 | 6681.87
3.2 | 90099 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 6275.46 |  | 1550 | 4773.84 | 14.48 | 90881.21 | 0 | 6275.46 | 1501.62 | 90881.21 | 21756.01 | 24.7% | 76.06% | 22444 | 69125.2 | 22444 | 69125.2
3.3 | 020028 | SBC | REATERRO DE CAVA DE DUTO DESOBSTRUIDO COM AREIA UMIDA | m³ | 2195.2 |  | 600 | 1886.09 | 121.71 | 267169.01 | 0 | 2195.2 | 309.11 | 267169.01 | 37613 | 27.33% | 85.92% | 73026 | 229556.01 | 73026 | 229556.01
3.4 | 020121 | SBC | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM PLACA VIBRATORIA MANUAL 7CV | m³ | 4096.83 |  | 800 | 2916.71 | 12.65 | 51820.8 | 0 | 4096.83 | 1180.12 | 51820.8 | 14924.42 | 19.53% | 71.2% | 10120 | 36896.38 | 10120 | 36896.38
4 |  |  | MATERIAL COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 0
4.1 | 13082045 | Próprio | Caixa Para Válvula e Registros - Retangular 12'' | UN | 58 |  | 15 | 45 | 384.54 | 22303.32 | 0 | 58 | 13 | 22303.32 | 4999.02 | 25.86% | 77.59% | 5768.1 | 17304.3 | 5768.1 | 17304.3
5 |  |  | CONEXÕES |  |  |  |  | 0
5.1 |  |  | COLAR TOMADA |  |  |  |  | 0
5.1.1 | 00013082021 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 715 |  | 100 | 576 | 16.39 | 11721 | 0 | 715 | 139 | 11721 | 2280.36 | 13.98% | 80.54% | 1639 | 9440.64 | 1639 | 9440.64
5.1.2 | 00013082022 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 79 |  |  | 68 | 16.33 | 1289.91 | 0 | 79 | 11 | 1289.91 | 179.47 | 0% | 86.09% | 0 | 1110.44 | 0 | 1110.44
5.1.3 | 00013082023 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 164 |  | 50 | 143 | 23.36 | 3831.2 | 0 | 164 | 21 | 3831.2 | 490.72 | 30.49% | 87.19% | 1168 | 3340.48 | 1168 | 3340.48
5.1.4 | 00013082024 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 100 MM X 1/2" OU 100 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 130 |  | 40 | 124 | 35.14 | 4568.07 | 0 | 130 | 6 | 4568.07 | 210.71 | 30.77% | 95.39% | 1405.6 | 4357.36 | 1405.6 | 4357.36
5.1.5 | 00013082025 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 150 MM X 1/2" OU 150 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 109 |  | 20 | 37 | 118.26 | 12890.45 | 0 | 109 | 72 | 12890.45 | 8514.83 | 18.35% | 33.94% | 2365.2 | 4375.62 | 2365.2 | 4375.62
5.1.6 | 00013082026 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALÇAO DE COLAR TOMADA FERRO FUNDIDO, SAIDA COM ROSCA, DE 200 MM X 1/2" OU 200 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 7 |  |  | 2 | 168.96 | 1182.73 | 0 | 7 | 5 | 1182.73 | 844.81 | 0% | 28.57% | 0 | 337.92 | 0 | 337.92
5.2 |  |  | REGISTROS |  |  |  |  | 0
5.2.1 | HID-REG-095 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 20MM (1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 1204 |  | 150 | 928 | 18.59 | 22382.36 | 0 | 1204 | 276 | 22382.36 | 5130.84 | 12.46% | 77.08% | 2788.5 | 17251.52 | 2788.5 | 17251.52
5.2.2 | HID-REG-120 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 50MM (1.1/2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 37 |  | 12 | 25 | 77.14 | 2854.25 | 0 | 37 | 12 | 2854.25 | 925.75 | 32.43% | 67.57% | 925.68 | 1928.5 | 925.68 | 1928.5
5.2.3 | HID-REG-125 | SETOP | REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 60MM (2"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UN | 3 |  |  | 3 | 144.47 | 433.41 | 0 | 3 | 0 | 433.41 | 0 | 0% | 100% | 0 | 433.41 | 0 | 433.41
5.2.4 | 080982 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAM.3" | Un | 4 |  |  | 3 | 673.05 | 2692.2 | 0 | 4 | 1 | 2692.2 | 673.05 | 0% | 75% | 0 | 2019.15 | 0 | 2019.15
5.2.5 | 080983 | AGETOP CIVIL | REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 4" | Un | 8 |  |  | 8 | 1392.44 | 11139.54 | 0 | 8 | 0 | 11139.54 | 0.02 | 0% | 100% | 0 | 11139.52 | 0 | 11139.52
5.2.6 | 057661 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 150mm | UN | 6 |  | 2 | 5 | 1558.43 | 9350.56 | 0 | 6 | 1 | 9350.56 | 1558.41 | 33.33% | 83.33% | 3116.86 | 7792.15 | 3116.86 | 7792.15
5.2.7 | 057660 | SBC | REGISTRO CHATO COM FLANGE+VOLANTE+REDUTOR 200mm | UN | 1 |  |  | 1 | 1976.18 | 1976.18 | 0 | 1 | 0 | 1976.18 | 0 | 0% | 100% | 0 | 1976.18 | 0 | 1976.18
5.3 |  |  | CAP PVC |  |  |  |  | 0
5.3.1 | 052490 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 50mm | UN | 45 |  | 20 | 34 | 17.98 | 809.06 | 0 | 45 | 11 | 809.06 | 197.74 | 44.45% | 75.56% | 359.6 | 611.32 | 359.6 | 611.32
5.3.2 | 052491 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 60mm | UN | 1 |  |  | 1 | 23.96 | 23.96 | 0 | 1 | 0 | 23.96 | 0 | 0% | 100% | 0 | 23.96 | 0 | 23.96
5.4 |  |  | LUVA PVC SOLDÁVEL |  |  |  |  | 0
5.4.1 | 052580 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 20mm | UN | 351 |  | 20 | 251 | 19.37 | 6798.87 | 0 | 351 | 100 | 6798.87 | 1937 | 5.7% | 71.51% | 387.4 | 4861.87 | 387.4 | 4861.87
5.4.2 | 052584 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 50mm | UN | 235 |  |  | 235 | 53.86 | 12656.87 | 0 | 235 | 0 | 12656.87 | -0.23 | 0% | 100% | 0 | 12657.1 | 0 | 12657.1
5.4.3 | 052586 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 75mm | UN | 32 |  |  | 32 | 51.42 | 1645.28 | 0 | 32 | 0 | 1645.28 | -0.16 | 0% | 100% | 0 | 1645.44 | 0 | 1645.44
5.4.4 | 052588 | SBC | LUVA PVC SOLDAVEL DIAM. 110mm | UN | 22 |  |  | 22 | 144.77 | 3184.9 | 0 | 22 | 0 | 3184.9 | -0.04 | 0% | 100% | 0 | 3184.94 | 0 | 3184.94
5.4.5 | 054172 | SBC | LUVA DE CORRER PVC SERIE REFORCADA 150mm | UN | 18 |  |  | 8 | 222.01 | 3996.25 | 0 | 18 | 10 | 3996.25 | 2220.17 | 0% | 44.44% | 0 | 1776.08 | 0 | 1776.08
5.5 |  |  | CURVA |  |  |  |  | 0
5.5.1 | 00013082028 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 120 |  | 12 | 49 | 50.58 | 6069.96 | 0 | 120 | 71 | 6069.96 | 3591.54 | 10% | 40.83% | 606.96 | 2478.42 | 606.96 | 2478.42
5.5.2 | 00013082029 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 |  |  | 4 | 52.51 | 525.07 | 0 | 10 | 6 | 525.07 | 315.03 | 0% | 40% | 0 | 210.04 | 0 | 210.04
5.5.3 | 00013082030 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 26 |  | 4 | 6 | 96.34 | 2504.92 | 0 | 26 | 20 | 2504.92 | 1926.88 | 15.38% | 23.08% | 385.36 | 578.04 | 385.36 | 578.04
5.5.4 | 00013082031 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 17 |  | 4 | 10 | 216.65 | 3682.97 | 0 | 17 | 7 | 3682.97 | 1516.47 | 23.53% | 58.82% | 866.6 | 2166.5 | 866.6 | 2166.5
5.5.5 | 00013082032 | Próprio | CURVA 22 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 |  |  | 4 | 418.77 | 5025.23 | 0 | 12 | 8 | 5025.23 | 3350.15 | 0% | 33.33% | 0 | 1675.08 | 0 | 1675.08
5.5.6 | 052051 | SBC | CURVA 45 PVC RIGIDO SOLDAVEL 50mm | UN | 15 |  |  | 0 | 33.31 | 499.59 | 0 | 15 | 15 | 499.59 | 499.59 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.5.7 | 1546 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | un | 37 |  |  | 9 | 22.88 | 846.56 | 0 | 37 | 28 | 846.56 | 640.64 | 0% | 24.32% | 0 | 205.92 | 0 | 205.92
5.5.8 | 052061 | SBC | CURVA 90 PVC RIGIDO SOLDAVEL 60mm | UN | 2 |  |  | 1 | 69.58 | 139.15 | 0 | 2 | 1 | 139.15 | 69.57 | 0% | 50% | 0 | 69.58 | 0 | 69.58
5.5.9 | 1547 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | un | 10 |  |  | 3 | 55.29 | 552.89 | 0 | 10 | 7 | 552.89 | 387.02 | 0% | 30% | 0 | 165.87 | 0 | 165.87
5.5.10 | 1548 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | un | 9 |  |  | 7 | 79.47 | 715.22 | 0 | 9 | 2 | 715.22 | 158.93 | 0% | 77.78% | 0 | 556.29 | 0 | 556.29
5.5.11 | 10696 | ORSE | Curva 90° longa em pvc rígido soldável, diâm = 150mm | un | 9 |  |  | 2 | 128.99 | 1160.87 | 0 | 9 | 7 | 1160.87 | 902.89 | 0% | 22.22% | 0 | 257.98 | 0 | 257.98
5.5.12 | 13082042 | Próprio | CURVA 90º LONGA DEFOFO JE 200MM | UN | 2 |  |  | 1 | 1024.56 | 2049.11 | 0 | 2 | 1 | 2049.11 | 1024.55 | 0% | 50% | 0 | 1024.56 | 0 | 1024.56
5.6 |  |  | TÊ EM PVC |  |  |  |  | 0
5.6.1 | 180437 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 50mm-LH | UN | 33 |  | 15 | 30 | 27.25 | 899.18 | 0 | 33 | 3 | 899.18 | 81.68 | 45.46% | 90.92% | 408.75 | 817.5 | 408.75 | 817.5
5.6.2 | 180438 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 60mm-LH | UN | 2 |  |  | 3 | 61.07 | 122.15 | 0 | 2 | -1 | 122.15 | -61.06 | 0% | 150% | 0 | 183.21 | 0 | 183.21
5.6.3 | 180439 | SEDOP | Tê em PVC - JS - 75mm-LH | UN | 15 |  | 3 | 6 | 83.11 | 1246.64 | 0 | 15 | 9 | 1246.64 | 747.98 | 20% | 40% | 249.33 | 498.66 | 249.33 | 498.66
5.6.4 | 94701 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 14 |  | 2 | 9 | 276.94 | 3877.15 | 0 | 14 | 5 | 3877.15 | 1384.69 | 14.29% | 64.29% | 553.88 | 2492.46 | 553.88 | 2492.46
5.6.5 | 13082043 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 150MM | UN | 10 |  |  | 3 | 436.44 | 4364.36 | 0 | 10 | 7 | 4364.36 | 3055.04 | 0% | 30% | 0 | 1309.32 | 0 | 1309.32
5.6.6 | 13082044 | Próprio | TÊ AZUL DEFOFO 200MM | UN | 2 |  |  | 0 | 845.44 | 1690.88 | 0 | 2 | 2 | 1690.88 | 1690.88 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  |  | ADAPTADOR ROSCÁVEL |  |  |  |  | 0
5.7.1 | 89422 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1087 |  | 180 | 960 | 4.3 | 4677.36 | 0 | 1087 | 127 | 4677.36 | 549.36 | 16.55% | 88.25% | 774 | 4128 | 774 | 4128
5.7.2 | 89613 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  |  | 6 | 35.11 | 210.68 | 0 | 6 | 0 | 210.68 | 0.02 | 0% | 99.99% | 0 | 210.66 | 0 | 210.66
5.7.3 | 89610 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 |  |  | 4 | 24.14 | 144.85 | 0 | 6 | 2 | 144.85 | 48.29 | 0% | 66.66% | 0 | 96.56 | 0 | 96.56
5.7.4 | 89595 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4,INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 |  |  | 4 | 17.26 | 138.11 | 0 | 8 | 4 | 138.11 | 69.07 | 0% | 49.99% | 0 | 69.04 | 0 | 69.04
5.7.5 | 1046 | ORSE | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 110mm x 4" | un | 10 |  |  | 10 | 90.49 | 904.93 | 0 | 10 | 0 | 904.93 | 0.03 | 0% | 100% | 0 | 904.9 | 0 | 904.9
5.8 |  |  | CRUZETA |  |  |  |  | 0
5.8.1 | 1106 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 100 / DE 110mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 1 | 204.75 | 204.75 | 0 | 1 | 0 | 204.75 | 0 | 0% | 100% | 0 | 204.75 | 0 | 204.75
5.8.2 | 1105 | ORSE | Cruzeta PVC PBA JE BBBB, para rede de água, DN 75 / DE 85mm - Rev 02 | un | 1 |  |  | 1 | 149.14 | 149.14 | 0 | 1 | 0 | 149.14 | 0 | 0% | 100% | 0 | 149.14 | 0 | 149.14
5.9 |  |  | REDUÇÃO |  |  |  |  | 0
5.9.1 | 89605 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 14 |  | 2 | 11 | 23.49 | 328.87 | 0 | 14 | 3 | 328.87 | 70.48 | 14.29% | 78.57% | 46.98 | 258.39 | 46.98 | 258.39
5.9.2 | 1162 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 75 x 60mm | un | 7 |  |  | 5 | 32.8 | 229.59 | 0 | 7 | 2 | 229.59 | 65.59 | 0% | 71.43% | 0 | 164 | 0 | 164
5.9.3 | 1164 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 60mm | un | 5 |  |  | 5 | 61.45 | 307.26 | 0 | 5 | 0 | 307.26 | 0.01 | 0% | 100% | 0 | 307.25 | 0 | 307.25
5.9.4 | 1165 | ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 110 x 75mm | un | 10 |  | 3 | 10 | 117.64 | 1176.37 | 0 | 10 | 0 | 1176.37 | -0.03 | 30% | 100% | 352.92 | 1176.4 | 352.92 | 1176.4
5.9.5 | 13082034 | Próprio | Luva De Reducao 75 X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 19 |  | 4 | 12 | 63.97 | 1215.49 | 0 | 19 | 7 | 1215.49 | 447.85 | 21.05% | 63.15% | 255.88 | 767.64 | 255.88 | 767.64
5.9.6 | 13082035 | Próprio | Luva Pvc Soldável Cola Redução 100mm X 50mm - Fornecimento e instalação | UN | 15 |  | 2 | 10 | 52.33 | 784.88 | 0 | 15 | 5 | 784.88 | 261.58 | 13.33% | 66.67% | 104.66 | 523.3 | 104.66 | 523.3
5.9.7 | 13082036 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 150Mm X 100 Mm | UN | 18 |  |  | 3 | 122.34 | 2202.17 | 0 | 18 | 15 | 2202.17 | 1835.15 | 0% | 16.67% | 0 | 367.02 | 0 | 367.02
5.9.8 | 13082037 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 150 Mm | UN | 3 |  |  | 1 | 254.63 | 763.89 | 0 | 3 | 2 | 763.89 | 509.26 | 0% | 33.33% | 0 | 254.63 | 0 | 254.63
5.9.9 | 13082038 | Próprio | Luva Redução Pvc Soldável 200Mm X 100 Mm | UN | 2 |  |  | 1 | 237.33 | 474.66 | 0 | 2 | 1 | 474.66 | 237.33 | 0% | 50% | 0 | 237.33 | 0 | 237.33
6 |  |  | MATERIAIS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
6.1 | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 40 |  | 10 | 38 | 74.4 | 2975.96 | 0 | 40 | 2 | 2975.96 | 148.76 | 25% | 95% | 744 | 2827.2 | 744 | 2827.2
6.2 | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 40 |  | 5 | 28 | 64.62 | 2584.92 | 0 | 40 | 12 | 2584.92 | 775.56 | 12.5% | 70% | 323.1 | 1809.36 | 323.1 | 1809.36
6.3 | 008548 | SBC | VEDA ROSCA LIQUIDA TAPMATIC (MA-1) - 310gr | UN | 20 |  | 5 | 17 | 65.47 | 1309.36 | 0 | 20 | 3 | 1309.36 | 196.37 | 25% | 85% | 327.35 | 1112.99 | 327.35 | 1112.99
7 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0
7.1 | 73948/016 | SINAPI | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m² | 3539.1 |  | 200 | 3237.8 | 5.34 | 18909.41 | 0 | 3539.1 | 301.3 | 18909.41 | 1619.56 | 5.65% | 91.44% | 1068 | 17289.85 | 1068 | 17289.85
7.2 | C4990 | SEINFRA | MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  | 100 | 420 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 220 | 1073.28 | 367.68 | 15.65% | 65.74% | 168 | 705.6 | 168 | 705.6
7.3 | C4991 | SEINFRA | DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE | KM | 640 |  | 100 | 420 | 1.68 | 1073.28 | 0 | 640 | 220 | 1073.28 | 367.68 | 15.65% | 65.74% | 168 | 705.6 | 168 | 705.6
8 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 0
8.2 | 020171 | SEDOP | Retirada de entulho c/ equipamento distancia ate 5k | m³ | 353.91 |  | 50 | 326.33 | 28.43 | 10062.02 | 0 | 353.91 | 27.58 | 10062.02 | 784.46 | 14.13% | 92.2% | 1421.5 | 9277.56 | 1421.5 | 9277.56
[10 empty] | 1709177.92 |  |  |  | 1709177.92 | 649319.71 | 11.47% | 62.01% | 196049.24 | 1059858.21 | 196049.24 | 1059858.21
[14 empty] | 1º MEDIÇÃO | 2º MEDIÇÃO | 3º MEDIÇÃO | 4°MEDIÇÃO
[14 empty] | 356265.07 | 314900.53 | 192643.38 | 196049.24
VITÓRIA DO XINGU - PA
[7 empty] | ___________________________________________________ | [9 empty] | 2023-07-26
Eng.º Civil Patrik Malta Voana
CREA-PA 151954913-0
SEINFRA/ PMVX