## 9º BM - JULHO
ESTADO DO PARÁ PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU CNPJ/MF: 34.887.935/0001-53 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E INFRAESTRUTURA
BOLETIM DE MEDIÇÃO
DADOS GERAIS | [18 empty] | ARQUIVO:
AÇÃO |  |  | PONTE 03 DE 42 METROS DE COMPRIMENTO POR 8,4 METROS DE LARGURA EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230 (TRANSAMAZÔNICA), ESTADO DO PARÁ | [6 empty] | LOCALIZAÇÃO : | ENDEREÇO: NA RODOVIA QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO XINGU A BR-230 (TRANSAMAZÔNICA), ESTADO DO PARÁ. | [7 empty] | VALOR INICIAL : |  | 2819106.1921
MODALIDADE |  |  | CONCORRÊNCIA N° 3/2022-001-PMVX | [6 empty] | DATA ASS. CONTRATO: | 03 de março de 2022 |  | PRAZO DA OBRA: | 240 (Duzentos e quarenta) dias |  | CONCLUSÃO PREVISTA: |  | 08 - Meses | VALOR ADITADO :
EMPRESA |  |  | CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | [6 empty] | FISCALIZAÇÃO: | ENG. CIVIL DANIEL SANTANA GOMES | [7 empty] | VALOR TOTAL : |  | 2819106.1921
DADOS DO ORÇAMENTO CONTRATUAL | [15 empty] | BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09
[16 empty] | EXECUTADO |  |  |  | VALOR
ITEM |  |  | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE |  |  |  | VALOR |  |  | QTDE |  |  | VALOR | PERCENTUAL |  | VALOR EXECUTADO |  | PAGO
[5 empty] | INICIAL | ADITADA | MEDIDA | ACUMULADA | P/Unit | INICIAL | ADITADO | QTDE | VALOR | TOTAL | SALDO | MEN. | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM.
4 |  |  | PONTE 02 - KM 7,36
4.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
4.1.1 | B-15 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO | UN | 1 |  | 0 | 1 | 29338.71 | 29338.71 | 0 | 1 | 0 | 29338.71 | 0 | 0% | 100% | 0 | 29338.71 | 0 | 29338.71
4.1.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 12 |  | 0 | 12 | 423.89 | 5086.68 | 0 | 12 | 0 | 5086.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 5086.68 | 0 | 5086.68
4.1.3 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 |  | 0 | 1 | 2724.68 | 2724.68 | 0 | 1 | 0 | 2724.68 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2724.68 | 0 | 2724.68
4.1.4 | 85422 | SINAPI | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | m² | 1500 |  | 0 | 1500 | 8.54 | 12810 | 0 | 1500 | 0 | 12810 | 0 | 0% | 100% | 0 | 12810 | 0 | 12810
4.1.5 | 010005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 48 |  | 0 | 48 | 334.85 | 16072.8 | 0 | 48 | 0 | 16072.8 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16072.8 | 0 | 16072.8
4.1.6 | 85424 | SINAPI | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m² | 464 |  | 0 | 464 | 29.67 | 13766.88 | 0 | 464 | 0 | 13766.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 13766.88 | 0 | 13766.88
4.1.7 | 99058 | SINAPI | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 2368.8 |  | 0 | 2368.8 | 8.02 | 18997.776 | 0 | 2368.8 | 0 | 18997.776 | 0 | 0% | 100% | 0 | 18997.776 | 0 | 18997.776
ITEM |  |  | 98797.526 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 |  |  | ACOMPANHAMENTO E PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | B-14 | Próprio | Manutenção dos canteiros de obras e acampamentos | Mês | 6 |  | 0.5 | 5.5 | 10844.93 | 65069.58 | 0 | 6 | 0.5 | 65069.58 | 5422.465 | 8.333% | 91.67% | 5422.465 | 59647.115 | 5422.465 | 59647.115
4.2.2 | 72733 | SINAPI | MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM | UN | 1 |  | 0 | 1 | 968.59 | 968.59 |  | 1 | 0 | 968.59 | 0 | 0% | 100% | 0 | 968.59 | 0 | 968.59
4.2.3 | 011329 | SEDOP | Furo de sondagem - até 15m | UN | 2 |  | 0 | 2 | 1917.5 | 3835 |  | 2 | 0 | 3835 | 0 | 0% | 100% | 0 | 3835 | 0 | 3835
4.2.4 | 13082056 | Próprio | Projeto executivo estrutural | m² | 3000 |  | 0 | 3000 | 19.5 | 58500 |  | 3000 | 0 | 58500 | 0 | 0% | 100% | 0 | 58500 | 0 | 58500
ITEM |  |  | 128373.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  | LIMPEZA DO TERRENO, ESCAVAÇÃO, MOVIMENTO DE TERRA E TRANSPORTE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.1 | 73903/001 | SINAPI | LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA | m² | 5000 |  | 0 | 5000 | 0.52 | 2600 | 0 | 5000 | 0 | 2600 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2600 | 0 | 2600
4.3.2 | 101230 | SINAPI | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14KM/H. AF_05/2020 | m³ | 1000 |  | 0 | 1000 | 11.49 | 11490 | 0 | 1000 | 0 | 11490 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11490 | 0 | 11490
4.3.3 | 73965/009 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. | m³ | 89.98 |  | 0 | 89.98 | 213.29 | 19191.8342 | 0 | 89.98 | 0 | 19191.8342 | 0 | 0% | 100% | 0 | 19191.8342 | 0 | 19191.8342
4.3.4 | 94055 | SINAPI | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 62.76 |  | 0 | 62.76 | 41.78 | 2622.1128 | 0 | 62.76 | 0 | 2622.1128 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2622.1128 | 0 | 2622.1128
ITEM |  |  | 35903.957 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  | ESTACAS E BLOCOS DE COROAMENTO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | 2306113 | SICRO3 | Estaca trilho TR 68 - fornecimento e cravação | m | 1080 |  | 150 | 906 | 421.59 | 455317.2 |  | 1080 | 174 | 455317.2 | 73356.66 | 13.89% | 83.89% | 63238.5 | 381960.54 | 63238.5 | 381960.54
4.4.2 | 95609 | SINAPI | Arrasamento de estacas trilho TR 68 | UN | 120 |  | 15 | 99 | 26.36 | 3163.2 | 0 | 120 | 21 | 3163.2 | 553.56 | 12.5% | 82.5% | 395.4 | 2609.64 | 395.4 | 2609.64
4.4.3 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 6.51 |  | 0 | 6.51 | 726.26 | 4727.9526 | 0 | 6.51 | 0 | 4727.9526 | 0 | 0% | 100% | 0 | 4727.9526 | 0 | 4727.9526
4.4.4 | 030310 | SBC | FORMA PARA FUNDACAO EM TABUAS DE MADEIRA E ESCORAS | m² | 144.59 |  | 0 | 144.59 | 116.88 | 16899.6792 | 0 | 144.59 | 0 | 16899.6792 | 0 | 0% | 100% | 0 | 16899.6792 | 0 | 16899.6792
4.4.5 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 5786.12 |  | 0 | 5786.12 | 17 | 98364.04 |  | 5786.12 | 0 | 98364.04 | 0 | 0% | 100% | 0 | 98364.04 | 0 | 98364.04
4.4.6 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 72.91 |  | 0 | 72.91 | 844.82 | 61595.8262 |  | 72.91 | 0 | 61595.8262 | 0 | 0% | 100% | 0 | 61595.8262 | 0 | 61595.8262
4.4.7 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 72.91 |  | 0 | 72.91 | 36.65 | 2672.1515 | 0 | 72.91 | 0 | 2672.1515 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2672.1515 | 0 | 2672.1515
4.4.8 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 144.59 |  | 0 | 144.59 | 5.69 | 822.7171 | 0 | 144.59 | 0 | 822.7171 | 0 | 0% | 100% | 0 | 822.7171 | 0 | 822.7171
4.4.9 | 73891/001 | SINAPI | ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE | H | 176 |  | 0 | 176 | 14.13 | 2486.88 | 0 | 176 | 0 | 2486.88 | 0 | 0% | 100% | 0 | 2486.88 | 0 | 2486.88
4.4.10 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 144.59 |  | 0 | 144.59 | 32.16 | 4650.0144 | 0 | 144.59 | 0 | 4650.0144 | 0 | 0% | 100% | 0 | 4650.0144 | 0 | 4650.0144
ITEM |  |  | 650699.661 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | 050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) | m² | 409.41 |  | 409.41 | 409.41 | 76.73 | 31414.0293 |  | 409.41 | 0 | 31414.0293 | 0 | 100% | 100% | 31414.0293 | 31414.0293 | 31414.0293 | 31414.0293
4.5.2 | 83516 | SINAPI | ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. | m³ | 399.21 |  | 399.21 | 399.21 | 31.11 | 12419.4231 | 0 | 399.21 | 0 | 12419.4231 | 0 | 100% | 100% | 12419.4231 | 12419.4231 | 12419.4231 | 12419.4231
4.5.3 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 5800.15 |  | 5800.15 | 5800.15 | 17 | 98602.55 | 0 | 5800.15 | 0 | 98602.55 | 0 | 100% | 100% | 98602.55 | 98602.55 | 98602.55 | 98602.55
4.5.4 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 87.48 |  | 87.48 | 87.48 | 844.82 | 73904.8536 | 0 | 87.48 | 0 | 73904.8536 | 0 | 100% | 100% | 73904.8536 | 73904.8536 | 73904.8536 | 73904.8536
4.5.5 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 87.48 |  | 87.48 | 87.48 | 36.65 | 3206.142 | 0 | 87.48 | 0 | 3206.142 | 0 | 100% | 100% | 3206.142 | 3206.142 | 3206.142 | 3206.142
4.5.6 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 409.41 |  | 409.41 | 409.41 | 5.69 | 2329.5429 | 0 | 409.41 | 0 | 2329.5429 | 0 | 100% | 100% | 2329.5429 | 2329.5429 | 2329.5429 | 2329.5429
ITEM |  |  | 221876.5509 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  | PILARES, VIGAS E TRANSVERSINAS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6.1 | 050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) | m² | 1562.55 |  | 0 | 1562.55 | 76.73 | 119894.4615 | 0 | 1562.55 | 0 | 119894.4615 | 0 | 0% | 100% | 0 | 119894.4615 | 0 | 119894.4615
4.6.2 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 35071.38 |  | 0 | 35071.38 | 17 | 596213.46 |  | 35071.38 | 0 | 596213.46 | 0 | 0% | 100% | 0 | 596213.46 | 0 | 596213.46
4.6.3 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 326.13 |  | 0 | 326.13 | 844.82 | 275521.1466 |  | 326.13 | 0 | 275521.1466 | 0 | 0% | 100% | 0 | 275521.1466 | 0 | 275521.1466
4.6.4 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 326.13 |  | 0 | 326.13 | 36.65 | 11952.6645 | 0 | 326.13 | 0 | 11952.6645 | 0 | 0% | 100% | 0 | 11952.6645 | 0 | 11952.6645
4.6.5 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 1562.55 |  | 0 | 1562.55 | 5.69 | 8890.9095 | 0 | 1562.55 | 0 | 8890.9095 | 0 | 0% | 100% | 0 | 8890.9095 | 0 | 8890.9095
4.6.6 | 13082087 | Próprio | VIGA PREMOLDADA PROTENDIDA FCK45 MPA P/ VÃO 12M E TREM-TIPO 45T | m | 54 |  | 0 | 47 | 1893.15 | 102230.1 |  | 54 | 7 | 102230.1 | 13252.05 | 0% | 87.04% | 0 | 88978.05 | 0 | 88978.05
4.6.7 | 13082088 | Próprio | LANÇAMENTO DE VIGA PROTENDIDA VÃO 15M C/ UTILIZAÇÃO DE GUINDASTE 8 EIXOS COM CAPACIDADE 15.000KN x M | h | 108 |  | 0 | 0 | 875.17 | 94518.36 |  | 108 | 108 | 94518.36 | 94518.36 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM |  |  | 1209221.1021 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  | LAJE |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.1 | 050035 | SEDOP | Formas para concreto em chapa de madeira compensada resinada e=15mm (REAP 2x) | m² | 389.76 |  | 0 | 0 | 76.73 | 29906.2848 | 0 | 389.76 | 389.76 | 29906.2848 | 29906.2848 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.2 | 050038 | SEDOP | Armação p/ concreto | KG | 13160.09 |  | 0 | 0 | 17 | 223721.53 | 0 | 13160.09 | 13160.09 | 223721.53 | 223721.53 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.3 | 051452 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 35MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 77.62 |  | 0 | 0 | 844.82 | 65574.9284 | 0 | 77.62 | 77.62 | 65574.9284 | 65574.9284 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.4 | 92874 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 77.62 |  | 0 | 0 | 36.65 | 2844.773 |  | 77.62 | 77.62 | 2844.773 | 2844.773 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.7.5 | 050037 | SEDOP | Desforma | m² | 526.51 |  | 0 | 0 | 5.69 | 2995.8419 |  | 526.51 | 526.51 | 2995.8419 | 2995.8419 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM |  |  | 325043.3481 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.1 | 84154 | SINAPI | APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | DM3 | 427.5 |  | 0 | 0 | 142.73 | 61017.075 | 0 | 427.5 | 427.5 | 61017.075 | 61017.075 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.2 | 73631 | SINAPI | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m² | 100.8 |  | 0 | 0 | 659.28 | 66455.424 | 0 | 100.8 | 100.8 | 66455.424 | 66455.424 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.3 | 74064/001 | SINAPI | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | m² | 201.6 |  | 0 | 0 | 27.18 | 5479.488 | 0 | 201.6 | 201.6 | 5479.488 | 5479.488 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 201.6 |  | 0 | 0 | 33.45 | 6743.52 | 0 | 201.6 | 201.6 | 6743.52 | 6743.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.4 | 73924/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | m² | 201.6 |  | 0 | 0 | 33.45 | 6743.52 | 0 | 201.6 | 201.6 | 6743.52 | 6743.52 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
4.8.5 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 352.8 |  | 0 | 0 | 7.8 | 2751.84 | 0 | 352.8 | 352.8 | 2751.84 | 2751.84 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
ITEM |  |  | 149190.867
[10 empty] | 2819106.1921 | 0 |  |  | 2819106.1921 | 661337.3401 | 10.32% | 76.54% | 290932.9059 | 2157768.852 | 290932.9059 | 2157768.852
[5 empty] | ____________________________________________________________ | [6 empty] | ____________________________________________________________ | [5 empty] | 1º MEDIÇÃO | 108573.91 | 6º MEDIÇÃO | 324466.51
[5 empty] | DANIEL SANTANA GOMES | [6 empty] | CONSTRUFAZ MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA | [5 empty] | 2º MEDIÇÃO | 58173.68 | 7º MEDIÇÃO | 391641.41
[5 empty] | ENGENHEIRO CIVIL | [6 empty] | CRISTIANO CUSTÓDIO DE QUEIROZ - Sócio Administrador | [5 empty] | 3º MEDIÇÃO | 224950.31 | 8º MEDIÇÃO | 296364.72
[5 empty] | CREA-PA 151891829-8 | [6 empty] | CPF: 838.070.392-87 | [5 empty] | 4º MEDIÇÃO | 259601.21 | 9º MEDIÇÃO | 290932.9059
[5 empty] | Fiscal da PMVX | [6 empty] | CNPJ: 14.916.797/0001-86 | [5 empty] | 5º MEDIÇÃO | 203064.19